Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego

|  |
| --- |
| FORMULARZ „Oferta handlowa” |

Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie zamówienia **znak ELOG/2/032354/24 pn. „Układ centralnego smarowania FW Myślino"**

my niżej podpisani:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

działając w imieniu i na rzecz

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy

wszystkich wspólników spółki cywilnej)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu Ofertowym.
2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie zacenę ryczałtową netto …………………………..……………...… zł (słownie złotych …………………), powiększoną o podatek od towarów i usług w wysokości naliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ wykonać pełen zakres zamówienia w następujących terminach:
   * 1. wykonanie i przedłożenie koncepcji montażu układu smarowania z założeniami technicznymi z do akceptacji Zamawiającego – **do 2 tygodni od daty zawarcia Umowy;**
     2. uwzględnienie uwag przez Wykonawcę i przedstawienie ostatecznej Koncepcji układu centralnego smarowania **– do** **5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;**
     3. zgłoszenie gotowości do montażu układu na wskazanej turbinie wiatrowej – **w terminie do 7 tygodni od daty zaakceptowania ww. koncepcji przez Zamawiającego;**
     4. rozpoczęcie prac montażowych na FW Myślino – **w dniu protokolarnego przekazania obszaru prac przez Zamawiającego**, które nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do montażu układu, kolejność montażu układów na danych turbinach zostanie wskazana przez Zamawiającego;
     5. montaż układu pojedynczej turbiny (czas odstawienia/wyłączenia pojedynczej turbiny na potrzeby montażu układu) – **do 2 dni roboczych;**

**UWAGA! Zastrzega się, że określony przez Wykonawcę czas odstawienia pojedynczej turbiny ma być taki sam dla pozostałych turbin.**

* + 1. zakończenie całości prac na FW Myślino - **do 4 tygodni od daty przekazania obszaru prac.**
    2. Zapewnienie okresu testowego układu smarowania – 12 miesięcy po uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania centralnego układu smarowania na FW Myślino.

1. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ zapewnić dostępność części zamiennych/ komponentów na terenie Polski
2. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy fakt, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania przekazania obiektu oraz do wstrzymania realizowanych prac objętych Przedmiotem Zapytania ze względu na uwarunkowania eksploatacyjno-ruchowe.
3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty do doboru uszczelniaczy zgodnie z zastosowanym środkiem smarnym.
4. OFERUJEMY gwarancję jakości na Przedmiot zamówienia na okres36 miesięcy liczonych od daty końcowego bezusterkowego odbioru Przedmiotu Zapytania i dopuszczeniu do użytkowania i przekazaniu do testowej eksploatacji
5. **OSOBA DO WSKAZANIA W UMOWIE JAKO PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY (§ 14)** ………………………….……………………………… e‑mail ………………………………………………., tel. …………………………………

……………………………, dnia ………………………... …………………………………………………  
 (Czytelny podpis lub pieczęć wraz z podpisem

osób uprawnionych do reprezentacji)