**Projektavimo, tiekimo ir statybos/montavimo darbų sutartis (EPC)**

**BŪTINGĖS TERMINALO ATSARGINIO SPM PLŪDURO TELEMETRIJOS,**

**MATAVIMO PRIETAISŲ IR AUTOMATIKOS, ELEKTROS TEIKIMO**

**SISTEMŲ ATNAUJINIMAS**

**30.20 PRIEDAS**

**MOKĖJIMŲ GRAFIKAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rev.** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Data** |  |  |  |  |  |

# 1.0 STRAIPSNIS. MOKĖJIMO GRAFIKAS

* 1. Sutarties fiksuota kaina mokama etapais, kaip nurodyta toliau pateiktoje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr.1 Mokėjimų grafikas

| Etapo Nr. | Etapo aprašymas | Mokama dalis, % | Už etapą mokama suma, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektavimas | 10 | XXX.XXX |
| 2 | Medžiagų tiekimas | 20 | XXX.XXX |
| 3 | Mechaninių darbų užbaigimas | 60 | XXX.XXX |
| 4 | Dokumentacijos pridavimas | 10 | XXX.XXX |
|  | Viso: | 100 | XXX.XXX |

* 1. Sąskaita faktūra išrašoma remiantis patvirtintu Darbų perdavimo-priėmimo aktu ir, jei reikia, pažyma apie atliktų darbų vertę, ir perduodama Užsakovui apmokėti kaip galima greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamo Darbų perdavimo-priėmimo akto patvirtinimo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki kito mėnesio 1-os darbo dienos. Jei sąskaita pateikiama Užsakovui sutarties šalims nepasirašius Perdavimo-priėmimo akto, tokios sąskaitos apmokėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto patvirtinimo dienos.

# 2.0 STRAIPSNIS. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

Kiekvienam etapui turi būti pateikti toliau nurodyti dokumentai.

* 1. 1 etapas 10 % (XXX,XXX EUR suma) sumokama UŽSAKOVUI gavus projektą ir jį patvirtinus, mokėjimą atliekant pagal sąskaitą faktūrą ir atitinkamą RANGOVO parengtą ir UŽSAKOVO pasirašytą PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTĄ, patvirtinantį tokio etapo DARBŲ užbaigimą;
  2. 2 etapas 20 % (XXX,XXX EUR suma) sumokama pateikus visas (100%) medžiagas, mokėjimą atliekant pagal sąskaitą faktūrą ir atitinkamą RANGOVO parengtą ir UŽSAKOVO pasirašytą PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTĄ, patvirtinantį tokio etapo užbaigimą;
  3. 3 etapas 60 % (XXX,XXX EUR suma) sumokama atlikus montavimo darbus, mokėjimą atliekant pagal sąskaitą faktūrą ir atitinkamą RANGOVO parengtą ir UŽSAKOVO pasirašytą PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTĄ, patvirtinantį tokio etapo užbaigimą;
  4. 4 etapas 10 % (XXX,XXX EUR suma) sumokama gavus dokumentaciją, mokėjimą atliekant pagal sąskaitą faktūrą ir atitinkamą RANGOVO parengtą ir UŽSAKOVO pasirašytą PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTĄ, patvirtinantį tokio etapo užbaigimą;

# 3.0 STRAIPSNIS. ATSAKOMYBĖ

* 1. Jei Užsakovas nenurodo kitaip, RANGOVAS turi užbaigti visus 1 straipsnyje nurodytus darbų etapus nurodytais terminais ir tvarka.
  2. Maksimali iš anksto aptartų nuostolių vėlavimo atveju suma negali viršyti 100 % fiksuotos sutarties vertės, nurodytos SS. Sutartas iš anksto aptartų nuostolių vėlavimo atveju sumas RANGOVAS moka tik tais atvejais, kai vėluojama dėl RANGOVO kaltės.
  3. Rangovas sutinka, kad visas iš anksto aptartų nuostolių vėlavimo atveju sumas UŽSAKOVAS gali išskaičiuoti iš RANGOVUI pagal šią SUTARTĮ mokėtinų sumų, jei RANGOVAS atsisako atlyginti tokius nuostolius per 30 (trisdešimt) dienų nuo UŽSAKOVO atitinkamo pranešimo datos.
  4. Rangovo Užsakovui mokamos iš anksto aptartų nuostolių sumos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vėluojančių darbų aprašymas | Pavėluotų kalendorinių dienų skaičius | Iš anksto aptarti nuostoliai – suma už dieną |
| Projektavimas | už kiekvieną kalendorinę dieną | 0,05 % sutarties vertės |
| Medžiagų tiekimas | už kiekvieną kalendorinę dieną | 0,05 % sutarties vertės |
| Mechaninių darbų užbaigimas | už kiekvieną kalendorinę dieną | 0,1 % sutarties vertės |
| Dokumentacijos pridavimas | už kiekvieną kalendorinę dieną | 0,05 % sutarties vertės |

* + 1. Vėlavimo atlikti projektavimo darbus pagal grafiką atveju, Rangovas moka Užsakovui iš anksto aptartus nuostolius, kurie sudaro 0,05 % sutarties vertės už kiekvieną kalendorinę vėlavimo dieną iki faktinio šių darbų užbaigimo;
    2. Vėlavimo atlikti medžiagų tiekimo darbus pagal grafiką atveju, Rangovas moka Užsakovui iš anksto aptartus nuostolius, kurie sudaro 0,05 % sutarties vertės už kiekvieną kalendorinę vėlavimo dieną iki faktinio šių darbų užbaigimo;
    3. Vėlavimo atlikti montavimo darbus pagal grafiką atveju, Rangovas moka Užsakovui iš anksto aptartus nuostolius, kurie sudaro 0,1 % sutarties vertės už kiekvieną kalendorinę vėlavimo dieną iki faktinio šių darbų užbaigimo;
    4. Vėlavimo atlikti dokumentacijos pridavimo darbus pagal grafiką atveju, Rangovas moka Užsakovui iš anksto aptartus nuostolius, kurie sudaro 0,05 % sutarties vertės už kiekvieną kalendorinę vėlavimo dieną iki faktinio šių darbų užbaigimo.