## Tabela Cenowa
Załacznik nr 8 Tabela cenowa - zapytanie ofertowe nr PKN/2/003524/25 w ramach postępowania zakupowego pn. Zadanie inwestycyjne pn. „TP Ostrów Wielkopolski Remont filtra korzeniowego - etap EPC”
Lp. | Zakres rzeczowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość oferty [ PLN ]
Zadanie inwestycyjne pn. „TP Ostrów Wielkopolski Remont filtra korzeniowego” |  |  |  | RAZEM: | 0
| Prace projektowe |  |  |  | 0
1 | Inwentaryzację instalacji i posiadanej przez Użytkownika archiwalnej dokumentacji projektowej | kpl | 1
2 | Opracowanie projektu z niezbędnymi uzgodnieniami (m.in..BHP, PPOŻ) w celu otrzymania decyzji administracyjnych na wykonanie robót | kpl | 1
3 | Uzyskanie decyzji administracyjnych. | kpl | 1
4 | Dokumentacja powykonawcza wraz z nadzorem autorskim | kpl | 1
| Prace budowlano-montażowe |  |  |  | 0
1 | Mobilizacja i demobilizacja w tym instalacja zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wygrodzenie i oznakowanie placu budowy jak również miejsc przyszłych prac | kpl | 1
2 | Usuniecie z osadnika złoża do biodegradacji osadów ściekowych istniejącej trzciny pospolitej wraz z ziemią zanieczyszczoną oraz jej transportem i utylizacją | kpl | 1
3 | Zapewnienie na okres wywozu gruntu z terenu Terminala wagi w celu weryfikacji ilości utylizowanej ziemi, waga powinna zostać umieszczona na terenie TP | kpl | 1
4 | Wymiana podłoża pod sadzonki trzciny pospolitej; | kpl | 1
5 | Zakup i nasadzenie nowej roślinności - trzciny pospolitej w miejscu oczyszczonego osadnika | kpl | 1
6 | Wymiana rurociągów doprowadzających wodę na filtr korzeniowy(w przypadku zastosowania rur stalowych wymagana gwarancja na antykorozję). | kpl | 1
7 | Wymiana drenażu odpływowego wody przefiltrowanej wraz z odpowietrznikami | kpl | 1
8 | Wzmocnienie wałów otaczających warstwę filtracyjną (ziemia obsiana trawą) wystającej ponad warstwę filtracyjną wraz z jej uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed możliwym przeciekaniem | kpl | 1
9 | Urożnienie osadnik z zastawkami | kpl | 1
10 | Zakup i nasadzenie roślinności wzdłuż ogrodzenia | kpl | 1