1. Bendrieji duomenys.

Atlikti Valymo įrengimų cecho (toliau – VĮC) uždujinimo signalizatorių STM pakeitimo projektavimo bei montavimo darbus.

2. Priedai.

Priedas Nr. 1 Projektavimo darbų apimtis ir reikalavimai OLP02754.

Priedas Nr. 2 Mokėjimo grafiko pavyzdys.

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

- Pagal priede Nr.1 pridedamą projektavimo darbų apimtį ir reikalavimus rangovas parengia ir su Užsakovo Techninės kontrolės ir analizės grupės specialistais suderina OLP02754 projektą.

- Rangovas atlieka paruoštame OLP02754 projekte numatytus montavimo darbus bei programavimo darbus.

- Demontuoja seną įrangą, spintas, vamzdynus, sudeda metalo laužą į konteinerius utilizavimui pagal OL galiojančią tvarką. Sutvarko buvusias senos įrangos vietas po demontavimo: pašalina nebereikalingas konstrukcijas, uždengia likusias kiaurymes skyduose ir pan.

- Atlieka paleidimo/derinimo darbus, priduoda sistemą PGT ir metrologinei patikrai.

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

- Pasiūlymas turi galioti 6 mėn.

- Jei darbams bus reikalingi pastoliai, pasiūlyme Rangovas nurodo preliminarius reikalingų pastolių kiekius bei jų naudojimo terminus.

- Daliniai apmokėjimai pagal Rangovo pareikalavimą bus atliekami tik tuo atveju, jeigu Rangovas iš anksto savo pasiūlyme bus nurodęs darbų etapus, už kuriuos reikalaus atitinkamo apmokėjimo, pateiks detalų mokėjimo grafiką (mokėjimo grafiko pavyzdys – priede Nr.2).

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

Nėra

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

- Rangovas turi turėti pakankamai patirties atlikti darbus, apimančių visų prekių, paslaugų tiekimą ir darbų atlikimą.

- Rangovas turi turėti pakankamai resursų, įrangos darbams atlikti.

- Rangovas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Įmonė ir Rangovo darbuotojai turi turėti reikiamus atestatus ir pažymėjimus darbų vykdymui.

- Įmonės registravimo pažymėjimas ar kito dokumentas patvirtinantis, jos įregistravimą Lietuvos Respublikoje (LR).

- LR Valstybinės energetikos inspekcijos atestatas, suteikiantis teisę atlikti: Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai, Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.

- Rangovo parinktiems subrangovams, taikomi analogiški reikalavimai, kaip ir Rangovui. Subrangovai pagal priskirtą dalinę darbų apimtį turi turėti atestatus ir pažymėjimus, kurie aukščiau nurodyti, kaip taikytini rangovui ir pagal savo sritį, leidžiančius atlikti darbus LR pagal teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimus.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

- Užsakovas tiekia pastolius, konteinerius metalo laužo utilizavimui. Preliminarų tiekiamų pastolių kiekį Rangovas turi nurodyti pasiūlyme.

- Užsakovas užsako sumontuotos sistemos metrologinę patikrą. Jei dėl Rangovo kaltės sistema iš pirmo karto patikrai nepriduodama – sekančią patikrą (patikras) Rangovas atlieka savo sąskaita.

- Užsakovas tiekia „Det-tronics“ medžiagas.

- Užsakovas atlieka jungtinės siurblinės Nr.1, blokuotos siurblinės Nr.2, siurblinės Nr.10, šlamo siurblinės Nr.1 valdymo sistemų programavimo darbus.

- Užsakovas atlieka SCADA programavimo darbus esančios Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos dispečerinėje.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

- Rangovas apsirūpina visa darbui reikalinga įranga ir transportavimo paslaugomis, taip pat projekto vykdymui reikalingomis medžiagomis, išskyrus paminėtas 4 punkte.

- Rangovas atlieka visus Det-tronics valdiklių ir interfeiso su valdymo sistemomis programavimo ir konfigūravimo darbus.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

- Įvykdomi visi šiame darbų apimčių aprašyme ir projekte OLP02754 nurodyti darbai.

- Pateikia Det-tronics valdiklių programų kopijas ir keitiklių nustatymus, slaptažodžius.

- Pateikia Det-tronics Modbus signalų sąrašą.

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

- Rangovas yra pridavęs Užsakovui išpildomąją dokumentaciją, kuri yra patikrinta Elektros ir automatikos skyriaus Techninės kontrolės ir analizės grupės ir išduota elektros įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti pažyma, pašalinti Rangovo trūkumai išpildomosios dokumentacijos peržiūros išvadose.

- Pridavimo dokumentacijoje Rangovas turi pateikti laikmeną su „Taip pastatyta“ stadijos projekto dokumentacija PDF formatu. Kiekvienas dokumentas, nurodytas projekto dokumentų ir brėžinių žiniaraštyje, turi būti atskiroje byloje, o bylos pavadinimas turi sutapti su bylos žymens pavadinimu, papildomai nurodant laidos Nr.

- Sutvarkyta darbų vykdymo vieta, aplinka, surinktos ir išvežtos šiukšlės.

- Tarp Užsakovo ir Rangovo pasirašytas darbų priėmimo–perdavimo aktas.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

- Preliminari darbų pradžia – 2026 m I ketvirtis.

- Rangovas turi pateikti ir su Užsakovu suderinti detalų darbų atlikimo grafiką, įvertinant užsakovo tiekiamų medžiagų pristatymo laiką (preliminariai 2026.06).

- Darbų pabaiga – 2026.12.31.

- Rangovas yra atsakingas už savo darbų ataskaitų teikimą, darbų prognozavimą ir kontrolę

- Rangovas planuoja ir adekvačiai komplektuoja personalą, siekdamas užtikrinti, kad darbai būtų užbaigti pagal suderintą grafiką.