- Bendra informacija.

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ (toliau – Užsakovas) nuo 2026-03-02 iki 2026-04-01 planuoja perkrauti katalizatorių GP-1 LK-2 S-300 R-301 dyzelino hidrovalymo (DHT) reaktoriuje, naftos perdirbimo gamyklos DHT įrenginio sustabdymo metu. DHT įrenginio stabdymo metu reikalingas išorinis azoto tiekimas ir sekančios paslaugos: 1) Skysto azoto tiekimas. 2) Reaktorius R-301 aušinimas naudojant skystą azotą. 3) Dujinio azoto tiekimas į reaktorių R-301 inertinės terpės palaikymui ir katalizatoriaus iškrovimo įrangai inertizuoti katalizatoriaus iškrovimo metu. 4) Transporto priemonių su skystuoju azotu planavimas, koordinavimas, valdymas ir palydėjimas nuo pakrovimo iki naftos perdirbimo gamyklos, naftos perdirbimo gamykloje iki agregato ir išvežimo iš naftos perdirbimo gamyklos, užtikrinant Užsakovo bendruosius leidimų sistemos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, bei procedūras.

- Priedai.

Priedas Nr.1_DHT įrenginio pagrindinių srautų schema.

Priedas Nr.2_Reikalavimai rangovams, atliekantiems darbus AB „ORLEN Lietuva“, pateikiamas svetainėje: https://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/DocumentsForContractors/Pages/default.aspx

Priedas Nr. 3_Unit, Reactor and Cooldown informacija.

Priedas Nr.4_LK2_R-301 schema ir galimas išorinis azoto pajungimas.

Priedas Nr.5_Autocisternų maršruto planas ORLEN Lietuva naftos perdirbimo gamykloje.

- Darbo aprašymas ir specifika.

  - Bendrieji reikalavimai.

    - Pasiūlyme turi būti pateikti visi darbai, kurie yra aprašyti Darbų apimtyje. Visi smulkūs darbai, nenurodyti SOW, tačiau būtini darbų funkcionalumui ir užbaigtumui užtikrinti, laikomi įtrauktais į pasiūlymą.

    - Tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo turi atvykti į darbų atlikimo vietą, kad įvertintų visus darbus (medžiagų tiekimą, įrangą ir įrengimą). Bet kokias išlaidas, susijusias su pasiūlymo parengimu, padengia tik Rangovas.

    - Rangovas tiekia visą įrangą, darbą ir paslaugas, atlieka gamybos, montavimo darbus, projektų valdymą, darbų priežiūrą, apmoka pridėtines išlaidas bei teikia kitas su tuo susijusias paslaugas.

    - Esant prieštaravimams tarp skirtingų dokumentų arba kai techninė informacija nėra pilnai pateikta Darbų apimtyje ir prieduose, Rangovas privalo atkreipti užsakovo projekto vadovo dėmesį į šiuos netikslumus ir vykdyti jo nurodymus.

    - Rangovas turi aprūpinti savo personalą administravimo, sanitarinėmis patalpomis ir užtikrinti gerą jų priežiūrą bei užtikrinti tvarkymosi praktiką tokiose patalpose ir darbo vietoje.

    - Rangovas turi gauti visus leidimus ir įgaliojimus, reikalingus savo įrangai ir darbo įrankiams įvežti/išvežti pagal užsakovo reikalavimus.

    - Rangovas, norėdamas gauti leidimą prijungti savo elektros įrenginius prie Užsakovo elektros tinklų, turi atitikti visus Užsakovo keliamus reikalavimus, nurodytus Rangovų darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijoje BDS-40. Visus laikinus el. maitinimo pajungimus atlieka Rangovas, vadovaudamasis BE-16 Laikinojo elektros įrenginių maitinimo įjungimo tvarka.

    - Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi parengti atliekų tvarkymo planą ir suderinti jį su Projekto vadovu, padalinio, kuriame bus atliekami darbai, vadovu, Aplinkosaugos skyriumi. Rangovas kiekvienos pamainos pabaigoje privalo išvalyti darbo vietą, rūšiuoti darbų metu susidarančias atliekas ir išvežti į užsakovo nurodytą vietą. Turi būti laikomasi užsakovo atliekų tvarkymo taisyklių.

    - Visi darbai turi būti atliekami laikantis Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos procedūrų, žr. priedą Nr.2.

    - Reikalavimai techninio pasiūlymo turiniui:

      - Aiškinamasis raštas, įskaitant siūlomus aušinimo būdus;

      - Apskaičiuotas tiekiamo skystojo azoto kiekis (tonomis) ir autocisternos;

      - Aušinimo proceso technologija su saugiu esamų vamzdynų, purkštukų ir reaktoriaus eksploatavimu, kad nebūtų pažeista konstrukcija;

      - Pastovios temperatūros (vamzdynuose ir ant reaktoriaus sienelių) valdymo sistema ir metodai, termoporų kiekis;

      - Pagrindinė rangovo įrangos prijungimo schema. Galima pažymėti Priedo Nr.4 schemoje;

      - Siūlomos įrangos sąrašas, kiekis ir specifikacija. Pastaba: informacija apie visos įrangos matmenis reikalinga norint suplanuoti galimą jos perkėlimą į įrenginį;

      - Siūlomų darbuotojų skaičius (rekomenduojama ne mažiau kaip 2 operatoriai ir 1 darbų vadovas per pamainą. Paslaugos planuojamos 24 val./parą 2 pamainomis (dienos ir nakties);

      - Apskaičiuota aušinimo diagrama C°/h (katalizatorius/siena – 24–36 val.);

      - Skysto azoto purkštuvų projektavimo/paruošimo/tiekimo grafikas;

      - Detalus rangovo paslaugų operacijų grafikas valandomis;

      - Sunkvežimių su skystu azotu planavimas, koordinavimas, valdymas ir palydėjimas nuo pakrovimo iki naftos perdirbimo gamyklos, naftos perdirbimo gamykloje iki agregato ir išvežimo iš naftos perdirbimo gamyklos (įskaitant pakrautų ir tuščių autocisternų svėrimą ant svarstyklių) užtikrinant Užsakovo bendrosios leidimų sistemos taisyklių ir procedūrų, darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių laikymąsi.

      - Patvirtinimas, kad saugos planas, atliekų tvarkymo planas kiti dokumentai pagal Užsakovo vietos taisykles bus parengti ir pateikti Užsakovui ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki Darbų pradžios objekte;

      - Reikalinga informacija/parametrai prijungiant rangovo įrangą, pvz., elektrą, garą, vamzdynų jungčių skersmenis ir kt.

      - Tiekėjas pasiūlymą turi pateikti suskirstytas į 2 dalis:

a) Reaktoriaus R-301 aušinimas skystu azotu.

b) Azoto tiekimas / padavimas R-301 katalizatoriaus iškrovimo operacijoms.

Pastaba: skysto azoto tiekimas ir pristatymas, autocisternų tvarkymas yra privalomas abiems siūlomoms dalims.

  - Darbo aprašymas.

    - Aušinimo procesas.

Reaktorius R-301 aušinamas cirkuliuojant azotą uždaru kontūru. Cirkuliuojantis azotas aušinamas oro aušintuvuose prieš cirkuliacinį kompresorių, padidinus trauką iki maks. krosnyje (tuo metu neveikia) ir šilumokaityje TK-304 cirkuliuojant dyzelinį kurą. Pridedame pagrindinę cirkuliacijos schemą (žr. priedą Nr.1).

Rangovas turi atvėsinti R-301 reaktorių per 24–30 valandų iki 35°C visose reaktoriaus R-301 sluoksniuose, reaktoriaus sienelės temperatūra taip pat turi būti žemesnė nei 35°C. Rangovas turi nurodyti tikslų įrenginio aušinimo laiką ir pasiūlyme pateikti aušinimo diagramą (C°/h) su skaičiavimais. Įrenginio, reaktoriaus ir aušinimo informaciją žr. priede Nr.3.

Katalizatoriaus aušinimo procesui turi būti įdiegta pastovios temperatūros kontrolės sistema. Ant vamzdyno, purkštuko montavimo vietoje bei ant reaktoriaus R-301 sienelių turi būti sumontuotas pakankamas temperatūros jutiklių kiekis. Temperatūros matavimų išvesties duomenys turi būti matomi ant rangovo azoto proceso valdymo skydo.

    - Azoto tiekimas į reaktorių R-301 katalizatoriaus iškrovimo metu inertinės terpės palaikymui.

Katalizatoriaus iškrovimas reaktoriuje R-301 planuojamas azoto aplinkoje. Rangovas turi užtikrinti nuolatinį dujinio azoto tiekimą 24 valandas per parą R-301 katalizatoriaus iškrovimo metu. Azotas bus tiekiamas reaktoriui R-301, vakuuminiam įrenginiui ir katalizatoriaus perkrovimo rangovo įrankiams. Azoto slėgis turi būti iki 7 barg taip pat turi turėti galimybę kontroliuoti slėgį ir srautą.

Galimas azoto prijungimo vietas žr. Priedo Nr.4_LK2_R-301 schemoje ir galimą išorinį azoto prijungimą.

Azoto tiekimo įranga neturėtų blokuoti / nutraukti katalizatoriaus perkrovimo operacijų. Rangovas, prieš pateikdamas pasiūlymą, turi pasirinkti tinkamą jo įrengimo ir prijungimo vietą.

    - Rangovas darbų atlikimui turi skirti ne mažiau kaip 3 specialistus (2 operatorius ir 1 prižiūrėtoją/vadovą) per pamainą (3.2.1 ir 3.2.2 punktai). Paslaugos planuojamos 24 valandas per parą 2 pamainomis (dienos ir nakties);

    - Rangovas yra atsakingas už autocisternų su azotu judėjimo užsakovo teritorijoje (įvažiavimo/išvažiavimo) koordinavimą, autocisternų palydėjimą pro apsauginius vartus, svarstykles, leidimų įvažiuoti į bloką išdavimą. Žr. priedą Nr.5_Planas autocisternoms ORLEN Lietuva naftos perdirbimo gamykloje ir užsakovo leidimų sistemos reglamentą, žr. https://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/DocumentsForContractors/Pages/default.aspx

    - Azoto kiekio apskaičiavimas ir apmokėjimas už faktiškai sunaudotą azotą bus vykdomas pagal svėrimo protokolus, išduotus pagal užsakovo svarstyklių parodymus – pilnų (įvažiavus) ir tuščių (prieš išvažiuojant) autocisternų skirtumą.

    - SVARBU: Draudžiama tiesiogiai įpurkšti skystą azotą, nekontroliuojant vamzdyno sienelės temperatūros skysto azoto įvedimo vietoje. Užtikrinkite, kad bet kurioje proceso vamzdyno sienelės vietoje temperatūra būtų > -15°C (esant atmosferos slėgiui). Staigus atšalimas yra pavojingas, o kiek jis pavojingas, turi įvertinti Rangovas. Rangovas turi užtikrinti, kad tinkamai valdydami aušinimo procesą nebūtų pažeisti esami vamzdynai, reaktorius ir katalizatorius.

  - Reikalavimai dokumentacijai.

    - Prieš pradėdamas darbus objekte Rangovas turi parengti ir pateikti dokumentus pagal Rangovų darbuotojų saugos ir sveikatos tvarką BDS-40 (saugos planas, rizikos vertinimas, atliekų tvarkymo planas). Tokios dokumentacijos, derinimo ir pateikimo procedūrų sąrašas pateiktas 2 priede.

    - Prieš pradėdamas darbus objekte, Rangovas turi pateikti prašymą asmenų ir transporto priemonių leidimui patekti į gamyklos teritoriją, planuojamos pristatyti įrangos sąrašą prieš patikrinimą prie apsauginių vartų.

    - Pateikiami autocisternų su skystu azotu ir tuščių svėrimo protokolai.

    - Aušinimo ataskaitą su informacija apie vamzdynuose ir reaktoriaus sienelėse sumontuotus temperatūros jutiklius.

    - Kasdieninės atliktų operacijų ir panaudoto azoto eigos ataskaitos.

  - Kvalifikacijos reikalavimai rangovui.

    - Pateikti Rangovo kvalifikaciją įrodančių dokumentų (sertifikatų, licencijų ir kt.) kopijas.

    - Pateikti per pastaruosius 3 metus atliktų panašių darbų sąrašą. Sąraše turi būti nurodyta: įmonės pavadinimas, darbų aprašymas, darbų atlikimo metai, kontaktiniai asmenys.

Reikalavimai rangovams, atliekantiems techninės priežiūros, rekonstrukcijos ir montavimo darbus proceso objektuose, pateikiami svetainėje:

LT-https://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/DocumentsForContractors/Pages/default.aspx

Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti:

| I | BENDRI REIKALAVIMAI RANGOVAMS |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ |  | Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą, energetikos įrenginių eksploatacijai (atestate nurodytas eksploatavimo darbų sąrašas turi atitikti konkursinėje medžiagoje nurodytus darbus) |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu |
| ☐ |  | Darbų vadovų (suvirinimo koordinatorių, kokybės kontrolės specialistų, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrų) dalyvaujančių įrengimų remonte, rekonstrukcijoje, montavime sąrašą bei jų kvalifikaciją patvirtinančių sertifikatų ar pažymėjimų kopijas |
| ☐ |  | Visų turimų įmonės sertifikatų, liudijančių kokybės užtikrinimo sistemos taikymą, kopijas |
| ☒ |  | Subrangovų sąrašą (jei yra numatomi) |
| II | REIKALAVIMAI RANGOVAMS. MECHANINIAI DARBAI |  |
| ☐ |  | Suvirintojų sąrašą ir jų kvalifikaciją patvirtinančių pažymėjimų kopijas (pagal EN ISO 9606–1, PED20 14/68EU) |
| ☐ |  | Turimų suvirinimo procedūrų aprašų (WPS) pagal EN ISO 15609 bei jų patvirtinimų protokolų (WPQR) pagal EN ISO 156114-1sąrašą. WPS ir WPQR taikymo sritis turi atitikti konkursinėje medžiagoje nurodytas sritis |
| ☐ |  | Darbuotojų, apmokytų montuoti flanšines jungtis naudojant dinamometrinius raktus, sąrašą. Sąraše turi būti nurodyti darbuotojų asmeniniai įspaudai. Darbuotojai, kurie atliks slėginių įrenginių flanšinių jungčių montavimo darbus turi būti apmokyti ir sertifikuoti pagal EN 1591– 4, pateikti kvalifikaciją patvirtinančių sertifikatų kopijas |
| ☒ |  | Darbams atlikti turimos įrangos sąrašą, nurodant jos technines charakteristikas (suvirinimo aparatai, briaunų paruošimo įranga, frezavimo-gręžimo įranga skirta įsigręžti į veikiančius įrenginius, terminio apdorojimo bei išankstinio šildymo įranga, temperatūros kontrolės prietaisai, dinamometriniai raktai, flanšinių jungčių plėstuvai, kėlimo įranga ir t.t.). Įranga turi būti išbandyta ir patikrinta pagal galiojančius norminius aktus |
| III | REIKALAVIMAI RANGOVAMS. PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIKOS DARBAI |  |
| ☐ |  | VEI/VERT** atestatus energetikos įrenginių įrengimui ir eksploatacijai (pagal įrenginių rūšį): |
| ☐ |  | elektros įrenginių įrengimo |
| ☐ |  | gamtinių dujų įrenginių įrengimo |
| ☐ |  | elektros įrenginių eksploatavimo |
| ☐ |  | šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo |
| ☐ |  | gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo |
| ☐ |  | suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo |
| ☐ |  | naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo |
| ☐ |  | VEI/VERT** atestate turi būti nurodytos veiklos, kurias galima atlikti: |
| ☐ |  | Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000V eksploatavimo darbai |
| ☐ |  | Elektros instaliacijos iki 1000V eksploatacijos darbai |
| ☐ |  | Naftos perdirbimo įrenginių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai; |
| ☐ |  | Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai |
| ☐ |  | Suskystintų naftos dujų įrenginių automatikos, apskaitos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę atlikti Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų projekto dalies vykdymo priežiūrą |
| ☐ |  | Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbų vadovo pažymėjimą |
| IV | REIKALAVIMAI RANGOVAMS. ELEKTROTECHNINIAI DARBAI |  |
| ☐ |  | VEI/VERT** atestatus energetikos įrenginių įrengimui ir eksploatacijai (pagal įrenginių rūšį): |
| ☐ |  | elektros įrenginių įrengimo |
| ☐ |  | gamtinių dujų įrenginių įrengimo |
| ☐ |  | elektros įrenginių eksploatavimo |
| ☐ |  | šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo |
| ☐ |  | gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo |
| ☐ |  | suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo |
| ☐ |  | naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo |
| ☐ |  | VEI/VERT** atestate turi būti nurodytos veiklos, kurias galima atlikti: |
| ☐ |  | Elektros tinklo iki 110kV įtampos remonto darbai; |
| ☐ |  | Elektros skirstyklų ir pastočių iki 110kV įtampos remonto darbai |
| ☐ |  | Šilumos punktų didesnės kaip 10MW eksploatavimo darbai; |
| ☐ |  | Elektros tinklo iki 110kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę atlikti Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų projekto dalies vykdymo priežiūrą |
| ☐ |  | Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbų vadovo pažymėjimą |
| V | REIKALAVIMAI RANGOVAMS. PROJEKTAVIMO DARBAI |  |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio projekto vadovo pareigas |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas |
|  |  | TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantis teisę būti ypatingojo statinio projektuotoju |
| ☐ |  | SPSC kvalifikacijos atestatuose arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) turi būti nurodytos projekto dalys, kurias suteikta teisė projektuoti: |
| ☐ |  | Statiniai |
| ☐ |  | Konstrukcijos |
| ☐ |  | Inžineriniai tinklai |
| ☐ |  | Susisiekimo komunikacijos |
| ☐ |  | Elektrotechninė |
| ☐ |  | Procesų valdymas ir automatika |
| ☐ |  | Gaisrinės saugos |
| ☐ |  | Gaisro aptikimo ir signalizavimo |
| ☐ |  | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo |
| ☐ |  | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) |
| ☐ |  | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo |
| ☐ |  | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo |
| VI | REIKALAVIMAI RANGOVAMS. Rangovo darbuotojai turi būti apmokyti ir turėti visus kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus reikalingus darbų apimtyje nurodytų darbų atlikimui – jei bus reikalaujama, pateikti pažymėjimų kopijas. Žemiau nurodyti darbuotojų kvalifikacijos pažymėjimų pavyzdžiai (informacinio pobūdžio), kurie būtini atliekant tam tikrus specifinius darbus - rangovas neturi apsiriboti tik šiuo sąrašu |  |
| ☐ |  | Kėlimo kranų darbų vadovo (BDS-33) |
| ☒ |  | Krovinių kabinėtojo (stropuotojo) (BDS-33) |
| ☒ |  | Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus (Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją. Šaltinis – Valstybinė darbo inspekcija) |
|  |  | Pastolių statytojas (BDS-11) |
|  |  | Vamzdynų izoliuotojo |
|  |  | Autokrautuvo vairuotojo |
|  |  | Šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų montavimo ir tikrinimo |
| ☒ |  | Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio |
|  |  | Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose |
|  |  | Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų |
|  |  | Asmens, atsakingo už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį |
| ☐ |  | Darbuotojų naudojančių kvėpavimo organų apsaugos priemones (suslėgtą orą) |
| ☒ |  | Darbų vykdomų su cheminėmis medžiagomis |

Pastabos:

* ☒ - Taikoma; ☐ - Netaikoma;

** VEI/VERT – Valstybinės energetikos inspekcija (nuo 2019 m. liepos 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba).

- Medžiagos, įranga ir paslaugos, kurias turi teikti Užsakovas.

  - Pastolių/Izoliacijos įrengimas/demontavimas (jei reikia);

  - Kranas, šakiniai krautuvai (jei reikia);

  - Skydas elektros energijos pasijungimui.

  - Purkštuvų prijungimas ir atjungimas nuo užsakovo vamzdyno flanšų.

  - Rangovo darbuotojų saugos mokymai.

  - Magnetinės identifikavimo kortelės (ID), skirtos patekti į darbo vietą.

  - Rangovo personalo ir įrangos darbo ir įvažiavimo leidimai.

  - Oras, garas, vanduo ir elektra (jei reikia).

  - Vietoje teikiami pagalbiniai srautai:

- Garas: 2000 kg/val. (maks. 3300 kg/val.); 8 barai (maks. 25 barai); 180 ºC (maks. 260 ºC);

- Elektra: 230/400 V, 63 A;

- Techninis oras: maks. 4,5 bar, min. 1000 Nm3/val.

- Medžiagos, įranga ir paslaugos, kurias turi teikti Rangovas.

  - Patikrinti visus reikalavimus užsakovo svetainėje ir dalyvauti pradiniame susitikime 30 dienų bėgyje po Sutarties pasirašymo arba prieš jos pasirašymą.

  - Projekto rizikos įvertinimas ir saugos planas, atliekų surinkimo planas, įskaitant bendradarbiavimą su užsakovu ir pareiškimas apie pasirengimą pradėti rangos darbus turi būti pateiktas likus 30 dienų iki darbų pradžios.

  - Komandų ir įrangos mobilizavimas/demobilizavimas, saugos instrukcijos, saugos testai darbų vadovams, prašymų rengimas ir įvažiavimo kortelių ir leidimų gavimas.

  - Profesionalių, apmokytų, sertifikuotų ir patyrusių komandų teikimas (Įskaitant vieną angliškai arba lietuviškai kalbantį vadovą per pamainą). Darbuotojų turi pakakti, kad darbai būtų baigti laiku (Pastaba: ne mažiau kaip 3 specialistai (2 operatoriai ir 1 aikštelės prižiūrėtojas/vadovas) per pamainą).

  - Parūpinti visą reikalingą įrangą (įskaitant prijungimo adapterius) aušinimui skystu azotu ir dujinio azoto paruošimui katalizatoriaus perkrovimo veiklai azoto atmosferoje.

  - Reikalingas skysto azoto kiekio tiekimas ir pristatymas reaktoriaus aušinimo ir katalizatoriaus perkrovimo darbams atlikti pagal Užsakovo reikalavimus.

  - Suprojektuoti, pagaminti purkštuvus, skirtus aušinimui azotu (baigus darbus palikti purkštuvus klientui – neprivaloma).

  - Suprojektuokite, pagaminkite ir pasirūpinkite purkštuko „marškiniais“, kurie apsaugotų esamus purkštukus nuo žemos temperatūros poveikio.

  - Aušinimo proceso technologija su užtikrinamu saugiu esamų vamzdynų, purkštukų ir reaktoriaus darbu, kad nebūtų pažeista reaktoriaus ir vamzdyno metalinė konstrukcija. Norint užtikrinti reikiamą minimalią temperatūrą (ne žemesnę kaip -15°C) prie jungčių flanšų bus naudojamas specialios konstrukcijos purkštukas, tefloninės tarpinės ir adapteris. Nebus jokio kontakto tarp azoto tiekimo linijos ir jokios proceso linijų dalies. Be to, bus naudojamas apvalkalas, kuris bus sumontuotas aplink vamzdį ir šildomas garais, kad šaltis nepatektų į užsakovo gamybos linijas ir neviršytų -15°C temperatūros.

  - Pastovios temperatūros (vamzdynas ir ant reaktoriaus sienelių) valdymo sistema su termoso jutikliais ir šios sistemos įrengimas.

  - Reaktoriaus ir jo sienelės atšaldymas iki 35°C ne ilgiau kaip 24–30 valandų.

  - Atsakingas asmuo už rangovo elektros įrangą.

  - Sunkvežimių su skystu azotu planavimas, koordinavimas, valdymas ir palydėjimas nuo pakrovimo iki naftos perdirbimo gamyklos, naftos perdirbimo gamykloje iki agregato ir išvežimo iš naftos perdirbimo gamyklos (įskaitant pakrautų ir tuščių autocisternų svėrimą ant svarstyklių) užtikrinant užsakovo bendrosios leidimų sistemos, darbuotojų sveikatos ir saugos taisyklių ir procedūrų laikymąsi.

  - Sumontavimą ir prijungimą reikalingos rangovo įrangos prie užsakovo vamzdynų ar aparatų.

  - Rangovo personalui parūpinkite asmenines apsaugos priemones (AAP), pvz., apsauginį kostiumą, šalmą su tvirtinimo diržu, apsauginius batus, kombinezonus, apsauginius akinius.

  - Viešbučiai, maitinimas, pašalpos.

  - Mikroautobusai arba automobiliai personalo pervežimui į/iš, ORLEN Lietuva naftos perdirbimo gamyklos viduje.

  - Pasirūpinti degalais Rangovo sunkvežimiams, automobiliams, įrangai ir prireikus papildyti degalais, laikantis bendrųjų užsakovo taisyklių ir procedūrų.

  - Kasdieninės pažangos ataskaitos. Baigiamoji ataskaita po darbų ir panaudoto azoto ataskaita.

- Reikalavimai darbų atlikimui.

  - Visus Darbų apimtyje nurodytus darbus ir reikalaujamą grafiką atlieka ir priima Užsakovas.

  - Rangovo technika demobilizuota iš bloko, aikštelė išvalyta, pateikiama galutinė ataskaita.

- Reikalavimai darbų perdavimui / Paslaugos atlikimo patvirtinimui.

  - Užsakovui teikiamos kasdienės eigos ataskaitos.

  - Galutinė ataskaita, kurioje nurodytas sunaudoto azoto kiekis po darbų pabaigos (tikslias ataskaitos parengimo dienas turi pateikti konkurso dalyvis) ir pateikta Užsakovui.

  - Užsakovas ir Rangovas susitaria dėl sunaudoto azoto kiekio ir apmokėjimo skaičiavimų. Galutines ataskaitas peržiūri ir priima užsakovas.

  - Perdavimo priėmimo aktas užpildomas ir pateikiamas užsakovui įvykdžius 7.1, 7.2, 7.3 punktus.

- Reikalavimai darbo grafikui.

  - LK-2 DHT bloko stabdymo pradžia 2026-03-02.

  - Mobilizacija, saugos mokymai, Rangovų įrangos perkėlimas į gamybos teritoriją, OL projekto grupės ir rangovo susitikimas – 2026-03-02 (atvykti į naftos perdirbimo gamyklą ryte 8:00 val.).

  - I operacija – Aušinimas skystu azotu.

    - Parengiamieji darbai (Įrenginių sumontavimas, įrangos pajungimas nuo 2026-03-02 iki 2026-03-03 (Tikslias valandas nustato rangovas).

    - Purkštuko montavimas 2026-03-03 (22:00 – 00:00).

    - Slėgio didinimas iki 10 barų, kompresoriaus paleidimas 2026-03-04 (00:00 – 03:00 val.)

    - Reaktorius aušinamas skystu azotu – nuo ​​2026–03–04 03:00 val. (Tikslias valandas nustato Rangovas).

    - Purkštuko atjungimas – 2026-03-06 (1 val.).

    - Šaldymo įrangos demobilizavimas ir perkėlimas į kitą vietą, azoto išdujinimo įrangos paruošimas ir tiekimas į reaktorių – 2026-03-06 (Tikslias valandas nustato tiekėjas).

  - II operacija – Dujinio azoto paruošimas ir tiekimas katalizatoriaus iškrovimo reikmėms

    - N2 įvedimas į R-301 ir katalizatoriaus iškrovimo rangovo įrangą – 2026-03-06 – 2026-03-14.

  - Rangovas su techniniu pasiūlymu pateikia detalų darbų grafiką. Darbas planuojamas 2 pamainomis x 7 dienos x 11 valandų.

  - Turi būti pateikta informacija apie purkštuko gaminimo grafiką ir jų apsaugos nuo užšalimo projektavimą, gamybą ir pristatymą.

  - Rangovas yra visiškai atsakingas už tinkamą mobilizacijai reikalingo laiko įvertinimą. Saugos mokymai ir paruošiamieji darbai vykdomi vietoje, galima atvykti ir anksčiau.

  - Galimi nedideli pakeitimai, susiję su pradžios datomis. Tikslios datos bus nustatytos. Užsakovo ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki darbų pradžios.