ORLEN S.A.

# M

ZAKRES PRAC

# MR:M(M2D)

Załącznik do poz. Nr                              harmonogramu remontu

| Kompleks | ETYLENOWY |
| --- | --- |
| Zakład | PETROCHEMICZNY |
| Instalacja | PGH |
| Lokalizacja (Działka) | D-11 |
| Nr technologiczny obiektu | P-DC 902 |
| Nazwa obiektu | Reaktor |

| MPK | Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne) | Nr Czynności Zlecenia Naprawy |
| --- | --- | --- |
| 960 |  |  |

## Wymagany termin realizacji prac........................................... wg harmonogramu............

(ilość dni kalendarzowych)                   (od)                             (do)

Realizacja prac planowana jest na: pierwszą zmianę (w godzinach 6:00 - 18:00)

| #### I | DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA Nr fabryczny: 1296-1 Nr rejestracyjny: 2318031227 Nr archiwalny dok. technicznej: PW/WIM-119/15-10-000 Nr inwentarzowy: 1500306 Inne dane: Dane techniczne reaktora : wys. zabudowy 4,5m; średnica ᶲ2200mm; pojemność-38m3; wysokość 11092mm; mat. Płaszcza 12HM; masa-Q-40000kg; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### II | Zakres remontu (wyszczególnienie zasadniczych czynności) : 1. M-ż okular zaślepki 6”kl600 – 2szt., 2. D-ż, m-ż połączeń kołnierzowych 18” kl600, 10” kl600 3. D-ż, m-ż kolana zasilającego 10” Q-925kg 4. M-ż, d-ż przeciwkołnierza 10” cl.600 5. D-ż, m-ż koszy siatkowych 25segmentów po 3 sztuki 6. Czyszczenie ciśnieniowe i prostowanie koszy siatkowych szt.75 Ø150 L-600 7. Przegląd, naprawa kosza dolnego 8. Wysypanie katalizatora wraz z kulkami intertnymi około 13t. do stalowych beczek 200l zgodnie z zatwierdzoną instrukcją ( beczki zapewnia zleceniodawca ) 9. Rozdzielenie katalizatora od kulek inertnych 10. Zważenie beczek z zużytym katalizatorem, oklejenie beczek etykietami zgodnymi z wzorem dostarczonym przez Zleceniodawcę i sporządzenie listy beczek. 11. Transport katalizatora oraz kulek inertnych około 13t. z magazynu (stalowe beczki) do 3 km 12. Zasypanie katalizatora oraz kulek inertnych ( warstwa dolna i górna ) około 13t. zgodnie z instrukcją Uwagi: - wymagana zatwierdzona przez dział Bezpieczeństwa Procesowego instrukcja bezpiecznego wykonywania prac wewnątrz aparatu - Wykonanie instrukcji wyładunku i załadunku katalizatora (wg założeń PP13) wraz z zatwierdzeniem w dziale BHP, ZSP i PP13 - praca wewnątrz reaktora w sprzęcie izolującym drogi oddechowe (aparat świeżego powietrza) - katalizator w reaktorze częściowo zbrylony. - zasypanie katalizatora odbędzie się po badaniach UDT (rewizja i próba ciśnieniowa, badania nieniszczące ) - w przypadku wyładunku próżniowego konieczność spełnienia wymagań zawartych w Standardzie Technicznym ST S7 T5 (załącznik do umowy) |  |  |  |
| III | Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbiór instalacji |  |  |  |
| #### IV | Potrzebne materiały i części zamienne: Materiał; Zabezpiecza; Wymagane dokumenty odbiorowe. Materiały do naprawy koszy, materiały wynikające z technologii wykonywania prac; Wykonawca; -. Uszczelki docelowe; ORLEN S.A.; 3.1B, 2.1. |
| #### V | Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): 1. dźwig 30t. - 24 h 2. wózek widłowy - 16h 3. sprzęt specjalistyczny do wyładunku i załadunku katalizatora (w tym leje zasypowe szt. 2) oraz segregacji kulek. 4. waga do ważenia beczek z wysypanym katalizatorem (dokładność wagi do 100g). 5. sprzęt wynikający z technologii wykonywania prac |  |  |  |
| VI | Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni: Imię i nazwisko; Telefon; Mail. Andrzej Szymborski; (24) 25-696-45; andrzej.szymborski@orlen.pl. Tomasz Rokicki; +48 665 870 187; tomasz.rokicki@orlen.pl. Warunki techniczne realizacji prac: - zgodnie ze standardami i wytycznymi dla wykonawców realizujących pracę w ORLEN S.A. |
| VII | Warunki techniczne odbioru prac: Próba: -..... na ciśnienie w płaszczu….- MPa/atm*. w rurkach ....-MPa/atm*. (hydrauliczna, pneumatyczna, atomami znaczonymi lub inna*) Medium próby: - Inne parametry próby: .....wg dokumentacji.......................................................................................... Próba odebrana będzie przez: .........................Inspektora UDT oraz SUR.......................................... (UDT) – (ZDT) - (pracownika SUR*) Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: - protokół techniczny remontu - karta wymiany uszczelek Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona: Komisja odbiorowa. Imię i nazwisko; Telefon; Mail. Andrzej Szymborski; (24) 25-696-45; andrzej.szymborski@orlen.pl. Tomasz Rokicki; +48 665 870 187; tomasz.rokicki@orlen.pl. |
| #### VIII | Do niniejszego zakresu załączono: Dokumentacja techniczna dostępna u Inżyniera Wsparcia Produkcji TP-1 |  |  |  |
| #### IX | Informacja o odpadach poremontowych |  |  |  |
|  | Kod | Nazwa odpadu | Ilość (ton lub m3) | Wytwórca Odpadu |
|  | 07 02 99 | Uszczelki poremontowe | 0,001 | Wykonawca |