ORLEN S.A.

# M

ZAKRES PRAC

# MR:M(M2D)

Załącznik do poz. Nr                              harmonogramu remontu

| Kompleks | Etylenowy |
| --- | --- |
| Zakład | Petrochemiczny |
| Instalacja | PGH |
| Lokalizacja (Działka) | D-11 |
| Nr technologiczny obiektu | F-DC 801B |
| Nazwa obiektu | Reaktor |

| MPK | Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów (Operacyjne) | Nr Czynności Zlecenia Naprawy |
| --- | --- | --- |
| 960 |  |  |

## Wymagany termin realizacji prac........................................... wg harmonogramu............

(ilość dni kalendarzowych)                   (od)                             (do)

Realizacja prac planowana jest na: pierwszą zmianę (w godzinach 6:00 - 18:00)

| #### I | DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA Nr fabryczny: 737612 Nr rejestracyjny: 2318035268 Nr archiwalny dok. technicznej: 340.09-238010.110 Nr inwentarzowy: 1501851 Inne dane: Ks. rewizji Dane techniczne reaktora : wys. zabudowy 3,5m; średnica ᶲ1500mm; pojemność-23,1m3; wysokość 14200mm; mat. Płaszcza 15HM; masa-Q-16250kg; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### II | Zakres remontu (wyszczególnienie zasadniczych czynności) : - Montaż i demontaż zaślepek 8” kl300 – 2szt. - Demontaż, montaż kolana zasilającego 8” kl300 Q-500kg - Demontaż, montaż górnego włazu 20” kl300 Q-535kg - Demontaż, montaż koszy dystrybucyjnych 38szt. (Q – 20kg ) - Demontaż, montaż górnej półki kominkowej Q~210kg - Demontaż, montaż króćca zsypowego górnego złoża 8” kl300 - Demontaż, montaż siatek z zabezpieczeniami oraz rusztu Q~403kg - Demontaż, montaż elementu rurociągu zimnego dostrzyku w reaktorze - Demontaż, montaż i podwieszenie półki mieszalniczej Q~256kg - Demontaż, montaż dolnej półki kominkowej Q~208kg - Demontaż, montaż króćca zsypowego dolnego złoża 8” kl300 - Demontaż, montaż włazu bocznego reaktora 20” kl300 - Wysypanie zużytego katalizatora z w ilości ok. 18t. do stalowych beczek 200 l (beczki zapewnia Zleceniodawca) - Rozdzielenie katalizatora od kulek inertnych - Zważenie beczek z zużytym katalizatorem, oklejenie beczek etykietami zgodnymi z wzorem dostarczonym przez Zleceniodawcę i sporządzenie listy beczek. - Przegląd i naprawa koszy dystrybucyjnych 38szt. (L- 600, Ø -120, siatka -12MSH ) - Przegląd i naprawa kosza wylotowego. - Demontaż, przegląd, montaż termopochew 18szt - Transport katalizatora z magazynu (stalowe beczki) do 3 km około 18t. - Zasypanie świeżego katalizatora wraz z kulkami inertnymi ( dolna i gorna warstawa ) w ilości ok. 18t. zgodnie ze schematem załadunku. Uwaga: - wymagana zatwierdzona przez dział Bezpieczeństwa Procesowego instrukcja bezpiecznego wykonywania prac wewnątrz aparatu - Wykonanie instrukcji wyładunku i załadunku katalizatora (wg założeń PP13) wraz z zatwierdzeniem w dziale BHP, ZSP i PP13 - praca wewnątrz reaktora w sprzęcie izolującym drogi oddechowe (aparat świeżego powietrza) - katalizator w reaktorze częściowo zbrylony. - zasypanie katalizatora odbędzie się po badaniach UDT (rewizja i próba ciśnieniowa, badania nieniszczące ) - w przypadku wyładunku próżniowego konieczność spełnienia wymagań zawartych w Standardzie Technicznym ST S7 T5 (załącznik do umowy) |  |  |  |
| III | Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbiór instalacji |  |  |  |
| #### IV | Potrzebne materiały i części zamienne: Materiał; Zabezpiecza; Wymagane dokumenty odbiorowe. Materiały do naprawy koszy, materiały wynikające z technologii wykonywania prac; Wykonawca; -. Uszczelki docelowe; ORLEN S.A.; 3.1B, 2.1. |
| #### V | Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): 1. dźwig 30t. - 24 h 2. wózek widłowy - 16h 3. sprzęt specjalistyczny do wyładunku i załadunku katalizatora (w tym leje zasypowe szt. 2) oraz segregacji kulek. 4. waga do ważenia beczek z wysypanym katalizatorem (dokładność wagi do 100g). 5. sprzęt wynikający z technologii wykonywania prac |  |  |  |
| VI | Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni: Imię i nazwisko; Telefon; Mail. Andrzej Szymborski; (24) 25-696-45; andrzej.szymborski@orlen.pl. Tomasz Rokicki; +48 665 870 187; tomasz.rokicki@orlen.pl. Warunki techniczne realizacji prac: - zgodnie ze standardami i wytycznymi dla wykonawców realizujących pracę w ORLEN S.A. |
| VII | Warunki techniczne odbioru prac: Próba: -...... na ciśnienie w płaszczu -….MPa/atm*. w rurkach -....MPa/atm*. (hydrauliczna, pneumatyczna, atomami znaczonymi lub inna*) Medium próby: - Inne parametry próby: .....wg dokumentacji.......................................................................................... Próba odebrana będzie przez: .........................Inspektora UDT oraz SUR.......................................... (UDT) – (ZDT) - (pracownika SUR*) Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: - protokół techniczny remontu - karta wymiany uszczelek Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona: Komisja odbiorowa. Imię i nazwisko; Telefon; Mail. Andrzej Szymborski; (24) 25-696-45; andrzej.szymborski@orlen.pl. Tomasz Rokicki; +48 665 870 187; tomasz.rokicki@orlen.pl. |
| #### VIII | Do niniejszego zakresu załączono: Dokumentacja techniczna dostępna u Inżyniera Wsparcia Produkcji TP-1 |  |  |  |
| #### IX | Informacja o odpadach poremontowych |  |  |  |
|  | Kod | Nazwa odpadu | Ilość (ton lub m3) | Wytwórca Odpadu |
|  | 07 02 99 | Uszczelki poremontowe | 0,001 | Wykonawca |