Czyszczenie aparatów i rurociągów podczas postoju instalacji Wydzielania Butadienu II wg zakresu M92

Zawartość:

- Przedmiot oferty

- Definicje mające zastosowanie dla niniejszego zapytania ofertowego

- Zakres zapytania ofertowego

- Wymagane dokumenty dla pracowników

- Obowiązujące środki ochrony osobistej

- Terminy realizacji (kamienie milowe projektu)

- Cena ofertowa

- Forma oferty - wymagane dokumenty ofertowe

- Termin związania ofertą

- Wymagania wobec OFERENTA i zakres odpowiedzialności

- Pozostałe warunki SWSO

- Załączniki

  - PRZEDMIOT OFERTY

Temat: Czyszczenie aparatów i rurociągów podczas postoju instalacji Wydzielania Butadienu II wg zakresu M92

  - DEFINICJE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DLA NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Jeśli inaczej nie określono w innym miejscu niniejszej Specyfikacji Warunków Składania Ofert (dalej zwane SWSO) poniżej przywołane definicje będą oznaczały:

OFERENT		-	Podmiot gospodarczy, który w oparciu o SWSO 							przygotowuje 	oraz dostarcza ofertę na wykonanie PRAC

WYKONAWCA	-	OFERENT, który w wyniku wyboru złożonej przez 						niego oferty zostanie wyłoniony w celu realizacji PRAC.

SWSO			-	Niniejszy dokument określający zakres PRAC do 							wykonania, na podstawie którego WYKONAWCA 						ofertę oraz do którego zostały załączone 								bezpośrednio lub jako załączniki lub późniejsze 							uzupełnienia inne dokumenty określające zakres 							odpowiedzialności OFERTENTA, a w późniejszym 						etapie WYKONAWCY.

PRACE		-	wszystkie niezbędne usługi, materiały, sprzęt i 							urządzenia oraz wydatki konieczne do poniesienie przez 						WYKONAWCĘ do zrealizowania PRZEDMIOTU 						ZAMÓWIENIA, do których wykonania zobowiązał się 						WYKONAWCA w złożonej przez siebie ofercie.

  - ZAKRES ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zakres oferty obejmuje, lecz nie ogranicza się do następującego zakresu PRAC (szczegółowy opis w zakresach remontowych M):

- Czyszczenie hydrodynamiczne aparatów, zbiorników, filtrów, kolumn i rurociągów, wg zakresu.

- Rozładunek i załadunek na placu czyszczenia.

- Kontrola jakości (wewnętrzna).

- Zapewnienie odbioru czystości przez Użytkownika.

- Zabezpieczenie niezbędnego sprzętu (dźwig, podnośnik, ciągnik z przyczepą – wg potrzeb).

- Utylizacja odpadów wg wytycznych w Załączniku nr 11.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

- Spełnienie wymagań BHP panujących na terenie Zakładu Głównego Orlen S.A wg Załącznika nr 10.

- Spełnienie wymagań p.poż panujących na terenie Zakładu Głównego Orlen S.A.

- Uzyskanie niezbędnych szkoleń, zezwoleń, przepustek dla pracowników mających podjąć pracę na terenie instalacji.

- Pozyskanie niezbędnych zezwoleń i przepustek umożliwiających wjazdy i pracę  na teren instalacji ORLEN niezbędnego do realizacji zakresu prac.

- Przygotowywanie i aktualizowanie raportów, harmonogramów i innych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.

- Zabezpieczenie wykonywanych PRAC przed wpływami środowiska i pogody.

- Oferta musi obejmować wszelkie koszty jakie musi ponieść OFERENT w związku z wykonaniem zakresu PRAC oraz koniecznością dostawy materiałów i/lub wyposażenia.

- Zabezpieczenie istniejących obiektów i instalacji oraz wykonywanych PRAC przed uszkodzeniami w czasie wykonywania prac oraz w przypadku ich uszkodzenia naprawi i przywrócenie do stanu pierwotnego, ubezpieczenia i gwarancje.

- Inne prace niezbędne do wykonania i konieczne do wykonania PRAC oraz określone w SWSO.

Składana oferta musi odpowiadać pod każdym względem otrzymanej dokumentacji, wytycznym, specyfikacjom, rysunkom, warunkom dostawy, zakresom rzeczowym lub innym dokumentom będącym integralną częścią SWSO. Oferta musi obejmować wszelkie koszty jakie musi ponieść OFERENT w związku z wykonaniem zakresu PRAC oraz koniecznością dostawy materiałów i/lub wyposażenia.

Uwaga: Zlecający zastrzega sobie prawo do wyłączenia części zakresu praz z realizacji z

przyczyn technologicznych lub produkcyjnych występujących na terenie instalacji BU2.

  - WYMAGANE DOKUMENTY DLA PRACOWNIKÓW (DOTYCZY KAŻDEGO PRACOWNIKA)

- Aktualne zaświadczenia lekarskie bez jakichkolwiek przeciwwskazań,

- Aktualne szkolenia bhp wymagane do pracy na terenie instalacji ORLEN (brygadziści, mistrzowie, Kierownik Robót/Projektu – szkolenie BHP II0 - dla nadzoru kierującego pracownikami),

- Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez ORLEN Serwis,

- Aktualne zaświadczenie dla szkolenia E-pracuś.

  - OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (DOTYCZY KAŻDEGO PRACOWNIKA)

- Maska przeciwgazowa (z aktualnym przeglądem),

- Okulary i gogle ochronne,

- Buty ochronne robocze,

- Ubranie ochronne z atestem antyelektrostatyczności i niepalności, oznakowane trwałym logo firmy,

- Kask z paskiem czteropunktowym (kolorystyka kasku dobrana do funkcji/ stanowiska),

- Szelki bezpieczeństwa z urządzeniem samohamownym do prowadzenia prac na wysokości,

- Detektor gazu – dla prac prowadzonych w przestrzeniach zamkniętych (Zarządzeniu operacyjnym nr 9/2020/PB  z dn. 24 sierpnia 2020r.).

Wszystkie ŚOI z aktualnymi datami ważności i zgodnie z obowiązującymi Zarządzeniami i Poleceniami obowiązującymi na terenie ORLEN.

  - TERMINY REALIZACJI (KAMIENIE MILOWE)

Kamienie Milowe

Rozpoczęcie czynności związanych z przeszkoleniem pracowników do realizacji

prac remontowych  – po otrzymaniu zlecenia do: 			21.04.2026

Rozpoczęcie prac przygotowawczych 				21.04.2026

Rozpoczęcie prac							01.05.2026*

Zakończenie wszystkich prac						14.05.2026*

*zgodnie z harmonogramem oraz wymaganiami instalacji, zakładać należy że harmonogram bazowy ulegnie skróceniu

Uwaga: Wszystkie prace realizowane będą zgodnie z załączonym harmonogramem – Załącznik nr 9. Zastrzegamy sobie możliwość skrócenia terminu zakończenia prac.

  - CENA OFERTOWA

Cena oferty powinna obejmować cały zakres przedmiotu SWSO.

Cena winna być określona w PLN.

Cena ofertowa jest ceną maksymalną, która obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją przedmiotu oferty, w całym jej zakresie, na 	warunkach określonych w Zamówieniu, z wyjątkiem podatku od towarów i usług (VAT), w tym lecz nie wyłącznie:

- Składniki wynikające z obowiązujących w dniu składania oferty przepisów lokalnych i państwowych (podatki, cła, opłaty itp.)

- Koszty organizacji placu i zaplecza budowy na wskazanym terenie

- Drogi tymczasowe – jeśli wymagane

- Koszty doprowadzenie i użytkowania mediów w okresie realizacji prac (energia elektryczna, woda, ścieki itp.)

- Utrzymywanie terenu prowadzenie prac oraz zapleczy w stanie uporządkowanym

- Koszty BHP – powołanie koordynatora BHP

- Koszty dozoru mienia

- Koszty związane z koniecznością codziennego raportowania, uaktualniania harmonogramu

- Zapewnienie niezbędnej liczby pracowników Kontroli Jakości w celu bieżącego nadzoru nad realizacją prac

- Koszty dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów odbiorowych

- Inne koszty konieczne do poniesienia przez Wykonawcę w celu ukończenia prac określonych dokumentacją projektową i SWSO.

Uwaga: Wartość prac zostanie pomniejszona o niezrealizowane zakresy prac.

  - FORMA OFERTY – WYMAGANE DOKUMENTY OFERTOWE

OFERENT jest zobowiązanych do dostarczenia oferty w następującej formie:

8.1 	Część Cenowa zawierająca:

1) Formularz oferty wg wzoru - Załącznik nr 1,

2) Kosztorys ofertowy przedstawiony ze szczegółowym opisem prac, w oparciu o katalogi KNR.

3) Stawki oraz narzuty do rozliczenia robót podstawowych oraz dodatkowych (OFERENT składając ofertę akceptuje, że rozliczenie prac podstawowych oraz dodatkowych nastąpi na podstawie stawki kosztorysowej z zastosowaniem narzutów oraz w oparciu o poprawnie wykonany kosztorys wraz z obmiarem po ich weryfikacji i akceptacji przez Orlen Serwis oraz Orlen).

8.2 	Część Techniczna zawierająca:

1) Ofertę techniczną;

2) Przedmiar robót;

3) Formularz uwarunkowań technicznych - Załącznik nr 2;

4) Potwierdzenie wymaganej 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty zatwierdzenia protokołów technicznych;

5) Wykaz zrealizowanych prac o podobnym charakterze i zakresie na instalacji BU2 z ostatnich 3 lat;

6) Kopie uprawnień do wykonywania prac specjalistycznych (budowlane, projektowe, spawalnicze itp.);

7) Przedstawienie certyfikatów zintegrowanego systemu ISO 9001:2015 Zarządzania Jakością, ISO 14001:2015 Zarządzania Środowiskowego, ISO 45001:2018 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;

8) Wykaz posiadanych przez OFERENTA zasobów ludzkich z min 2 letnim doświadczeniem przy realizacji prac na ternie instalacji BU2 i 5 letnim doświadczeniem pracowników nadzoru przy prowadzeniu prac na instalacjach Orlen;

9) Wykaz sprzętu, którym dysponuje OFERENT do realizacji przedmiotu oferty.

10) Wykaz podwykonawców przewidzianych przy realizacji części PRAC wg wzoru Załącznik nr 3;

11) Harmonogram realizacji - oświadczenie o wykonaniu przedmiotu umowy w zakładanym terminie (harmonogram bazowy może ulec skróceniu);

12) Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej potwierdzonej przez Zamawiającego – Załącznik 4;

13) Oświadczenie o poufności – Załącznik nr 6;

14) Schemat organizacyjny.

Część techniczna i cenowa stanowić będą jedną całość, jednakże OFERENT jest zobowiązany do złożenia ich w oddzielnych plikach: „Oferta techniczna” i „Oferta cenowa”.

Dokumenty ofertowe każdej z części muszą być uszeregowane w przywołanej powyżej kolejności i wyraźnie oznaczone.

Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i zaparafowana przez 	upoważnionego przedstawiciela OFERENTA.

  - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

OFERENT będzie związany ofertą przez okres 60 (sześćdziesięciu) dni licząc od terminu składania ofert.

  - WYMAGANIA WOBEC OFERENTA  I  ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1	Wymagania formalne wobec OFERENTA

OFERENT, aby jego oferta nie została odrzucona musi spełnić następujące warunki (oprócz wspomnianych wcześniej):

- zobowiązać się do wykonania PRAC w terminach określonych w pkt 4 oraz w 	terminach i kolejności określonych w szczegółowym harmonogramie, który zostanie 	ustalony po podpisaniu umowy,

- zobowiązanie do zapewnienia personelu posługującego się językiem polskim w mowie.

10.2	Zakres odpowiedzialności OFERENTA

OFERENT składając ofertę potwierdza przyjęcia na siebie zobowiązań wynikających z zakresu PRAC opisanego w powyższym załączniku. Wykaz odpowiedzialności OFERENTA będzie wchodził w zakres PRAC do wykonania, które mogą wyniknąć podczas realizacji PRAC lecz nie będzie się do niego ograniczał.

  - POZOSTAŁE WARUNKI SWSO

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wyłącznie OFERENCI.

  - Wszelkie materiały przekazane OFERENTOM należy traktować poufnie. OFERENT musi złożyć z OFERTĄ oświadczenie wg załącznika nr 6 do SWSO.

  - ZAŁĄCZNIKI

Nr 1 – Formularz oferty

Nr 2 – Formularz uwarunkowań technicznych

Nr 3 – Wykaz podwykonawców

Nr 4 – Wizja lokalna

Nr 5 – Wolny

Nr 6 – Wzór oświadczenia o poufności

Nr 7 – Wolny

Nr 8 – Zakresy rzeczowe

Nr 9 – Harmonogram

Nr 10 – Wymagania BHP

Nr 11 – Wytyczne dotyczące przekazywania (odpadów) złomu do magazynu MG-33

Nr 12 – Informacja o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia dla pracowników firm zewnętrznych

Nr 13 – Oświadczenie o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia dla pracowników firm zewnętrznych

Nr 14 – Prace w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych