## Harmonogram rzeczowo-finansowy
Modernizacja zbiornika Z-11 wraz z instalacją grzewczą dla ORLEN OIL SP. z o.o., Zakład Trzebinia - propozycja zakresu rzeczowo-finansowego
ETAP | Lp. | Nazwa |  | Termin realizacji od momentu podpisania Umowy | Cena netto[PLN} | Komentarz | Cena netto narastająco
ETAP I Modernizacja orurowania wraz instalacją grzewczą elektryczną | I | Wykonanie dokumentacji projektowej |  |  | x |  | x
| II | Prace z branży mechanicznej w zakresie dostawy i montażu: podpór, pompy, orurowania wraz z armaturą , antykorozyjna i izolacji. |  |  |  |  | 0
| III | Prace (dostawa i montaż) z branży elektrycznej i automatyka (zasilanie i sterowanie) |  |  | x |  | x
| IV | Odbiór części (rozruch, dokumentacja powykonawcza, prace porządkowe) |  |  |  | wysokość transzy min. 30% wartości ETAPU I | 0
ETAP II Modernizacja zbiornika Z11 z uwzględnieniem instalacji grzewczej olejowej (formuła „EPC”). | V | Wykonanie dokumentacji projektowej, |  |  | x |  | x
| VI | Prace z branży mechanicznej w zakresie dostawy materiałów, remontu i modernizacji zbiornika oraz systemu grzewczego olejowego |  |  |  |  | 0
| VII | Prace (dostawa i montaż) z branży elektrycznej i automatyki (Odgromienie i uziemienie, zasilanie i sterowanie) |  |  | x |  | x
| VIII | Odbiór końcowy całości zadania (rozruch, dokumentacja powykonawcza, prace porządkowe) min. 30 % wartości |  |  |  | wysokość transzy min. 30% wartości całości Umowy | 0
SUMARYCZNA WARTOŚĆ OFERTY NETTO
0