## Sheet2
Long term 3 yers contract Visbreking mechanical works
Darbų kaina įvertinat, kad 1 kartą per 3 galimai metus reikės paruošti inspekcijai pagal IP/The price of the work estimates that once in 3 possible years it will be necessary to prepare for inspection according to IP
No. | Shutdown | Complex / Shop | Section / Dept. | Contractor | Contractor ID | Project | Job Code | Job Code description | Planuojama inspekcija pagal grafiką/Planned inspection according to the approved schedule | Paruošimas inspekcijai pagal IP/Preparation for inspection according to IP | 1 Years RREM, +IP mhrs | 1 Years + IP Work, EUR | 1 Years RREM without IP mhrs | 1 Years Work, EUR without IP | 3 Years RREM, mhrs | 3 Years Work, EUR | 2 Years +1 Year IP RREM, mhrs | 2+1 Year IP Years Work, EUR
1 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_001 | Kolonos K-701 mechaniniai darbai. | 2028.05.31 | TAIP
2 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_002 | Kolonos K-702 mechaniniai darbai. | 2028.05.25 | TAIP
3 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_003 | Kolonos K-703 mechaniniai darbai. | 2028.05.25 | TAIP
4 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_004 | Krosnies Kr-701/1 mechaniniai darbai. | kas met/every year | TAIP
5 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_005 | Krosnies Kr-701/2 mechaniniai darbai. | kas met/every year | TAIP
6 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_006 | Kolonų K-701, K-702, K-703 priešgaisrinių žiedų mechaniniai darbai. .
7 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_007 | S-001/2 sekcijos ataklinimas, aklių išmontavimas.
8 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_008 | Vandeninio aušintuvo AV-701 mechaniniai darbai. | 2028.05.26 | TAIP
9 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_009 | Vandeninio aušintuvo AV-702 mechaniniai darbai. | 2028.05.26 | TAIP
10 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_010 | Vandeninio aušintuvo AV-703 mechaniniai darbai. | 2028.05.26 | TAIP
11 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_011 | Šilumokaičio TK-701/1 mechaniniai darbai. | 2030.02.28 | TAIP | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A
12 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_012 | Šilumokaičio TK-701/2 mechaniniai darbai. | 2030.03.19 | TAIP | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A
13 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_013 | Šilumokaičio TK-702 mechaniniai darbai. | 2027.04.13 | TAIP
14 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_014 | Šilumokaičio TK-703 mechaniniai darbai. | 2029.04.08 | TAIP
15 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_015 | Šilumokaičio TK-704 mechaniniai darbai. | 2028.05.26 | TAIP
16 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_016 | Separatoriaus T-204/1 mechaniniai darbai. | 2028.05.20 | TAIP
17 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_017 | Separatoriaus T-204/2 mechaniniai darbai. | 2028.05.20 | TAIP
18 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_018 | Talpos R-1 mechaniniai darbai. | 2028.05.16 | TAIP
19 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_019 | Reaktoriaus T-706/1 mechaniniai darbai. | 2031.04.08 | TAIP | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A
20 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_020 | Reaktoriaus T-706/2 mechaniniai darbai. | 2031.04.10 | TAIP | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A
21 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_021 | Talpos T-701 mechaniniai darbai. | 2027.04.10 | TAIP
22 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_022 | Talpos T-703 mechaniniai darbai. | 2028.05.18 | TAIP
23 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_023 | Talpos T-708 mechaniniai darbai. | 2027.04 | TAIP
24 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_024 | Kuro dujų filtro F-703 mechaniniai darbai. | 2028.05.23 | TAIP
25 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_025 | Kuro dujų filtro F-704 mechaniniai darbai. | 2028.05.23 | TAIP
26 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_026 | Orinių aušintuvų AO-701/1,2,3 mechaniniai darbai.
27 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_027 | Vamzdyno v-619/2a mechaniniai darbai.
28 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_028 | Vamzdyno v-619/2b mechaniniai darbai.
29 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_029 | Vamzdyno v-714/1,5 mechaniniai darbai.
30 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_030 | Vamzdyno v-714/2,6 mechaniniai darbai.
31 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_031 | Vamzdyno v-714/8,9 mechaniniai darbai.
32 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_032 | Vamzdyno v-718/1 mechaniniai darbai.
33 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_033 | Vamzdyno v-718/2 mechaniniai darbai.
34 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_034 | Vamzdyno v-718/3 mechaniniai darbai.
35 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_035 | Vamzdyno v-718/4 mechaniniai darbai.
36 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_036 | Vamzdyno v-708/2,5 mechaniniai darbai.
37 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_037 | Vamzdyno v-708/1,14,7 mechaniniai darbai.
38 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_038 | Vamzdyno v-708/8,11 mechaniniai darbai.
39 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_039 | Vamzdyno v-708/6 mechaniniai darbai.
40 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_040 | Vamzdyno v-708/8A mechaniniai darbai.
41 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_041 | Vamzdyno v-708/16 mechaniniai darbai.
42 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_042 | Vamzdyno v-708/17 mechaniniai darbai.
43 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_043 | Vamzdyno v-708/18 mechaniniai darbai.
44 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_044 | Vamzdyno v-708/19 mechaniniai darbai.
45 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_045 | Vamzdyno v-726/1,2 mechaniniai darbai.
46 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_046 | Vamzdyno v-727/1 mechaniniai darbai.
47 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_047 | Vamzdyno v-22/6b mechaniniai darbai.
48 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_048 | Vamzdyno v-46/1 mechaniniai darbai.
49 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_049 | Vamzdyno v-1/7 mechaniniai darbai.
50 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_050 | Vamzdyno v-1/8 mechaniniai darbai.
51 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_051 | Vamzdynų v-1/28 mechaniniai darbai.
52 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_052 | Vamzdynų v-1/29 mechaniniai darbai.
53 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_053 | Sklendžių mechaniniai darbai pagal sąrašą
54 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_054 | Apsauginių vožtuvų mechaniniai darbai pagal sąrašą
55 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_055 | Termoporų ir apsauginių gilzių mechaniniai darbai pagal sąrašą.
56 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_056 | Reg. vožtuvų ir atkirtėjų mechaniniai darbai pagal sąrašą..
57 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_057 | Diafragmų ir debitomačių mechaniniai darbai pagal sąrašą.
58 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_058 | Lygmačių mechaniniai darbai pagal sąrašą.
59 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_059 | Orinio aušintuvo AO-705/1AB;2AB mechaniniai darbai
60 | Long term | KT-1/1 | S-001/2 |  | M10_VB | REM | SD205_1G4103_060 | Vamzdyno v-708/4 mechaniniai darbai.
M10_VB Total