**Darbų apmokėjimo grafikas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Darbų aprašymas | Kaina, be PVM [EUR] | | Kaštų tipas | Darbų atlikimo terminas | Resursai |
| 1 | Medžiagų tiekimas |  | | MAT | 2023-07-01 |  |
| 2 | Įranga (Spec. technika) |  | | TOL | 2023-08-01 |  |
| 3 | Projektavimo darbai |  | | LAB | 2023-07-07 | 2 projektuotojai |
| 4 | Ruošinių gamyba |  | | LAB | 2023-07-07 | 1 darbų vadovas, 10 montuotojų, 4 suvirintojai |
| 5 | Įrangos demontavimas |  | | LAB | 2023-07-20 | 1 darbų vadovas, 5 šaltkalviai |
| 6 | Įrangos sumontavimas |  | | LAB | 2023-07-30 | 1 darbų vadovas, 15 montuotojų, 4 suvirintojai |
| 7 | Pastolių statymas |  | | LAB | 2023-07-07 | 1 darbų vadovas, 5 montuotojai |
| 8 | Dažymo darbai |  | | LAB | 2023-08-07 | 5 dažytojai |
| 9 | Pastolių išardymas |  | | LAB | 2023-08-12 | 1 darbų vadovas, 5 montuotojai |
| 10 | Dokumentacijos paruošimas ir pridavimas |  | | LAB | 2023-08-15 | 1 Inžinierius |
| 11 |  |  | |  |  |  |
| ... | ... |  | |  |  |  |
|  | **VISO** | **X.XXX,XX** | |  |  |  |
|  | *(Du tūkstančiai du šimtai dvidešimt du EURAI, be PVM)* | |  | |  |  |

***Pastabos:***

*Jeigu darbų atlikimui bus naudojamas rangovo medžiagos įranga, jas būtina išskaidyti ir darbų tipo stulpelyje nurodyti kaštų tipą (MAT – medžiagos, TOL – įranga, LAB – darbai)*

*Lentelė pildoma tuo atveju, jeigu Rangovas už atliktus darbus reikalauja dalinio apmokėjimo. Jeigu Rangovą tenkina vienintelis apmokėjimas už visiškai atliktus darbus, lentelės pildyti nebūtina.*