- Bendra informacija

ORLEN Lietuva (toliau Užsakovas arba OL) nuo 2026.03.02 iki 2026.03.15 planuoja perkrauti elementinės sieros gamybos katalizatorių (toliau katalizatorius) GP-3 gamybos padalinio elementinės sieros gamybos įrenginio Nr.2 bloko Nr.3 (toliau ESGĮ-3) 20KO-1 ir 20KO-2 konvertoriuose (toliau 20KO-1,2)  bloko Nr.3 stabdymo metu.

Šio stabdymo metu bus reikalingos sekančios pagrindinės paslaugos ir būtini darbai:

  - Aklių montavimas/nuėmimas, landų atidarymas/uždarymas konvertoriuose 20KO-1,2 pagal aklinimo schemas;

  - 20KO-1,2 keramikinių rutulių ir sieros gamybos katalizatoriaus perkrovimas;

  - Aparatų paruošimas vidaus apžiūrai pagal inspekcijos planus, 20KO-1,2 valymas;

  - Atliekami visi kiti susiję pagalbiniai mechaniniai/montavimo/demontavimo darbai.

- Priedai

  - Priedas Nr.1_20KO-1,2 Loading diagrams;

  - Priedas Nr.2_Requirements for Contractors performing works at OL, available on the website:

https://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/DocumentsForContractors/Pages/default.aspx

  - Priedas Nr.3_20KO-1 blinding scheme;

  - Priedas Nr.4_20KO-2 blinding scheme;

  - Priedas Nr.5_ 20KO-1 IP Nr.2677;

  - Priedas Nr.6_ 20KO-2 IP Nr.2678.

- Darbų aprašymas ir specifika

  - Bendrieji reikalavimai

    - Pasiūlyme turi būti pateikti visi darbai, kurie yra aprašyti Darbų apimtyje. Visi smulkūs darbai, nenurodyti SOW, tačiau būtini darbų funkcionalumui ir užbaigtumui užtikrinti, laikomi įtrauktais į pasiūlymą.

    - Tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo turi atvykti į darbų atlikimo vietą, kad įvertintų visus darbus (medžiagų tiekimą, įrangą ir įrengimą). Bet kokias išlaidas, susijusias su pasiūlymo parengimu, padengia tik Rangovas.

    - Rangovas pasirūpina visų darbų atlikimu pagal Lietuvos Respublikos normatyvinius aktus ir įstatymus, pagal projektinę dokumentaciją, ORLEN Lietuva technines specifikacijas ir reikalavimus.

    - Rangovas tiekia visą įrangą, darbą ir paslaugas, atlieka gamybos, montavimo darbus, projektų valdymą, darbų priežiūrą, apmoka pridėtines išlaidas bei teikia kitas su tuo susijusias paslaugas.

    - Esant prieštaravimams tarp skirtingų dokumentų arba kai techninė informacija nėra pateikta pilnai Darbų apimtyje ir jos prieduose, Rangovas privalo atkreipti Užsakovo projekto vadovo dėmesį į šiuos netikslumus ir vykdyti jo nurodymus.

    - Rangovas turi aprūpinti savo personalą administravimo, sanitarinėmis patalpomis ir užtikrinti gerą jų priežiūrą bei užtikrinti tvarkymosi praktiką tokiose patalpose ir darbo vietoje.

    - Rangovas turi gauti visus leidimus ir įgaliojimus, reikalingus savo įrangai ir darbo įrankiams įvežti/išvežti pagal Užsakovo reikalavimus.

    - Rangovas, norėdamas gauti leidimą prijungti savo elektros įrenginius prie Užsakovo elektros tinklų, turi atitikti visus Užsakovo keliamus reikalavimus, nurodytus Rangovų darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijoje BDS-40. Visus laikinus el. maitinimo pajungimus atlieka Rangovas, vadovaudamasis BE-16 Laikinojo elektros įrenginių maitinimo įjungimo tvarka.

    - Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi parengti atliekų tvarkymo planą ir suderinti jį su projekto vadovu, padalinio, kuriame bus atliekami darbai, vadovu, Aplinkos apsaugos kontrolės skyriumi. Rangovas kiekvienos pamainos pabaigoje privalo išvalyti darbo vietą, rūšiuoti darbų metu susidarančias atliekas ir išvežti į Užsakovo nurodytą vietą. Turi būti laikomasi Užsakovo atliekų tvarkymo taisyklių.

    - Visi darbai turi būti atliekami laikantis Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos procedūrų, žr. priedo Nr.2 nuorodą.

  - Darbų aprašymas

    - Visi darbai atliekami už fiksuotą kainą.

    - Rangovas visus darbus turi atlikti pagal aukščiau esančiuose darbų apimties prieduose pateiktus mechaninius ir kitus brėžinius, įrangos montavimo ir kitas instrukcijas/rekomendacijas išlaikant žemiau aprašytą darbų seką.

    - Po konvertorių 20KO-1,2 nudrenavimo ir prapūtimo azotu (kurį atlieka OL operatoriai), ant abejų konvertorių flanšiniams sujungimams A (Ds500, Ps10), B (Ds500, Ps10) ir C(Ds80, Ps16) sumontuoti akles pagal sekantį eiliškumą OperacijaNr.1→ OperacijaNr.2→ OperacijaNr.3 (žr. priedus Nr.3,4).

    - Pagal priedų Nr.3,4 operaciją Nr.4 atidaryti landas-liukus E1 (Ds500 Ps10) ir E3 (Ds500 Ps10). Kitas OL Rangovas išardo futeruotę – šamotines plytas, kuriomis yra užmūritos landos E1 ir E3.

    - Pradėti konverterių 20KO-1,2 katalizatoriaus iškrovimą su vakuumine mašina iki F1(Ds800 Ps10) landos apačios.

    - Pagal priedų Nr.3,4 operaciją Nr.5 atidaryti landą-liuką F1 (Ds800 Ps10). Kitas OL Rangovas išardo futeruotę – šamotines plytas, kuriomis yra užmūrita landa F1.

    - Pilnai užbaigti atidirbto katalizatoriaus ir senųjų keramikinių rutulių iškrovimą su vakuumine mašina per F1 landą abejuose konvertoriuose. Bendras atidirbto katalizatoriaus ir rutulių mišinio kiekis aparatuose yra: 1) 20KO-1 – 10,25 tonos; 2) 20KO-2 – 10,25 tonos.

    - Išimti termoporą poz.TI-1309 iš 20KO-1 konvertoriaus ir poz.TI-1312 iš 20KO-2 konvertoriaus išrinkus termoporų flanšinius sujungimus. Po šviežio katalizatoriaus užkrovimo sumontuoti termoporas į savo vietas.

    - Pagal priedų Nr.3,4 operaciją Nr.6 atidaryti likusias landas-liukus E2 (Ds500 Ps10), D(Ds500 Ps10) ir F3 (Ds800 Ps10). Kitas OL Rangovas išardo futeruotę – šamotines plytas, kuriomis yra užmūritos landos E1,D ir F3.

    - Užbaigus atidirbto katalizatoriaus ir rutulių mišinio iškrovimą per landą F1, iškrauti per konvertorių 20KO-1,2 liuką-landą F3 mišinio likučius, juos vakuumuojant (žr. priedus Nr.3,4).

    - Senąjį atidirbtą katalizatorių iš 20KO-1,2 perpilti į polipropileninius BigBag didmaišius, juos surišti ir pasverti OL autotransportui skirtose svarstyklėse bei pervežti laikinam saugojimui į OL pavojingų atliekų aikštelę. Po svėrimo, atitinkamos partijos Bigbag didmaišiai yra sunumeruojami ir partijos svoris yra surašomas ant BigBag atitinkamų lipdukų.

    - Pilnai užbaigus senojo katalizatorių ir keramikinių rutulių iškrovimą, pagal inspekcijos planų priedus Nr.5,6 paruošti 20KO-1,2 vidaus apžiūrai, po vidaus apžiūros darbų aparatus galutinai išvalyti.

    - Po 20KO-1,2 inspekcijų ir jų išvalymo, pagal priedų Nr.3,4 Operaciją Nr.6 uždaryti aparatų landas E2 ir D. Prieš tai landos turi būti užmūrytos šamotinėmis plytomis (tai atlieka kitas OL Rangovas.

    - Po to, per liuką-landą F1 į konvertorių 20KO-1,2 apatinę dalį pagal katalizatoriaus įkrovos diagramas (žr. priedą Nr.1), sukrauti su „Hoperiu“ keramikinius rutulius į kiekvieną iš aparatų sekančiu eiliškumu: 1) 1 ½“ –  1 125kg;  2) ½“ – 1 125kg.

    - Pagal 20KO-1,2 katalizatoriaus įkrovos diagramas (žr. priedą Nr.1) per F1 liuką-landą ant ½“ rutulių sluoksnio atlikti šviežio katalizatoriaus sock loading sekančiu eiliškumu: 1). Į 20KO-1: a) S-2001/ESM-221 – 7 000 kg; b) ESM-100 – 1 000kg; 2). Į 20KO-2: a) S-2001/ESM-221 – 5 000 kg; b) S-601/ESM-261 – 3 000kg; c) ESM-100 – 1 000kg.

    - Užkrovus katalizatoriaus dalį iki F1 apatinės dalies, pagal priedų Nr.3,4 Operaciją Nr.5 uždaryti F1 landą, prieš tai ją užmūrijus šamotinėmis plytomis (tai atlieka kitas OL Rangovas).

    - Užbaigius pilnai šviežio katalizatoriaus krovimą, pagal priedų Nr.3,4 Operaciją Nr.4 20KO-1,2 konvertoriams uždaryti E1 ir E3 landas, prieš tai jas užmūrijus šamotinėmis plytomis (tai atlieka kitas OL Rangovas).

    - Išimti akles flanšiniams sujungimams C, B ir A abiems konvertoriams 20KO-1,2 pagal atgalinį eiliškumą OperacijaNr.3→ OperacijaNr.2→ OperacijaNr.1 (žr. priedus Nr.3,4). Po šio punkto atlikimo ir aklių sumontavimo ant azoto prapūtimo linijų, konvertoriai 20KO-1,2 bus pilnai paruošti darbui su nauju katalizatoriumi.

    - Atlikti visus kitus susijusius pagalbinius mechaninius/montavimo darbus, kad būtų visiškai užbaigti darbai pagal šią Darbų apimtį: Bigbag didmaišių su nauju katalizatoriumi atidarymas ir perpylimas į „hoperį“- bunkerį; atidirbusio katalizatoriaus perpylimas iš vakuuminės mašinos į tuščius BigBag didmaišius, jų surišimas, pasvėrimas ir išgabenimas į pavojingų atliekų saugojimo aikštelę; „hoperio“ – bunkerio ir palečių  stropavimas darbo vietos tvarkymas ir kt.).

    - Atliekant visus darbus Rangovas privalo pasirūpinti reikiamomis AAP.

    - Profesionalių, apmokytų, atestuotų ir patyrusių dieninių ir naktinių darbuotojų komandų aprūpinimas (įskaitant po vieną lietuviškai kalbantį vadovą). Paslaugos planuojamos 7 dienas per savaitę x 11val/pamainą x 1 pamaina – dieninė.

    - Norėdami sužinoti apie gamykloje galiojantį leidimų rėžimą, žr. priedo Nr.2 nuorodą: https://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/DocumentsForContractors/Pages/default.aspx

  - Specifiniai reikalavimai (jei taikoma)

    - Rangovas privalo atvykti į vietą ir įsivertinti darbus.

    - Kranų darbų vadovai ir stropuotojai privalo gebėti susikalbėti su krano/pakrovėjo operatoriumi lietuvių, rusų kalbomis.

    - Specifiniai reikalavimai ugnies ir aklinimo darbams:

      - Darbus atliekantys darbuotojai darbo metu turi dėvėti būtinąsias AAP, pirštines ir suspausto oro aparatus;

      - Pakilus aparato slėgiui daugiau nei 0,1 bar nedelsiant nutraukti darbus, darbų atlikėjams pasišalinti iš darbo vietos;

      - Darbų atlikimo vietoje pastoviai turi būti įjungtas dujų analizatorius, kuris matuotų sprogių medžiagų koncentraciją aplinkos ore, darbų zonoje;

      - Dujų analizatoriui užfiksavus 1% sprogių medžiagų, nedelsiant nutraukti darbų atlikimą;

      - Darbus galima atnaujinti tik atstačius saugias darbo sąlygas pagal anksčiau paminėtus reikalavimus. Rangovo darbų vadovui nuolat kontroliuoti saugų darbų atlikimą darbų vietoje;

      - Galintys kilti pavojai.

  - Reikalavimai dokumentacijai

    - Prieš pradėdamas darbus objekte Rangovas turi parengti ir pateikti dokumentus pagal Rangovų darbuotojų saugos ir sveikatos tvarką BDS-40 (saugos planas, rizikos vertinimas, atliekų tvarkymo planas). Tokios dokumentacijos, derinimo ir pateikimo procedūrų sąrašas pateiktas priedo Nr.2 nuorodoj.

    - Prieš pradėdamas darbus objekte, Rangovas turi pateikti prašymą asmenų ir transporto priemonių leidimui patekti į gamyklos teritoriją, planuojamos pristatyti įrangos sąrašą prieš patikrinimą prie apsauginių vartų.

    - Atliktų kasdienių darbų progreso ataskaita.

  - Kvalifikacijos reikalavimai Rangovui

    - Pateikti Rangovo kvalifikaciją įrodančių dokumentų (sertifikatų, licencijų ir kt.) kopijas.

    - Pateikti per pastaruosius 3 metus atliktų panašių darbų sąrašą. Sąraše turi būti nurodyta: įmonės pavadinimas, darbų aprašymas, darbų atlikimo metai, kontaktiniai asmenys.

Reikalavimai rangovams, atliekantiems techninės priežiūros, rekonstrukcijos ir montavimo darbus proceso objektuose, pateikiami svetainėje https://www.orlenlietuva.lt/EN/ForBusiness/DocumentsForContractors/Pages/default.aspx

Rangovas pasiūlyme turi pateikti:

| I | BENDRI REIKALAVIMAI RANGOVAMS |  |
| --- | --- | --- |
| ☒ |  | Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą, energetikos įrenginių eksploatacijai (atestate nurodytas eksploatavimo darbų sąrašas turi atitikti konkursinėje medžiagoje nurodytus darbus) |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu |
| ☐ |  | Darbų vadovų (suvirinimo koordinatorių, kokybės kontrolės specialistų, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrų) dalyvaujančių įrengimų remonte, rekonstrukcijoje, montavime sąrašą bei jų kvalifikaciją patvirtinančių sertifikatų ar pažymėjimų kopijas |
| ☒ |  | Visų turimų įmonės sertifikatų, liudijančių kokybės užtikrinimo sistemos taikymą, kopijas |
| ☒ |  | Subrangovų sąrašą (jei yra numatomi) |
| II | REIKALAVIMAI RANGOVAMS. MECHANINIAI DARBAI |  |
| ☐ |  | Suvirintojų sąrašą ir jų kvalifikaciją patvirtinančių pažymėjimų kopijas (pagal EN ISO 9606–1, PED20 14/68EU) |
| ☐ |  | Turimų suvirinimo procedūrų aprašų (WPS) pagal EN ISO 15609 bei jų patvirtinimų protokolų (WPQR) pagal EN ISO 156114-1sąrašą. WPS ir WPQR taikymo sritis turi atitikti konkursinėje medžiagoje nurodytas sritis |
| ☒ |  | Darbuotojų, apmokytų montuoti flanšines jungtis naudojant dinamometrinius raktus, sąrašą. Sąraše turi būti nurodyti darbuotojų asmeniniai įspaudai. Darbuotojai, kurie atliks slėginių įrenginių flanšinių jungčių montavimo darbus turi būti apmokyti ir sertifikuoti pagal EN 1591– 4, pateikti kvalifikaciją patvirtinančių sertifikatų kopijas |
| ☒ |  | Darbams atlikti turimos įrangos sąrašą, nurodant jos technines charakteristikas (suvirinimo aparatai, briaunų paruošimo įranga, frezavimo-gręžimo įranga skirta įsigręžti į veikiančius įrenginius, terminio apdorojimo bei išankstinio šildymo įranga, temperatūros kontrolės prietaisai, dinamometriniai raktai, flanšinių jungčių plėstuvai, kėlimo įranga ir t.t.). Įranga turi būti išbandyta ir patikrinta pagal galiojančius norminius aktus |
| III | REIKALAVIMAI RANGOVAMS. PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIKOS DARBAI |  |
| ☐ |  | VEI/VERT** atestatus energetikos įrenginių įrengimui ir eksploatacijai (pagal įrenginių rūšį): |
| ☐ |  | elektros įrenginių įrengimo |
| ☐ |  | gamtinių dujų įrenginių įrengimo |
| ☐ |  | elektros įrenginių eksploatavimo |
| ☐ |  | šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo |
| ☐ |  | gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo |
| ☐ |  | suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo |
| ☐ |  | naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo |
| ☐ |  | VERT** atestate turi būti nurodytos veiklos, kurias galima atlikti: |
| ☐ |  | Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000V eksploatavimo darbai |
| ☐ |  | Elektros instaliacijos iki 1000V eksploatacijos darbai |
| ☐ |  | Naftos perdirbimo įrenginių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai; |
| ☐ |  | Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai |
| ☐ |  | Suskystintų naftos dujų įrenginių automatikos, apskaitos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę atlikti Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų projekto dalies vykdymo priežiūrą |
| ☐ |  | Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbų vadovo pažymėjimą |
| IV | REIKALAVIMAI RANGOVAMS. ELEKTROTECHNINIAI DARBAI |  |
| ☐ |  | VERT** atestatus energetikos įrenginių įrengimui ir eksploatacijai (pagal įrenginių rūšį): |
| ☐ |  | elektros įrenginių įrengimo |
| ☐ |  | gamtinių dujų įrenginių įrengimo |
| ☐ |  | elektros įrenginių eksploatavimo |
| ☐ |  | šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo |
| ☐ |  | gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo |
| ☐ |  | suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo |
| ☐ |  | naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo |
| ☐ |  | VERT** atestate turi būti nurodytos veiklos, kurias galima atlikti: |
| ☐ |  | Elektros tinklo iki 110kV įtampos remonto darbai; |
| ☐ |  | Elektros skirstyklų ir pastočių iki 110kV įtampos remonto darbai |
| ☐ |  | Šilumos punktų didesnės kaip 10MW eksploatavimo darbai; |
| ☐ |  | Elektros tinklo iki 110kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę atlikti Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų projekto dalies vykdymo priežiūrą |
| ☐ |  | Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbų vadovo pažymėjimą |
| V | REIKALAVIMAI RANGOVAMS. PROJEKTAVIMO DARBAI |  |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio projekto vadovo pareigas |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas |
|  |  | TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantis teisę būti ypatingojo statinio projektuotoju |
| ☐ |  | SPSC kvalifikacijos atestatuose arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) turi būti nurodytos projekto dalys, kurias suteikta teisė projektuoti: |
| ☐ |  | Statiniai |
| ☐ |  | Konstrukcijos |
| ☐ |  | Inžineriniai tinklai |
| ☐ |  | Susisiekimo komunikacijos |
| ☐ |  | Elektrotechninė |
| ☐ |  | Procesų valdymas ir automatika |
| ☐ |  | Gaisrinės saugos |
| ☐ |  | Gaisro aptikimo ir signalizavimo |
| ☐ |  | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo |
| ☐ |  | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) |
| ☐ |  | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo |
| ☐ |  | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo |
| VI | REIKALAVIMAI RANGOVAMS. Rangovo darbuotojai turi būti apmokyti ir turėti visus kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus reikalingus darbų apimtyje nurodytų darbų atlikimui – jei bus reikalaujama, pateikti pažymėjimų kopijas. Žemiau nurodyti darbuotojų kvalifikacijos pažymėjimų pavyzdžiai (informacinio pobūdžio), kurie būtini atliekant tam tikrus specifinius darbus - Rangovas neturi apsiriboti tik šiuo sąrašu |  |
| ☒ |  | Kėlimo kranų darbų vadovo (BDS-33) |
| ☒ |  | Krovinių kabinėtojo (stropuotojo) (BDS-33) |
| ☒ |  | Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus (Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją. Šaltinis – Valstybinė darbo inspekcija) |
| ☐ |  | Pastolių statytojas (BDS-11) |
| ☐ |  | Vamzdynų izoliuotojo |
| ☒ |  | Autokrautuvo vairuotojo |
| ☐ |  | Šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų montavimo ir tikrinimo |
| ☒ |  | Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio |
| ☐ |  | Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose |
| ☐ |  | Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų |
| ☐ |  | Asmens, atsakingo už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį |
| ☐ |  | Darbuotojų naudojančių kvėpavimo organų apsaugos priemones (suslėgtą orą) |
| ☒ |  | Darbų vykdomų su cheminėmis medžiagomis |

Pastabos:

* ☒ - Taikoma; ☐ - Netaikoma;

** VERT – Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba;

*** Papildomai pasiūlyme pateikiami atliekamų darbų valandiniai įkainiai.

- Medžiagos, įranga ir paslaugos, kurias teikia Užsakovas

  - „Euro support“ tiekiamas naujas šviežias katalizatorius ESM-100 (1/2“x1/4“) – 1000kg į 20KO-1 ir 1000kg į 20KO-2. Viso: 2000kg - 2 vnt. BigBag.

  - Naujas šviežias katalizatorius S-2001/ESM-221 (6,7mm sferiniai) – 7000kg į 20KO-1 ir 5000kg į      20KO-2. Viso: 12000kg - 12 vnt. BigBag.

  - Naujas šviežias katalizatorius S-601/ESM-221 (6,7mm sferiniai) – 3000kg į 20KO-2. Viso:3 vnt. BigBag.

  - Keramikiniai rutuliai sekančių skersmenų:

1) ½“(13mm) – 1125kg į 20KO-1 (45 maišai x 25kg) ir 1125kg į 20KO-2 (45 maišai x 25kg) (Viso: 2250 kg - 90maišų po 25kg).

2) 1½“(38mm) – 1125kg į 20KO-1 (45 maišai x 25kg) ir 1125kg į 20KO-2 (45 maišai x 25kg) (Viso: 2250 kg - 90maišų po 25kg).

  - Kranas.

  - „Hoperis“ – bunkeris katalizatoriaus pakrovimui.

  - Tarpinės, aklės, smeigės.

  - BigBags polipropileniniai didmaišiai atidirbusiam katalizatoriui.

  - Skydas elektros energijos pajungimui (ATEX).

  - Pastolių įrengimas/demontavimas.

  - Izoliacijos demontavimas/montavimas.

  - Rangovo darbuotojų saugos mokymai.

  - Magnetinės identifikavimo kortelės (ID), skirtos patekti į darbo vietą.

  - Rangovo personalo ir įrangos darbo ir įvažiavimo leidimai.

  - Azotas, techninis oras, garas, vanduo ir elektra (jeigu reikia).

  - Įrenginyje teikiami pagalbiniai srautai:

    - Mažo slėgio garas: 3 bar_g (max.4 bar_g); 150 ºC;

    - Elektra: 230/400 V, 16/63 A;

    - Techninis oras:

    - Mažo slėgio azotas maks. 4,5 bar g;

    - Priešgaisrinis vanduo: min 4bar_g, 5oC; max. 10bar_g, 25oC.

- Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos

  - Suderinti su Užsakovu darbų apimtis ir reikalavimus ir per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo arba prieš ją (jei reikia) dalyvauti susitikime su Užsakovu.

  - Projekto rizikos įvertinimo ir saugos planą, atliekų tvarkymo planą, įskaitant bendradarbiavimą su Užsakovu, ir pareiškimą apie pasirengimą pradėti sutartinius darbus Rangovas turi pateikti ne vėliau kaip 30 dienų iki darbų pradžios.

  - Komandų ir įrangos mobilizavimas/demobilizavimas, saugos instrukcijos; darbuotojų, darbų vadovų ir vadovų saugos testai; įvažiavimo kortelių, leidimų gavimas.

  - Profesionalių, apmokytų, sertifikuotų ir patyrusių dieninių ir naktinių darbuotojų komandų aprūpinimas. (Įskaitant vieną lietuviškai kalbantį vadovą arba ENG/LT vertėją per pamainą).

  - Visų įrengimų, medžiagų, įrankių tiekimas būtinų darbų užbaigimui pagal Užsakovo reikalavimus.

  - Atlieka visus montavimui reikalingus paruošiamuosius darbus (aklinimo darbai, garo pajungimas, atvamzdžių, reikalingų laikiniems garo/azoto pajungimams, gamyba ir t.t.).

  - Vakuuminė mašina katalizatorių iškrovimui.

  - Autokrautuvas.

  - Kėlimo, stropavimo įranga.

  - Tvirtinimo juostos ir įtempėjai (jeigu būtina).

  - Dinamometriniai ir pneumatiniai raktai.

  - Pusiau lanksti žarna pajungimui prie vakuuminės mašinos/„Hoperio“ katalizatorių iškrovimui/pakrovimui.

  - Atsakingas asmuo už Rangovo elektros įrangą.

  - Visus reikalingus laikinus elektros, vandens, oro/azoto pajungimus ir jiems atlikti reikalingų medžiagų tiekimą. Vietose, kur elektros energijos tiekimas negalimas, rangovas pats apsirūpina elektros generatoriais ir kita reikalinga įranga. Aparatų viduje Rangovas užtikrina nemažiau 300lx apšvietimą.

  - Rangovo personalui parūpinti asmenines apsaugos priemones (AAP), pvz., apsauginį kostiumą, šalmą su tvirtinimo diržu, apsauginius batus, kombinezonus, apsauginius akinius.

  - Viešbučiai, maitinimas, dienpinigiai.

  - Mikroautobusai arba automobiliai personalo pervežimui į/iš, ORLEN Lietuva naftos perdirbimo gamyklos viduje.

  - Pasirūpinti degalais Rangovo sunkvežimiams, automobiliams, įrangai ir prireikus papildyti degalais, laikantis bendrųjų Užsakovo taisyklių ir procedūrų.

  - Kasdieninės darbų progreso ataskaitos.

- Reikalavimai darbų užbaigimui

  - Visus Darbų apimtyje nurodytus darbus ir reikalaujamą grafiką atlieka Rangovas ir priima Užsakovas.

  - Sutvarkoma ir atstatoma darbų vykdymo vieta, aplinka, keliai, surenkamos ir išvežamos šiukšlės.

  - Rangovo įranga demobilizuojama iš įrenginio, darbų aikštelė sutvarkyta.

  - Gražintos į Užsakovo sandėlius nepanaudotos medžiagos, nurašytos panaudotos medžiagos, pateikta visa remonto išpildomoji dokumentacija su panaudotų medžiagų sertifikatais.

- Reikalavimai darbų perdavimui / paslaugų atlikimo patvirtinimas

  - Užsakovui teikiamos kasdienės progreso ataskaitos.

  - Užsakovas raštu patvirtina, kad visi darbai atlikti bei sutvarkyta darbų vieta.

  - Perdavimo priėmimo aktas užpildomas ir pateikiamas užsakovui įvykdžius 7.1, 7.2 punktus.

- Reikalavimai darbo grafikui

  - ESGĮ-3 įrenginio stabdymo pradžia – 2026/03/02.

  - Mobilizacija, saugos mokymai, Rangovų įrangos perkėlimas į gamybos teritoriją, OL projekto grupės ir rangovo susitikimas - 2026/02/27 (vyksta gamykloje).

  - Preliminarus 20KO-1,2 konverterių aklinimas yra numatomas 2026/03/03.

  - Preliminarus abejų konverterių 20KO-1,2 katalizatoriaus perkrovimo užbaigimas numatomas nevėliau 2026/03/13.

  - Darbų atlikimas turi būti organizuojamas 1 pamaina x 11 val x 7 dienos. Informacija apie būtina laiką perėjimų/pajungimų projektavimui, gamybai ir tiekimui turi būti pateikta.

  - Rangovas yra visiškai atsakingas už tinkamą mobilizacijai reikalingo laiko įvertinimą. Saugos mokymai ir paruošiamieji darbai vykdomi vietoje, galima atvykti ir anksčiau (jeigu taikoma).

  - Yra galimi pakeitimai grafiko pradžiai. Tikslios datos bus nurodytos Užsakovu ne vėliau negu prieš 30 kalendorinių dienų nuo darbų pradžios.

  - Darbų pradžios ir pabaigos datos yra preliminarios ir tinkamos pasiūlymo pateikimui. Tikslus grafikas bus pateiktas prieš 7 kalendorines dienas iki darbų pradžios įrenginyje.