1. Darbų pavadinimas.

Šilumos izoliacijos demontavimas/montavimas ir pastolių montavimas/demontavimas AB „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė, Užsakovas, OL) GP-1 LK-1 įrenginiuose 2026 metų pavasarinio sustojimo metu.

2. Darbų aprašymas, jų specifika.

2.1. Darbų aprašymas.

2.1.1. Šilumos izoliacijos demontavimas/montavimas bei pastolių montavimas/demontavimas GP-1 LK-1 įrenginiuose (vamzdynų, slėginių indų, ir kt.) remonto ir/arba inspekcijos atlikimui pagal pateiktas darbų apimtis.

2.2. Darbų specifika

2.2.1. Užsakovo įrenginių šilumos izoliacijos įrengimą Rangovas privalo vykdyti pagal 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-245 Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintas ĮRENGINIŲ IR ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ ŠILUMOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLES.

2.2.2. Šilumos izoliacijos demontavimą/montavimą, Rangovas privalo vykdyti vadovaujantis šiems darbams taikomais Lietuvos Respublikos norminiais aktais, visomis Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis.

2.2.3. Rangovas turi pasirūpinti, kad darbo vietoje visada būtų palaikoma švara ir tvarka. Darbų metu susidariusias atliekas Rangovas privalo rūšiuoti ir nedelsiant išvežti į Bendrovėje esančias specialiai tam skirtas atliekų saugojimo aikšteles pagal iš anksto su Užsakovu suderintą atliekų tvarkymo planą.

2.2.4. Šilumos izoliacijos demontavimo/montavimo darbai bus atliekami pagal priede Nr. 1 pateiktas apimtis.

2.2.5. Bendrovėje leidžiama statyti tik sertifikuotus, pagal standartizavimo įstaigos CEN, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto pripažintas specifikacijas ir atitinkančius jiems taikomus standartus, pastolius. Pastoliai statomi nepažeidžiant Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos BDS-11 „Darbai aukštyje“ reikalavimų (žr. priedą Nr.5).

2.2.6. Pastolių montavimą-demontavimą Bendrovėje, Rangovas privalo vykdyti vadovaujantis šiems darbams taikomais Lietuvos Respublikos norminiais aktais, visomis Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis.

2.2.7. Pastolių montavimo-demontavimo darbai bus atliekami pagal prieduose Nr. 9 ir 6 pateiktas apimtis ir terminus.

2.2.8. Darbų atlikimui, Rangovui bus iš anksto pateikti užsakymai su nurodytomis apimtimis, kuriuos Rangovas privalo įvykdyti užsakyme nurodytame laikotarpyje. Rangovas pats privalo suplanuoti darbų atlikimui reikalingą darbuotojų kiekį ir suplanuoti reikalingus medžiagų kiekius. Esant poreikiui atlikti iki 20% papildomų apimčių pagal papildomus užsakymus ir sutartyje numatytus įkainius.

2.2.9. Pastolių pastatymui 2026 metų pavasario sustojimui (LK-1, S-200/RF), Rangovas privalo turėti Užsakovo teritorijoje ne mažesnį kaip 3000 m3 pastolių kiekį. Rangovas taip pat privalo turėti galimybę papildomai mobilizuoti iki 2000 m3 pastolių per 3 kalendorines dienas, po užsakymo gavimo.

2.2.10. Sustojimo metu darbai bus vykdomi dviem pamainomis 7 dienas per savaitę, todėl Rangovas turi užtikrinti operatyvų izoliavimo darbų atlikimą ir darbus atlikti nedelsiant, bet kuriuo paros laiku, įskaitant išeigines ir šventines dienas. Tam turi būti suformuota mobili darbuotojų komanda.

2.2.11. Nenumatytus – skubius darbus privaloma pradėti vykdyti 1 valandos laikotarpyje po informacijos gavimo. Informaciją apie reikalingas darbų apimtis, Rangovo darbų vadovui pateikia Užsakovo atsakingas darbuotojas (darbų koordinatoriaus). Darbų atlikimui informacijos pateikimas skaitomas pakankamas, kai pateikiama žodžiu, SMS žinute arba telefono skambučiu. Už atliktus darbus atsiskaitoma pagal sutartyje numatytus valandinius įkainius darbuotojams ir mechanizmams.

2.2.12. Rangovas patvirtina, kad vamzdynų ir kitų įrenginių detalių izoliavimui sutinka taikyti koeficientus pagal priedą Nr.10.

2.2.13. Pastolių įrengimą gali vykdyti tik darbuotojai turintys Aukštalipio darbų vadovo ir Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus, pažymėjimus.

2.2.14. Instrukcijoje BDS-11 nurodytais atvejais, jeigu yra poreikis atlikti darbus 24 metrų ir didesniame aukštyje, Rangovas parengia pastolių įrengimo projektą.

2.2.15. Rangovas įsipareigoja apdrausti Užsakovo naftos perdirbimo gamykloje naudojamus pastolius bei nereikšti pretenzijų Užsakovui dėl jų sugadinimo, praradimo, sulankstymo ar korozijos.

2.2.16 Rangovas komercinėje pasiūlymo dalyje pateikia užpildytas priedų Nr.1 ir 10, lenteles galimam papildomų darbų įvertinimui sustojimo metu, kurių dėl inspekcijos ar kitų priežasčių gali atsirasti nuo 20 iki 30 procentų nuo pagrindinio darbų paketo apimčių.

2.3. Priedai.

2.3.1. Priedas Nr.1 Valandiniai ir vienetiniai įkainiai

2.3.2. Priedas Nr.2 Instrukcija BDS-11. Darbai aukštyje.

2.3.3. Priedas Nr.3 Pastolių įrengimo schemos.

2.3.4. Priedas Nr.4 Pastolių statymo normos.

2.3.5. Priedas Nr.5 BDS-11 58 p. pakeitimas LT.

2.3.6. Priedas Nr.6 Shedule for tender.

2.3.7. Priedas Nr.7 Virvinių kopėčių ir nedegaus audinio vienetiniai įkainiai.

2.3.8. Priedas Nr.8 BDS-26.

2.3.9. Priedas Nr.9 LK-1 RF paketai.

2.3.10. Priedas Nr.10 Ilgio ekvivalentu CINI nustatymo koeficientai.

3. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga.

3.1. Visas darbų atlikimui reikalingas medžiagas (pastoliai, brezentas, virvinės kopėčios, vata, skarda, audeklas ir kitos smulkios medžiagos), darbų atlikimui reikalingą įrangą, priemones ir pakrovimo-iškrovimo įrangą bei transportą.

3.2. Esant Užsakovo pareikalavimui, pateikti panaudotų medžiagų sertifikatus.

3.3. Apšvietimo įrangą dirbant uždarose patalpose (talpose, reaktoriuose bei krosnių viduje). Privalomas apšvietimą ne mažesnįis nei >300Lx.

4. Užsakovo tiekiamos paslaugos.

4.1. Suteiks vietą(as) medžiagų sandėliavimui.

4.2. Elektros energiją darbų atlikimui (prieš pasijungiant prie elektros tinklų, Rangovas privalo susiderinti prisijungimo leidimą).

4.3 Užsakovas įsipareigoja, nuplauti sustojimo metu naftos produktais užterštus pastolius ir švarius gražinti Rangovui

5. Reikalavimai darbų grafikui.

5.1. Sudaryti sutartį 2026 metų sustojimo darbams pagal pridedamas apimtis, įvertinant, kad izoliacijos demontavimo darbai prasideda 1-2 savaitės iki sustojimo pradžios (planuojama iki sustojimo bus atliekama apie 40-60% visų demontavimo darbų), o pastolių montavimo darbai prasideda 1 mėnesis iki sustojimo pradžios. Iki sustojimo pradžios dirbama grafiku 1x5x8, o sustojimo metu dirbama grafiku 2x7x11.

5.2. Izoliacijos atstatymas pradedamas atlikus remonto darbus ir gavus žodinį leidimą iš darbų kordinatoriaus.

5.3. Kritines vietas būtina izoliuoti iki sustojimo pabaigos. Kritines vietas nurodo darbų koordinatorius.

5.4. Baigiamieji pastolių demontavimo darbai, turi būti atlikti per 1 mėnesį po sustojimo pabaigos, bet ne vėliau iki 2026-05-30.

5.5. Rangovas teikdamas pasiūlymą techninėje pasiūlymo dalyje pateikia savo pasirašytą darbų atlikimo grafiką, kuriame nurodo darbuotojų skaičių bei, kiek laiko jie vykdys darbus pagal kiekvieną ID.

6. Atliktas darbas laikomas priimtu.

6.1. Rangovui pabaigus ir Užsakovui pridavus darbų užsakyme nurodytus darbus.

6.2. Sutvarkyta teritorija ir išvežtos atliekos pagal su Užsakovu suderintą atliekų tvarkymo planą.

6.3. Užpildytas, suderintas ir prisegtas D7i sistemoje (D7i Documents) darbų priėmimo-perdavimo aktas.

7. Reikalavimai dokumentacijai.

7.1. Esant Užsakovo pareikalavimui, pateikti panaudotų medžiagų sertifikatus.

7.2. Pateikti pastolių įrengimo projektą tais atvejais kada atliekami projektavimo darbai.

8. Privalomi kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

8.1. ISO 90001:2015 (LST EN ISO 90001:2015) atestato kopija.

8.2 ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015) atestato kopija.

8.3 ISO 45001:2018 (LST EN ISO 45001:2018) atestato kopija.

8.4. VERT atestatas Naftos perdirbimo įrenginių remonto darbų atlikimui.

8.5. Ne mažesnė nei 3 metų patirtis įrengiant šilumos izoliaciją ir pastolių statymui.

8.6. Rangovas patvirtina, kad bus vykdomi Darbų specifikoje nurodyti reikalavimai.

8.7. Aukštalipio darbų vadovo ir Darbininkų, dirbančių aukštalipio darbus kompetencija. Pateikti kvalifikacinių pažymėjimų kopijas.

Pastaba: daliniai fiksuotos kainos apmokėjimai pagal Rangovo pareikalavimą bus atliekami tik tuo atveju, jeigu Rangovas iš anksto savo pasiūlyme bus nurodęs darbų etapus, už kuriuos reikalaus atitinkamo apmokėjimo (pateiks Mokėjimo Grafiką pagal darbų atlikimo etapus).