## Prace inw-inst LPG
POSTĘPOWANIE: Prace inwestycyjne w zakresie instalacji LPG
****PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH POZYCJI ORAZ ZAŁĄCZENIE WYPEŁNIONEGO ARKUSZA DO KAŻDEGO WOJEWÓDZTWA,
GDZIE PAŃSTWO CHCĄ ZŁOŻYĆ OFERTĘ****
|  |  |  | Robocizna | Materiały | Odpady | Koszty dojazdu
T - oznacza, że cena obejmuje dane koszty
N - oznacza że cena nie obejmuje danych kosztów
Prace inwestycyjne w zakresie instalacji LPG
| Stawka roboczogodziny i za km | Jed. miary | Cena netto:
| 1.Stawka za roboczogodzinę ( wszystkie branże) | Rh
| 2. Stawka za dojazd i powrót na miejsce wykonywania prac | zł/km
Cz.D | Prace inwestycyjne w zakresie instalacji LPG - rurociągi systemu BRUGG
Pozycja cennikowa | RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE BRUGG |  | Cena netto:
1 | ułożenie rurociągu fazy gazowej LPG DN 20 | mb |  | T | N | T | N
2 | ułożenie rurociągu fazy ciekłej LPG DN 25 | mb |  | T | N | T | N
3 | wykonanie przyłącza grafitowego/końcówki ruruociągu BRUGG | szt |  | T | N | T | N
4 | zasypanie z zagęszczeniem rurociągów LPG zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie, | m3 |  | T | N | T | N
5 | wykonanie podbudowy gr.10 cm z piasku pod rurociągi (grubość podbudowy uzależniona od zaleceń projektowych), | m3 |  | T | N | T | N
6 | montaż studzienek poddystrybutorowych, | szt |  | T | N | T | N
7 | montaż elektrozaworów, | szt |  | T | N | T | N
8 | montaż złącz zrywalnych, | szt |  | T | N | T | N
9 | próba ciśnieniowa rurociągów, | szt |  | T | N | T | N
10 | dokumentacja powykonawcza (inwentaryzacja geodezyjna). | kpl |  | T | N | T | N
11 | montaż kształtek stalowych rurociągów tłocznych LPG | szt |  | T | N | T | N
12 | montaż rurociągów tłocznych LPG w osłonie arota (zbiornik - dystrybutor ) | szt |  | T | N | T | N
13 | wciąganie kabli w gotowym przepuście z ceną kabla | mb |  | T | T | T | N
Opis do pozycji : prace inwestycyjne na instalacjach LPG
Wykonawca wykonujący prace inwestycyjne na obiektach Orlen S.A. powinien oprócz spełnienia założeń ogólnych zamieszczonych w niniejszym postępowaniu, obowiązkowo zapoznać się z funkcjonującym systemem bezpieczeństwa pracy wykonawców zewnętrznych. System ten jest oparty na określonych standardach bezpieczeństwa, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania przez nich prac. Standarty zostały uporządkowane w dokumentach, z którymi należy zapoznać się i stosować zawarte w nich ustalenia. Prace inwestycyjne dla instalacji LPG wykonywane sa w następującym zakresie: - wykonanie podbudowy gr.10 cm z piasku pod rurociągi (grubość podbudowy uzależniona od zaleceń projektowych), - ułożenie rurociągów: fazy ciekłej i gazowej LPG, - zasypanie z zagęszczeniem rurociągów LPG zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie, - połączenie rurociągów LPG: na odcinku dystrybutor LPG - moduł LPG, - montaż studzienek poddystrybutorowych, - montaż elektrozaworów , - montaż złącz zrywalnych - próba ciśnieniowa rurociągów, - odbiory UDT oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację, - dokumentacja powykonawcza (inwentaryzacja geodezyjna). Prace zostaną wykonane zgodnie z wnioskiem o zgłoszeniu robót/ ostateczną decyzją – Pozwoleniem na budowę oraz załączoną do niej dokumentacją projektową, z zachowaniem standardów obowiązujących u Zleceniodawcy Standardy realizacji inwestycji obowiązujące u Zleceniodawcy zostaną zapisane w formie elektronicznej i przekazane Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca oświadcza, że je otrzymał, zapoznał się z nimi oraz nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 2. W ramach wykonywania Przedmiotu Zlecenia opisanego w ust. 1 powyżej, Zleceniobiorca zobowiązany jest do: a) Uzgadniania i koordynacji wszystkich prac objętych ewentualną Umową z Generalnym Wykonawcą inwestycji realizującym zadanie inwestycyjne oraz stosowania się do wskazówek i zaleceń odpowiedzialnych za prowadzoną inwestycję przedstawicieli Generalnego Wykonawcy, Zleceniodawcy, projektanta (w ramach nadzoru autorskiego). b) Zgłaszania Zleceniodawcy wszystkich wykonywanych prób i odbiorów realizowanej instalacji (w szczególności szczelności instalacji oraz ciągłości obwodu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych) nie później niż 3 (trzy) dni robocze przed wykonywaną próbą. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo uczestniczenia swojego przedstawiciela w wymaganych próbach i odbiorach. c) Każdorazowo na żądanie Zleceniodawcy przedstawienia certyfikatów, świadectw prób i homologacji materiałów oraz części zamiennych zastosowanych w realizowanym zadaniu. W przypadku zastosowania materiałów oraz części zamiennych niespełniających wymagań określonych w trakcie procedury przetargowej oraz warunków niniejszego Zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest wymienić je na elementy zgodne z wymaganiami Zamawiającego. d) Wykonania dokumentacji powykonawczej wykonanych robót wraz z dokumentacją geodezyjną w formie drukowanej w 2 (dwóch) egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w 2 (dwóch) egzemplarzach. Jednocześnie Wykonawca załączy wszystkie certyfikaty, świadectwa prób i homologacji zastosowanych materiałów oraz części wykonanej instalacji. e) Uzyskania i dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych protokołów odbiorowych i prób. f) Wykonania całości prac objętych niniejszym zleceniem przy użyciu specjalistycznego sprzętu i środków Zleceniobiorcy. g) Zachowania porządku w miejscu pracy oraz uporządkowania terenu po jej zakończeniu. h) Prowadzenia wszystkich prac zgodnie z przepisami bhp, ppoż. ochrona środowiska, przepisy budowlane, należytą starannością wynikającą z profesjonalnego wykonania prowadzonych prac, obowiązującymi standardami u Zleceniodawcy i zgodnie z wymaganiami Generalnego Wykonawcy prowadzącego budowę. i) Nie powierzania wykonania prac podwykonawcom bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. j) Usunięcia i naprawy szkód powstałych z winy Zleceniobiorcy przy wykonywaniu prac. k) Składania na żądanie Zleceniodawcy informacji ze stanu realizacji Przedmiotu Zlecenia. l) Przejęcia pełnej odpowiedzialności, przy realizacji niniejszego Zlecenia w zakresie przewidzianym Kodeksem Cywilnym, w tym odpowiedzialności za osoby trzecie, z którymi wykonuje zadanie inwestycyjne. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę, w toku czynności odbioru końcowego, istotnych wad w zakresie poszczególnych etapów prac, Zleceniodawca może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Zleceniobiorcę. 4. Strony ustalają, że Zleceniodawca zachowuje prawo do ponownej kontroli prac lub ich elementów zarówno w czasie dokonywania odbioru końcowego, jak i przed takim odbiorem oraz ma prawo do żądania od Zleceniobiorcy usunięcia stwierdzonych wówczas wad. 5. Odbiór końcowy będzie miał miejsce po zakończeniu przez Zleceniobiorcę Przedmiotu Zlecenia oraz skompletowaniu i przedstawieniu Zleceniodawcy dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania prac i umożliwiających zgłoszenie obiektu do użytkowania. W szczególności będą to: - projekt powykonawczy, - protokoły prób ciśnieniowych, - atesty na wbudowane materiały i armaturę, - dokumentację techniczno ruchową na zamontowane urządzenia. 6. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Zlecenia Zleceniobiorca powiadamia Zleceniodawcę o gotowości odbioru. 7. Odbiór końcowy będzie dokonany komisyjnie w obecności przedstawicieli Stron w terminie do 5 (pięć) dni roboczych od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę zawiadomienia o gotowości Zleceniobiorcy do odbioru poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego. Dopuszcza się możliwość odbioru z drobnymi usterkami nie warunkującymi eksploatacji obiektu. W takim przypadku Zleceniobiorca usunie stwierdzone usterki w terminie 5 (pięć) dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 8. Jeżeli w toku czynności odbioru Zleceniodawca stwierdzi, że Przedmiot Zlecenia nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia wszystkich prac montażowych lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, Zleceniodawca może odmówić odbioru końcowego. W takim przypadku Strony ustalą nowy termin przygotowania prac montażowych do przeprowadzenia ich odbioru końcowego. 9. W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru wad, Strony ustalają, że: a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a nie pozwalają na użytkowanie Przedmiotu Zlecenia, Zleceniodawca może odmówić odbioru końcowego do czasu usunięcia wad przez Zleceniobiorcę, b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zleceniodawca ma prawo dokonać obniżenia wartości robót proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia ich użyteczności. 10. W przypadku nieusunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego, Zleceniodawca będzie uprawniony do dokonania powyższych poprawek na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy (korzystając przy tym również z usług osób trzecich), niezależnie od wykorzystania innych środków przewidzianych w zleceniu. Zleceniodawca po samodzielnym wykonaniu prac lub otrzymaniu faktury od osoby trzeciej za wykonane przez nią poprawki, wystawi notę obciążeniową na rzecz Wykonawcy. 11. Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich odpadów powstałych w związku z wykonywaniem Usługi w sposób zgodny z przepisami prawa, oraz zobowiązuje się do poniesienia wszelkich związanych z tym kosztów. 12. Zleceniobiorca jest obowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z zasadami gospodarki odpadami, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby proces ten oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami. 13. Wytwórca odpadów pozbywać się będzie wszelkich odpadów w sposób legalny opłacając wszelkie związane z tym koszty,zgodnie z poniższymi zasadami: a) Zleceniobiorca jest wytwórcą odpadów powstających podczas wykonywania Usługi. b) Podmiot wytwarzający odpady winien mieć uregulowany stan formalno-prawny, zgodnie z obowiązującymi na czas wykonania prac przepisami z zakresu ochrony środowiska, w sposób wymagany dla charakteru i miejsca wykonywanej działalności związanej z wytwarzaniem odpadów. c) Odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane prawem zezwolenia. d) Zleceniobiorca przedstawi proponowany sposób gospodarowania wytworzonymi odpadami wraz z listą proponowanych odbiorców odpadów. e) Wytwórca odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów, zwanej ewidencją odpadów. f) Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zleceniodawcy ewidencji wytworzonych odpadów i kart przekazanych odpadów. 14. Wymagane jest, aby Zleceniobiorca, jeśli sam nie jest podmiotem, który jako przetwarzający odpady doprowadza do ich odzysku lub unieszkodliwienia, przekazywał je na podstawie podpisanej umowy uprawnionemu podmiotowi (posiadającemu wymagane prawem decyzje), który będzie zobowiązany do ich odzysku lub unieszkodliwienia, bez możliwości obrotu nimi z innymi podmiotami, celem ich dalszego przetwarzania. 15.Zleceniobiorca w umowie z podmiotem odbierającym od niego odpady, celem ich odzysku lub unieszkodliwienia, musi zabezpieczyć przejrzyste raportowanie ilości odpadów pochodzących z obiektów Zleceniodawcy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przynajmniej na poziomie gwarantowanym w zleceniu.