Lentelė Nr.2

| Eil Nr. | Techniniai kriterijai: | TAIP/NE (jei pažymėta TAIP, būtina pridėti tai patvirtinančius dokumentus, priešingu atveju bus nevertinamas pasiūlymas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pridėti pasirašytą darbų sąrašą (ang. job list). Tai patvirtins, kad visi darbai įvertinti į jūsų pasiūlymą. Pastaba: nepateikus pasirašytų darbų sąrašų, pasiūlymas nevertinamas. |  |
| 2 | Pridėti užpildytą darbų kainos lentelę kiekvienam darbų paketui, nurodant tik žmogaus valandas BE KAINŲ. Nepateikus šios informacijos pasiūlymas nebus vertinamas. |  |
| 3 | Pateikti planuojamus žmonių resursus, pagal kiekvieną ID ir kiekvieną darbų pamainą. Be šios informacijos pasiūlymas nebus vertinamas. Paklaida iki -20% nuo skaičiuotų OL. |  |
| 4 | Pateikti pasirašytą, rangovo paruoštą darbų grafiką, kuriame yra nurodyti medžiagų tiekimo terminai, pasiruošimo darbų terminai, darbų atlikimo grafikas. Darbų atlikimo grafikas sustojimo metu neturi būti ilgesnis už OL pateiktą grafiką. |  |
| 5 | Pateikti subrangovų sąrašą (jei tokie bus) bei jų žmonių resursus, planuojamus panaudoti darbų vykdymui. Subrangovo vykdomos apimtys negali viršyti 30 proc. generalinio rangovo apimčių. Jei subrangovo vykdomos apimtys sudarys daugiau nei 30 proc. - pasiūlymas nebus vertinamas. |  |
| 6 | Turimos (nuomojamos) hidraulinių ir/arba pneumatinį įrankių sąrašas (techninės charakteristikos ir kiekis) - tinkamos numatomiems darbams atlikti |  |
| 7 | Turimų (nuomojamų) terminio apdirbimo įrangos sąrašas (techninės charakteristikos ir kiekis) - tinkamos numatomiems darbams atlikti su aptarnaujančiu įrangą kvalifikuotu personalu (pateikti, tai įrodančius dokumentus). |  |
| 8 | Pateikti Įmonės suvirintojų, turinčių darbo sutartis sąrašą (≥3)ir jų kvalifikacijos duomenys, kvalifikacijos patvirtinimas pagal EN287 arba EN287+PED 97/23EC 141 ir 111 procesams, plienų grupėms pagal paketo M1-C-13_FU numatytoms remonto apimtims, vamzdžių skersmenys nuo 80mm,500mm, ir 1000mm, sienelės storis nuo 8mm iki 12mm. |  |
| 9 | Pateikti Įmonės suvirinimo procedūrų patvirtinimo protokolų sąrašą (WPQR): 141 ir 111 procesas, plienų grupėms pagal paketo M1-C-13_FU numatytoms remonto apimtims, vamzdžių skersmenys nuo 80mm,500mm, ir 1000mm, sienelės storis nuo 8mm iki 12mm. . |  |