Priedas Nr.2

| Eil Nr. | Techniniai kriterijai: | TAIP/NE (jei pažymėta TAIP, būtina pridėti tai patvirtinančius dokumentus, priešingu atveju bus nevertinamas pasiūlymas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pridėti pasirašytą darbų sąrašą (ang. job list). Tai patvirtins, kad visi darbai įvertinti į jūsų pasiūlymą. Pastaba: nepateikus pasirašytų darbų sąrašų, pasiūlymas nevertinamas. |  |
| 2 | Pridėti užpildytą darbų kainos lentelę kiekvienam darbų paketui, nurodant tik žmogaus valandas BE KAINŲ. Nepateikus šios informacijos pasiūlymas nebus vertinamas. |  |
| 3 | Pateikti planuojamus žmonių resursus, pagal kiekvieną ID ir kiekvieną darbų pamainą. Be šios informacijos pasiūlymas nebus vertinamas. Paklaida iki -30% nuo skaičiuotų OL. |  |
| 4 | Pateikti pasirašytą rangovo paruoštą darbų grafiką, grafiką sudaryti kai dirbama dviem pamainomis po 11 val. ir 7 dienas per savaitę. Pastaba: nepateikus pasirašyto grafiko, pasiūlymas nevertinamas. |  |
| 5 | Pateikti subrangovų sąrašą (jei tokie bus) bei jų žmonių resursus, planuojamus panaudoti darbų vykdymui. Subrangovo vykdomos apimtys negali viršyti 30 proc. generalinio rangovo apimčių. Jei subrangovo vykdomos apimtys sudarys daugiau nei 30 proc. - pasiūlymas nebus vertinamas. |  |
| 6 | Rangovas turi pateikti patvirtinimą, kad vienu metu galės plauti vamzdynus ir slėginius indus vienu metu ne mažiau kaip 3 skirtingose vietose (aparatuose). Darbo atlikimui turi būti naudojami mažiausiai 3 aukšto slėgio plovimo aparatai kiekvienoje pamainoje, o darbai turi būti organizuojami taip, kad turėti pakankamą kiekį įrangos ir darbuotojų plovimo - valymo darbams atlikti. |  |
| 7 | Nurodykite kiek kiekvieną brigadą sudarys darbuotojų. Jei ši informacija nepateikta, - pasiūlymas nevertinamas. Brigadų kiekis turi atitikti pateikto grafiko vykdymą. Šią informaciją pageidautina pateikti kartu su darbų vykdymo grafiku. |  |
| 8 | Tiksliai nurodykite kiek ir kokie (pateikti technines charakteristikas) įrengimai bus skiriami kiekvienai iš brigadų. Įrengimų skaičius turi sutapti su brigadų skaičiumi, nes darbai bus vykdomi vienu metu. Jei rangovas pasiūlo mažesnį įrengimų skaičių nei pagal nurodytą brigadų kiekį arba siūlomos įrangos slėgis mažesnis nei 1000 barų, o debitas mažiau nei 100 l/min, pasiūlymas toliau nevertinamas. Šią informaciją pageidautina pateikti kartu su darbų vykdymo grafiku. |  |