Załacznik nr 11

Remont linii B Instalacji Technologicznej

- Przygotowanie Pieca Fluidalnego F10B i Kotła Parowego B0-10B do kompleksowego przeglądu UDT:

- Przygotowanie Pieca Fluidalnego i Kotła Parowego do kompleksowego przeglądu, otwarcie i zamknięcie włazów: fi 800  1 szt., 800x800 – 1 szt., 500x500 – 1 szt.

- Montaż i demontaż niezbędnych rusztowań do wykonania przeglądu wewnątrz Pieca Fluidalnego  i Kotła Parowego.

- Kocioł Parowy BO10B; Przygotowanie rewizji wewnętrznej dla UDT  (czyszczenie spoin wężownic) - Wykonanie próby ciśnieniowej  Kotła parowego BO10B (wężownic grzewczych i walczaka V10B{ fi 900x 2500mm}) dla UDT  – poj. 4,3 m3, ciśnienie próby hydraulicznej 30, bar. Wykonanie pomiarów grubości ścianki rur, ścian na wysokości  paleniska fluidalnego + sufit  dla UDT.

- Montaż i demontaż:  zaślepek do wykonania próby ciśnieniowej Kotła Parowego i Walczaka, d-ż i m-ż włazu rewizyjnego na Walczaku,  wodowskazów szt. 2 ( zaślepki zabezpiecza Wykonawca).

- Demontaż i montaż:  włazu rewizyjnego na Walczaku,  wodowskazów szt. 2.

- Demontaż  i montaż izolacji do wykonania rewizji, próby ciśnieniowej, d-ż i m-ż armatury.

- D-ż, przegląd i m-ż  i wymiana rur osłonowych: mocznika – 2 szt., wody – 2 szt., szlamu – 2 szt.,  palnik olejowy 3 szt, dysz szlamowych DN100 – 2szt.

- D-ż naprawa (wymiana rur osłonowych)  i m-ż termopochew  DN25 – 4szt. M-ż  i d-ż rusztowania 1 szt.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej z pomiaru grubości ścianek:  Kotła parowego BO10B i walczaka V10B pod UDT. 
Laboratorium posiadające certyfikat LDT, posiadające certyfikaty do wykonywania pomiaru grubości ścianek pod ZDT i UDT.

- Przygotowanie leja (z weżem min fi80mm )wewnątrz Pieca F10B  z weżem do oprowadzenia wody z kotła do małzera poziom zero oraz  króćca z weżem min fi50mm do oprowadzenia wody z kotła  do małzera  na poziomu zero.

- Podgrzewacz powietrza E10B  fi 2000  przegotowanie do przeglądu :

- Otwarcie i zamknięcie włazów Fi 630 -  2 szt.

- D-ż i m-ż dennicy – 1 szt. i wymiana sznura ( sznur  zabezpiecza Wykonawca).

- D-ż i m-ż: rusztowań do otwarcia włazów i demontażu dennicy.

- D-ż i m-ż:  izolacji do otwarcia włazów i demontażu dennicy.

- Regeneracja armatury: d-ż i m-ż armatury, remont:

  - Armatura z węzłów pomp kondensatu ES10B, ES20B:

- zawory odcinające spirax sarko z dławicą mieszkową BSA3-dn50/40-2 szt.

- zawory zwrotne spirax sarko DCV2-dn50/40-2 szt.

- filtry kołnierzowe spirax sarko: dn50/40-2 szt., -dn15/40-2 szt.

- odwadniacze spirax sarko FT44: dn50/40-2 szt.

- odpowietrzniki spirax sarko AVC32: -dn15/40-2 szt.

- zawory odcinające spirax sarko- dn 25/40 – 4 szt.

  - Regeneracja: armatury DN100 PN16 – 6 szt., DN150 PN16 – 6 szt., DN50 PN16 – 8 szt., DN 25 PN16 – 8 szt., zasuwy nożowej DN150 PN16 – 3 szt. Dławienie zasuw:  DN100PN16- 4 szt., DN50 – 4 szt.

Materiał zabezpiecza Wykonawca do zakupu zasuwy 2 szt.  DN100 PN16, DN50 PN16 – 2 szt.

  - Pompy kondensatu ES10B, ES20B-regeneracja.

D-ż i m-ż izolacji do demontażu armatury.

- Prace montersko – spawalnicze:

1.	Płuczka VENTURI (klapa radiacyjna o wymiarach 450 x 500 mm. wysokość 600 mm)

d-ż i m-ż, na podstawie istniejącej płuczki VENTURI odtworzenie nowej (materiał do

zakupu: blacha gr 6mm materiał 316- 2 m2 wałek fi 60mm dł 1,2 m materiał 316).

2.	D-ż i m-ż połączń kołnierzowych do czyszczenia r/c ścieków: DN 150PN16 - 8 szt., DN80PN16-12 szt., d-ż i m-ż:  izolacji, wymiana odcika r/c DN80 – 6mb.

3. D-ż wymiana i m-ż odcinka r/c śieków DN80 - 6mb. Materiał zabezpiecza Wykonawca do zakupu:

- zwór motykowy z uchwytem 10 szt. - 3’’ CL150,

- rura bez szwu ASMEB 3619/B3610 Sch STD DN80 x 5,49 – 6 mb,

- kolano spawane 3D 900 – 4 szt.

- kołnierz szyjkowy spawany ASME B16.5 DN80 CL 150 STD DN80 x 5,49 – 12 szt,

- kołnierz szyjkowy spawany ASME B16.5 DN100 CL 150 STD DN100 x 6,02 – 2 szt.

- zweżka rurowa współśrodkowa spawana 100x 80 – 1 szt.

4.	D-ż i m-ż połączeń kołnierzowych do czyszczenia r/c osadu do pieca F10B: DN150PN16 - 1 szt., DN100 PN16 - 6 szt. D-ż i m-ż izolacji oraz d-ż i m-ż: rusztowań - 3 szt.

5.	D-ż i m-ż dysz wody DN 50PN16- 2 szt. na płuczce Venturii. D-ż i m-ż izolacji oraz d-ż i m-ż: rusztowań – 1 szt.

6.  D-ż, wykonanie segmentu kolano fi 750 mm  do dł 1mb i m-ż (przewodu E10B-VI20B) materiał ze stali wyskotemparaturowej zgodnej z SP_1419_018, grubośc 6mm., m-ż króća DN250 PN10 – 1 szt. Materiał zabezpiecza Wykonawca do zakupu  Blacha gr. 6 mm 2,5m2, kołnierz płaski DN250 PN 10, przeciwkołnierz DN250 PN10 -1szt, rura DN250                  dł 250mm.

7. Naprawa krócy Pieca F10B Dysz wody i mocznika oraz wizirów – 6 szt. d-ż i m-ż ( wymiana rur DN100 do 1 mb 2 szt rura bez szwu ASMEB 3619/B3610 Sch STD ., DN80 do 1 mb – 4 szt. rura bez szwu ASMEB 3619/B3610 Sch STD.

- D-ż i m-ż zaworów  blokadowych do sprawdzenia  w pracowni przepływów ORLEN Serwisu (Linii Technologicznej B).

| L.p. | Nr obwodowy | DN | Typ | Medium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XV1001 | DN 25 | ON-OF kula | Woda |
| 2 | XV1011A | DN 20 | ON-OF kula | Olej opałowy |
| 3 | XV1011B | DN 20 | ON-OF kula | Olej opałowy |
| 4 | XV1012A | DN 20 | ON-OF kula | Olej opałowy |
| 5 | XV1012B | DN 20 | ON-OF kula | Olej opałowy |
| 6 | XV1202 | DN 40 | ON-OF grzyb | Woda |
| 7 | XV1209 | DN 50 | ON-OF grzyb | Para |
| 8 | XV2001A | DN 80 | ON-OF kula | Woda |
| 9 | XV2001B | DN 80 | ON-OF kula | Woda |
| 10 | XV2002 | DN 50 | ON-OF grzyb | Woda |
| 11 | XV2302A | DN 650 | ON-OF przepustnica | Spaliny |
| 12 | XV2302B | DN 650 | ON-OF przepustnica | Spaliny |
| 14 | FV1023 | DN 100 | Regulacyjny grzyb | Powietrze |
| 15 | FV2014 | Zawór regulacyjny | DN 80 | Woda |
| 16 | FV2015 | Zawór regulacyjny | DN 50 | Woda |
| 17 | FI2001 | Przepływomierz | DN 50 | Woda |
| 18 | FI2002 | Przepływomierz | DN 50 | Woda |
| 19 | FI2003 | Przepływomierz | DN 50 | Woda |
| 20 | FI2014 | Przepływomierz | DN 80 | Woda |
| 21 | FI2015 | Przepływomierz | DN 80 | Woda |
| 22 | FI2201 | Przepływomierz | DN 100 | Woda z popiołem |
| 23 | FV1123 | Zawór regulacyjny | DN 100 | Powietrze |

Uwagi:

Poz. 11, 12, 14, 17 do demontażu zaworów montaż rusztowań 4 szt., dla poz. 11,12 - zabezpieczenie dźwigu.

Transport do pracowni serwisowej i i z pracowni serwisowej do ORLEN Eko Sp. z o.o.

D-ż i m-ż izolacji do demontażu armatury przepływomnierzy i zaworów.

Demontaż, transport na poziom zero, montaż armatury.

- Zakres prac – wykonanie prób ciśnieniowych i pomiar grubości ścianki, zaślepienie i od ślepienie  r/c po próbach i skręcenie na gotowo.

- Wykaz r/c ZDT do prób ciśnieniowych i pomiar grubości wg zarządzenia nr 41/OE/2024:

| Lp. | Nr technologiczny r/c | Medium | Ciśnieni próby | Dł. r/c | Pomiar grubości wg zarządzenia nr 9/DG/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 80-97-CI-0011 | wodorotlenek sodu | 0,072 MPa | 1,2 mb. | Pomiar grubości ścianki |
| 2. | 50-97-CI-0012 | wodorotlenek sodu | 0,222 MPa | 5 mb. | Pomiar grubości ścianki |
| 3. | 100-97-CI-0013 | wodorotlenek sodu | 0,064 MPa | 4 mb. | Pomiar grubości ścianki |
| 4. | 40-97-CI-0014 | wodorotlenek sodu | 0,057 MPa | 3,2 mb. | Pomiar grubości ścianki w izolacji |
| 5. | 40-97-CI-0015 | wodorotlenek sodu | 0,215 MPa | 4 mb. | Pomiar grubości ścianki w izolacji |
| 6. | 80-97-CI-0016 | wodorotlenek sodu | 0,06 MPa | 2,4 mb. | Pomiar grubości ścianki |
| 7. | 50-97-CI-0017 | wodorotlenek sodu | 0,072 MPa | 4,2 mb. | Pomiar grubości ścianki w izolacji |
| 8. | 20-97-CI-0018 | wodorotlenek sodu | 0,572 MPa | 54,3 mb. | Pomiar grubości ścianki w izolacji |
| 9. | 20-97-CI-0019 | wodorotlenek sodu | 0,572 MPa | 90,9 mb. | Pomiar grubości ścianki w izolacji |
| 10. | 20-97-CI-0020 | wodorotlenek sodu | 0,572 MPa | 24,6 mb. | Pomiar grubości ścianki w izolacji |
| 11. | 20-97-CI-0021 | wodorotlenek sodu | 0,572 MPa | 3,3 mb. | Pomiar grubości ścianki w izolacji |
| 12. | 50-97-CI-0041 | wodorotlenek sodu | 0,06 MPa | 0,5 mb. | Pomiar grubości ścianki |
| 13. | 50-97-CI-0042 | wodorotlenek sodu | 0,064 MPa | 0,5 mb. | Pomiar grubości ścianki |
| 14. | 100-97-SF-0002/0003/0004 | mieszanina odpadów | brak próby | 75 mb. | Pomiar grubości ścianki w izolacji |

M-ż rusztowań i d-ż i m-ż izolacji do pomiaru grubości ścianki ww. rurociągów  zabezpiecza

Wykonawca.

Termin realizacji: Remont linii B Instalacji Technologicznej.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w terminie 4 tygodni (w postoju technologicznym). Planowany czas realizacji od 1.04.2026r. do 30.04.2026r.

Wykonawca staje się Wytwórcą Odpadów powstałych w wyniku realizowanych prac i odpowiada za ich zagospodarowanie, transport oraz przekazanie uprawnionemu odbiorcy w zakresie gospodarowania odpadami.

W przypadku odpadów innych niż metalowe, Wykonawca po przekazaniu ich uprawnionemu odbiorcy jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Kart Przekazania Odpadów wygenerowanych z systemu BDO wraz z potwierdzeniem (w formie e-mail lub pisemnie) procesu do jakiego odpady zostały przekazane.

Wykonawca zabezpieczy pracowników w detektory wielogazowe.

Materiały remontowe zabezpiecza Wykonawca remontu (m. in. uszczelki , zaślepki).

Rusztowania do w/w prac zabezpiecza Wykonawca remontu.

Dźwig do prac demontażowych i montażowych zabezpiecza Wykonawca remontu.

Mycie: Wymiennika E10B, Kotła Parowego B0-10B  po stronie ORLEN Eko Sp. z o.o.

Gwarancja na wykonane prace: 12 miesięcy.