- Bendrieji duomenys.

[Pateikite bendrus duomenis, susijusius su darbais bei bendrą reikalingų atlikti darbų pavadinimą ir tiksliai nurodykite darbų atlikimo vietą.]

Darbai atliekami Šiluminėje elektrinėje. Darbų paketo ERL02-POHO elektros darbai (elektros pavarų remontas) bus atliekami 2027 metų kapitalinio remonto metu. Šių  darbų rangovas turi atlikti šio darbų paketo darbų sąraše (angl. Job list) ir jo prieduose nurodytus darbus.

2. Priedai.

[Išvardykite visus priedus, susijusius su darbais, kuriuose pateikta papildoma informacija, nurodykite dokumento nr. ir tikslų priedo(-ų) pavadinimą). Įsitikinkite, kad pateikti priedai, brėžiniai ar schemos (jei taikoma) yra aktualios redakcijos, jei reikia, nurodykite pastabas.]

  - Priedas_1 paketo ERL02-POHO darbų sąrašas (job list).

  - Priedas_2 ERL02-POHO_Attachments.

  - Priedas_3 TA2027 ERL02-POHO_Electrical works contractors_mhrs_EUR

  - Priedas_4  Bendri reikalavimai rangovams atliekantiems darbus AB “ORLEN Lietuva“patalpinti: http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/default.aspx

  - Priedas_5 Kvalifikaciniai reikalavimai juridiniams ir fiziniams asmenims darbui elektros įrenginiuose.

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Bendrieji reikalavimai.

[Pateikite bendrą visos darbų apimties santrauką. Aprašykite bendruosius reikalavimus darbų atlikimui. Tiksliai nustatykite pageidaujamus galutinius darbo/projekto tikslus.]

    - Visus darbus atlikti laikantis bei vadovaujantis AB ,,ORLEN Lietuva“ saugos ir sveikatos instrukcijomis (žr. Priedas_4).

    - Šiluminėje elektrinėje elektros įrenginiuose darbai atliekami pagal nurodymus laikantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 reikalavimų.

    - Rangovas turi pats gauti visus leidimus ir suderinimus įvežant/išvežant savo įrangą ir darbo priemones pagal AB „ORLEN Lietuva“ reikalavimus.

    - Bet kurie smulkūs brėžiniuose ar specifikacijose nenurodyti darbai, kurie yra būtini darbų funkcionalumui ir užbaigtumui užtikrinti, laikomi įtrauktais į Rangovo darbų apimtis.

    - Rangovas pats turi pasirūpinti savo darbuotojų buitinėmis, administracinėmis, sanitarinėmis patalpomis bei užtikrinti šių patalpų bei darbo vietos priežiūrą ir tvarkos palaikymą.

    - Medžiagų išdavimui iš Orlen Lietuva bazės, rangovas turės paskirti atsakingą darbuotoją už medžiagas.

    - Rangovas, prieš pateikdamas pasiūlymą, turi atvykti į Orlen Lietuva šiluminę elektrinę darbo apimčių įvertinimui.

    - Kapitalinio remonto darbams vykdyti yra būtini pasiruošiamieji darbai ir mobilizacija. Teikdamas pasiūlymą Rangovas privalo atsižvelgti bei įsipareigoti atlikti darbus pagal Užsakovo pateiktą grafiką ir pateikti savo darbų grafiką, kuriame turi būti nurodyti žmogiškieji resursai, brigadų kiekis,  taip pat suprasti ir įvertinti, kad tuo pačiu laiku bus atliekami kiti darbai, susiję su remontuojama įranga tame pačiame įrenginyje.

.

3.2. Darbų aprašymas.

[Apibrėžkite ir detalizuokite darbus,, kurie turi būti atlikt. Nurodykite visą esminę informaciją, susijusią su darbais, darbų atlikimo vieta, aplinka ar pan. Išvardinkite darbų eiliškumą, jei taikoma. Jei norite, kad rangovas atliktų papildomus darbus, nurodykite, kokie tai bus darbai ir kokiu atveju jie gali būti užsakomi, kokių ir kiek darbuotojų gali reikėti. Pateikite keliamus reikalavimus darbo kokybei, įrangai ar pan].

Rangovas turės atlikti:

    - Atlikti elektros pavarų remontą pagal Priede_2 pateiktą darbų apimtį (failas pavarų apimtis; p16, 20-26 atliks Užsakovas).

    - Atlikti kitus remonto darbus po el. pavaros defektavimo, kurie neįtraukti į aprašymą ( jei reikalinga-movos gamyba, pratekinimas, smulkūs suvirinimo darbai ir pan.).

    - Papildomi darbai bus atliekami ir apmokami pagal atskirą susitarimą, remiantis pateiktais vienetiniais arba valandiniais įkainiais.

3.3. Reikalavimai dokumentacijai.

[Nurodykite kokius dokumentus Rangovas turės pateikti užbaigęs darbus ar darbų etapą. Nurodykite dokumentacijai ar jos turiniui keliamus reikalavimus, formatą, standartą, instrukcijas, detalizuokite būtinus pateikti duomenis ar pan.]

Po darbų atlikimo turi būti pateikti pavarų  remonto, matavimų protokolai (protokolo pavyzdys pateiktas prieduose).

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

[Tiksliai nurodykite, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti rangovas. Pateikite reikalavimus ir aprašymą, kokį konkrečiai dokumentą ar patvirtinimą turi pateikti Rangovas ir jo samdomi subrangovai (jei taikoma). Nurodykite, kokias proceso garantijas, garantijas medžiagų tiekimui ir/arba darbų atlikimui Rangovas turi užtikrinti, nurodykite kitas esmines sąlygas (jei taikoma)].

    - Rangovas, atliekantis darbus privalo turėti galiojantį VERT atestatą tokių  įrenginių eksploatacijai ir remontui tame tarpe   Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai.

    - Rangovas turi atitikti reikalavimus pateiktus Priedas_5 Kvalifikaciniai reikalavimai juridiniams ir fiziniams asmenims darbui elektros įrenginiuose.

    - Pateikti turimos el. pavarų remontui reikalingos  įrangos sąrašą.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

[Nurodykite, kokias medžiagas, įrangą, mechanizmus ar paslaugas (jei taikoma) Užsakovas teiks neatlygintinai Rangovui.]

  - Atjungs sklendžių elektros pavaras, ŠE pagrindiniame korpuse nukels  į „0“ atžymą.

  - Atliks laikinus elektros įrangos pajungimus pagal Bendrovėje nustatytą tvarką. Taip pat leidžia prisijungti prie techninio suspausto oro ir vandens vamzdynų.

  - Darbų atlikimui suteikia teisę naudotis tiltiniu kranu.

  - Pavarų remontui tieks guolius, tepalą, el. variklių ventiliatorius.

  - Atliks pavaros nuėmimą/pastatymą ir derinimą su sklende, padėties galinių išjungėjų išstatymą.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

[Išvardykite, ką Rangovas privalo teikti atlikdamas darbus ir kas  turi būti įskaičiuoti į kainą.]

  - Apsirūpina visomis smulkiomis medžiagomis (metalas movoms, dažai, skiedikliai, varžtai, veržlės, poveržlės, spyruoklės, spyruokliuojančios plokštelės ir pan.) ir įranga reikalinga darbų atlikimui.

  - Esant guolių trūkumui iš Užsakovo sandėlio -patieks trūkstamus guolius (apmokėjimas pagal pateiktą sąskaitą).

  - Rangovas turi apsirūpinti reikiamos kvalifikacijos krano darbo vadovu ir kranininku.

  - Transportuos elektros pavaras tiek Orlen Lietuva teritorijoje , tiek už Bendrovės ribų (jei remontas atliekamas Rangovo bazėje).

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

[Nurodykite atlikus kokius darbus, bus laikoma, kad darbai užbaigti.]

  - Darbai visiškai atlikti pagal numatytas apimtis, pateikta visa ataskaitinė remontinė dokumentacija.

  - Po remonto visos sunaudotos medžiagos turi būti nurašytos pagal kiekvieną darbų atlikimo ID. Nepanaudotos ir likusios medžiagos turi būti grąžintos į centrinį Užsakovo  sandėlį

  - Visos atliekos, susidariusios remonto metu, turi būti išrūšiuotos, supakuotos, pažymėtos ir sutvarkytos pagal Užsakovo  reikalavimus, nurodytus atliekų tvarkymo plane ir išvežant jas į atliekų plane nurodytas vietas utilizavimui.

  - Suteikiama darbų garantija 12mėn.

7. Atliktas darbas laikomas priimtu, kai:

[Nurodykite koks dokumentas, įrodantis visų įsipareigojimų įvykdymą turi būti pateiktas Rangovo ir patvirtintas Užsakovo]

Atliktas darbų perdavimo–priėmimo akto įforminimas.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

[Nurodykite iki kada rangovas turi atlikti darbus ar tam tikrą darbų etapą, kokiu grafiku organizuoti darbus ir kitus reikalavimus grafikui (formai, turiniui), jei taikoma.]

  - . Visi darbai turi būti atlikti pagal Užsakovo nurodytus terminus. Preliminari  kapitalinio remonto data – 2027.05.12-2027.05.28

  - .Rangovas privalo pateikti detalų fiksuotos kainos išskaidymą, apibrėžiant kiekvieną darbų operaciją valandomis ir įkainiu. Taip pat pateikti darbuotojų val. įkainį papildomų defektų šalinimui.

9. Kita:

Sudarant sutartį, numatyti galimybę Rangovui tiekti trūkstamus guolius ir apmokėti pagal pateiktas sąskaitas.

Parengė:

Įrengimų priežiūros ir remonto sk.

Inžinierius ekspertas elektrai                      	                            Audrius Kesminas