Wykonanie fundamentów oraz wykonanie instalacji podposadzkowej pawilonu na budowie stacji paliw Orlen na terenie stacji paliw i myjni w Łodzi przy ul. Demokratycznej w zakresie:

1. Fundamenty pawilonu i myjni stacji paliw wraz z wykonaniem instalacji pod posadzkowej;

Zakres warstw fundamentów pawilonu:

- płyta betonowa z betonu C20/25 zbrojona włóknami 20cm ;

- podsypka piaskowa; ( E2 ≥ 50 MPa)

Zakres warstw fundamentów myjni wraz z profilowaniem i wylaniem kanału;

- płyta betonowa z betonu C20/25 zbrojona włóknami 10cm ;

- podsypka piaskowa; ( E2 ≥ 50 MPa)

1. Wykonanie instalacji podposadzkowej pawilonu stacji paliw
2. Wykonanie instalacji podposadzkowej i technicznej myjni

4. fundament altany śmietnikowej;

5. fundamenty wiaty 3- słupowa,

5. fundamenty zbiorników paliw, LPG, LPG do celów grzewczych

6. fundament pylonu cenowego

7. fundament stanowiska kompresor- odkurzacz

8. Izolacje pionowa przeciwilgociowe i termiczne fundamentów obiektów

Po stronie wykonawcy jest wykonanie zagęszczenia podłoża, wykonanie zasypów fundamentów pawilonu z myjnią wraz z zagęszczeniem, wraz z podbudową betonową warstw posadzki wraz z podsypki piaskowej 30 cm , izolacje przeciwwodną i przeciwwilgociowa, izolacje termiczne pionową i poziomą fundamentów pawilonu i wykonanie instalacji podposadzkowej wraz z materiałem. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wszystkich pozostałych fundamentów.

Prace wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wytycznymi dostawy myjni.

Zamawiający dostarcza, beton, piasek

Wykonawca dostarcza pozostałe materiały budowlane takie jak stal, styrodur, bitum, folia kubełkowa, klej oraz płyty szalunkowe.

Rozpoczęcie prac: połowa kwietnia

Termin realizacji: 4 tygodni