- Bendrieji duomenys.

Darbai atliekami Šiluminėje elektrinėje. Darbų paketo ERP19-POHO elektros darbai (110/6,3kV transformatorių T-3, T-4 techninis aptarnavimas) bus atliekami 2027 metų įmonės kapitalinio remonto metu. Transformatoriams reikalinga atlikti planinius techninius aptarnavimus, matavimus ir defektų šalinimą. Šių  darbų rangovas turi atlikti darbų paketo darbų sąraše (angl. Job list) ir jo prieduose nurodytus darbus.

2. Priedai.

  - Priedas_1 paketo ERP19-POHO darbų sąrašas (job list).

  - Priedas_2 ERP19-POHO_Attachments.

  - Priedas_3 TA2027 ERP19-POHO_Electrical works contractors_mhrs_EUR

  - Priedas_4  Bendri reikalavimai rangovams atliekantiems darbus AB “ORLEN Lietuva“patalpinti: http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/default.aspx

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Bendrieji reikalavimai.

    - Visus darbus atlikti laikantis bei vadovaujantis AB ,,ORLEN Lietuva“ saugos ir sveikatos instrukcijomis (žr. Priedas_4).

    - Šiluminėje elektrinėje elektros įrenginiuose darbai atliekami pagal nurodymus laikantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 reikalavimų.

    - Rangovas turi pats gauti visus leidimus ir suderinimus įvežant/išvežant savo įrangą ir darbo priemones pagal AB „ORLEN Lietuva“ reikalavimus.

    - Bet kurie smulkūs brėžiniuose ar specifikacijose nenurodyti darbai, kurie yra būtini darbų funkcionalumui ir užbaigtumui užtikrinti, laikomi įtrauktais į Rangovo darbų apimtis.

    - Rangovas pats turi pasirūpinti savo darbuotojų buitinėmis, administracinėmis, sanitarinėmis patalpomis bei užtikrinti šių patalpų bei darbo vietos priežiūrą ir tvarkos palaikymą.

    - Rangovas, prieš pateikdamas pasiūlymą, privalo atvykti į Orlen Lietuva šiluminę elektrinę darbo apimčių įvertinimui.

    - Remonto darbams vykdyti yra būtini pasiruošiamieji darbai ir mobilizacija. Teikdamas pasiūlymą Rangovas privalo atsižvelgti bei įsipareigoti atlikti darbus pagal Užsakovo pateiktą grafiką ir pateikti savo darbų grafiką, kuriame turi būti nurodyti žmogiškieji resursai, brigadų kiekis,  taip pat suprasti ir įvertinti, kad tuo pačiu laiku bus atliekami kiti darbai, susiję su remontuojama įranga tame pačiame įrenginyje.

.

3.2. Darbų aprašymas.

Rangovas turės atlikti:

    - Atlikti transformatorių T-3 ir T-4  techninį aptarnavimą pagal Priede_2 pateiktą darbų apimtį (failas Tr_tech_aptarnavimas apimtis).

    - Atlikti kitus remonto darbus po transformatorių apžiūros ir  defektavimo, kurie neįtraukti į aprašymą (smulkūs šlifavimo, suvirinimo darbai, transformatoriaus uždaromosios armatūros smulkus remontas ir pan.).

    - Papildomi darbai bus atliekami ir apmokami pagal atskirą susitarimą, remiantis pateiktais vienetiniais arba valandiniais įkainiais.

3.3. Reikalavimai dokumentacijai.

3.3.1 Transformatoriaus techninės priežiūros metu atliktų darbų dokumentacijos apimtis :

- defektiniai aktai, sudaryti pagal išorinę apžiūrą;

- atliktų darbų apimties santrauka;

- matavimų, bandymų protokolai;

- remonto metu panaudotų medžiagų suvestinė;

- medžiagų kokybės sertifikatai, pasai;

- suvirinimo darbų dokumentacija (jei atliekami);

- atliktų darbų priėmimo aktai;

- kita dokumentacija.

3.3.2	Rangovas visą  remontinę dokumentaciją pateikia lietuvių kalba. Užsienio kalba gali būti tik medžiagų gamintojo pasai, sertifikatai.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

    - Rangovas, atliekantis darbus privalo turėti galiojantį VERT atestatą tokių  įrenginių eksploatacijai ir remontui. Privalomas atestatas Elektros skirstyklų ir pastočių iki 110 kV įtampos remonto darbai (galios transformatoriai), Elektros skirstyklų ir pastočių iki 110 kV įtampos bandymo darbai.

3.4.2 Pateikti turimos remonto įrangos sąrašus.

3.4.3 Pateikti nemažesnės apimties ir galios transformatorių atliktų remonto darbų per paskutinius  2 metus sąrašą.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

  - Atliks laikinus elektros įrangos pajungimus pagal Bendrovėje nustatyta tvarką.

  - Leidžia prisijungti įrangą prie techninio suspausto oro ir vandens vamzdynų.

  - Išves į remontą transformatorius.

  - Peteiks turimą dokumentaciją, transformatoriaus brėžinius, pasus.

  - Atliks sutrumpintas ir dielektrinio atsparumo alyvos analizes pagal poreikį.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

  - Apsirūpina visomis medžiagomis (silikagelis, plovikliai, guma tarpinėms, sandarinimo medžiagos, aklės ir pan.)  ir įranga reikalinga darbų atlikimui.

  - Bet kurie smulkūs darbų apimtyse, brėžiniuose ar specifikacijose nenurodyti darbai, kurie yra būtini norint užtikrinti transformatoriaus funkcionalumą ir užbaigtumą, laikomi įtrauktais į pasiūlymo kainą.

  - Pagal poreikį atliks alyvos degazaciją, išvalymą.

  - Tiekia transformatorinę alyvą NYNAS Nytro Lyra (high grade) arba analogišką  ne blogesnių charakteristikų atitinkančią IEC 60296, Ed. 4.

  - Atliks naudotos alyvos ir silikagelio utilizaciją (prie pasiūlymo pateikti dokumentą įrodantį sutartį su utilizavimo įmone).

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

  - Darbai visiškai atlikti pagal numatytas apimtis, pateikta visa ataskaitinė remontinė dokumentacija.

  - Transformatorius atidirbo 72 valandas po remonto ir nepastebėta defektų, atsiradusių dėl rangovo kaltės ir trukdančių eksploatuoti įrengimą.

  - Rangovas suteikia garantiją ne mažesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, jo suteiktų paslaugų apimtyje

7. Atliktas darbas laikomas priimtu, kai:

Atliktas darbų perdavimo–priėmimo akto įforminimas.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

  - . Visi darbai turi būti atlikti pagal Užsakovo nurodytus terminus. Preliminari  techninės priežiūros ir remonto data – 2027.05.05-2027.05.20

  - .Rangovas privalo pateikti detalų fiksuotos kainos išskaidymą, apibrėžiant kiekvieną darbų operaciją valandomis ir įkainiu (pagal priede_2 pateiktą darbų apimtį failas Tr_tech_aptarnavimas apimtis). Taip pat pateikti darbuotojų val. įkainį papildomų defektų šalinimui.