## Harmonogram rzeczowo-finansowy
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
L.P. | Nazwa |  | Wartość / TRANSZA | Wskazany Termin Realizacji | I Transza |  | II Transza |  | III Transza( mnimalna wartość 30% całości sumarycznej wartości oferty
| Opracowanie dokumentacji remontu nawierzchni placu manewrowego w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Czechowicach- Dziedzicach. |  | [PLN] | dni kalendarzowe od podpisania umowy | procent | wartość sumaryczna punktów 1 oraz 4 [ EUR ] | procent | wartość sumaryczna punktu 2 [ EUR ] | procent | wartość sumaryczna punktów 3 oraz 5 [ EUR]
1 | Przygotowanie projektów technicznych. |  |  | DATA 1 [maksymalny czas trwania etapu - 2 miesiące]
2 | Przygotowanie kompletu dokumentacji i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. |  |  | DATA 2
3 | Uzyskanie kompletu decyzji wymaganych do realziacji inwestycji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę. Odbiór zadania zakończony podpisaniem protokołu końcowego |  |  | DATA 3 [maksmylany czas trwania całości inwestycji - 245 dni] | 30% |  | 40% |  | 30%
SUMARYCZNA WARTOŚĆ OFERTY DO WPISANIA NA CONNECT - |  |  | 0
Transze | Zakres (L.P.) | Komentarze | limity
I | 1 | Projekty techniczne będące podstawą do wyceny realizacji inwestycji. | -
II | 2 |  | -
III | 3 |  | min 30% wartości całości zamówienia
......................................................................................................
PODPIS OFERENTA