## Harmonogram rzeczowo-finansowy
Budowa 4 zbiorników 125 m3 dla ORLEN OIL SP. z o.o., Zakład Trzebinia - zakresu rzeczowo-finansowego - propozycja
ETAP | Lp. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia (do uzupełnienia) | Termin zakończenia (do uzupełnienia) | Cena netto [PLN} | Komentarz | Cena netto narastająco
ETAP I | 1. | Rozpoczęcie realizacji (Podpisanie umowy na realizację inwestycji, przekazanie kpl.dokumentacji + wstępne omówienie, wprowadzenie zmian w dokumentacji (branża automatyki i elektryki), ustalenia szczegółowego harmonogramu prac z uzwględniem kamieni milowych, zgłoszenie podwykonawców na prace budowlane, przygotowawcze i pozostałe) |  |  | 0 |  | 0
| 2. | Wprowadzenie zmian w dokumentacji (branża automatyki i elektryki) z uwzględnieniem uwag zamawiającego. |  |  | 0
| 2. | Prace przygotowawcze i pozostałe konieczne do rozpoczęcia budowy |  |  | 0 |  | 0
| 3. | Modernizacja istniejącej infrastruktury związana z usunięciem kolizji w tacy zbiorników |  |  | 0
| 3. | Prace ziemne (w tym geodezyjne) |  |  | 0 |  | 0
| 4. | Kanalizacja |  |  | 0 |  | 0
| 5. | Fundamenty i tacy dla obiektu 4 zbiorników i pomp + uziemienie) |  |  | 0 |  | 0
| 6. | Fundamentu dla obiektu kontener PiA-3 + uziemienie |  |  | 0 |  | 0
| 7. | Fundamentu dla obiektu kontener MCC05 + uziemienie |  |  | 0 |  | 0
| 8. | Wykonanie ścian osłonowych dla ZP13-ZP20 (nie dotyczy żywicy) |  |  | 0 |  | 0
| 9. | Pozostałe fundamenty (estakady i podpory + uziemienia) |  |  | 0 |  | 0
| 10. | Rozruch kanalizacji (konieczne włączenie do eksploatacji) |  |  | 0 |  | 0
| I. | Odbiór etapu I (max.20 % wartości umowy) |  | przewidywany termin zakończenia I etapu | 0 | Max. 20 % całości. | 0
ETAP II | 1. | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pod zbiorniki ZP 17-20 z podestami kpl. - 4 szt. (uwzględniono antykorozyjne) |  |  | 0 |  | 0
| 2. | Dostawa i montaż Zbiorników ZP 17-20 z podestami kpl. - 4 szt. + FAT (antykorozyjna, bez izolacji i osprzętu z automatyki), uwzględnić tymczasowe zabezpieczenie antykorozyjne wnętrza zbiornika u producenta. |  |  | 0 |  | 0
| 3. | Dostawa i montaż mieszadeł na zbiornikach |  |  | 0 |  | 0
| 4. | Dostawa i montaż Pomp Leistritz na fundamentach |  |  | 0 |  | 0
| 5. | Dostawa i montaż pozostałej konstrukcji stalowej w obszarze inwestycji. |  |  | 0 |  | 0
| 6. | Dostawa i montaż kontenerów MCC05 i PiA-3 |  |  | 0 |  | 0
| 7. | …............................................................................... |  |  | 0 |  | 0
| 8. | …............................................................................... |  |  | 0 |  | 0
| 9. | …...............................................................................
| 10. | …............................................................................... |  |  | 0 |  | 0
| II. | Odbiór etapu II |  |  | 0 | Max. 20 % całości. | 0
ETAP III | 1. | Modern+D31:F50izacja podpór, kratownic, usunięcie kolizacji w celu montażu orurowania, wszystkich rurociągów piggowych, tras kablowych iść. (dostawa materiałów, prace spawalnicze i antykorozyjna) |  |  | 0 |  | 0
| 2. | Dostawa i montaż kompletnego orurowanie dla zbiorników ZP17-Z20 (rurociągi, kołnierze, kolanka, zawory kulowe, zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa filtry, złącza sucho odcinające, pozostałe ) w tacy zbiorników. |  |  | 0 |  | 0
| 3. | Dostawa i montaż kompletnego orurowanie dla zbiorników ZP17-Z20 (rurociągi, kołnierze, kolanka, zawory kulowe, zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa filtry, złącza sucho odcinające, pozostałe ) w tacy zbiorników. |  |  | 0 |  | 0
| 4. | Dostawa i montaż kompletnego orurowanie dla zbiorników ZP17-Z20 (rurociągi, kołnierze, kolanka, zawory kulowe, zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa filtry, złącza sucho odcinające, pozostałe ) w tacy zbiorników. |  |  | 0 |  | 0
| 5. | Dostawa i montaż kompletnego orurowanie zbiorników ZP17-Z20 (rurociągi, kołnierze, kolanka, zawory kulowe, zawory zwrotne, filtry, złącza sucho odcinające iść. ) na halę konfekcji |  |  | 0 |  | 0
| 6. | Dostawa i montaż kompletnego orurowanie zbiorników ZP17-Z20 (rurociągi, kołnierze, kolanka, zawory kulowe, zawory zwrotne, filtry, złącza sucho odcinające iść. ) na Terminal Samochodowy |  |  | 0 |  | 0
| 7. | Dostawa i montaż kompletnego orurowanie piggowego do zbiorników ZP13-ZP20 z głównego rurociągu piggowego (rurociągi, zawory specjalistyczne, kołnierze, kolanka, iść. ) |  |  | 0 |  | 0
| 8. | Dostawa i modernizacja kompletnego orurowanie piggowego od DDU do ZM51 i Z61 (rurociągi, zawory specjalistyczne, kołnierze, kolanka, itc. ) |  |  | 0 |  | 0
| 9. | Dostawa i modernizacja kompletnego orurowanie piggowego od ZM51 i Z61do głownego rurociągu piggowego (rurociągi, zawory specjalistyczne, kołnierze, kolanka, itc. ) |  |  | 0 |  | 0
| 10. | Dostawa i montaż kpl. osprzętu i materiów z branży automatyki - system DCS (kable, korytka, radary, przetworniki ciśnienia, termometry, zawory pneumatyczne, inne czujniki. Stanu max i min. sucho biegi iść.) |  |  | 0 |  | 0
| 11. | Dostawa i montaż kpl. osprzętu i materiów z branży elektryczne (kable, korytka, zasilanie do odbiorników ZP17-ZP20, zasilanie rozdzielni MCC05 z RG, system grzewczy rurociągów piggowych, oświetlenie, kasety, instalacja odgromowa itc.) |  |  | 0 |  | 0
| 12. | Prace izolacyjne zbiorniki ZP17-Z20 |  |  | 0 |  | 0
| 13. | Prace izolacyjne rurociągi (w tym piggowe, instalacja grzewcza) |  |  | 0 |  | 0
| 14. | Legalizacja GUM, osuszenie zbiorników, |  |  | 0 |  | 0
| 15. | Zgłoszenie do urzędów (wymienić ) |  |  | 0 |  | 0
| 16. | Rozruch mechaniczny (uwzględnić płukanie wszystkich rurociągów łącznie z piggowymi) |  |  | 0 |  | 0
| 17. | Rozruch elektryczny |  |  | 0 |  | 0
| 18. | Rozruch automatyki |  |  | 0 |  | 0
| 19. | Rozruch pozostałych koniecznych branż m. Innymi system grzewczy, sanitarny |  |  | 0 |  | 0
| 20. | …......................................................................................................................... |  |  | 0 |  | 0
| III. | Odbiór etapu III |  |  | 0 | Max. 30 % całości. | 0
ETAP IV - | 1. | Prace programistyczne DCS |  |  | 0 |  | 0
| 2. | Prace programistyczne Lubcel |  |  | 0 |  | 0
| 3. | Odbiory mechaniczne, elektryczne, automatyka i pozostałe. |  |  | 0 |  | 0
| 4. | Odbiory systemowe i programistyczne |  |  | 0 |  | 0
| 5. | Rozruch technologiczny - testy SAT |  |  | 0 |  | 0
| 6. | Usunięcie wad i usterek limitujących i nielimitujących. |  |  | 0 |  | 0
| 7. | Potwierdzenie rozliczenia GW z wszystkimi podwykonawcami |  |  | 0 |  | 0
| 8. | Odbiory dokumentacji powykonawczej i jakościowej z wszystkich branż |  |  | 0 |  | 0
| 9. | Szkolenia obsługi i UR. |  |  | 0 |  | 0
| 10. | Prace porządkowe w tym usunięcie wszystkich odpadów w tym ziemi pochodzących z prac ziemnych. Uwaga ziemia może być zanieczyszczona - badania na koszt zamawiającego ?? |  |  | 0
| 11. | Odbiór placu i zaplecza budowy |  |  | 0 |  | 0
| 12. | Odbiór końcowy + ewentualnie rozliczenie potwierdzonych prac dodatkowych |  |  | 0 |  | 0
| 13. | Odbiór usunięcia wad i usterek |  |  | 0
Przekazania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych
| 14. |  |  |  | 0 |  | 0
| 15. | Potwierdzenie rozliczenia GW z wszystkimi podwykonawcami |  |  | 0 |  | 0
| IV. | Odbiór etapu końcowy |  |  | 0 | Min. 30 % | 0
Całość |  |  |  |  | 0 |  | 0