## Zabłudów
Tydzeń roku
Początek tygodnia
Proces | Poz. | Nazwa elementu | ROZPOCZĘCIE [tygodnie] | CZAS TRWANIA [tygodnie] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1. Dokumentacja przedprojektowa | 1.1 | Deklaracja wybranych podwykonawców dla: uzgodnień środowiskowych, PT | 1 | 1
| 1.2 | Wypis, wyrys z MPZP | 1 | 3
| 1.3 | Wypis i wyrys z EGiB | 1 | 3
| 1.4 | Mapa zasadnicza | 1 | 3
| 1.5 | Wytyczne konserwatorskie | 2 | 4
| 1.6 | MDCP | 4 | 7
2. Warunki | 2.1 | Wod-kan-p.poż, KD | 1 | 3
| 2.2 | Prąd | 1 | 3
| 2.3 | Gaz | 1 | 3
| 2.4 | Sieć ciepłownicza | 1 | 3
| 2.5 | Orange | 1 | 3
| 2.6 | Zjazdy | 1 | 3
3. Uwarunkowania środowiskowe | 3.1 | PRG dla określenia warunków hydro i geologicznoinżynierskich wraz z piezometrami | 4 | 5
| 3.2 | Dokumentacja dla określenia warunków hydro i geologicznoinżynierskich wraz z piezometrami | 11 | 5
| 3.3 | Badanie czystości środowiska wodno-gruntowego | 4 | 5
| 3.4 | DŚ + akceptacja KIP prze OEko | 4 | 13
| 3.5 | Inwentaryzacja Zieleni | 5 | 1
| 3.6 | PWP | 12 | 13
| 3.7 | Wycinka | 11 | 1
4. Etap projektowy | 4.1 | Uzgodnienie kolizji | 12 | 7
| 4.2 | Uzgodnienie projektu zjazdów z zarządcą drogi | 12 | 8
| 4.3 | Uzgodnienie projektów przyłączy | 12 | 7
| 4.4 | WZ | 16 | 10
| 4.5 | Uzgodnienie projektu z konserwatorem | 9 | 5
| 4.6 | Organizacja ruchu | 18 | 5
| 4.7 | Zgłoszenie budowy zjazdów | 22 | 4
| 4.8 | Wniosek PNB + uzgodnienie projektów z nadzorem inwestorskim | 26 | 11
| 4.9 | PT | 29 | 11