1. Bendrieji duomenys.

Geležinkelio kelio Nr. 226 remontas estakadoje, remontuojamos atkarpos ilgis – 313,96 m., esamas bėgių tipas – R50, R43, esami pabėgiai – mediniai įbetonuoti, tačiau betono užpildas tarp pabėgių suiręs. Manevravimo greitis – 25 km/h.

Geležinkelio kelio Nr. 225 remontas estakadoje, remontuojamos atkarpos ilgis – 310,61 m., esamas bėgių tipas – R50, R43, esami pabėgiai – mediniai įbetonuoti, tačiau betono užpildas tarp pabėgių suiręs. Manevravimo greitis – 25 km/h.

Geležinkelio kelio Nr. 209 remontas ties sieros granuliacija. Atkarpos ilgis – 75 m. Esamas bėgių tipas – R65, pabėgiai g/b., balastas – maišytas žvyras ir skalda. Geležinkelio kelio ilgis, kuriame vyrauja pervažų plokštės – 47,7 m. Manevravimo greitis – 25 km/h.

Nustatyti defektai:

Geležinkelio kelio balasto sluoksnis yra užterštas, permirkęs, todėl geležinkelio kelias nėra stabilus, dėl to lūžta pabėgiai. Tai neatitinka geležinkelio kelio priežiūros taisyklių K/111 6.6.1 punkto „Balasto prizmė turi būti švari, nepermirkusi, nustatyto profilio ir matmenų.“ Foto Nr. 1, 2.

Vadovaujantis Geležinkelio kelio priežiūros taisyklėmis K/111 nustatyti šie defektų kodai:

- 10.1, 10.2 defektų kodai „Metalo atsisluoksniavimas ir ištrupėjimas bėgio galvutės viršuje dėl bėgių gamybos technologijos trūkumų: smulkių plyšių, plėvelių, užvalcuotų sluoksnių ir tt.“.

- 11.1, 11.2 defektų kodai „Metalo ištrupėjimas bėgio darbinės briaunos apvalumoje dėl nepakankamo metalo atsparumo kontaktiniam nuovargiui“.

- 41.1, 41.2 defektų kodai „Suglemžtas galvutės paviršius ir vertikali nuodyla dėl nepakankamo metalo tvirtumo“.

- 43 defekto kodas „Kelio kreivės vidinio bėgio suglemžtas galvutės paviršius dėl bėgio perkrovos“.

Bėgiai turintys aukščiau išvardintus defektų kodus priskiriami prie defektinių bėgių.

Betono užpildas 225 ir 226 geležinkelio keliuose yra suiręs ir neužtikrina kelio stabilumo.

Netaisyklinga kelio geometrija dėl neteisingai išdėstytų iešmų plane.

2. Priedai.

- Darbų vietos schema

- Foto Nr. 1

- Foto Nr. 2

- Foto Nr. 3

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

Paprastojo remonto aprašas ir griovimo aprašas

Atlikti paprasto remonto aprašą geležinkelio keliams Nr. 225, 226, 209. Kartu su darbų aprašu rangovas pateikia kelių nužymėjimo schemas, kuriose turi būti pavaizduota projektinė kelio ašis, esamas kelias, apskritiminių ir virsmo kreivių pradžia, viršūnė ir galas, nužymėjimo taškų koordinatės ir išilginio profilio su esamomis ir projektinėmis g. kelio linijomis. Darbų apraše turi būti numatytos išorinio bėgio pakylos. Rangovas įsivertina geodezinius darbus, reikalingus šioms schemoms atlikti. Rangovas privalo suderinti paprastojo remonto aprašą (įskaitant schemas su projektinėmis kelio ašimis bei išilginio profilio projektinėmis linijomis) su užsakovu.

Geležinkelio kelio Nr. 225 remontas

- Esamos geležinkelio kelio atkarpos viršutinės konstrukcijos demontavimas. Viso – 310,61 m.

- Betono iš pabėgtarpių demontavimas ~3,25 m. pločio, 306,5 m. ilgio ir apytiksliai 0,1 m. aukščio. Viso – 100 m3.

- Nestandartinių g/b. pabėgių įrengimas bėgiui S49. Pabėgio aukštis turi būti 16 - 17 cm., ilgis 2,4 – 2,5 m. Viso – 503 vnt. Pabėgių epiūra – 1640. Rangovas įsivertina metalines plokšteles ar kitas atitinkamas priemones po pabėgiais aukščio sureguliavimui per visą geležinkelio ilgį, kelias turi būti svarstyklių aukštyje su išilginiu nuolydžiu 0 per visą estakadą.

- Standartinių g/b. pabėgių įrengimas bėgiui S49. Viso – 7 vnt.

- S49 tipo bėgių įrengimas ant sąvaržų su visais tvirtinimo elementais ir guminėmis tarpinėmis. Viso – 310,61 m. g. kelio ilgio.

- Pereinamų tvarslių iš S49 į UIC60 įrengimas su visais tvirtinimo elementais, viso – 1 komplektas.

- Pereinamų tvarslių iš S49 į R50 įrengimas su visais tvirtinimo elementais, viso – 1 komplektas.

- G. kelio įrengimas pagal projekte numatytą projektinę liniją bei nužymėjimo schemą.

- Klojinių įrengimas ir pabėgtarpių užpylimas ne mažesnės klasės kaip C30/37 betono mišiniu su plienine fibra. Viso – 140 m³. Rangovas įsivertina temperatūrines ir deformacines siūles.Taip pat reikalinga kas 10 m. palikti žemesnį pabėgtarpį vandens nubėgimui iš vidurio estakados. Įsivertinti betono laistymą pirmąją savaitę, vandenį teikia užsakovas iš hidrantų.

Geležinkelio kelio Nr. 226 remontas

- Esamos geležinkelio kelio atkarpos viršutinės konstrukcijos demontavimas. Viso – 313,96 m.

- Betono iš pabėgtarpių demontavimas ~3,25 m. pločio, 306,5 m. ilgio ir apytiksliai 0,1 m. aukščio. Viso – 100 m3.

- Nestandartinių g/b. pabėgių įrengimas bėgiui S49. Pabėgio aukštis turi būti 16 - 17 cm., ilgis 2,4 – 2,5 m. Viso – 515 vnt. Pabėgių epiūra – 1640. Rangovas įsivertina metalines plokšteles ar kitas atitinkamas priemones po pabėgiais aukščio sureguliavimui per visą geležinkelio ilgį, kelias turi būti svarstyklių aukštyje su išilginiu nuolydžiu 0 per visą estakadą.

- Standartinių g/b. pabėgių įrengimas bėgiui UIC60. Viso – 1 vnt.

- Standartinių g/b. pabėgių įrengimas bėgiui S49. Viso – 12 vnt.

- S49 tipo bėgių įrengimas ant sąvaržų su visais tvirtinimo elementais ir guminėmis tarpinėmis. Viso – 313,96 m. g. kelio ilgio.

- Pereinamų tvarslių iš S49 į UIC60 įrengimas su visais tvirtinimo elementais, viso – 1 komplektas.

- Pereinamų tvarslių iš S49 į R50 įrengimas su visais tvirtinimo elementais, viso – 1 komplektas.

- G. kelio įrengimas pagal projekte numatytą projektinę liniją bei nužymėjimo schemą.

- Klojinių įrengimas ir pabėgtarpių užpylimas ne mažesnės klasės kaip C30/37 betono mišiniu su plienine fibra. Viso – 140 m³. Rangovas įsivertina temperatūrines ir deformacines siūles.Taip pat reikalinga kas 10 m. palikti žemesnį pabėgtarpį vandens nubėgimui iš vidurio estakados. Įsivertinti betono laistymą pirmąją savaitę, vandenį teikia užsakovas iš hidrantų.

Geležinkelio kelio Nr. 209 remontas

- Esamos geležinkelio kelio atkarpos viršutinės konstrukcijos demontavimas su pervažos plokštėmis (geležinkelio kelio ilgis su plokštėmis – 47,7 m.). Viso – 65,5 m. Bėgiai nuimami 75 m. atkarpoje.

- Esamo balasto ir sankasos sluoksnio ~3 m. pločio, 65,5 m. ilgio ir 0,51 m. gylio kasimas. Viso – 100 m3.

- Neaustinės geotekstilės Tipptex BS20W (250 g./m2) įrengimas. Viso –  200 m2.

- Grunto armavimo geotinklo Secugrid 80/80 Q6 įrengimas. Viso –  200 m2.

- Granitinės skaldos fr. 31,5/63 mm. balasto įrengimas ir sutankinimas. Viso – 130 m3. Balasto sluoksnio storis žemiau pabėgio apatinės dalies 30 – 35 cm.

- G/b. pabėgių įrengimas bėgiui R65. Viso – 108 vnt. Pabėgių epiūra – 1640.

- R65 tipo bėgių įrengimas ant sąvaržų su visais tvirtinimo elementais ir guminėmis tarpinėmis. Viso – 75 m. g. kelio ilgio.

- G. kelio įrengimas pagal projekte numatytą projektinę liniją bei nužymėjimo schemą.

- Pabėgtarpių užpylimas ir pabėgių pamušimas.

- El. daviklių atstatymas ir kabelių atstatymas.

- Pervažos įrengimas panaudojant esamus klojinius. Granitinę skaldelę po klojiniais, geotekstilę ir tašelius įsivertina rangovas. Viso – 47,7 m.

- Gretbėgių loveliuos bei tarpą tarp bėgio ir išorinių plokščių užpildyti guminiu kompozitu, viso – 2,7 m³. Gretbėgiai nėra įrengiami.

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą privalo atvykti į darbų vietą ir įsivertinti visas darbų apimtis visiškam projekto įvykdymui. Rangovas privalo įsivertinti darbų vietovę bei reikalingus įsirengti privažiavimo kelius prie objektų.

Rangovas pateikia du pasiūlymus – bendrą kainą ir išskaidytą kainą pagal kiekvieną darbų aprašymo punktą atskirai (tuo atveju, jei užsakovas pasirinks pasirašyti sutartį ne visa apimtimi).

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

Remonto rūšis – paprastasis remontas.

Parastojo remonto aprašas bei griovimo aprašas atliekamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“, STR 1.01.08:2002 „STATINIO STATYBOS RŪŠYS“.

Atlikti geležinkelio kelių ir iešmų remontą vadovaujantis Geležinkelio stočių projektavimo taisyklėmis, Geležinkelio kelio priežiūros taisyklėmis, Kelio, kelio statinių, žemės sankasos priežiūros ir remonto darbų saugos ir sveikatos technologinių kortelių aprašu, techniniu geležinkelių naudojimo nuostatu.

G/b pabėgiai turi atitikti LST EN 13230-1:2016, LST EN 13230-2:2016. G/b. pabėgiai turi būti pritaikyti kreivėms su pereinamuoju vėžės pločiu ir pereinamais bėgių pokrypiais.

Bėgių sandūroms naudojamos šešių skylių tvarslės, bėgių prie pabėgių tvirtinimui naudojami W21 tipo sąvaržos su visais tvirtinimo elementais ir guminėmis tarpinėmis.

Reikalingi UIC60 ir S49 tipo bėgiai, R350HT plieno markės pagal EN 13674-1.

Granitinė skalda 31,5/63 mm. fr. turi atitikti LST EN 13450.

Rangovas įsivertina bėgių galų aplydymą.

Rangovas įsivertina visus galimus smulkius papildomus darbus.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

- Ypatingo statinio statybos rangovo kvalifikacijos atestatas geležinkeliams.

- Ypatingo statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestatas geležinkeliams.

- Ypatingo statinio projekto dalies ir projekto vadovo atestatai geležinkeliams.

- Geodezininko licenzija.

- Darbuotojo, kurio darbas susijęs su geležinkelio transporto eismu VGI pažymėjimas / fizinio asmens, dirbančio pavojingoje geležinkelio zonoje, pažymėjimas.

- Ne mažesnė kaip 5 metų patirtis geležinkelio statybos, remonto srityje.

- Ne mažesne kaip 5 metų patirtis betono dangų įrengimo srityje.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Rangovas naudoja esamas pervažos plokštes.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Visas medžiagas perka rangovas. Visos medžiagos turi būti naujos. Įranga ir paslaugomis pasirūpina rangovas.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

Atlikus darbus pagal užsakovo keliamus reikalavimus darbų vieta turi būti sutvarkyta. Visos atliekos turi būti surūšiuotos ir nuvežtos į užsakovo nurodytą aikštelę 3 km. atstumu. Iškastas gruntas turi būti išvežtas 2 km. atstumu, tvarkingai paskleistas ir išlygintas.

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

Rangovas pateiks medžiagų kokybės sertifikatus, nužymėjimo schemas, išilginius profilius, išpildomąją dokumentaciją, kreivių pasus ir grafikus. Atliktų darbų kokybė atitiks LR galiojančius reglamentus, teisės aktus ir K/138 geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklių 1-os lentelės kapitalinio remonto tolerancijas. Darbų vietos bus sutvarkytos.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

Remonto darbų pradžia – 2027.04.26 d., tačiau užsakovas gali pakeisti pradžios datą, o rangovas turi būti visiškai pasiruošęs pradėti darbus nurodytą datą. Rangovas pateikia detalų darbų atlikimo grafiką.

Eismo pertrauka geležinkelio keliui Nr. 225 – 14 kalendorinių dienų. Rangovas privalo dirbti visą parą. Per pirmas 7 kalendorinės dienas rangovas privalo įrengti kelią ir atlikti betonavimo darbus. Likusios 7 kalendorines dienos skirtos betono stingimui, po ko iš karto bus atidaromas eismas.

Eismo pertrauka geležinkelio keliui Nr. 226 – 14 kalendorinių dienų. Rangovas privalo dirbti visą parą. Per pirmas 7 kalendorinės dienas rangovas privalo įrengti kelią ir atlikti betonavimo darbus. Likusios 7 kalendorines dienos skirtos betono stingimui, po ko iš karto bus atidaromas eismas.

Eismo pertrauka geležinkelio keliui Nr. 209 – 25 kalendorinės dienos.

Pastaba – visų kelių remonto pradžios data yra ta pati ir visų kelių remontai atliekami tuo pačiu metu išskyrus geležinkelio kelius Nr. 225 ir 226. Pvz. Iš pradžių atliekamas geležinkelio kelio Nr. 225 remontas, po 14 kalendorinių dienų eismas atidaromas ir pradedamas remontuoti geležinkelio kelias Nr. 226.

Visi geležinkelio keliai turi būti atidaryti po nurodyto remonto laikotarpio t.y. po eismo pertraukos. Visi aplinkos tvarkymo bei galutiniai ištaisymo darbai gali būti atliekami po eismo pertraukų su sąlyga, kad kelius galima bus visiškai eksploatuoti ir vykdyti geležinkelio manevrus.

Rangovas įsivertina išankstinį pasiruošimą prieš remonto pradžią pvz. privažiavimo kelių įrengimą, bėgių gardelių surinkimą estakadoje geležinkelio keliuose Nr. 225, 226, visų medžiagų pristatymą bei kitus paruošiamuosius darbus.