OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NR [***]

- OPIS I DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY

Opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na realizację robót budowlanych (projekt budowlany) oraz opracowanie dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy), a także pełnienie nadzoru autorskiego nad Inwestycją dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Zaprojektowanie gazociągu ś/c wraz z przyłączem gazu ś/c oraz stacją gazową pomiarową ś/c o przepustowości do 800 m3/h w m. Puszcza Miejska wraz ze spięciem gazociągów w m. Rypin między ul. 3 Maja a ul. Cicha” 
dla następującego zakresu rzeczowego:

  - Dane Techniczne:

- typ obiektu: gazociąg, przyłącze, stacja gazowa pomiarowa,

- lokalizacja: Puszcza Miejska dz.121/7, m. Rypin odcinek pomiędzy ul. 3 Maja a ul. Cichą,   UP/00661868

- długość sieci, w tym:

Część 1 -  gazociąg 6.750,00 m, przyłącze 30,0 m – 1 szt., stacja gazowa pomiarowa o przepustowości do 800 m3/h – w lokalizacji Puszcza Miejska dz. 121/7

Część 2 – gazociąg 690,00 m, w lokalizacji m. Rypin między ul. 3 Maja a ul. Cichą,

(podana długość planowanych gazociągów jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowań formalno – prawnych i/lub środowiskowych; Zamawiający dopuszcza zwiększenie długości gazociągu o 1,5 % w ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

- materiał: PE,

- średnica: 180, 125

- ciśnienie: średnie.

- stacja gazowa pomiarowa:

      - przepustowość do Q = 800 m3/h (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają warunki przyłączenia W800/0000046608/00001/2025/00000 z dnia 29.05.2025 r. wraz załącznikiem  do warunków nr 46608/1/2025/ karta stacji gazowej/zespołu gazowego.

  - Szczegółowy zakres prac:

  - wykonanie dokumentacji projektowej:

- Część 1 – wg odrębnego opracowania

      - gazociągu ś/c dn 180 PE L= 6.750,0 m

      - przyłącza gazu ś/c dn 125 PE o długości L= 30,0 m, 1 szt.,

      - stacji gazowej pomiarowej ś/c o przepustowości Q = 800 m3/h – 1 szt.,

      - wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót objętych projektem wraz z jego zatwierdzeniem przez odpowiednie organy (jeśli wymagany) - 2 szt.,

Projektant powinien tak przewidzieć etapowanie organizacji ruchu zastępczego, aby opłaty za zajęcie pasa drogowego były jak najmniejsze. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastępczego powinno być ważne przez co najmniej 12 miesięcy od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu;

      - wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni ( wg potrzeb) - 2 szt.,

W/w Projekt winien być uzgodniony z zarządcą drogi z dokładnym zakresem niezbędnej powierzchni do odbudowy (m2) i z podziałem na jej rodzaje, tj.: asfalt, kostka brukowa, nawierzchnia z płytek itp.,

- Część 2 – wg odrębnego opracowania

a)	gazociągu ś/c dn 125 PE L= 690,0 m

b)	wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót objętych projektem wraz z jego zatwierdzeniem przez odpowiednie organy (jeśli wymagany) - 2 szt.,

Projektant powinien tak przewidzieć etapowanie organizacji ruchu zastępczego, aby opłaty za zajęcie pasa drogowego były jak najmniejsze. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastępczego powinno być ważne przez co najmniej 12 miesięcy od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu;

- wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni ( wg potrzeb) - 2 szt.,

W/w Projekt winien być uzgodniony z zarządcą drogi z dokładnym zakresem niezbędnej powierzchni do odbudowy (m2) i z podziałem na jej rodzaje, tj.: asfalt, kostka brukowa, nawierzchnia z płytek itp.,

- pozostałe wymagania dotyczące zadania zostały zawarte w Warunki przyłączenia do sieci gazowej nr:

W800/0000046608/00001/2025/00000 z dnia 29.05.2025 r. wraz z załącznikiem do warunków nr 46608/1/2025/ karta stacji gazowej/zespołu gazowego, stanowiące Załącznik Nr 2 do Umowy.

zwanego dalej Projektem,

  - uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, w razie wątpliwości za wykonany przedmiot umowy w tym zakresie uznaje się wyłącznie sytuację, w której wszystkie konieczne postępowania wszczęte na wniosek Wykonawcy lub w imieniu Zamawiającego zostały ostatecznie zakończone lub wszystkie konieczne decyzje, pozwolenia, zezwolenia lub zaświadczenia są ostateczne,

  - sprawowanie nadzoru autorskiego obejmującego pięć jednorazowych świadczeń nadzoru autorskiego,

  - wykonanie kosztorysów inwestorskich,

  - jednorazową aktualizację kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego, przekazany w okresie obowiązywania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia robót nie  wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

  - jednorazowe odnowienie projektu organizacji ruchu na wezwanie Zamawiającego,

  - rejestrację Dziennika Budowy.

  - Mające zastosowanie zasady realizacji Przedmiotu Umowy, obowiązujące u Zamawiającego:

  - wymagania zawarte w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/ Wymagania dla wykonawców/ Wymagania procesu inwestycyjnego, tj.:

      - Załączniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontów w PSG Aktualizacja z 30.04.2025r. do Wydania 3 z dnia 15.11.2021r.

      - Załączniki do Zasad wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG sp. z o. o. Wydanie 2 z dnia 16.12.2024 r.

oraz inne regulacje, właściwe dla zakresu realizowanego zadania, przy czym po stronie Wykonawcy leży obowiązek weryfikacji aktualnego stanu tych regulacji;

  - standardy i wytyczne obowiązujące u Zamawiającego, określone na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/ Wymagania dla wykonawców/ Wymagania techniczne, tj.:

1. Wdrożone w PSG Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

- Wzorcowanie gazomierzy przy użyciu gazu ziemnego przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa (ST-IGG-0101:2022) obowiązuje od 01.10.2022r,

- Protokół komunikacyjny SMART-GAS (ST-IGG-0201:2023) obowiązuje od 01.05.2024r,

- Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego (ST-IGG-0202:2024) obowiązuje od 02.06.2025r,

- Budowa i eksploatacja układów pomiarowych (ST-IGG-0203:2022) obowiązuje od 03.04.2023r,

- Przeliczniki i rejestratory (ST-IGG-0204:2023) obowiązuje od 01.01.2024r,

- Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe procesowe do analizy składu gazu ziemnego (ST-IGG-0205:2023) obowiązuje od 01.01.2024r,

- Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy składu gazu ziemnego (ST-IGG-0206:2023) obowiązuje od 15.03.2024r,

- Protokół komunikacyjny GAZ-MODEM 3 (ST-IGG-0207:2015) obowiązuje od 01.01.2017r,

- Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe do oceny zawartości związków siarki w gazie ziemnym (ST-IGG-0208:2025) obowiązuje od 01.02.2026r,

- Ocena jakości gazów ziemnych. Część 4: Przyrządy pomiarowe do wyznaczania temperatury punktu rosy wody w gazach ziemnych (ST-IGG-0209:2021) obowiązuje od 01.01.2022r,

- Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa włącznie (ST-IGG-0303-2022) obowiązuje od 03.04.2023r,

- Sieci gazowe. Strefy Zagrożenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie (ST-IGG-0401:2015) obowiązuje od 01.01.2017r,

- Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania (ST-IGG-0501:2023) obowiązuje od 01.01.2024r,

- Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania (ST-IGG-0502:2023) obowiązuje od 01.01.2024r,

- Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie obsługi (ST-IGG-0503:2023) obowiązuje od 01.01.2024r,

- Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia (ST-IGG-0601:2020) obowiązuje od 01.08.2021r,

- Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie (ST-IGG-0602:2022) obowiązuje od 03.04.2023r,

- Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dotyczące postępowania ze środkami nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu (ST-IGG-0702:2019) obowiązuje od 01.07.2020r,

- Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dla nawanialni (ST-IGG-0703:2019) obowiązuje od 01.07.2020r,

- Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawaniania paliw gazowych metodami odorymetrycznymi (ST-IGG-0704:2019) obowiązuje od 01.07.2020r,

- Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania zawartości tetrahydrotiofenu (THT) (ST-IGG-0705:2019) obowiązuje od 01.07.2020r,

- Gazociągi stalowe. Obliczenia wytrzymałościowe – grubość ścianki (ST-IGG-0901:2024) obowiązuje od 15.07.2025r,

- Gazociągi – Próby ciśnieniowe gazociągów stalowych (ST-IGG-0902:2025) obowiązuje od 01.02.2026r,

- Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne (ST-IGG-1001:2023) obowiązuje od 01.10.2023r,

- Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania (ST-IGG-1002:2023) obowiązuje od 01.10.2023r,

- Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania (ST-IGG-1003:2023) obowiązuje od 01.10.2023r,

- Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania (ST-IGG-1004:2023) obowiązuje od 01.10.2023r,

- Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń (ST-IGG-1101:2017) obowiązuje od 01.11.2017r,

- Metoda próżniowa. Odpowietrzenie i napełnienie gazem ziemnym sieci gazowej (ST-IGG-1201:2014) obowiązuje od 01.01.2017r,

- Metoda próżniowa. Odpowietrzenie i napełnienie gazem ziemnym instalacji gazowej. Kontrolna próba szczelności (ST-IGG-1202:2014) obowiązuje od 01.01.2017r,

- Rozruch i ruch próbny. Wymagania dotyczące postępowania i dokumentowania czynności związanych z rozruchem i ruchem próbnym (ST-IGG-1301:2022) obowiązuje od 03.04.2023r,

- Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla gazomierzy miechowych (ST-IGG-1401:2021) obowiązuje od 01.01.2023r,

- Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla reduktorów (ST-IGG-1402:2021) obowiązuje od 01.09.2022r,

- Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla plomb (ST-IGG-1403:2021) obowiązuje od 01.09.2022r,

- Filtry do stosowania na sieciach gazowych (ST-IGG-1501:2015) obowiązuje od 01.01.2017r,

- Kontrola połączeń zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo przy budowie gazociągów z polietylenu. Wymagania i zalecenia (ST-IGG-1901:2016) obowiązuje od 01.01.2017r,

- Gazociągi dystrybucyjne. Warunki techniczne zamykania przepływu w gazociągach z polietylenu metodą zaciskania. Wymagania i zalecenia (ST-IGG-2103:2018) obowiązuje od 01.09.2019r,

- Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii (ST-IGG-2701:2018) obowiązuje od 01.11.2018r,

- Rozliczanie dostaw LNG na obiektach małej skali (ST-IGG-2702:2025) obowiązuje od 15.07.2025r,

- Określanie ciśnienia roboczego dla gazociągów stalowych (powyżej 0,5 MPa) na podstawie defektów oraz dobór metod ich naprawy (ST-IGG-2801:2020) obowiązuje od 01.08.2021r,

- Technologie bezwykopowe. Horyzontalne przewierty sterowane (ST-IGG-3301:2021) obowiązuje od 01.09.2022r,

- Wymagania jakościowe i techniczne dla biometanu wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej. Część 1. Wymagania jakościowe (ST-IGG-3501:2019) obowiązuje od 12.01.2021r,

- Wymagania techniczne dla infrastruktury służącej do przyłączania biometanowni do sieci gazowej (ST-IGG-3502:2024) obowiązuje od 02.06.2025r,

- Inspekcja rurociągów tłokami. Część 1 – Wymagania dla śluz oraz dla rurociągów (ST-IGG-3601:2023) obowiązuje od 01.10.2023r,

- Inspekcja rurociągów tłokami. Część 2 – Czyszczenie i inspekcja tłokami pomiarowymi (ST-IGG-3602:2023) obowiązuje od 01.10.2023r,

- Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. Wymagania i zalecenia (ST-IGG-3708:2021) obowiązuje od 01.09.2022r,

- Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczanie, wymagania i ocena jakości (ST-IGG-4401:2022) obowiązuje od 03.04.2023r,

- Paliwa gazowe. Jakość paliw gazowych w sieci przesyłowej (ST-IGG-4402:2022) obowiązuje od 03.04.2023r,

- Paliwa gazowe. Jakość paliw gazowych w sieci dystrybucyjnej (ST-IGG-4403:2022) obowiązuje od 03.04.2023r,

- Urządzenia przesyłowe. Pasy eksploatacyjne. Wymagania ogólne dotyczące wyznaczania szerokości pasa eksploatacyjnego (ZN-G-7001:2014) obowiązuje od 06.07.2015r,

- Spawalnictwo. Spawanie stalowych rurociągów związanych z wydobyciem oraz transportem gazu ziemnego i ropy naftowej. Wymagania ogólne (ZN-G-8001:2017) obowiązuje od 01.06.2018r,

- Infrastruktura gazowa - Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar - Wymagania funkcjonalne (PN-EN 1594) - Wykaz norm związanych ze spawalnictwem PSG 15.01.2019r,

- Infrastruktura gazowa - Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie - Część 3: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla stali. (PN-EN 12007-3) - Wykaz norm związanych ze spawalnictwem PSG 15.01.2019r,

- Infrastruktura gazowa - Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie - Część 4: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla renowacji, (PN-EN 12007-4) - Wykaz norm związanych ze spawalnictwem PSG 15.01.2019r,

- Infrastruktura gazowa - Spawanie stalowych układów rurowych - Wymagania funkcjonalne.( PN-EN 12732) - Wykaz norm związanych ze spawalnictwem PSG 15.01.2019r,

- Przemysł naftowy i gazowniczy - Systemy rurociągów przesyłowych - Spawanie rurociągów (PN-EN 14163) - Wykaz norm związanych ze spawalnictwem PSG 15.01.2019r,

2.  Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa. Aktualizacja z dnia 17.12.2025 do Wydania 4. z dnia 27 grudnia 2024 roku.

3. Instrukcja wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych Aktualizacja z dnia 02.12.2025 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r

4. Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych Aktualizacja z 19.12.2023 r. do Wydania 3 z 10 października 2022 r.,

5. Zasady projektowania gazociągów podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia Wydanie 3 z 07 września 2022 r.

6. Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych Aktualizacja z 05.02.2026 r. do Wydania 4 z 18 grudnia 2025 r.,

7. Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych. Aktualizacja z 03.02.2026r do Wydanie 4 z 16 grudnia 2024 r.

8. Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespołów gazowych na przyłączu  Wydanie 4  z dnia 09 grudnia 2025 r.,

9.  Zasady projektowania i budowy stacji regazyfikacji LNG. Wydanie 2 z dnia 04 sierpnia 2025r,

10. Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych Wydanie 3 z 22 września 2025 r.

11. Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych Aktualizacja z 16.10.2024 r. do Wydania 5 z 16 października 2024 r, obowiązuje od 24 października 2024r,

12. Zasady wizualizacji stacji, zespołów gazowych oraz naziemnych układów gazowych Wydanie 4 z dnia 21 lipca 2025 r

13. Instrukcja uzgadniania dokumentacji projektowej sieci gazowych. Załącznik nr 1 – Wniosek o uzgodnienie dokumentacji sieci gazowej. Wydanie 2 z 27 listopada 2025r.

14. Wymagania techniczne dla gazomierzy inteligentnych stosowanych w PSG Wydanie 2 z dnia 10 stycznia 2024 r.

15. Zasady eksploatacji ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów stalowych Wydanie 4 z 07 lipca 2025r, obowiązuje od 22.07.2025r.

oraz inne regulacje, właściwe dla zakresu realizowanego zadania, przy czym po stronie Wykonawcy leży obowiązek weryfikacji aktualnego stanu tych regulacji;

Wzory druków dla odbiorów prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl/regulacje-wewnętrzne-inwestycje w pliku: „Załączniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontów w PSG Aktualizacja z dnia 30.04.2025 r. do Wydania 3 z dnia 15.11.2021r.”

  - Wersja elektroniczna Projektu (na nośniku elektronicznym) powinna się składać z:

1) Dokumentacji w wersji nieedytowalnej składającej się z plików zawierających kompletną dokumentację, treścią odzwierciedlającą wersje papierową.

2) Wersji nieedytowalnej plików (PDF) dla w/w dokumentacji, która powinna zostać wykonana w następujący sposób:

a) Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez właściwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) należy ją zeskanować.

b) Pliki PDF powinny powstać na bazie plików edytowalnych, zeskanowanych dokumentów papierowych, które występowały tylko w wersji papierowej lub z plików, które już były dokumentami PDF (decyzje, oświadczenia, uzgodnienia, rysunki, atesty, aprobaty, protokoły, instrukcje itp.).

c) Plik PDF nie może być zabezpieczony przed wydrukiem ani nie może posiadać żadnego hasła.

d) Zawartość pliku PDF musi być czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrości, należy zwrócić uwagę na czytelność pieczątek i podpisów.

UWAGA: Część formalna dokumentacji projektowej zawierająca zgody, oświadczenia, umowy właścicieli działek , przez teren których przebiega sieć gazowa, wypisy z rejestru gruntów itp. bezwzględnie musi stanowić odrębny katalog/plik.

3) Wersji edytowalnej dokumentacji projektowej, która powinna być sporządzona zgodnie z  poniższym podziałem:

a) część kosztowa (kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów) – pliki *.ath i *.xml dla kosztorysu, *.doc(x) i *.xls(x) dla ZZKNośnik, przekazany Zamawiającemu, nie może być zabezpieczony przed kopiowaniem.

4) Nośnik musi zostać opisany w sposób trwały i czytelny (np. poprzez nadruki, naklejki, technologie pozwalającą na wypalanie napisów lub obrazów na płytach itp.) z następującymi danymi:

a) Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez właściwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) należy ją zeskanować.

b) Pełna nazwa zadania.

c) Numer umowy zadania wraz z datą podpisania umowy.

d) Nazwa Wykonawcy dokumentacji.

e) Miesiąc i rok opracowania dokumentacji.

f) Nr kolejnej wersji i data modyfikacji.

5) Każdy nośnik powinien zostać dostarczony w koszulce umożliwiającej wpięcie płyty do segregatora oraz zabezpieczającej płytę przed wypadnięciem. Nie dopuszcza się innej formy opakowania płyty CD/DVD.

6) Projekt musi zawierać wszystkie elementy określone właściwymi przepisami, w tym wykonawczymi, obowiązującymi na dzień odbioru.

5.       Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

1) Kosztorys inwestorski winien stanowić podstawę do ustalenia szacunkowego kosztu wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej,

2) Kosztorys inwestorski należy wykonać – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),

Uwaga: W przedmiarze robót oraz w kosztorysie inwestorskim w przypadku umów o przyłączenie dla Konsumentów nie należy uwzględniać gazomierza, reduktora domowego oraz szafki gazowej – (chyba, że zostało to wskazane w przedmiocie zamówienia).

W przypadku umów o przyłączenie dla podmiotów nie będących Konsumentami w przedmiarze robót oraz w kosztorysie inwestorskim nie należy uwzględnić gazomierza, oraz rejestratora/przelicznika (z transmisją danych) oraz szafki gazowej – chyba ze wskazane zostało to w przedmiocie zamówienia.

6.       Wymagania Zamawiającego:

1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności będących przedmiotem niniejszego postępowania zgodnie z uregulowaniami określonymi przez Zamawiającego w wydanych dokumentach tj.: wymaganiach, wytycznych, instrukcjach itp. – udostępnionych przez Zamawiającego na etapie powadzonego postępowania przetargowego bądź w toku realizacji umowy lub innymi wprowadzonymi przez Zamawiającego dokumentami. W przypadku wprowadzenia zmian w uregulowaniach wewnętrznych, nowych dokumentach, drukach, wytycznych bądź zmian nazw instrukcji lub ich oznakowania – zmiany te nie wymagają pisemnego aneksu do Umowy a Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, wytycznymi, instrukcjami i innymi dokumentami,

2) W przypadku prowadzenia trasy sieci gazowej przez tereny leśne - Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wykonania projektu rekultywacji gruntu (w oparciu o zapisy polskiej normy nr PN-G-07800:2002 „Górnictwo odkrywkowe – Rekultywacja - Ogólne wytyczne projektowania”). Wersję roboczą ww. projektu należy przedłożyć Zamawiającemu celem akceptacji przedstawionych w nim warunków rekultywacji,

b)  złożenia wniosku o ustalenie warunków rekultywacji wraz z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem rekultywacji gruntu we właściwym urzędzie - wg obowiązujących w nim zasad,

- c)  uzyskania decyzji o ustalenie warunków rekultywacji i przekazania jej Zamawiającemu wraz z klauzulą ostateczności oraz zatwierdzonym projektem rekultywacji gruntu, najpóźniej w dniu realizacji postanowień umowy,

- 3) W przypadku prowadzenia trasy sieci gazowej przez tereny, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wszelkich niezbędnych wymagań nałożonych przez organ wydający decyzje w tym zakresie w szczególności do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, wykonaniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, bądź w przypadku wystąpienia takiego obowiązku – wykonania nadzoru przyrodniczego – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w tym zakresie przekazanymi w toku realizacji umowy,

4) W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca obowiązany jest uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla wszystkich działek na trasie projektowanej sieci gazowej zgodnie z zakresem i wymaganiami wynikającymi z wzoru Umowy a w sprawach nie uregulowanych w umowie zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcy w zakresie pozyskiwania tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości stanowiącymi Załącznik nr 2 do OPZ.

- 5) Wykonawca powinien zamówić mapę do celów projektowych po dokonaniu rozpoznania wszelkich uwarunkowań i możliwości w zakresie lokalizacji sieci gazowej w gruntach właścicieli nieruchomości.

- 6) Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania faktury/rachunku (wystawianych na podstawie podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru dokumentacji projektowej) do wypełnienia i dostarczenia struktury elementów sieci gazowej.

7) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej miejsca objętego opracowaniem projektowym i rozpoznać wszelkie uwarunkowania, które mogą mieć wpływ na przyszły proces realizacji zadania i podaną w ofercie cenę. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej miejsca objętego opracowaniem projektowym poniesie Wykonawca.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  - W celu prawidłowego wykonania całego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

    - zrealizowania Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami powszechnie obowiązującymi i właściwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,

    - dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiającego, Harmonogramu realizacji Umowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do OPZ w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy, przy czym w przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Harmonogramu realizacji Umowy, Wykonawca sporządzi i dostarczy w ciągu 4 (słownie: czterech) Dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń nowy Harmonogram realizacji Umowy, w którym uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego uwagi,

    - cyklicznego raportowania o postępie realizacji Przedmiotu Umowy – tj.: raz na kwartał do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale; raporty należy sporządzać w formie elektronicznej, uzupełniając stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramie realizacji Umowy oraz przesyłać na adres mailowy Koordynatora, o którym mowa w § 13.2.1) OPZ,

    - bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia lub otrzymania wiadomości przez Wykonawcę o:

- napotkanych trudnościach i o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy w terminie lub w określonym Umową zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną określoną w § 9.1.5) OPZ, ponadto Wykonawca na własny koszt niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie wszelkich trudności i zagrożeń, w szczególności doprowadzi własnym staraniem do uzyskania stosownych zgód, pozwoleń i zawarcia stosownych umów,

- fakcie otrzymania przez Wykonawcę wszelkich decyzji lub uzgodnień wraz z przekazaniem Zamawiającemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz z podaniem daty doręczenia) do Koordynatora, o którym mowa w § 13.2.1) OPZ, w tym w szczególności uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy lub nakładających na Zamawiającego obowiązki,

    - sprawowania nadzoru autorskiego,

    - przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” z dnia [***] (Wymagania), dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami swoich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot Umowy,

    - przestrzegania „Klauzuli Etycznej” z dnia [***] (Klauzula), dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą przed zawarciem Umowy, nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz akceptuje ją w całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z Klauzulą swoich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot Umowy,

    - zapoznania pracowników z „Identyfikacją potencjalnych zagrożeń podczas przebywania klientów i gości na terenie i obiektach Polskiej Spółki Gazownictwa ” z dnia [***], dostępną na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i pracowników z w/w dokumentem,

    - poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, opłat administracyjnych i skarbowych niezastrzeżonych w sposób jednoznaczny do poniesienia przez Zamawiającego w § 3 pkt 4) OPZ,

[Postanowienie opcjonalne, w przypadku gdy Umowa wiąże się lub może się wiązać z udostępnianiem informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.:]

    - zapoznania się przed przystąpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z treścią obowiązującego Programu Zgodności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (Program zgodności), którego celem jest zapewnienie równego i niedyskryminującego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz ochrona informacji sensytywnych; Program Zgodności oraz lista użytkowników systemu dystrybucyjnego są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowiązuje się do równego i niedyskryminującego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego Zamawiającego oraz ochrony informacji sensytywnych, jak również wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

    - niezatrudniania w okresie obowiązywania Umowy przy jej wykonaniu, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, czy to umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej, osób zatrudnionych u Zamawiającego, pod rygorem wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym/odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać zrealizowane do dnia upływu okresu obowiązywania Umowy.

  - W celu wykonania Projektu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

    - wykonania Projektu zgodnie z zasadami, które określa Załącznik Nr 2 do Umowy 
i Załącznik Nr 2 do OPZ,

    - uzyskania uzgodnienia we właściwej jednostce uzgodnień Zamawiającego w zakresie zgodności z Warunkami technicznymi budowy / przebudowy oraz obowiązującymi uregulowaniami prawnymi i wewnętrznymi Zamawiającego,

    - ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych Przedmiotem Umowy, w tym w szczególności uzyskania aktualnych wypisów z rejestru gruntów (zamiennie informacji pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków – tj. wykazów, zestawień, wydruków z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy) lub aktualnych wydruków z bazy elektronicznych ksiąg wieczystych (gdy dla danej nieruchomości prowadzona jest elektroniczna księga wieczysta, w innym przypadku aktualnych odpisów zwykłych z Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości),

    - zapewnienia obsługi geodezyjnej Projektu, w tym w szczególności uzyskania aktualnych map do celów projektowych spełniających wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbędnym zakresie,

    - wykonania Projektu w taki sposób, by budowa obiektów objętych Projektem nie była w żadnym stopniu utrudniona lub wiązała się z nadmiernymi kosztami; Wykonawca obowiązany jest sygnalizować na bieżąco wszelkie trudności związane z projektowaniem i przedstawiać projekty lub propozycje pozwalające na uniknięcie tych trudności lub kosztów,

[Postanowienie opcjonalne – do obligatoryjnego stosowania w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub inwestycji położonych na obszarze Natura 2000:]

    - przeprowadzenia inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej zgodnie z dokumentem „Zasady inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania inwestycji PSG sp. z o.o.”  z dnia [***], dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawców / Wymagania procesu inwestycyjnego,

    - dokonania wymaganych uzgodnień elementów Projektu – trasy sieci gazowej na właściwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej,

    - uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszelkich niezbędnych zezwoleń i zgód, decyzji administracyjnych [postanowienie opcjonalne:] w tym ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgód cywilnoprawnych, opinii i uzgodnień, zgodnie z zaleceniami narady koordynacyjnej i innych właściwych organów oraz wykonania niezbędnych opracowań wynikających z tych uzgodnień, [postanowienie opcjonalne:] w tym opracowania tymczasowej organizacji ruchu oraz uzgodnień dotyczących przebudowy innej infrastruktury technicznej kolidującej z obiektami objętymi Projektem,

    - dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości – zgodnie z postanowieniami „Wytycznych do pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości”, które stanowią Załącznik Nr 2 do OPZ  [postanowienie opcjonalne:] w tym doprowadzenia do notarialnego ustanowienia służebności przesyłu; sądowe postępowania w celu  ustanowienia służebności przesyłu prowadzone będą przez Zamawiającego; jeżeli termin wykonania Projektu nie będzie mógł być dotrzymany w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, Strony uzgodnią ewentualną zmianę terminu wykonania Umowy. Wszelkie pisma negocjacyjne lub umowy/oświadczenia zawierające dane osobowe właściciela nieruchomości muszą być kierowane i przekazywane każdemu właścicielowi (każdemu ze współwłaścicieli) nieruchomości indywidualnie i bezpośrednio, bez angażowania osób postronnych nieuprawnionych (np. sąsiadów właścicieli nieruchomości lub posiadających współudział w nieruchomości), przy czym dopuszczalne jest doręczanie ww. dokumentów za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kuriera. Wykonawca w zawartych z podwykonawcami umowach zobowiąże ich do stosowania wymogu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto dopuszczalne jest łączne zbieranie przez Wykonawcę/podwykonawcę na umowach zawierających dane osobowe podpisów wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, oświadczenia powinny być odrębne, bez formy zbiorczej.

    - w przypadku stwierdzenia, iż wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami Technicznymi / Warunkami przyłączenia do sieci gazowej jest niemożliwe lub poważnie utrudnione, w szczególności z powodu braku warunków technicznych lub braku możliwości uzyskania wymaganych zgód i uzgodnień, Wykonawca zobowiązuje się zaproponować alternatywne rozwiązanie w terminie 7 (słownie: siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodnić je z Zamawiającym w terminie [***] (słownie: [***]) Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu alternatywnego rozwiązania,

    - bieżącego przekazywania Zamawiającemu uzyskanych tytułów prawnych do nieruchomości,

    - wykonania i przekazania Zamawiającemu Projektu w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 szt. dokumentacji zapisanej na nośniku elektronicznym czyli CD/DVD (wersja PDF + pliki źródłowe, edytowalne) – odrębna dokumentacja projektowa dla każdej części

    - Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego w każdym czasie sprawdzenie i weryfikację poprawności sporządzania Projektu.

  - Nadzór autorski będzie realizowany na następujących zasadach:

    - zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności określone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczególności:

      - stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Projektem,

      - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących Projektu i zawartych w nim rozwiązań w terminie dostosowanym do potrzeb budowy obiektów objętych Projektem,

      - ustalanie z Zamawiającym i wskazanymi przez niego osobami możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych,

      - uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

      - uczestnictwo w odbiorach częściowych, technicznych i końcowych na wezwanie Zamawiającego,

      - opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych w terminie do 5 Dni roboczych od daty jej przekazania do zaopiniowania, przy czym w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego,

      - na polecenie Zamawiającego wykonywanie uzasadnionych rysunków zamiennych i dodatkowych opracowań oraz wszelkich opracowań niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót budowlanych,

    - pełnienie nadzoru autorskiego odbywać się będzie każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, złożonego drogą mailową na adres [***] na 2 Dni robocze przed żądanym terminem pełnienia nadzoru autorskiego  w formie:

      - nadzorów z pobytem na budowie, w tym: nadzoru doraźnego na wezwanie Zamawiającego oraz uczestnictwa w naradach roboczych - na terenie budowy, które będą poprzedzone wezwaniem Zamawiającego drogą mailową na adres [***] na 2 Dni robocze przed żądanym terminem przybycia na budowę, z zastrzeżeniem spraw pilnych wymagających obecności Wykonawcy,

      - nadzorów bez pobytu na budowie, w tym: zapytań pisemnych, sprawdzania i opiniowania wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych, niezbędnych dla realizacji robót budowlanych oraz wykonywania rysunków zamiennych i uzupełniających,

- przy czym zarówno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak i bez pobytu na budowie, Wykonawca zobowiązany jest do odnotowania dokonanych czynności w dzienniku budowy,

nadzory autorskie poza terenem budowy mogą odbywać się w szczególności w siedzibie Zamawiającego, siedzibie dostawców materiałów, urządzeń lub wyposażenia, na terytorium Polski,

    - Zamawiający przekaże Wykonawcy harmonogram wykonania robót budowlanych, który zostanie opracowany po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych objętych Projektem, i który będzie określał terminy wykonywania robót budowlanych i prac niezbędnych do prawidłowego wykonania całego zakresu objętego Projektem.

  - W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania niezbędnych zmian w Projekcie, w przypadku, jeżeli na skutek orzeczenia wydanego przez sądy administracyjne lub inne organy administracyjne do wykonania Przedmiotu Umowy niezbędne będą zmiany w Projekcie. Wykonawca  jest zobowiązany do wykonania zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 20 (słownie: dwudziestu) Dni roboczych od chwili doręczenia pisemnego powiadomienia Wykonawcy o konieczności i zakresie takich zmian. W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy, w porozumieniu z Zamawiającym, mogą zostać wydłużone. Jeżeli Wykonawca nie wykona zmian w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć wykonanie zmian w projekcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zakreślania Wykonawcy dodatkowego terminu.

  - Wykonawca jest zobowiązany w każdym czasie umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego możliwość sprawdzenia i weryfikacji poprawności sporządzania Projektu.

- OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

    - umocowania Wykonawcy do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed organami administracji publicznej i osobami trzecimi w związku z wykonywaniem Umowy, umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierającego wskazanie osób/y wraz z danymi i zakresem umocowania, złożonego drogą mailową na adres Koordynatora, o którym mowa w § 13.3.1) OPZ,

    - dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentów nie jest zobowiązany Wykonawca,

    - współpracy z Wykonawcą, w tym udostępniania dokumentów bieżących i archiwalnych, które mogą być konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

    - zapłaty właścicielom nieruchomości wynagrodzeń lub opłat administracyjnych stanowiących wynagrodzenie za wyrażenie przez właścicieli nieruchomości zgód na umiejscowienie elementów sieci gazowej objętych Przedmiotem Umowy, płatności te będą dokonywane przez Zamawiającego po otrzymaniu od Wykonawcy pełnej informacji o konieczności i zasadach ich poniesienia; Wykonawca zobowiązuje się przekazywać informacje dotyczące opłat w terminach umożliwiających ich dokonanie, tj. na minimum 14 dni przed upływem terminów, w których dana opłata powinna być dokonana; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokonaniu opłaty.

- TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

  - Termin rozpoczęcia prac dotyczących Przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy.

  - Terminy realizacji poszczególnych etapów prac określone są w Harmonogramie realizacji Umowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do OPZ. O wszelkich opóźnieniach w realizacji prac projektowych mogących mieć wpływ na ostateczny termin realizacji Umowy, Wykonawca ma obowiązek każdorazowo powiadamiać pisemnie Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany wykonać i przekazać Zamawiającemu Projekt, w umówionej formie i liczbie egzemplarzy (par. 2 ust. 2 pkt. 12) OPZ), a wraz z nim ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, w przypadku, gdy taka decyzja jest wymagana, albo wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę w ciągu 
12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy.

  - Za datę wykonania Projektu uznaje się datę podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

  - Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji robót budowlanych w zakresie objętym Projektem. Termin ten  biegnie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych na warunkach określonych w umowie zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych lub z datą wskazaną w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej o pozwoleniu na budowę nakładającej obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego dla robót budowlanych objętym Projektem.

  - Za datę wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

- ODBIORY

  - Po wykonaniu Projektu Wykonawca złoży Zamawiającemu kompletny Projekt, a Zamawiający dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzeżenia w terminie 14 (słownie: czternastu) Dni roboczych, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić i ponownie przedstawić Projekt Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie 7 (słownie: siedmiu) Dni roboczych. Wraz z Projektem Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet pozyskanych tytułów prawnych do nieruchomości, na których zaprojektowano posadowienie sieci gazowej, zgromadzonych zgodnie z postanowieniami § 20 Załącznika Nr 2 do OPZ oraz uzupełnioną bazę nieruchomości sporządzoną na podstawie Załącznika nr 16 do Załącznika Nr 2 do OPZ oraz komplet dokumentacji z prowadzonych negocjacji z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

  - W przypadku ponownego przekazania Projektu zawierającego wady, Zamawiający może ponownie uzależnić dokonanie uzgodnienia od usunięcia wad albo:

    - usunąć wady na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy,

    - odstąpić od Umowy w terminie 15 (słownie: piętnastu) Dni roboczych od ponownego przekazania Projektu zawierającego wady.

Termin wyznaczony na usunięcie stwierdzonych niezgodności i wad będzie traktowany jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych zgodnie z § 9 OPZ.

  - Po uzyskaniu uzgodnienia we właściwej jednostce Zamawiającego w zakresie zgodności z Warunkami Technicznymi / Warunkami przyłączenia do sieci gazowej oraz obowiązującymi uregulowaniami prawnymi i wewnętrznymi, Wykonawca przystąpi do uzyskania pozwolenia na budowę na realizację robót budowlanych lub dokona zgłoszenia prac budowlanych niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

  - Po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na budowę albo niewniesieniu sprzeciwu przez organ administracji od zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub po uzyskaniu zapewnienia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia, Wykonawca złoży Zamawiającemu kompletny Projekt wraz z uzyskanym ostatecznym pozwoleniem na budowę w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę, a Zamawiający w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni roboczych od dnia złożenia dokona jego odbioru albo wniesie do niego zastrzeżenia. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru dokumentacji projektowej, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

[Postanowienie opcjonalne, w przypadku odbiorów częściowych:]

  - Dokumentem potwierdzającym zakres, prawidłowość wykonania oraz wartość wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru częściowego. Odbiory częściowe będą dokonywane na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego. [Postanowienie opcjonalne:] Wykonawca będzie uprawniony do zawnioskowania o dokonanie odbioru częściowego po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem realizacji Umowy.

  - Po zrealizowaniu wezwania do świadczenia nadzoru autorskiego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości realizacji świadczenia nadzoru autorskiego, stosownie do postanowień § 2.3 OPZ, a Zamawiający dokona pisemnego zatwierdzenia realizacji albo wniesie do niego zastrzeżenia w terminie 7 (słownie: siedmiu) Dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 (słownie: siedmiu) Dni roboczych. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę uzasadnionych zastrzeżeń Zamawiającego, będzie skutkowało brakiem zatwierdzenia realizacji świadczenia nadzoru autorskiego.

  - Po zakończeniu wykonywania robót budowlanych objętych Projektem, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót budowlanych, Strony dokonają odbioru końcowego niniejszej Umowy, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

  - W czynnościach odbiorowych uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

  - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostaną wady, które uniemożliwiają użytkowanie Projektu zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę.

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający ma zagwarantowaną możliwość obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub żądania wykonania przedmiotu objętego wadą po raz drugi, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania lub kary umownej wynikających z opóźnienia wykonania Umowy.

  - W razie nieprzyjęcia Projektu podczas pierwszego odbioru, Wykonawca może zostać obciążony kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

  - W zakresie odbiorów częściowych, jeśli zostały przewidziane Umową, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 1 - 2 i 7 - 11 niniejszego paragrafu.

- ZASADY PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA

  - Wynagrodzenie wskazane w § 3.1 Umowy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej:

    - faktury ustrukturyzowanej przesłanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury oraz po dostarczeniu, zgodnie z ust. 2, oryginału lub kopii podpisanego przez Strony protokołu odbioru, z zastrzeżeniem, że kopia protokołu odbioru nie jest wymagana w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, lub

    - faktury elektronicznej przesłanej zgodnie z ust. 6, na adres wskazany w ust. 10.2, z zastrzeżeniem ust. 11, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z oryginałem lub kopią podpisanego przez Strony protokołu odbioru z zastrzeżeniem, że kopia protokołu odbioru nie jest wymagana w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy.

Podstawą do wystawienia faktury jest sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 5.4 OPZ. [Postanowienie opcjonalne, w przypadku odbiorów częściowych:] Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 5.5 OPZ. Podstawą do wystawienia faktury tytułem wynagrodzenia, o którym mowa § 3.1.2 Umowy będzie podpisane przez Zamawiającego potwierdzenie prawidłowej realizacji świadczenia nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 5.6 OPZ. [Postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum  [lub:] Członek konsorcjum wystawi fakturę w terminie 7 dni od dnia odpowiednio: podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru lub potwierdzenia prawidłowej realizacji świadczenia nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 5.6 OPZ. Przez datę otrzymania faktury należy rozumieć dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy powstanie utwór, o którym mowa w § 2.6 Umowy, [postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum  [lub:] Członek konsorcjum zobowiązany jest wskazać na fakturze, jaka część wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy przysługuje mu z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do tego utworu.

  - Załączniki do faktury ustrukturyzowanej, przesłanej przy użyciu KSeF, należy przekazywać Zamawiającemu za pośrednictwem narzędzia dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla Kontrahenta / KSeF - Formularz załączników do faktur. W drodze wyjątku dopuszcza się przesłanie dokumentów:

    - drogą mailową na adres koordynatora Zamawiającego wskazany w § 13.2.1);

    - w postaci linku do własnych zasobów [postanowienia wariantowe:] Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum  [lub:] Członka konsorcjum, zamieszczonego na fakturze ustrukturyzowanej;

  - Strony postanawiają, że w przypadku wystawiania faktur w trybie offline24 oraz w trybie offline – niedostępność KSeF, [postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider Konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum będzie przesyłał faktury tylko i wyłącznie poprzez KSeF.

  - Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy [postanowienia wariantowe:] Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum  [lub:] Członka konsorcjum prowadzony przez bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego [postanowienia wariantowe:] Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum  [lub:] Członka konsorcjum jest skuteczna dla Zamawiającego z chwilą powiadomienia go przez [postanowienia wariantowe:] Wykonawcę [lub:] Lidera konsorcjum  [lub:] Członka konsorcjum poprzez pisemne oświadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. [Postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum  [lub:] Członek konsorcjum oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego [postanowienia wariantowe:] Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum  [lub:] Członka konsorcjum, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  - Na fakturze jako nabywcę [postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum  [lub:] Członek konsorcjum wskaże:

Dane nabywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 
33-100 Tarnów, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział [***] w [***], adres: [***] [adres Oddziału PSG sp. z o.o.],

oraz następujące informacje: nr Umowy, [***] [nazwa komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację Umowy], termin płatności [***] [termin, który został określony w ust. 1 niniejszego paragrafu].

  - Strony dopuszczają stosowanie faktur elektronicznych, które zostaną przesłane na adres wskazany w ust. 10.2, tylko w przypadku awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria całkowita), w  przypadku podmiotów nieobjętych obowiązkiem wystawiania i udostępniania faktur przy użyciu KSeF albo do dnia poprzedzającego dzień, w którym [postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum obowiązany będzie do wystawiania i udostępniania  faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 6, faktury będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku (to jest w formacie PDF). Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niż spełniający wymogi przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone pośrednio w wiadomości będącej załącznikiem innej wiadomości, nie będą uważane za skutecznie doręczone faktury elektroniczne. W sposób wskazany w niniejszym ustępie należy przekazywać również pozostałe dokumenty księgowe, niebędące fakturą oraz protokół odbioru w formie oryginału lub kopii.

  - Faktury wystawione w trakcie awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria całkowita) należy opatrzyć  odpowiednimi kodami QR. Do przesłanej faktury należy dołączyć wszystkie załączniki wymagane Umową. W przypadku przesyłania faktur wystawionych w trybie awarii, [postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum wskaże w temacie wiadomości e-mail informacje świadczące o załączeniu ww. faktur np.: „Awaria KSeF faktura/(-y)”, dodatkowo w treści wiadomości e-mail winien znajdować się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej.

  - Faktury wystawione przez [postanowienia wariantowe:] Wykonawcę [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum, który nie jest obowiązany do wystawiania i udostępniania faktur przy użyciu KSeF, przesyłane są w formie elektronicznej na adres wskazany w ust. 10.2. [Postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum wskaże w temacie wiadomości e-mail informacje świadczące o załączeniu faktur elektronicznych np.: „faktura / korekta faktury”, zaś w treści wiadomości e-mail winien znajdować się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej.

  - Strony zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i doręczone, tylko jeżeli zostały wysłane i odebrane przy użyciu niżej wskazanych adresów e-mail:

  - dla wysyłki przez [postanowienia wariantowe:] Wykonawcę [lub:] Lidera konsorcjum  [lub:] Członka konsorcjum - e-mail: [***],

  - dla przyjęcia przez Zamawiającego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 6, gdy z przyczyn leżących po stronie [postanowienia wariantowe:] Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum  [lub:] Członka konsorcjum lub Zamawiającego nie jest możliwe wystawienie lub przesłanie faktury elektronicznej, Strona, u której przyczyny te wystąpią, niezwłocznie poinformuje drugą Stronę. W takiej sytuacji [postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum  [lub:] Członek konsorcjum zobowiązany jest do doręczenia faktury na adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

  - Zmiana adresu, o którym mowa w ust. 10 oraz ust. 11, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

  - W przypadku nieterminowej zapłaty [postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum  [lub:] Członek konsorcjum może naliczyć Zamawiającemu odsetki za opóźnienie w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

  - Strony Umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego (PSG).

- PRAWA AUTORSKIE

  - Powstałe w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzące w skład Projektu są przedmiotem prawa autorskiego w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  - Wykonawca oświadcza, że przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa poniżej, nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania, ani też pod względem czasowym, czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wchodzących w skład Projektu z chwilą odbioru dokumentacji projektowej, o której mowa w § 5.4 OPZ. Z tą chwilą Zamawiający nabywa także własność nośników, na których te utwory utrwalono i przekazano.

  - Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczególności wynagrodzenie za:

    - przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowania Projektu oraz do jego poszczególnych elementów,

    - korzystanie przez Zamawiającego ze wszystkich pól eksploatacji wymienionych w Umowie,

    - udzielenie zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, to jest na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Projektu oraz jego poszczególnych elementów,

    - wyrażenie zgody, a na wypadek nieskuteczności tego oświadczenia – każdorazowe wyrażenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiającego zmian, uzupełnień lub poprawek do Projektu oraz jego poszczególnych elementów.

  - Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:

    - utrwalanie, zwielokrotnianie Projektu oraz jego poszczególnych elementów na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach oraz dowolną techniką znaną w chwili zawarcia Umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzenie Projektu oraz jego poszczególnych elementów do pamięci komputera i jego cyfrowej obróbki,

    - stosowanie Projektu oraz jego poszczególnych elementów w toku procesu inwestycyjnego, którego dotyczy Umowa,

    - wprowadzanie do obrotu oryginałów albo egzemplarzy projektów i opracowań wchodzących w skład Projektu,

    - oddawanie do używania oryginałów albo egzemplarzy projektów i opracowań wchodzących w skład Projektu, na podstawie umowy najmu, użyczenia lub na innej podstawie prawnej.

  - Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, to jest na rozporządzanie i korzystanie z opracowań części lub całości utworów powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, twórczych przeróbek, adaptacji itp.) w ramach inwestycji objętej Umową, a także przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do części lub całości utworów powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

  - W przypadku gdy Wykonawca nie będzie sprawować nadzoru autorskiego niezależnie od przyczyny, zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do Projektu autorskich praw osobistych, a w przypadku, o ile sam nie wykonuje w imieniu twórcy autorskich praw osobistych, zobowiązuje się uzyskać zobowiązanie twórcy do niewykonywania tych praw. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzanie zmian, uzupełnień lub poprawek przez Zamawiającego, a na wypadek nieskuteczności tego oświadczenia zobowiązuje się do każdorazowego wyrażenia zgody lub uzyskania zgody twórcy na wprowadzanie zmian, uzupełnień lub poprawek do Projektu oraz jego poszczególnych elementów, proponowanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że proponowane zmiany, uzupełnienia lub poprawki nie będą naruszały obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

  - Wykonawca oświadcza, że postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają praw osób trzecich będących twórcami lub współtwórcami Projektu. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z Projektem lub jego poszczególnymi elementami.

  - Jeżeli w wyniku prac objętych Umową powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niż wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takiego utworu. Przeniesienie praw nastąpi z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego danego utworu, z tą chwilą Zamawiający nabywa także własność nośników, na których ten utwór utrwalono i przekazano. Ustępy 2-8 niniejszego paragrafu stosują się.

- GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych w ramach Umowy prac projektowych. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowego Projektu. Termin gwarancji jakości ustala się na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 5.4 OPZ.

  - W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowego Projektu. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana Projektu, termin gwarancji biegnie na nowo, począwszy od dnia wymiany.

  - Niezależnie od gwarancji jakości Strony ustalają, iż rękojmia na wady fizyczne Projektu obowiązuje przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 5.4 OPZ.

  - Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru, o którym mowa w § 5.4 OPZ, za wyjątkiem okresu rękojmi za wady prawne, którego bieg rozpoczyna się stosownie do treści art. 576 k.c.

  - O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie procedury odbioru, jeżeli zgodnie z Umową nie stanowią podstawy do odmowy dokonania odbioru, będą również usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie może być dokonane w każdej formie i jest zawsze skuteczne, jeżeli zostanie dokonane na piśmie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wysłane drogą mailową na adres [***]. W przypadku zgłoszenia dokonanego na piśmie na adres pocztowy wystarczające jest nadanie listu poleconego w jakiejkolwiek placówce operatora usług pocztowych. Data doręczenia takiego listu jest datą dokonania zgłoszenia wady w rozumieniu Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę lub dostarczyć nowy Projekt w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie dłuższym niż 30 Dni roboczych od daty zgłoszenia.

  - Usunięcie wad lub dostarczenie nowego Projektu powinno być stwierdzone protokolarnie. Data usunięcia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiążąca. Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad, jak również dostarczenia Projektu wolnego od wad ponosi Wykonawca.

  - W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu w terminie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy, jako na podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji. Postanowienia ust. 2 zdanie drugie stosuje się również w przypadku wymiany danego elementu Projektu, dokonanej w trybie niniejszego ustępu, przy czym gwarantem w takim przypadku pozostaje Wykonawca, niezależnie od ewentualnej gwarancji udzielonej przez podmiot, który faktycznie wadę usunie.

  - Uprawnienia z gwarancji przysługują Zamawiającemu oraz każdemu następcy prawnemu Zamawiającego pod tytułem ogólnym lub szczególnym. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wystawi Zamawiającemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzający warunki już udzielonej w ramach postanowień niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki pełnić będzie funkcję znaku legitymacyjnego potwierdzającego uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyższego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposób warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji, które to uprawnienia dla Zamawiającego wynikają wprost z Umowy, a dla następcy prawnego z faktu przejścia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakże następca prawny dysponujący takim dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi już w inny sposób wykazywać faktu przejścia na niego Przedmiotu Umowy.

  - Odpowiedzialność Wykonawcy:

    - Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego będące następstwem wad Projektu, przez cały okres procesu inwestycyjnego oraz przez okres gwarancji i rękojmi Wykonawcy,

    - Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego przez osoby trzecie dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem przez Wykonawcę robót, działań i czynności wynikających z realizacji Przedmiotu Umowy.

- KARY UMOWNE

  - Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:

    - z tytułu opóźnienia w oddaniu Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli jest wymagana lub zaświadczenia właściwego organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę w terminie określonym § 4.3 OPZ, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za nieoddanie Projektu w terminie – w wysokości 0,25 % (w przypadku umów o wartości równej lub poniżej 100.000,00 zł netto)/ 0,15 %
 (w przypadku umów o wartości powyżej 100.000,00 zł netto) wynagrodzenia netto określonego w § 3.1.1) Umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty,

    - z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2.1.2) OPZ, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,15 %  wynagrodzenia netto określonego w § 3.1.1) Umowy za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty,

    - z tytułu opóźnienia w dostarczeniu cyklicznych raportów, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,15 % wynagrodzenia netto określonego w § 3.1.1) Umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 
15 % tej kwoty,

    - z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,15 % wynagrodzenia netto określonego w § 3.1.1) Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w Umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty,

    - z tytułu opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tych obowiązków w terminie – w wysokości 0,15 % wynagrodzenia netto określonego w § 3.1.1) Umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty,

    - z tytułu opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 2.3 OPZ, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 
0,15 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3.1.2) Umowy za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty,

    - z tytułu naruszenia postanowień § 7 OWU dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3.1 Umowy za każde naruszenie,

    - w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) - w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3.1 Umowy,

    - w razie niewykonania lub nienależytego wykonania nadzoru autorskiego – w wysokości 
15 % wynagrodzenia netto określonego w § 3.1.2) Umowy,

    - z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania z winy Wykonawcy obowiązku określonego w § 4.5 Załącznika Nr 2 do OPZ – „Wytyczne do pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych” – w wysokości 
10 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3.1 Umowy za każde naruszenie,

[postanowienie opcjonalne – do stosowania w przypadku gdy dysponowanie przez Wykonawcę osobami o określonych kwalifikacjach było warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  w wyniku którego zawarto Umowę:]

    - w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, która nie posiada kwalifikacji wskazanych w dokumentacji określającej warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę, z naruszeniem postanowień § 13.1 - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każde naruszenie,

  - Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć [postanowienia wariantowe:] 20% (przy przebudowach) [lub:] 50 % (przy budowach) łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3.1 Umowy.

- ZAKOŃCZENIE UMOWY

  - Każda ze Stron ma prawo odstąpić od Umowy na zasadach określonych w § 5 OWU. Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

    - wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i nieprzystąpienia do należytego sposobu wykonywania Umowy w terminie 3 (słownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania,

    - nierozpoczęcia przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy w terminach określonych w Umowie oraz nieprzystąpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego,

    - przerwania przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy na okres powyżej 30 (słownie: trzydziestu) dni,

    - niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 4.3 OPZ lub niezrealizowania poszczególnych etapów robót w terminach określonych w Harmonogramie realizacji Umowy,

    - rozwiązania albo odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy o przyłączenie do sieci gazowej łączącej Zamawiającego z jego klientem, która była podstawą zlecenia Wykonawcy prac objętych Przedmiotem Umowy.

  - Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może zostać zrealizowane [postanowienia wariantowe:] do dnia [***] / w terminie [***] od dnia [***].

  - W razie odstąpienia od Umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji i odbioru prac w toku, na dzień odstąpienia. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do inwentaryzacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego, jednostronnego sporządzenia protokołu, który będzie wiązał Strony. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż dokona odbioru tylko tych prac, które na dzień odstąpienia od Umowy mają dla niego wartość gospodarczą.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego:

    - Zamawiający wstrzyma zapłatę za wystawione i przyjęte faktury, potrąci z nich kary umowne oraz wszelkie pozostałe należności i odszkodowania wynikające z Umowy, a Wykonawca na takie działanie Zamawiającego wyraża zgodę,

    - Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace należycie wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, o ile zostały one odebrane przez Zamawiającego protokolarnie, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu,

    - Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Projektu lub jego części, lub utworów, o których mowa w § 7.9 OPZ odebranych i przekazanych mu do dnia odstąpienia za wynagrodzeniem, o którym mowa w pkt. 2) niniejszego ustępu,

    - Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawcę prac; bieg okresu gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu.

[Postanowienie opcjonalne w przypadku Umów o wartości do 100.000,00 zł netto; Postanowienia obligatoryjne w przypadku Umów o wartości powyżej 100.000,00 zł netto, chyba że zostanie podjęta inna decyzja, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującej Instrukcji udzielania zamówień i dokonywania wydatków:]

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 10 OWU.

- Strony oświadczają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy przed zawarciem Umowy.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwotę [***] zł (słownie: [***] złotych), tj. … % wartości umowy brutto.

- Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o których mowa w § 10.4 OWU.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy, [postanowienie opcjonalne – do obligatoryjnego zastosowania w przypadku zastosowania postanowienia ustępu 6:], z zastrzeżeniem postanowienia ust. 6, zostanie zwrócone po sporządzeniu i podpisaniu bez zastrzeżeń przez Strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 5.4 OPZ

[Postanowienie opcjonalne:]

- Zamawiający ma prawo do pozostawienia kwoty [***] zł (słownie: [***] złotych) [kwota nie wyższa niż 30 % wysokości zabezpieczenia] na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości Przedmiotu Umowy.

- UBEZPIECZENIA

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia oraz do odnawiania przez cały okres realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych określonych w „Ogólnych wytycznych dotyczących ubezpieczeń” z dnia [***], dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Ogólnymi wytycznymi dotyczącymi ubezpieczeń” przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości, Kopia polisy stanowi Załącznik Nr 3 do OPZ. Postanowienia § 11 OWU nie znajdują zastosowania.

  - Następujące postanowienia „Ogólnych wytycznych dotyczących ubezpieczeń”  nie mają zastosowania do Umowy:

  - ust. I pkt 1 „Ogólnych wytycznych dotyczących ubezpieczeń”,

  - ust. II pkt 1 „Ogólnych wytycznych dotyczących ubezpieczeń”,

  - ust. II pkt 2 „Ogólnych wytycznych dotyczących ubezpieczeń”.

- OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA

  - Wykonawca informuje, że funkcję projektanta będzie pełnił [***], posiadający uprawnienia nr [***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu Wykonawcy protokołów odbiorowych.

Wykonawca zobowiązuje się, że powierzy realizację Przedmiotu Umowy wyłącznie osobom, które posiadają kwalifikacje wskazane w dokumentacji określającej warunki udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz osób, którym ma zostać powierzona realizacja Przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie Umowy z pomocą osób trzecich lub powierzenie wykonania Umowy osobom trzecim, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia wyrażenia powyższej zgody, wykaz osób wskazanych przez podwykonawców, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.

Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przekazania wykazu osób, dokona w formie pisemnej akceptacji wskazanych osób lub zgłosi względem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do przedstawienia innych osób posiadających wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy osobom innym niż określone w zaakceptowanym przez Zamawiającego wykazie osób wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym jest dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi zmiany Umowy.

  - Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie nadzorować sprawną realizację Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

    - Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest [***], tel. [***], e-mail: [***],

- Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].

  - Koordynatorzy są umocowani do dokonywania następujących czynności:

- do podpisywania protokołów odbiorów częściowych, protokołu odbioru Projektu i protokołu odbioru końcowego, potwierdzania prawidłowej realizacji świadczenia nadzoru autorskiego,

- akceptacji Harmonogramu realizacji Umowy.

[Postanowienie opcjonalne – do obligatoryjnego stosowania w przypadku gdy w Umowie przewidziano prawo opcji:]

- Koordynatorzy [postanowienia wariantowe:] są/nie są umocowani do dokonywania następujących czynności: składania oświadczeń o skorzystaniu z prawa opcji.

  - Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

    - dla Zamawiającego – adres: [***],

    - dla Wykonawcy – adres: [***].

  - Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia. W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy.

  - W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu. Za dzień doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata. W razie niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską 
z przyczyn dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, 
w którym zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie).

- BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORMACJI

  - Strony Umowy zobowiązują się do niepozyskiwania w sposób nieuprawniony informacji od drugiej Strony, a także nieujawniania lub niewykorzystywania w sposób nieuprawniony informacji otrzymanych od drugiej Strony w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, posiadających wartość gospodarczą, w szczególności informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych oraz innych danych, w szczególności dotyczących procedur, rynków, klientów, produktów, strategii, składników majątku, zobowiązań oraz wyników finansowych, jak również innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chyba że Strona, do której należą informacje, wyrazi na to wyraźną pisemną zgodę drugiej Stronie. Niezależnie od powyższych postanowień, Strony postanawiają, iż Zamawiający jest uprawniony do przekazywania bez zgody Wykonawcy wskazanych powyżej informacji Orlen S.A., pod warunkiem że nie jest to sprzeczne z przepisami prawa.

  - W przypadku konieczności przekazania Wykonawcy informacji stanowiących u Zamawiającego tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę spółki Zamawiającego (rozumianą jako szczególnie chroniony rodzaj tajemnicy przedsiębiorstwa) Strony zobowiązane są przed przekazaniem tych informacji zawrzeć oddzielną umowę określającą zasady ich przetwarzania i ochrony.

  - Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczący informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego i Wykonawcy wiąże Strony przez okres realizacji Umowy oraz przez okres 10 lat od dnia zakończenia tej realizacji.

  - Informacje stanowiące tajemnicę będą podlegać ochronie bez względu na formę ich pozyskania, ujawnienia lub wykorzystania (dokumenty pisemne, wykresy, projekty).

  - Ograniczenia, o których mowa w ust.1, nie dotyczą informacji:

1) uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy,

2) uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszających zobowiązań tych osób do nieujawniania takich informacji,

3) które są publicznie znane.

  - Ochrona informacji stanowiących tajemnicę nie będzie dotyczyć obowiązku ich ujawniania 
w przypadkach wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

  - Strony zobowiązują się powiadomić każdego swojego pracownika lub podwykonawcę związanego z wykonaniem Umowy o obowiązku zachowania tajemnicy.

  - Zamawiający może na piśmie zażądać zwrotu materiałów zawierających informacje stanowiące tajemnicę w dowolnym terminie. W czasie 7 dni od otrzymania takiego żądania Wykonawca zwróci ich oryginały oraz zniszczy wszystkie pisemne i elektroniczne kopie tych informacji, 
a także w tym samym terminie złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające zniszczenie wszystkich kopii zwróconych informacji, chyba, że powyższe działanie będzie niemożliwe ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  - W zakresie, w jakim do wykonania Umowy potrzebny jest Wykonawcy dostęp do zasobów informacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
u Zamawiającego przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym dokonać z Zamawiającym ustaleń co do sposobu wymiany informacji pomiędzy Stronami.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” z dnia [***] r. (Wymagania w zakresie bezpieczeństwa), dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji swoich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot Umowy.

  - Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy dodatkowe przepisy obowiązujące 
u Zamawiającego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji. Brak takiego udostępnienia do momentu zawarcia Umowy zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania, o którym mowa w ust. 9.

  - Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli w ramach wykonywania Umowy zajdzie konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych dostarczonych przez Zamawiającego, Strony uzgodnią zasady powierzenia ich przetwarzania na podstawie odrębnej umowy, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

  - Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, iż Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy jest: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: iodo@psgaz.pl). Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników będą przetwarzane na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora:

1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu:

a) weryfikacji niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa, którymi muszą wykazać się pracownicy Wykonawcy tam, gdzie jest to niezbędne i będą przetwarzane przez okres realizacji czynności wymagających tychże uprawnień lub kwalifikacji,

b) rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji i będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty wystąpienia incydentu,

c) wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora,

2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

a) utrzymywania kontaktu służbowego i będą przetwarzane przez okres obowiązywania 
i realizacji Umowy lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora,

b) przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych i będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty realizacji czynności,

c) ewidencjonowania i oceny Wykonawcy po zrealizowaniu Umowy w oparciu o kryterium terminowości, jakości, sposobu realizacji Umowy oraz współpracy z Zamawiającym, przestrzegania zasad i warunków Umowy/norm/przepisów, a także wysyłania powiadomienia o zakwalifikowaniu Wykonawcy do kategorii Kwalifikowany lub Nierzetelny i będą przetwarzane przez okres 26 miesięcy od daty zrealizowania Umowy,

d) zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń,

3) art. 6 ust. 1. lit. b) RODO w celu:

a) zawierania i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci dostępu do Centralnej Bazy Wykonawców Administratora i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji Umowy,

b) zawierania i realizacji Umowy i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora,

c) monitorowania zabezpieczeń i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji Umowy lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora.

  - Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników Administrator uzyskał 
w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy.

  - Przetwarzane mogą być dane osobowe z kategorii Kontrahenci niezbędne do identyfikacji oraz realizacji Umowy.

  - Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników będą przechowywane przez okres równy najdłuższemu okresowi przetwarzania danych osobowych spośród tych wymienionych w ust. 13.

  - Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom, w szczególności: kancelariom prawnym, firmom doradczym, dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, jak również podmiotom i organom, względem których Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  - Wykonawcy, jego przedstawicielom i pracownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu.

  - Wykonawcy, jego przedstawicielom i pracownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

  - Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednak ich podanie może warunkować zawarcie lub wykonywanie Umowy.

  - Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania.

  - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, których dane są przetwarzane przez Administratora w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, zapoznali się z informacjami, o których mowa w niniejszym paragrafie, w terminach wskazanych w art. 14 ust. 3 RODO.

- ZAŁĄCZNIKI

Integralną część OPZ stanowią następujące załączniki:

|  | Wzór Harmonogramu realizacji Umowy. |
| --- | --- |
|  | Wytyczne do pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych. |
|  | Kopia polisy Wykonawcy. |

# PODPISY:

Zamawiający:

___________________		_____________________

___________________		_____________________

Wykonawca:

___________________			_____________________

___________________			_____________________