## ZAKRES ROBÓT
ZZK_SP_4306_Pawłowice_Rew.0
Zbiorcze Zestawienie Kosztów SP 4306 Pawłowice, ul. Wodzisławska 74, 43-250 Pawłowice, woj. śląskie
Program: Dostosowanie stacji do standardu SC 2.0 U, roboty w zakresie LPG, prace zewnętrzne
Lp. | OPIS Zakres robót zgodny z projektem oraz standardem i kartami katalogowymi ORLEN S.A. | Ilość | J.M. | Potwierdzam wycenę w ofercie handlowej *
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | Etap I - Roboty zasadnicze - pawilon S.C. 2.0 U
1 | Kompleksowe dostosowanie pawilonu do standardu S.C. 2.0 (format U) | 1 | kpl
2 | Kompleksowy remont zaplecza stacji paliw wg standardu ORLEN | 1 | szt
3 | Kompleksowy remont poszycia pawilonu wraz z wymianą instalacji odgromowej | 1 | szt
4 | Punkty asekuracyjne wraz z opracowaniem dokumentacji | 1 | kpl
5 | Rektyfikacja pawilonu | 1 | kpl
6 | Rektyfikacja wiaty | 1 | kpl
7 | Nowe przyłącze energetyczne do pawilonu SP | 1 | kpl
8 | Organizacja sprzedaży tymczasowej | 1 | kpl
9 | Dostawa kontenera socjalnego dla potrzeb obsługi SP | 1 | kpl
10 | Wymiana witryny - okienko sprzedaży zastępczej | 1 | kpl
11 | Malowanie cokołu elewacji pawilonu | 1 | kpl
12 | Remont obszaru wejścia na zaplecze (wewnątrz i zewnątrz) - dostawy | 1 | kpl
13 | Dostawa toalet przenośnych dla klientów na czas remontu pawilonu | 1 | kpl
14 | Rolety wewnętrzne | 1 | kpl
15 | SSP | 1 | kpl
16 | Wymiana drzwi zewnętrznych na zaplecze | 1 | kpl
17 | Pozostałe prace związane z zakresem projektu | 1 | kpl
II | Roboty nietypowe Etapu I (Inne niezbędne prace nie ujęte w powyższym zestawieniu kosztorysowym można wyszczególnić poniżej w wolnych pozycjach)
1 |  | 1 | kpl
2 |  | 1 | kpl
3 |  | 1 | kpl
4 |  | 1 | kpl
III | Etap II - Roboty zasadnicze - LPG, prace zewnętrzne
1 | Prace ziemne - wykopy w gruncie utwardzonym oraz nieutwardzonym, rozebranie nawierzchni wraz z wywiezieniem gruzu oraz utylizacją | 1 | kpl
2 | Odtworzenie nawierzchni utwardzonych oraz terenu zielonego | 1 | szt
3 | Wymiana pomp w przepompowni ścieków, instalacji elktrycznej oraz sterowniczej, relokacja (dostawa nowego) sterowania przepompownią z pawilonu w obszar istniejącej studni pomp, odrębne zasilanie | 1 | szt
4 | Wydzielenie odrębnego zasilania dla przepompowni - z istniejącego zasilania pawilnu SP - zasilanie pawilonu na podstawie odrębnego przyłącza | 1 | kpl
5 | Nowe przyłącze energetyczne dla pawilonu SP | 1 | kpl
6 | Ogrodzenie obszaru przepompowni | 1 | kpl
7 | Likwidacja naniesień na działce sąsiedniej - instalacja wodna dla zbiornika ppoż | 1 | kpl
8 | Podłączenie zbiornika ppoż do instalacji wod z przyłącza pawilonu | 1 | kpl
9 | Przeniesienie hydrantu zbiornika ppoż na teren SP | 1 | kpl
10 | Przygotowanie stanowiska parkingowego dla wozu asenizacyjnego | 1 | kpl
11 | Likwidacja altany śmietnikowej | 1 | kpl
12 | Dostawa oraz zabudowa nowej altany śmietnikowej | 1 | kpl
13 | Prace rozbiórkowe przy zbiorniku LPG | 1 | kpl
14 | Przygotowanie nowego fundamentu dla modułu LPG (zbiornik, dystrybutor, wiata) | 1 | kpl
15 | Ogrodzenie obszaru stanowiska LPG poza obszarem dystrybutora LPG | 1 | kpl
16 | Aktualizacja PSOR, oznakowania poziomego i pionowego | 1 | kpl
17 | Dostawa wiaty (zadaszenia) stanowiska LPG | 1 | kpl
18 | Pozostałe prace związane z zakresem projektu | 1 | kpl
IV | Roboty nietypowe Etapu II (Inne niezbędne prace nie ujęte w powyższym zestawieniu kosztorysowym można wyszczególnić poniżej w wolnych pozycjach)
1 |  | 1 | kpl
2 |  | 1 | kpl
3 |  | 1 | kpl
4 |  | 1 | kpl
* - wpisać "X" jeśli skalkulowano w ofercie handlowej - w arkuszu ZZK (z cenami) - uzupełnić każdą linię z wykazaną ilością
Uwagi dla Oferenta:
1. | Zamawiający zastrzega możliwość realizacji prac (Etap I, II) w odrębnym terminie, rezygnacji z Etapu prac I lub II; realizacji Etapu I i II w tym samym okresie. W związku z powyższym zawarte zostaną 2 odrębne umowy na GW - zakres SC 2.0 oraz zakres MT - LPG.
2. | Przed złożeniem oferty wymagana wizja lokalna: SP 4306 Pawłowice.
3. | W trakcie przygotowywania przetargu każdorazowo należy zlikwidować / skreślić pozycje prac nie występujących w danej inwestycji.
4. | Wszystkie dostawy inwestorskie zostały określone w warunkach przetargu.
5. | Powyższa ryczałtowa oferta cenowa winna zawierać w sobie koszty: - wykonania dokumentacji powykonawczej w formie drukowanej i elektronicznej - zgodnie ze standardem ORLEN S.A., - założenia książki obiektu budowlanego, - wszystkie opłaty administracyjne związane z uzyskaniem PnU, - wszystkie opłaty administracyjne związane z prowadzonymi robotami takie jak np. opłata za zajęcie pasa drogowego na czas robót, opłaty z tytułu uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na drodze publicznej itp.
6. | Prace prowadzone na czynnym obiekcie, w kosztorysie uwzględnić wszelkie koszty związane z utrzymaniem ciągłości funkcjonowania SP.
Termin realizacji: 20 tygodni dla Etapu I oraz 20 tygodni dla Etapu II.
| Pieczęć i podpis Oferenta: | ……………………………………………….