Umowa nr ………….

zawarta w Gdańsku, pomiędzy:

ORLEN Serwis S.A. z siedzibą w Płocku, (adres do doręczeń: Oddział Gdańsk kod 80-718, przy ul. Elbląskiej 135), wpisaną do rejestru przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531983, kapitał zakładowy/wpłacony 14.483.440,00 zł, NIP 774-32-21-601, REGON 360160621 oraz nr BDO 000026097, która oświadcza, że ma status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” lub „ORLEN Serwis”,

a

………, z siedzibą w ………, kod ………, przy ul. ………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy .......................... w ………, ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………, o kapitale zakładowym w wysokości ……… zł (słownie: ……………………………00/100), w pełni wpłacony/inaczej/wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione, będącą podatnikiem czynnym podatku VAT, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: ………, posiadającą REGON ……… oraz numer rejestrowy w Bazie Danych o Odpadach BDO: ………, reprezentowaną przez:

................................................................................................

................................................................................................

lub

Panem/Panią ………, zamieszkałym/ą pod adresem: ………, PESEL ………, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: ………, z siedzibą w ………, kod ………, przy ul. ………….. wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będącym/ą podatnikiem czynnym podatku VAT, zarejestrowanym/ą pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: ………, posiadającym/ą REGON ……… oraz numer rejestrowy w Bazie Danych o Odpadach BDO:………………..

zwaną/-ym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a każdą z osobna „Stroną”.

# § 1

# DOKUMENTY Umowy

- Umowa składa się z niniejszego dokumentu (Dokument Zawarcia Umowy) wraz z załącznikami, rysunkami, specyfikacjami i dokumentami przywołanymi w treści Umowy, które w całości wchodzą w skład i stanowią integralną część tej Umowy:

Załącznik nr 1 - Warunki ogólne,

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Zakres Prac,

Załącznik nr 3 - Dokumentacja Techniczna (jeśli dotyczy),

Załącznik nr 4 - Standardy Techniczne udostępnione pod adresem: 
 https://rafineriagdanska.pl/3613/logistyka/standardy_techniczne,

Załącznik nr 5 – Nota informacyjna dotycząca obowiązków informacyjnych spółki publicznej,

Załącznik nr 6 – Klauzula korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),

Załącznik nr 7 -  Wzór weksla z deklaracją wekslową.

- Strony oświadczają, że przed zawarciem Umowy zapoznały się z treścią wszystkich dokumentów składających się na treść Umowy i opracowanych przez Strony na dzień jej zawarcia i nie wnoszą do nich zastrzeżeń.

# § 2

# PIERWSZEŃSTWO

W przypadku sprzeczności pomiędzy częściami Umowy, załącznikami do Umowy, Dokumentacją Techniczną, innymi załącznikami lub dokumentami, Wykonawca bezzwłocznie w formie pisemnej powiadomi Zamawiającego i zastosuje się do wydanych przez niego pisemnych instrukcji, oraz dokonanej wykładni Umowy.

# § 3

# Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie kompletnego remontu tokarki karuzelowej SEDIN 1512 - maszyna do regeneracji przylg aparatów, korpusów pomp i kompresorów, zwane w dalszej treści Umowy jako „Roboty”.

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy znajduje się w Załączniku nr 2 (Szczegółowe Założenia Przedmiotu Umowy), Załączniku nr 3 (Dokumentacja Techniczna).

- Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień w Umowie lub jej załącznikach, Wykonawca dostarczy wszystkie usługi, Materiały, Sprzęt i Urządzenia, niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wszystkie Materiały i Urządzenia będą zamawiane przez Wykonawcę zgodnie z Listą Kwalifikowanych Wytwórców stanowiącą Załącznik nr 6 do Umowy.

- Wykonawca wykona wszystkie Roboty zgodnie z Umową, w szczególności zgodnie z Dokumentacją Techniczną przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego przed rozpoczęciem Robót, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy oraz zgodnie ze Standardami Technicznymi stanowiącymi Załącznik nr 4 do Umowy, wykorzystując sprawdzone inżynierskie praktyki i zachowując zgodność ze stosownymi uregulowaniami prawnymi oraz właściwymi normami technicznymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za pisemne powiadamianie przedstawiciela Zamawiającego, o ile będzie wiedzieć lub podejrzewać, że informacje mu dostarczone są niepoprawne lub niekompletne.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiotem Umowy nie są / są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej także jako Ustawa o VAT).

W przypadku sprzedaży towarów i/lub usług wymienionych w załączniku nr 15 Ustawy o VAT, których wartość brutto wynikająca z faktury przekracza 15 000 zł, Wykonawca oznaczy faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”. Dodatkowo, w przypadku sprzedaży towarów i/lub usług wymienionych w załączniku nr 15 Ustawy o VAT, niezależnie od wartości towaru lub usługi, Wykonawca jest obowiązany do podania w umowie i/lub na fakturze symbolu PKWiU i/lub numeru pozycji z załącznika nr 15. Brak ww. danych uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności do dnia ich uzyskania, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie.

Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot Umowy obejmuje czynności i towary zgodnie z niżej wskazaną klasyfikacją:

- PKW i U [usługi]

- CN [towary].

# § 4

# Termin

- Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w całości w następujących terminach:

Rozpoczęcie realizacji Umowy: w terminie ……………………………..

Zakończenie realizacji Umowy: w terminie ……………………………...

- W przypadku opóźnienia w zakończeniu realizacji Robót, wynikającego wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo zawnioskować o przedłużenie terminu realizacji Robót o czas wynikający z opóźnienia. Odmowa uwzględnienia wniosku wymaga uzasadnienia przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do wykonania Robót w terminach i w sposób określonych powyżej i że wykonanie Robót we wskazanych wedle jego najlepszej wiedzy profesjonalisty jest w pełni możliwe. W szczególności dotyczy to wymogu końcowej czystości Wodoru, o której mowa w zdaniu drugim §3 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o każdej wiadomej mu okoliczności mogącej wpłynąć na przesunięcie terminów realizacji Robót określonych w niniejszej Umowie.

# § 5

# wYNAGRODZENIE

- Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, łączne wynagrodzenie Wykonawcy za pełne i kompletne wykonanie przedmiotu Umowy, z zachowaniem zgodności ze wszystkimi postanowieniami i warunkami Umowy oraz uregulowaniem przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań podjętych w trakcie lub w odniesieniu do realizacji przedmiotu Umowy, stanowi:

Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………… PLN (słownie: ……………… złotych) netto - obejmujące wszystkie koszty Wykonawcy, jego wydatki, koszty ogólne (ponoszone zarówno w centrali, jak i w terenie), a także zysk - za pełne i kompletne wykonanie Robót będących przedmiotem Umowy, obejmujących  koszt robocizny, materiałów podstawowych i pomocniczych, narzędzi, urządzeń, sprzętu i transportu, potrzebnych do wykonania Robót. Żadne odstępstwa od stopnia złożoności Robót nie spowodują zmian cen określonych w Umowie. Ceny te będą stałe i niezmienne przez okres trwania Umowy. W przypadku cen ustalanych na podstawie źródeł zewnętrznych stałość dotyczy sposobu zastosowania tych cen. Ceny określone w niniejszym paragrafie zawierają wszystkie podatki, opłaty i cła, z wyłączeniem podatku VAT. Do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT wg stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami.

# § 6

# FAKTUROWANIE i PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne jednorazowo po zakończeniu Robót. Płatność dokonana zostanie po zatwierdzeniu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokołu końcowego Odbioru Robót.

- Strony zgodnie ustalają, że Roboty uznaje się za wykonane (w rozumieniu spełnienia umownych zobowiązań Wykonawcy w zakresie terminowego i należytego wykonania Robót) w dniu powiadomienia Zamawiającego o ukończeniu Robót (w tym usunięciu wad i uzupełnieniu niekompletnych części Robót przez Wykonawcę) oraz o gotowości Robót do odbioru pod warunkiem, że odbiór tych Robót przez Zamawiającego nastąpi bez zastrzeżeń. Powyższa definicja nie narusza obowiązków Stron wynikających z regulacji w zakresie prawa podatkowego, wedle których Strony ustalają, iż momentem uznania Robót za wykonane jest data zatwierdzenia protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest wystawiona faktura, wraz z dołączonym do niej zatwierdzonym przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokołem końcowym Odbioru Robót wraz z załącznikiem nr 1 do protokołu - Informacja o odpadach. Bieg terminu płatności faktur dostarczonych Zamawiającemu przed zatwierdzeniem protokołu końcowego odbioru Robót rozpocznie się od daty zatwierdzenia protokołu końcowego Odbioru Robót.

- Do faktur składanych zgodnie z ustaleniami niniejszej Umowy za Roboty wykonane Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopię zatwierdzonego przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokołu końcowego Odbioru Robót potwierdzającego fakt wykonania Robót.

- Płatności będą realizowane za pośrednictwem rachunku płatniczego Zamawiającego z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem końcowego Odbioru Robót, z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, na poniższy numer rachunku bankowego Wykonawcy:

……………………………………………………

Ze względu na mechanizm podzielonej płatności, podatek VAT wynikający z otrzymanej faktury będzie płacony jedynie w złotych polskich na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wykonawca zobowiązuje się podać powyższy numer rachunku bankowego na każdej fakturze.

Wykonawca oświadcza, że wymieniony wyżej numer rachunku bankowego jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT i jest aktualny. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u Wykonawcy.

W przypadku, gdy rachunek bankowy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96b Ustawy o VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie.

Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wszelkie płatności będą realizowane po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowych, rzetelnych i wystawionych we właściwym terminie, zgodnie z przepisami Ustawy o VAT, rozporządzeniami wykonawczymi oraz zapisami niniejszej Umowy, faktur, których jeden z egzemplarzy pozostanie w posiadaniu Wykonawcy. Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać numer Umowy SAP (nadany przez Zamawiającego).

- Zgodnie z przepisami Ustawy o VAT, Zamawiający akceptuje przesyłanie faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur oraz not korygujących drogą elektroniczną (dalej także „faktury”).

- Wykonawca zobowiązany jest przesyłać faktury w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelności faktur, o których mowa w art. 106 m ust 1-5 Ustawy o VAT.

- Faktury w formie elektronicznej wysyłane będą na adres poczty elektronicznej efaktura.ossagda@orlen.pl z dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej ..............................

- Zmiana adresów wskazanych w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia, w terminie 5 dni roboczych, drugiej Strony przez Stronę dokonującą zmiany.

- Momentem otrzymania faktury przesłanej przez Wykonawcę w formie elektronicznej będzie moment otrzymania przez Zamawiającego wiadomości mailowej, co zostanie potwierdzone wiadomością z serwera pocztowego Zamawiającego.

- Zamawiający zachowuje prawo do wycofania udzielonej powyżej akceptacji w każdym momencie, co skutkować będzie utratą prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej.

- Zamawiający akceptować będzie faktury przesyłane w formie papierowej wyłącznie, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają Wykonawcy przesłanie faktur drogą elektroniczną.

- ca zobowiązany jest do wyszczególnienia na fakturze kwoty wynagrodzenia za przeniesienie tych praw.

- Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a Ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności o której mowa w art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów  podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

- Wykonawca oświadcza, że jest i przez cały okres obowiązywania Umowy będzie zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce i nie jest i przez cały okres obowiązywania Umowy nie będzie małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu Ustawy o VAT, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z tytułu realizowanych przez nich, w ramach niniejszej Umowy, na zlecenie Wykonawcy, prac.

- Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne, z datą na dzień wystawienia faktury oryginały oświadczeń każdego z Podwykonawców, którymi posługiwał się przy wykonywaniu Umowy, że dokonał zapłaty za wszystkie już wykonane Roboty, jak również o kwocie należności jeszcze niewymagalnych na dzień złożenia oświadczenia za wykonywanie Robót opisanych w Umowie. W przypadku, gdy Wykonawca nie posługiwał się Podwykonawcami przy wykonywaniu Robót opisanych w Umowie, zobowiązany jest dołączyć do ostatniej faktury oświadczenie, że Roboty stanowiące przedmiot Umowy wykonał siłami własnymi, bez udziału Podwykonawców.

Dzień dostarczenia powyższych oświadczeń może być uznany jako moment rozpoczęcia biegu terminu płatności na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego, wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury. Takie działanie nie będzie uważane przez Wykonawcę za opóźnienie w płatności ani nienależyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego. Wykonawca nie będzie uprawniony w tym zakresie do dochodzenia należnych odsetek ustawowych. Strony zgodnie postanawiają, że płatności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną dokonane w terminie do 30 dni od otrzymania kompletu dokumentów przez Zamawiającego.

- Na każdorazowy wniosek Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie prześle aktualną listę Podwykonawców oraz stan rozliczeń z nimi zawierający co najmniej informację o wynagrodzeniu zapłaconym i pozostałym do zapłaty wraz z terminami płatności oraz z rozbiciem na wymagalne, zafakturowane niewymagalne oraz pozostałe do zafakturowania przez Podwykonawcę.

- Jeżeli w wypadkach, o których mowa w ust. 16-18 dojdzie do ustalenia należnego Podwykonawcy Robót wynagrodzenia, które stało się wymagalne i nie zostało zaspokojone, Zamawiający jest uprawniony, lecz nie zobowiązany, po umożliwieniu wyrażenia opinii przez Wykonawcę, co do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy bezpośrednio jemu na podstawie przedłożonych przez niego dokumentów. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy powoduje automatyczne zmniejszenie łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację Umowy. Jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane Wykonawcy w częściach, zmniejszenie dotyczy tych części wynagrodzenia, które mają być wypłacane Wykonawcy kolejno w najbliższych terminach po dacie zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy aż do pełnego uwzględnienia zmniejszenia wynagrodzenia. W razie konieczności Wykonawca wystawi faktury korygujące potwierdzające zmniejszenie wynagrodzenia.

- Zamawiający ma prawo do przesunięcia momentu rozpoczęcia biegu terminu płatności wynagrodzenia z ostatniej faktury w wysokości do 10% Wartości Umowy jako zabezpieczenie usunięcia wad nielimitujących zgłoszonych przy protokole Odbioru Końcowego. Termin płatności tej części wynagrodzenia rozpocznie bieg po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia pełnego zakresu wad, a płatność nastąpi w terminie 30 dni od podpisania przez Zamawiającego w/w potwierdzenia.

- Wykonawca informuje, że przy realizacji Robót rozważa posługiwanie się następującymi Podwykonawcami:

- Nazwa podwykonawcy, zakres prac, wartość wynagrodzenia …… ………  -  ………

Powyższy wykaz ma jedynie charakter informacyjny.

Zmiana Podwykonawców wskazanych w tym trybie nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę o takim zamiarze.

Zamawiający w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu ww. zgłoszenia, może zgłosić sprzeciw wobec wykonywania Robót przez danego Podwykonawcę.

Zamawiający zastrzega prawo odrzucenia proponowanego przez Wykonawcę Podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu kolejnego Podwykonawcy.

(LUB)

Wykonawca na moment podpisania Umowy oświadcza, że Roboty wykona siłami własnymi bez udziału Podwykonawców.

Strony postanawiają, że wskazanie Podwykonawców przez Wykonawcę nastąpi zgodnie z trybem przewidzianym w punkcie 9.1 Załącznika Nr 1 do Umowy

Zmiana Podwykonawców wskazanych w tym trybie nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę o takim zamiarze.

Zamawiający w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu ww. zgłoszenia, może zgłosić sprzeciw wobec wykonywania Robót przez danego Podwykonawcę. Zamawiający zastrzega prawo odrzucenia proponowanego przez Wykonawcę Podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu kolejnego Podwykonawcy.

- Wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Wykonawcę wierzytelności wobec Zamawiającego lub Inwestora z ewentualnymi wierzytelnościami Zamawiającego lub Inwestora wobec Wykonawcy.

- Wyłączona zostaje możliwość ustanawiania zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy/umowy podwykonawczej (w okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy/umowy  podwykonawczej, jak i w okresie rękojmi i gwarancji) poprzez dokonywanie przez Zamawiającego zatrzymań z wynagrodzenia należnego Wykonawcy/podwykonawcy.

- Strony zgodnie postanawiają, że regulacje zawarte w Załączniku nr 6 do Umowy - Klauzula korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) będą miały zastosowanie od dnia, w którym Zleceniobiorca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zleceniodawcy faktur (co w rozumieniu niniejszego paragrafu obejmuje również faktury korygujące)  ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej Umowy i innymi ustaleniami Stron regulującymi sposób wystawiania, przesyłania i odbierania faktur.

- Wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Wykonawcę wierzytelności wobec Zamawiającego i Inwestora z ewentualnymi wierzytelnościami Zamawiającego lub Inwestora wobec Wykonawcy.

# § 7

# Odstąpienie od Umowy

- Naruszenie przez Wykonawcę lub podmiot za który ponosi on odpowiedzialność, zwłaszcza podwykonawcę, któregokolwiek z warunków Umowy stanowić może dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca przekazał realizację Robót lub części Robót lub jakiekolwiek wynikające z Umowy prawa osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy, w przypadku nieterminowej realizacji płatności na rzecz Podwykonawców lub brak uregulowania płatności na rzecz Podwykonawców, Wykonawca wykonał lub wykonuje przedmiot Umowy w sposób nienależyty Wykonawca naruszył obowiązki wynikające z Umowy lub w innych przypadkach przewidzianych Umową. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy może nastąpić według jego wyboru co do całej Umowy lub co do dowolnej jej części, w którym to przypadku wygaśnięcie Umowy dotyczy tylko tej części.

- Niezależnie od uprawnienia opisanego w ust. 1 Zamawiający będzie miał prawo w dowolnym momencie odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, co do każdej części, która jeszcze nie została wykonana, nie później jednak niż do upływu terminu realizacji przedmiotu Umowy wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić nie później niż do upływu dwóch miesięcy od daty przewidzianej na zakończenie wykonywania Umowy określonej w § 4 ust. 1.

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej części:

  - wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy zostaną wstrzymane do czasu zinwentaryzowania wykonanych Robót;

  - Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania z dniem wskazanym przez Zamawiającego jakichkolwiek Robót oraz niezawierania żadnych nowych umów i składania zamówień związanych z Umową;

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu we wskazanym przez Zamawiającego terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia, zestawienie wykonanych Robót na podstawie którego zostanie ustalona ilość Robót faktycznie wykonanych oraz wysokość przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia w sporządzonym wspólnie przez Strony protokole (inwentaryzacja). Strony przystąpią do inwentaryzacji niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego zestawienia wykonanych Robót, nie później jednak niż w terminie 21 dni po doręczeniu Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy. Nieprzystąpienie Wykonawcy do inwentaryzacji w terminie uprawnia Zamawiającego do jednostronnego sporządzenia protokołu z inwentaryzacji. W takim przypadku ustalenia protokołu sporządzonego przez Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron;

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Materiałów do czasu podjęcia przez Zamawiającego decyzji, o której mowa w punkcie g) i ewentualnego przejęcia ich przez Zamawiającego w sposób i w terminie przez niego wskazanym;

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy umów zawartych z Podwykonawcami na realizację Robót, zamówień na realizację dostaw, ewentualnie innych związanych z realizacją niniejszej Umowy, a następnie zgodnie z instrukcjami Zamawiającego do ich rozwiązania lub przeniesienia praw i obowiązków z nich wynikających na Zamawiającego lub dokonania innych czynności dotyczących przedmiotowych umów wskazanych przez Zamawiającego, niezbędnych do zabezpieczenia interesu Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszelkich dokumentów związanych z wykonywanymi Robotami;

- Zamawiający wskaże Wykonawcy niewykorzystane Materiały, stanowiące własność Wykonawcy, które zostaną przejęte przez Zamawiającego na podstawie odrębnego oświadczenia woli;

  - Strony dokonają ostatecznego rozliczenia wykonanych Robót, które Zamawiający zaakceptuje do rozliczenia oraz niewykorzystanych Materiałów Wykonawcy przejętych przez Zamawiającego. W razie sporu co do ich wyceny Strony powołają wspólnie rzeczoznawcę, który dokona wyceny. Koszty rzeczoznawcy poniesie Strona, której wycena okazała się nieprawidłowa, a w razie częściowego uwzględnienia stanowiska obu Stron, proporcjonalnie do modyfikacji tego stanowiska przez rzeczoznawcę;

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy ustalone wynagrodzenie za Roboty, zgodnie z zasadami płatności opisanymi w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej;

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na warunkach określonych w Umowie na przedmiot Umowy wykonany i odebrany przez Zamawiającego. Okres gwarancji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, biegnie odpowiednio od daty powiadomienia o odstąpieniu od Umowy lub od dnia, w którym odstąpienie staje się skuteczne.

- W razie, gdy odstąpienie od Umowy lub jej części nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy wszelkimi uzasadnionymi kosztami, jakie poniósł w związku z kontynuowaniem Robót, w tym powierzeniem ich dokończenia innemu Wykonawcy (na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy lub odrębnego upoważnienia sądu powszechnego na powierzenie realizacji Robót Wykonawcy zastępczemu). W celu zabezpieczenia swoich roszczeń Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy do czasu ostatecznego zakończenia i rozliczenia Robót.

- Prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami, o jakich mowa w ust. 5, nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego od Wykonawcy w pełnym zakresie, zgodnie z zasadami wynikającymi z zasad ogólnych.

- W razie, gdy odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, Zamawiający zwróci Wykonawcy uzasadnione i potwierdzone odpowiednimi dokumentami realnie poniesione koszty powstałe bezpośrednio wskutek odstąpienia od Umowy. Poza udokumentowanymi kosztami, jakie poniósł Wykonawca, inne wynagrodzenie nie należy się. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kosztów zarówno co do zasadności jak i wysokości.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku ujawnienia zaistnienia korupcji przy zawieraniu lub wykonywaniu niniejszej Umowy. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym ustępie może być wykonane w terminie do upływu 12 miesięcy od daty przewidzianej na zakończenie wykonywania Umowy określonej w § 4 ust. 1 Umowy

- Uprawnienie do odstąpienia od Umowy opisane w niniejszym paragrafie pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia przewidziane w przepisach prawa.

- W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostaną wszystkie jej postanowienia, które ze swej istoty znajdują zastosowanie nawet po rozwiązaniu lub odstąpieniu (w szczególności postanowienia o odpowiedzialności, karach umownych, zabezpieczenia należytego wykonania, poufności i innych).

# § 8

# KARY UMOWNE

- Oprócz innych wypadków wyraźnie przewidzianych w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych także za:

  - opóźnienie w wykonaniu wolnych od wad Robót, w wysokości 5% Wartości Umowy netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin realizacji przedmiotu Umowy określony w § 4 ust. 1 Umowy,

  - opóźnienie w usunięciu wady, w tym wady stwierdzonej przy odbiorze Robót, w razie gdy jej usunięcie miało nastąpić po odbiorze Robót lub wad zidentyfikowanych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w wysokości 0,75 % Wartości Umowy netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady,

  - uchybienie obowiązkowi wskazanemu w § 6 ust. 17 Umowy, w wysokości 0,5 % liczonej od wysokości kwoty podanej na fakturze netto, do której nie załączono oświadczeń;

  - odstąpienie od Umowy w całości przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % Wartości Umowy netto,

  - odstąpienie od Umowy w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % części Wartości Umowy netto, której dotyczy odstąpienie.

- Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów wskazanych w ust. 1 lit. a)-c) niniejszego paragrafu nie może przekroczyć równowartości 100% Wartości Umowy netto, przy czym ograniczenie to nie dotyczy kar zastrzeżonych w innych miejscach Umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z wierzytelnościami wzajemnymi Wykonawcy. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą i w dacie powstania podstawy dla ich naliczenia, bez konieczności odrębnego wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.

- Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych pozostaje niezależny od przyczyn powstania opóźnienia, od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku szkody.

- Roszczenia z tytułu kar umownych mogą być pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a następnie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (jeśli występuje), na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Odstąpienie od Umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych określonych gdziekolwiek w Umowie.

- W przypadku, gdy zastrzeżone gdziekolwiek w Umowie kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jak i odszkodowania za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, dla których nie zostały przewidziane kary umowne, na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.

# § 9

# GWARANCJA JAKOŚCI i RękojMIA ZA WADY

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot Umowy wykonany będzie zgodnie z postanowieniami Umowy oraz innymi informacjami, do których odnosi się Umowa lub które w terminie późniejszym będą dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca jako podmiot profesjonalny, zobowiązany jest do weryfikacji uzyskiwanych informacji i ewentualnego żądania ich uzupełnienia przez Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie wykonany prawidłowo i będzie się nadawać do użycia zgodnie z przeznaczeniem w jakim był wykonywany, będzie wolny od wad oraz wykonany zgodnie z Dokumentacją Techniczną i odnośnymi przepisami prawa oraz normami. Ponadto, Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wszystkie Materiały i Urządzenia zapewniane przezeń na użytek Robót będą nowe, wolne od wad, zgodne z postanowieniami Umowy, nadające się do użycia w celu im przeznaczonym. Akceptacja zastosowania danego Materiału lub Urządzenia przez Zamawiającego, jak również rekomendacja Zamawiającego co do zastosowania danego Materiału lub Urządzenia, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zweryfikowanie posiadania przez dany Materiał lub Urządzenia wszelkich wymaganych prawem certyfikatów, atestów, aprobat lub zezwoleń jak również z odpowiedzialności za należyte zbadanie Materiału lub Urządzenia przed jego zastosowaniem pod kątem przydatności do przeznaczonego użytku.  W związku z powyższym odpowiedzialność i obowiązki opisane w niniejszym paragrafie obciążają Wykonawcę niezależnie od przyczyny wystąpienia wad Robót, Materiałów lub Urządzeń i niezależnie od możliwości ich stwierdzenia lub zapobieżenia ich wystąpieniu przez Wykonawcę, pomimo dołożenia należytej wymaganej Umową staranności lub powstałe wskutek wad ukrytych Robót, Materiałów lub Urządzeń. Jeżeli w okresie gwarancji wystąpi jakakolwiek wada Robót, Materiałów lub Urządzeń naruszająca powyższe gwarancje, Wykonawca, po otrzymaniu pisemnego, elektronicznego lub faksowego powiadomienia o wystąpieniu takiej wady, nie później niż w ciągu 48 godzin podejmie czynności i zapewni Materiały i Urządzenia konieczne dla usunięcia wady, doprowadzając przedmiot Umowy do pełnej zgodności z wyżej udzielonymi gwarancjami bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Dotyczy to także przypadku wniesienia przez organ właściwego nadzoru jakichkolwiek zastrzeżeń do funkcjonowania przedmiotu Umowy w toku inspekcji, kontroli lub przeglądów. Wybór sposobu usunięcia wady (naprawa lub wymiana) należy do Zamawiającego.

- W wypadku, gdy w wykonaniu zobowiązań wynikających z ust. 1 Wykonawca usuwa wady lub dostarcza Materiały i Urządzenia wolne od wad, okres gwarancji dla wykonanych w celu usunięcia wad Robót oraz naprawionych lub dostarczonych zamiennych Materiałów i Urządzeń, biegnie na nowo od daty usunięcia wad lub dostarczenia Materiałów i Urządzeń wolnych od wad potwierdzonego podpisanym przez obie Strony protokołem bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Jeżeli po otrzymaniu pisemnego, elektronicznego lub faksowego powiadomienia o wystąpieniu jakichkolwiek wad, które naruszają powyższe gwarancje Wykonawcy, nie rozpocznie on w ciągu 5 dni usuwania lub w sposób właściwy nie usunie ich w terminie uzgodnionym pisemnie pomiędzy Stronami nie dłuższym jednak niż 30 dni, wówczas Zamawiający, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, będzie mieć prawo usunąć wady we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie Stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uprzedniego powiadomienia Wykonawcy i bez obowiązku uzyskiwania dodatkowego upoważnienia oraz zgody sądu powszechnego. Naprawa będzie wykonywana co do zasady w miejscu wykonania prac stanowiących przedmiot Umowy. Jeśli w celu usunięcia wady konieczne będzie zdemontowanie i przetransportowanie elementu, którego dotyczyły prace w inne miejsce, demontaż i transport odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W wypadku wad, które w istotny sposób wpływają na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z celu, w jakim był wykonywany przedmiot Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wezwania Wykonawcy do usunięcia wady w trybie natychmiastowym. Przez tryb natychmiastowy rozumie się przybycie przedstawiciela Wykonawcy w ciągu 12 godzin od wezwania w celu określenia zakresu czynności niezbędnych do usunięcia wady i terminu ich wykonania, jednak nie dłużej niż w ciągu 2 dni kalendarzowych, za wyjątkiem, gdy dłuższy termin spowodowany jest przyczynami technologicznymi, a w szczególności koniecznością zapewnienia części zamiennych. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Gwarancje Wykonawcy o których mowa w niniejszym paragrafie:

  - Zakres i okres gwarancji (dla całej maszyny i poszczególnych podzespołów) – 12 miesięcy

  - Każdy okres, w którym Zamawiający nie będzie mógł korzystać z celu, w jakim był wykonywany przedmiot Umowy ze względu na dostarczone przez Wykonawcę Materiały, Urządzenia lub Roboty, odpowiednio wydłuży okres gwarancyjny.

  - Wskazany w Umowie okres gwarancji dla Urządzeń nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem Urządzeń, a warunki gwarancji producenta przewidują dłuższy okres gwarancji niż zastrzeżony w niniejszej Umowie, wówczas gwarancja Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy.

  - Po zakończeniu okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów gwarancyjnych umożliwiających skorzystanie przez Zamawiającego z gwarancji producenta dla Materiałów i Urządzeń, dla których taka gwarancja pozostaje w mocy.

  - Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu użytkowania, to jest: Rafineria Gdańska ul. Elbląska 135 Gdańsk, i w tym celu przedłoży stosowne oświadczenie producenta/ dostawcy.

- Dokument Zawarcia Umowy stanowi dokument gwarancyjny dla gwarancji udzielonej przez Wykonawcę (oświadczenie gwarancyjne).

- Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

- Na wniosek Zamawiającego, jeżeli Wykonawca stanowi własność lub jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez inny podmiot dominujący w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemną gwarancję podmiotu dominującego poręczającą pełną i kompletną realizację przedmiotu Umowy i innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości opisanej powyżej, Zamawiającemu przysługiwały będą w odniesieniu do Robót roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i rękojmi za wady prawne w zakresie przewidzianym Kodeksem cywilnym, przy czym jeżeli okres gwarancji jakości jest dłuższy niż termin obowiązywania rękojmi wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego to Zamawiający jest uprawniony do realizacji uprawnień z rękojmi w okresie obowiązywania gwarancji jakości.

# § 10

# ZABEZPIECZENIE - GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Dopuszcza się możliwość dostarczenia Zamawiającemu Gwarancji Bankowej / Ubezpieczeniowej 2w1 – należytego wykonania zobowiązania oraz na okres gwarancyjny.

- Wykonawca na własny koszt uzyska i dostarczy Zamawiającemu nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie, bezwarunkową, poddaną prawu polskiemu sporządzoną w formie i treści uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego, Gwarancję Bankową / Ubezpieczeniową należytego wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory związane z zabezpieczeniem w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Omawiana tu Gwarancja Bankowa / Ubezpieczeniowa zostanie dostarczona w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. (opcjonalnie) Omawiana tu Gwarancja Bankowa / Ubezpieczeniowa zostanie dostarczona w dniu podpisania Umowy. Dostarczenie Gwarancji Bankowej / Ubezpieczeniowej jest warunkiem dokonania płatności. Niedostarczenie gwarancji w wyżej wymienionym terminie stanowi dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Z prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie 60 dni od dnia upływu terminu na dostarczenie gwarancji. Gwarancja będzie opiewać na kwotę: ……… PLN (słownie: ……… złotych). Zachowa ona ważność do 30-tego dnia po dacie obustronnie podpisanego protokołu końcowego Odbioru Robót.

- Wykonawca na własny koszt uzyska i dostarczy Zamawiającemu nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie, bezwarunkową, poddaną prawu polskiemu sporządzoną w formie i treści uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego, Gwarancję Bankową / Ubezpieczeniową zabezpieczającą wszelkie roszczenia wynikające z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy w tym objęte gwarancją jakości lub  rękojmią za wady Wykonawcy, które ujawnią się po dniu podpisanego protokołu końcowego Odbioru Robót. Wszelkie spory związane z zabezpieczeniem w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  Omawiana tu Gwarancja Bankowa / Ubezpieczeniowa zostanie dostarczona przed wystawieniem ostatniej faktury przez Wykonawcę. Dostarczenie Gwarancji Bankowej / Ubezpieczeniowej jest warunkiem dokonania płatności. Gwarancja będzie opiewać na kwotę: ……… PLN (słownie: ……… złotych). Zachowa ona ważność przez najdłuższy z okresów gwarancji, o których mowa w § 9 ust. 5 oraz 30 dni po upływie tego okresu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji gwaranta. Gwarancja Bankowa / Ubezpieczeniowa należytego wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy oraz  Gwarancja Bankowa / Ubezpieczeniowa zabezpieczającą wszelkie roszczenia wynikające z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy w tym objęte gwarancją jakości lub rękojmią za wady Wykonawcy, które ujawnią się po dniu podpisanego protokołu końcowego Odbioru Robót może zostać dostarczona przez Wykonawcę w formie łączonej. tj. jednego dokumentu gwarancji zabezpieczającej roszczenia Zamawiającego, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2.

- W przypadku wprowadzenia zmian do Umowy skutkujących koniecznością zmian w dostarczonej uprzednio Gwarancji Bankowej / Ubezpieczeniowej lub koniecznością dostarczenia nowej Gwarancji Bankowej / Ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie uzyskać i dostarczyć Zamawiającemu aneks do tejże Gwarancji Bankowej / Ubezpieczeniowej lub nową Gwarancję Bankową / Ubezpieczeniową uwzględniające te zmiany sporządzone w formie i treści uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 21 dni od dokonania zmiany w Umowie. W przypadku wykorzystania przez Zamawiającego całości lub części kwoty Gwarancji Bankowej / Ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w terminie 21 dni od dnia skorzystania przez Zamawiającego z Gwarancji Bankowej / Ubezpieczeniowej odpowiednio uzupełnionej (odnowionej) lub nowej Gwarancji Bankowej / Ubezpieczeniowej o treści i w wysokości odpowiadającej postanowieniom Umowy.

- Niedostarczenie do dnia terminu płatności faktury, o którym mowa w § 6 ust. 4, wymaganych Gwarancji Bankowych / Ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 - 4 powyżej, powoduje, iż bieg terminu płatności części wynagrodzenia należnego Wykonawcy do wysokości kwoty, na którą mają opiewać w/w gwarancje rozpocznie się w dniu dostarczenia przez Wykonawcę odpowiedniego kompletu dokumentów.

- Strony zgodnie postanawiają, że płatność pozostałej kwoty, o której mowa w ust. 5 powyżej, nastąpi nie wcześniej niż w terminie 30 dni po dostarczeniu przez Wykonawcę Gwarancji Bankowej / Ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 - 4 powyżej, lub nie wcześniej niż w terminie 30 dni po upływie okresów, których miały dotyczyć. Powyższe warunki nie mogą być interpretowane jako opóźnienie w płatnościach a Wykonawcy nie przysługują odsetki za czas oczekiwania

- Po upływie terminu ważności dokumentów zabezpieczeniowych wskazanych w niniejszym paragrafie Zamawiający dokonuje zwrotu dokumentu gwarancji zgodnie z treścią zobowiązania gwarancyjnego lub na pisemny wniosek gwaranta albo Wykonawcy za wiedzą gwaranta.

- Każda Gwarancja Bankowa/Ubezpieczeniowa (dalej „Gwarancja”), wymagana przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym paragrafem, powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego, wystawiona przez Bank/Towarzystwo Ubezpieczeniowe (dalej „Gwarant”), mający siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej,  zatwierdzony przez Zamawiającego oraz posiadający ratingi kredytowe na poziomie  BBB- według Standard & Poor's lub Fitch (lub wyższe) lub Baa3 według Moody's (lub wyższe) chyba, że Zamawiający, według własnego uznania, zgodzi się zaakceptować Gwarancję, wystawioną przez Gwaranta o niższym ratingu niż wcześniej wskazany. Niezależnie od powyższego wymogu, Zamawiający w każdym momencie obowiązywania Umowy może wycofać swoją akceptację dla Gwaranta, który wystawił wcześniej Gwarancję na rzecz Zamawiającego. W takim przypadku, zastosowanie będą miały postanowienia ust. 14 niniejszego paragrafu. Gwarancja powinna być podpisana przez pełnomocników, uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Gwaranta.

- Forma i treść jakiejkolwiek Gwarancji, wymaganej przez Zamawiającego musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, jeszcze przed jej wystawieniem przez Gwaranta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia Gwarancji w przypadku, gdy nie była ona przedstawiona do uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

- Wszystkie koszty i prowizje związane z Gwarancjami, wymaganymi przez Zamawiającego, będą ponoszone przez Wykonawcę.

- Każda Gwarancja, wymagana przez Zamawiającego, poddana będzie prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z zabezpieczeniem w formie Gwarancji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Gdańskiego Oddziału Zamawiającego.

- Gwarancja powinna być dostarczona do Zamawiającego wyłącznie w jednej z poniższych form:

  - pisemnej (wysłanej listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wraz z pełnomocnictwami osób ją podpisujących;

  - elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, spełniającymi wymogi Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173), osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: ..............@orlen.pl, wraz z pełnomocnictwami osób ją podpisujących;

- Niezależnie od powyższego, w przypadku niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1-4, a w szczególności niedostarczenia nowej Gwarancji Bankowej/Ubezpieczeniowej lub aneksu wydłużającej czas obowiązywania Gwarancji, Zamawiający będzie mógł dokonać wypłaty z Gwarancji Bankowej/Ubezpieczeniowej i zatrzymać całość wypłaconej kwoty lub też zatrzymać wynagrodzenie należne Wykonawcy do kwoty brakującej Gwarancji jako Kaucję na poczet tych wymagań.

  - Kaucja zostanie zwrócona Wykonawcy 30 dni po upływie najdłuższego z okresu gwarancji , o którym mowa w § 9 ust. 5 Umowy, licząc od daty pisemnego końcowego odbioru Robót. Jeżeli wskazane wcześniej okresy rękojmi i gwarancji ulegną przedłużeniu, termin zwrotu Kaucji ulega również odpowiedniemu przedłużeniu, zgodnie z § 9 ust. 5.1. Umowy. Kaucja zostanie zwrócona na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ……………………… (pomniejszona o kwoty roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz o wszelkie inne koszty bankowe wynikające z prowadzenia rachunku kaucji oraz dokonywanych przelewów bankowych z niego). Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie rachunku bankowego właściwego dla zwrotu Kaucji pod rygorem uznania, iż w przypadku braku możliwości zwrotu Kaucji na skutek niewskazania aktualnego numeru rachunku bankowego, na który zwrot będzie możliwy, Zamawiający nie będzie pozostawał w opóźnieniu ze zwrotem Kaucji, zaś Wykonawcy nie będą przysługiwały względem Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenie z tytułu odsetek.

  - W przypadku zwiększenia Wartości Umowy, Wykonawca może zostać zobowiązany do ustanowienia na rzecz Zamawiającego uzupełniającej Kaucji. Strony uzgadniają, że kwota uzupełniającej Kaucji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie wniesiona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w dniu zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy zwiększającego Wartość Umowy – na rachunek bankowy Zamawiającego: ………………………………………………………….. W przypadku niewniesienia uzupełniającej Kaucji Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kwoty uzupełniającej kaucji z jakiejkolwiek wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, aż do uzyskania należnej Zamawiającemu Kaucji. Wykonawca wyraża zgodę na powyższe. Ustanowienie Kaucji w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, skutkuje wygaśnięciem wierzytelności Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej wartości Kaucji ustanowionej na rzecz Zamawiającego w ten sposób. Niezależnie od powyższego niewniesienie uzupełniającej Kaucji w terminie stanowi dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Z prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie 60 dni od dnia upływu terminu na wniesienie uzupełniającej Kaucji.

# § 10*

# ZABEZPIECZENIE – WEKSEL WŁASNY

- Wykonawca na własny koszt uzyska i dostarczy Zamawiającemu weksel gwarancyjny in blanco z klauzulą „bez protestu”, płatny na pierwsze żądanie wraz z deklaracją wekslową, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do Umowy, jako zabezpieczenie należytego i ścisłego wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców. Ww. weksel (wraz z deklaracją wekslową) będzie sporządzony w formie i treści zgodnej z Załącznikiem Nr 7 do Umowy - Zamawiający może nie zaakceptować weksla i deklaracji, jeżeli będą niezgodne z wzorem.

- Ww. weksel (wraz z deklaracją wekslową) zostanie dostarczony Zamawiającemu przed wystawieniem pierwszej faktury przez Wykonawcę.

- Zamawiający będzie uprawniony do uzupełnienia weksla o sumę wekslową równą wysokości jego roszczeń wobec Wykonawcy, jednak nie więcej niż wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 Umowy, do daty 30 dni po podpisaniu protokołu końcowego odbioru Robót.

- W przypadku wprowadzenia zmian do Umowy skutkujących koniecznością zmian w zakresie ww. zabezpieczeń, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie uzyskać i dostarczyć Zamawiającemu nowy/dodatkowy weksel gwarancyjny (wraz z nową/dodatkową deklaracją wekslową) uwzględniający te zmiany, nie później niż w ciągu 14 dni od dokonania zmiany w Umowie.

- W przypadku opóźnienia w dostarczeniu weksla/weksli i deklaracji wekslowej/wekslowych, o których mowa w ust. 1 lub 4, dzień ich dostarczenia może być uznany jako moment rozpoczęcia biegu terminu płatności wcześniej dostarczonych Zamawiającemu faktur Wykonawcy. Takie działanie nie będzie uważane przez Wykonawcę za opóźnienie w płatności ani nienależyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania należnych odsetek ustawowych Strony zgodnie postanawiają, że płatności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną dokonane w terminie do 30 dni od otrzymania kompletu tych dokumentów przez Zamawiającego.

# § 11

# ZABEZPIECZENIE PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego, spółki względem niego dominujące w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, a także kierownictwo, pracowników, agentów i przedstawicieli Zamawiającego, i spółek dominujących, przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi ze zdarzeń, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji przedmiotu Robót lub którym wykonanie Umowy powierza.

- W razie zgłoszenia takiego roszczenia w stosunku do Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności oraz przystąpi do wszelkich toczących się postępowań, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących.

- Na podstawie niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w wyniku skierowania do niego roszczeń, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności należności ubocznych, kosztów sądowych, egzekucyjnych. Zwrot nastąpi na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego wezwania.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę bez zbędnej zwłoki o wysuniętych wobec niego roszczeniach, o których mowa powyżej i nie będzie ich dobrowolnie zaspokajał do czasu uzyskania stanowiska Wykonawcy.

- W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającej z:

- śmierci, choroby lub uszkodzenia ciała Wykonawcy, jego pracowników oraz innych osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu Umowy lub którym wykonanie Umowy powierza,

- uszkodzenia lub utraty mienia Wykonawcy, jego pracowników oraz innych osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu Umowy lub którym wykonanie Umowy powierza,

wynikających z lub pozostających w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się zabezpieczać, bronić oraz zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności za zobowiązania, szkody i roszczenia wynikające ze zdarzeń wymienionych w zdaniu poprzednim z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących oraz pokryć wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty w związku z obroną przed taką odpowiedzialnością bez względu na rodzaj postępowania.

# § 12

# UBEZPIECZENIE

- Ubezpieczenie pokrywające szkody poniesione na materiałach i urządzeniach, które mają być włączone w realizację przedmiotu Umowy, do momentu przekazania ich pod pieczę Wykonawcy jest zapewniane przez Zamawiającego.

- Przed rozpoczęciem świadczenia Usług Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez cały okres realizacji Umowy:

- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem obejmującą co najmniej przedmiot niniejszej Umowy. Przedmiot ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową (wynikającą z czynów niedozwolonych) i kontraktową (niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania), za szkody w mieniu i na osobie poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, w tym szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Umowa ubezpieczenia będzie obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, utraconych korzyści, a także zadośćuczynienie.

Obligatoryjny zakres ubezpieczenia:

- szkody wyrządzone przez podwykonawców - do wysokości sumy gwarancyjnej (tylko, gdy Wykonawca będzie korzystał z Usług podwykonawców przy realizacji Umowy),

- szkody spowodowane przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części – do wysokości sumy gwarancyjnej,

- czyste straty finansowe – do wysokości sumy gwarancyjnej.

Suma gwarancyjna w polisie będzie nie mniejsza niż wartość Umowy tj. …………… PLN (….……………) w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Nie dopuszcza się występowania udziału własnego / franszyzy w odniesieniu do szkód osobowych. Ewentualny udział własny / franszyza tylko dla szkód w mieniu w wysokości nie wyższej niż 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

- Ubezpieczenia Sprzętu używanego do realizacji Umowy obejmujące fizyczne uszkodzenia lub utratę,

- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej osób wykonujących czynności podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zgodnie z przepisami prawa z limitem właściwym do zakresu ich działalności.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię zawartej polisy (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia w terminie do 3 dni roboczych po dacie przystąpienia do realizacji przedmiotu Umowy.

- Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać dowody dotrzymywania warunków polis/umów ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy, w tym dowody opłacania składek. Wykonawca zobowiązany jest także dostarczać aktualną wersję polis w przypadku wystąpienia ich jakiejkolwiek zmiany w czasie trwania Umowy. W wypadku, gdy składka płatna jest ratalnie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia potwierdzenia uiszczenia każdej raty.

- Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub w trakcie wykonywania Usług nie utrzyma w mocy jakiegokolwiek ubezpieczenia, do którego jest obowiązany na mocy niniejszej Umowy, jak również w przypadku braku ciągłości ubezpieczenia/polisy, w tym nie zapłacenia należnych składek, Zamawiający może, według własnego wyboru i bez utraty innych praw i środków zaradczych:

  - Zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia/polisy na rzecz Wykonawcy i obciążyć Wykonawcę obowiązkiem zwrotu uiszczonych z tego tytułu kosztów, w tym opłaconych składek. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia powyższej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

  - Uznać dzień dostarczenia polisy i potwierdzenia zapłaty jako moment rozpoczęcia biegu terminu płatności na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego. Takie działanie nie będzie uważane przez Wykonawcę za opóźnienie lub zwłokę w płatności ani nienależyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego. Wykonawca w takim przypadku nie będzie uprawniony do żądania zapłaty należnych odsetek ustawowych. Strony zgodnie postanawiają, że płatności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną dokonane w terminie do 30 dni od otrzymania kompletu dokumentów przez Zamawiającego.

  - wstrzymać Roboty ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności odmówić wpuszczenia Wykonawcy na teren wykonywania Usług, przy czym jeżeli wstrzymanie Usług skutkować będzie opóźnieniem w ich wykonaniu, będzie to uznane za opóźnienie zawinione przez Wykonawcę.

- Wykonawca, poniesie koszty wszelkich potrąceń, wyłączeń, wyjątków lub ograniczeń mających zastosowanie w zawartych polisach, w takim stopniu, w jakim dotyczą one ryzyk i zobowiązań, z tytułu których Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z warunkami Umowy.

- Brak spełnienia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym paragrafie dotyczących ubezpieczeń stanowi istotne naruszenie Umowy i uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# § 13

# przeniesienie praw i obowiązków

Wykonawca nie przeniesie ani nie zastawi praw ani zobowiązań określonych w Umowie w całości ani w części bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, w szczególności nie dokona bez takiej zgody cesji przysługującego mu na podstawie Umowy wynagrodzenia. Przeniesienie oraz zastawienie praw lub obowiązków określonych w Umowie bez zgody Zamawiającego, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest bezskuteczne wobec Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia całości lub części praw i zobowiązań wynikających z Umowy na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Zamawiający, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

# § 14

# SPORY Z OSOBĄ TRZECIĄ

O ile Zamawiający stanie wobec konieczności rozstrzygnięcia sporu z dowolną osobą trzecią, który to spór wyniknie w związku z Umową, Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego służyć mu wsparciem w postępowaniu sądowym i poza nim.

# § 15

# Poufność informacji

- W czasie obowiązywania Umowy oraz przez okres dziesięciu lat po jej ustaniu w jakikolwiek sposób, Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy przed innymi osobami za wyjątkiem uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, wszystkie nieujawnione publicznie informacje techniczne, technologiczne, prawne, finansowe i organizacyjne przedsiębiorstwa Zamawiającego, jak również inne informacje posiadające wartość gospodarczą, jakie poweźmie w związku z wykonaniem Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Żadne tego rodzaju informacje nie zostaną ujawnione ani wykorzystane przez Wykonawcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, w których będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Informacje takie zostaną ujawnione tylko tym pracownikom Wykonawcy, którym muszą one być udostępnione w celu realizacji zobowiązań wynikających z Umowy i pod warunkiem, że osoby te zostaną zobowiązane do zachowania poufności w zakresie określonym Umową. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naruszenie przez te osoby obowiązku zachowania poufności.

- W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie. Niezależnie od powyższego w razie poniesienia szkody, której wartość przekraczać będzie wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na ujawnienie przez Zamawiającego, o ile zajdzie taka potrzeba, niniejszej Umowy (w tym przekazania jej kopii), oraz związanych z nią informacji na rzecz:

  - instytucji finansujących Zamawiającego,

  - zakładów ubezpieczeniowych,

  - odpowiednich organów państwa lub uprawnionych podmiotów na podstawie i w granicach przepisów prawa,

  - profesjonalnych doradców i audytorów Zamawiającego zobowiązanych do zachowania poufności,

  - podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Zamawiający.

# § 16

# PRZEDSTAWICIELE STRON

- Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w zakresie realizowanego przedmiotu Umowy, bez prawa do:

  - zmiany jej postanowień oraz wyrażania zgody, o której mowa w § 13,

  - ustalania konieczności i zakresu prac dodatkowych o których mowa w § 5 ust. 2,

  - zatwierdzania protokołów Odbioru Robót, jest:

Pan / Pani ………,  tel. ………,  tel. kom. ………,  e-mail: ……

- Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do zatwierdzania protokołów Odbioru Robót jest:

Pan / Pani ………,  tel. ………,  tel. kom. ………,  e-mail: ……

- Ze  strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do podejmowania wiążących decyzji związanych z ustaleniem w formie e-mail konieczności i zakresu ewentualnych prac dodatkowych o których mowa w § 5 ust. 2 są:

Pan / Pani ………,  tel. ………,  tel. kom. ………,  e-mail: ……

- Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji związanych z realizacją Umowy jest:

Pan / Pani ………,  tel. ………,  tel. kom. ………,  e-mail: ……

- Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji związanych z akceptacją w formie e-mail ewentualnych prac dodatkowych oraz pełnienia asysty w uruchomieniu o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 jest:

Pan / Pani ………,  tel. ………,  tel. kom. ………,  e-mail: ……

- Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną, która będzie miała dostęp do serwisu Wymagania dla Kontrahentów, udostępnionego pod adresem: https://kontrahenci.lotos.pl, jest:

Pan / Pani ………,  tel. ………,  tel. kom. ………,  e-mail: ……

- Osobą odpowiedzialną ze Strony Wykonawcy za sprawy bezpieczeństwa pracy jest

Pan / Pani ………,  tel. ………,  tel. kom. ………,  e-mail: ……

- Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie nie wymaga dokonania przez Stron zmian do Umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony przez Stronę dokonującą zmiany.

# § 17

# KORESPONDENCJA

- Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z Umowy, wszelka korespondencja pomiędzy Stronami winna być prowadzona w formie pisemnej lub elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem) drogą e-mail, opatrzona numerem Umowy Zamawiającego.

- Złożenie oświadczenia woli, nie spełniającego wymagań ust. 1 powyżej, w formie e-mail nie rodzi jakichkolwiek skutków prawnych przewidzianych niniejszą Umową.

- Strony winny kierować korespondencję na adresy wskazane w Umowie (w komparycji oraz e-mail). W przypadku zmiany podanych wyżej adresów, każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, pod rygorem uznania doręczenia pod wskazany adres za skuteczne.

- W trakcie realizacji Umowy językiem stosowanym w całej korespondencji, składanych przez Strony oświadczeniach, wszystkich rysunkach, specyfikacjach i innych informacjach, obliczeniach i danych składanych Zamawiającemu będzie język polski, o ile obie Strony nie uzgodnią na piśmie inaczej.

§ 18

# Ochrona danych osobowych

(OSOBY PRAWNE)

  - Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej Umowy, obejmujące następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

  - Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz źródle pozyskania danych osobowych.

  - Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  - Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych ORLEN Serwis na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest ORLEN Serwis z siedzibą: ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

  - W ORLEN Serwis został wyznaczony Pełnomocnik ds. ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email daneosobowe.serwis@orlen.pl   lub pisemnie na adres ORLEN Serwis ul. Chemików 7, 09-411 Płock z dopiskiem „Ochrona danych”.

  - Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Serwis.

  - Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Serwis danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:

- wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Serwis zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,

- prawnie uzasadniony interes ORLEN Serwis zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  - Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

- podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ORLEN Serwis, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczących usługi księgowe, archiwizacyjne,

- podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w  Umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w związku z świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z Umowy),

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ORLEN Serwis i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

  - Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej.

  - Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z zawarciem i realizacją Umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególna sytuacją, w przypadku kiedy ORLEN Serwis przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej daneosobowe.serwis@orlen.pl  lub pisemnie na adres ORLEN Serwis ul. Chemików 7, 09-411 Płock z dopiskiem „Ochrona danych”.

  - Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  - Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

(LUB)

§ 18

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  - Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych ORLEN Serwis S.A. na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest ORLEN Serwis S.A. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.

  - W ORLEN Serwis S.A. został wyznaczony Pełnomocnik ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email daneosobowe.serwis@orlen.pl lub pisemnie na adres ORLEN Serwis S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock Gdańsk z dopiskiem „Ochrony danych”.

  - Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Serwis S.A.

  - Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Serwis S.A. danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:

- podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Serwis S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,

- prawnie uzasadniony interes ORLEN Serwis S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  - Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

- podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ORLEN Serwis S.A., w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczących usługi księgowe, archiwizacyjne,

- podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w Umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w związku z świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z Umowy),

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ORLEN Serwis S.A. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

  - Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej.

  - Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z zawarciem i realizacją Umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególna sytuacją, w przypadku kiedy ORLEN Serwis S.A. przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej daneosobowe.serwis@orlen.pl lub pisemnie na adres ORLEN Serwis S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock z dopiskiem „Ochrony danych”.

  - Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować niemożnością zawarcia Umowy.

  - Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  - W przypadku jednak, gdy na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do poinformowania wyżej wskazanych osób w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej tj. ust. 1-10 oraz źródle pozyskania danych osobowych.

  - Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

§ 19
STANDARDY CSR

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentem- ,,Kodeks postępowania dla dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN” (opublikowanym na stronie internetowej: https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/przetargi-i-dostawy/dostawy/kodeks-postepowania-dla-dostawcow) oraz „Polityka ochrony praw człowieka w Grupie Kapitałowej ORLEN” (opublikowanym na stronie internetowej: https://www.orlen.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/polityka-ochrony-praw-czlowieka). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do ich stosowania oraz przestrzegania we współpracy ze Sprzedającym. Kupujący zobowiązany jest ponadto do zapoznania swoich podwykonawców z ww. dokumentem.

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN standardy dotyczące polityki antykorupcyjnej, zasad przyjmowania upominków, zgłaszania nieprawidłowości oraz zarządzania konfliktem interesów (opublikowanym na stronie internetowej: https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/standardy-antykorupcyjne).

# § 20

AUDIT WYKONAWCY

Mając na uwadze należyte wykonanie Umowy, w tym w szczególności jakość wykonywanych prac, bezpieczeństwo pracy oraz ochronę środowiska, ORLEN Serwis S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia u Wykonawcy auditów w obszarze będącym przedmiotem Umowy. Działania te mają na celu umożliwienie dokonania oceny spełnienia wymagań określonych w dokumentach umownych oraz innych dokumentach, do przestrzegania których zobowiązany jest Wykonawca, a także w odpowiednich przepisach prawa, normach i standardach obowiązujących przy realizacji Umowy.

# § 21

KLAUZULE SANKCYJNE

.  Na potrzeby niniejszego paragrafu terminy będą miały znaczenie przypisane im poniżej:

- Przepisy Sankcyjne – przepisy prawa, regulacje, embarga, decyzje, rozporządzenia wykonawcze i inne akty związane z sankcjami, mające zastosowanie do działalności Stron lub ich podmiotu zależnego, dominującego, lub podmiotu w inny sposób powiązanego osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, uchwalone, wprowadzone, nałożone lub wykonywane przez właściwe Organy Sankcyjne;

- Organy Sankcyjne – Polska, Unia Europejska, Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i odpowiednie instytucje i agencje rządowe któregokolwiek z powyższych, a także inne podmioty o podobnym charakterze oraz organy działające w ich imieniu w związku z Przepisami Sankcyjnymi;

3) 	Lista Sankcyjna – listy osób lub podmiotów objętych ograniczeniami, publikowane w imieniu Organów Sankcyjnych;

- Podmiot Objęty Sankcjami – podmiot wpisany na Listę Sankcyjną lub zamieszkujący, posiadający siedzibę lub główne miejsce działalności w kraju objętym Przepisami Sankcyjnymi lub utworzony pod prawem kraju objętego Przepisami Sankcyjnymi albo bezpośrednio lub pośrednio zależny od podmiotów określonych powyżej.

2. Każda ze Stron oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy Strona, jak i jej podmioty zależne lub w inny sposób powiązane osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie i członkowie ich organów pozostają w zgodności z Przepisami Sankcyjnymi oraz nie są Podmiotami Objętymi Sankcjami.

3.  Każda ze Stron zobowiązuje się i oświadcza, że w okresie obowiązywania Umowy:

    - prowadzi i będzie prowadzić działalność zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi;

    - nie udostępni środków finansowych ani zasobów gospodarczych bezpośrednio lub pośrednio Podmiotom Objętym Sankcjami, a także na ich rzecz, oraz że ww. środki i zasoby nie zostaną użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych.

- W przypadku, gdy Strona albo jej podmiot zależny, dominujący lub w inny sposób powiązany osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, lub członek ich organów, stanie się Podmiotem Objętym Sankcjami lub naruszy którykolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 3 - co skutkować będzie niemożliwością kontynuacji współpracy - druga Strona powstrzyma się od działań, które naruszałyby Przepisy Sankcyjne. W przypadku opisanym w niniejszym ustępie druga Strona ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, a Stronie nie będzie przysługiwało prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

- Wykonawca pokryje wszelkie szkody Zamawiającego powstałe w wyniku działań bądź zaniechań jego, jego podmiotów zależnych lub dominujących lub w inny sposób powiązanych osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie oraz członków jego organów lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca oraz podmioty wykonujące Prace w imieniu Wykonawcy są zobowiązani do wcześniejszego zgłoszenia wszystkich osób, które mają wykonywać dla nich prace na Terenie chronionym. W przypadku osób, które nie mają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu zgłoszenie powinno być dokonane na 30 dni przed planowanym wejściem tych osób na Teren chroniony w celu wykonania Prac i obejmuje szczegółowe dane osobowe pracownika (imię i nazwisko, kraj pochodzenia, narodowość, numer paszportu oraz adres zamieszkania), a także inne, których podania będzie wymagać Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Teren chroniony dla osób, które nie mają obywatelstwa jednego z państwa, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę lub Podmiot wykonujący Prace w imieniu Wykonawcy zgłoszenia w terminie wskazanym w zdaniu drugim, osoby objęte obowiązkiem zgłoszenia nie będą miały wstępu na Teren chroniony przez okres 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego zgłoszenia, chyba że przed upływem tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi wstępu tych osób na Teren chroniony.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania osób, o których mowa w ust.6, których dane osobowe przekaże Zamawiającemu, o tożsamości administratora, celach oraz szczegółowych zasadach ich przetwarzania opisanych w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej: https://rafineriagdanska.pl/2941/obowiazki_informacyjne/ochrona_danych_osobowych

# § 22

# Postanowienia KOŃCOWE

- Umowa podlega prawu polskiemu.

- Umowa zawarta zostaje na podstawie postepowania zakupowego nr PWK …………...

- Niniejsza Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej/ w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej wywołuje skutki prawne oświadczenia złożonego na piśmie, jeżeli taki podpis został złożony w terminie ważności kwalifikowanego certyfikatu wystawionego dla tego podpisu oraz jeżeli certyfikat ten nie był zawieszony.

- O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności lub zachowania formy elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.

- Wszystkie załączniki i inne dokumenty przywołane w Umowie stanowią jej integralną część.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować wszystkie osoby, którymi będzie się posługiwać w celu realizacji Umowy, o możliwości przekazania danych tych osób Zamawiającemu wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne wobec niego oraz, że nie istnieją podstawy do złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub likwidacji lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

- Wszelkie pojęcia użyte w Umowie rozumiane będą zgodnie z definicjami zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Jeżeli postanowienia któregokolwiek paragrafu, ustępu, części lub akapitu Umowy okażą się nieważne, niewiążące lub w jakikolwiek inny sposób niewykonalne, fakt ten pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych części, akapitów tegoż paragrafu, jak też i któregokolwiek z pozostałych postanowień Umowy.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania Umowy będą rozwiązywane na drodze wzajemnego porozumienia. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez Strony spory te rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Gdańskiego Oddziału Zamawiającego.

| WYKONAWCA |  | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- | --- |

Klauzula o ochronie danych osobowych przeznaczona dla osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilnej, komandytowej, jawnej oraz osób prawnych / jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną / jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zapewniająca spełnienie obowiązku informacyjnego przez Zamawiającego.

Klauzula o ochronie danych osobowych przeznaczona dla osób prawnych/ jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną (zapewniająca równość stron), zapewniająca spełnienie obowiązku informacyjnego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.