UMOWA NR _/_

O GENERALNĄ REALIZACJĘ INWESTYCJI

- zwana wraz z załącznikami dalej Umową -

W dniu _______ w ______ Strony:

ORLEN OIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-718), przy ul. Elbląskiej 135, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 102722, o kapitale zakładowym wynoszącym 342 365 000 zł, posiadająca numery NIP: 6751190702 oraz BDO: 000026343, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwana dalej Zamawiającym lub ORLEN OIL, reprezentowana przez:

_________ - __________

_________ - __________

oraz

[w przypadku spółek handlowych]

………………….. z siedzibą w ……………… (kod …–…..), przy ul. ………………., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, …. Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: ………………, o kapitale zakładowym w wysokości: ……………… PLN (opłaconym w całości - opcjonalnie, dotyczy spółek akcyjnych, a także spółek komandytowo - akcyjnych), (informacja, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione – opcjonalnie, dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego), NIP: …………….., REGON…………………… oraz BDO: _, zwana dalej Wykonawcą, reprezentowana przez:

…………………………………………………………. (reprezentacja wynikająca z KRS – Zarząd lub prokura, a w przypadku spółek komandytowych lub komandytowo – akcyjnych – należy wpisać pełne dane komplementariusza (jeżeli jest nim os. prawna, to na wzór jw.) i osoby uprawnionej do reprezentowania komplementariusza)

[w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą]

……………………., prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą ……………………….., ul. ………………., kod …. – ….., wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zam. w ………………………, przy ul. …………………………, kod … – ….., NIP: …………………, REGON: ………………., zwany/a dalej Wykonawcą

[w przypadku spółek cywilnych]

..................................... zam. w ……………….., przy ul. ……………………….., kod … – …., NIP/PESEL: ………., i

............................................ zam. w ………………………, przy ul. …………………………, kod … – ……,  NIP/PESEL: ……………….,

wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działającymi łącznie jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą .................................................. w ..........................., przy ul. ............................, kod …. – ………, NIP ......................, REGON ………………., zwani dalej Wykonawcą

obligatoryjnie w przypadku osób fizycznych oraz spółek cywilnych: jak oświadcza, zawierający/a Umowę w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową, co wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, w każdym przypadku jeśli dotyczy: posiadający/a status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

zawarły Umowę o następującej treści:

§ 1

DEFINICJE

- Używane w Umowie pojęcia, pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

  - Dokumentacja – wszelkie efekty tych części Robót, które za przedmiot mają opracowanie lub uzyskanie dokumentacji, w szczególności koncepcji, projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektów architektoniczno-budowlanych, projektów technicznych, projektów wykonawczych, powykonawczych pomiarów geodezyjnych lub dokumentacji powykonawczej, potrzebnych do realizacji oraz użytkowania Inwestycji, wraz z kompletem atestów, certyfikatów materiałowych, instrukcji obsługi, kartami gwarancyjnymi producentów, dokumentacją techniczno-rozruchową, rysunkami warsztatowymi oraz – jeżeli Umowa tak stanowi – razem z dokumentami: potwierdzającymi dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, stanowiącymi uzgodnienia, opinie lub decyzje administracyjne opatrzone klauzulami ostateczności (a w razie ich zaskarżenia do sądu administracyjnego - opatrzonymi klauzulami prawomocności);

  - Inwestycja – przedsięwzięcie pn. Modernizacja rolek transportera linii ACMA dla Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL Sp. z o.o. w Trzebini  realizowane lub zamierzone do zrealizowania przez Zamawiającego na Terenie Budowy;

  - Grupa Kapitałowa ORLEN lub GK ORLEN - oznacza Zamawiającego oraz jego podmioty zależne każdego szczebla oraz podmioty powiązane z Zamawiającym, niezależnie od miejsca siedziby tych podmiotów, przy czym za podmiot zależny (odpowiednio: podmiot powiązany), rozumie się każdy podmiot, który co najmniej według jednej z poniższych ustaw jest spółką/podmiotem/jednostką zależną od Zamawiającego lub podmiotem dominującym nad Zamawiającym (odpowiednio: spółką/jednostką powiązaną z Kupującym): ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych bądź ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - w szczególności podmioty z grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest ORLEN S.A.;

  - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – harmonogram określający kolejność, terminy wykonania oraz wysokość części Wynagrodzenia należnych za wykonanie poszczególnych etapów prac lub robót zmierzających do realizacji Inwestycji - stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy;

  - Kodeks Cywilny lub KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – w brzmieniu każdorazowo aktualnym na moment dokonywania czynności;

  - Niepogoda  - stan pogodowy, podczas którego występuje jedno z następujących zjawisk pogodowych, mających wpływ na wykonywanie danego rodzaju Robót:

    - wiatr o prędkości pow. 10 m/s – dla Robót obejmujących pracę dźwigu i Robót z tym związanych,

    - mróz od -5°C lub mniej – dla Robót obejmujących prace betoniarskie;

    - śnieg przy opadach pow. 10cm w ciągu 5 godzin – dla wszystkich Robót zewnętrznych;

    - deszcz powyżej 20l/m2 w ciągu 2 godzin – dla wszystkich Robót zewnętrznych;

odnotowany w dzienniku budowy albo – jeżeli dziennik budowy nie jest zgodnie z prawem prowadzony – w protokole podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz z załącznikami do tej ustawy oraz wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie – w brzmieniu każdorazowo aktualnym na moment dokonywania czynności;

  - Projekt – odpowiednio:

    - korespondencja Wykonawcy i Zamawiającego dot. realizacji Inwestycji, specyfikacje, dokumentacja techniczna Robót, rysunki i opisy służące realizacji Inwestycji; oraz

    - jeżeli Inwestycja obejmuje prace projektowe lub uzyskanie pozwolenia na budowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” (z wyłączeniem przypadków jeżeli obejmuje wyłącznie prace w zakresie dokumentacji powykonawczej itp.): wszelka dokumentacja koncepcyjna, inwentaryzacyjna lub projektowa stanowiąca podstawę do opracowania lub pozyskania Dokumentacji, bądź

    - jeżeli Inwestycja nie obejmuje prac opisanych w lit. b) powyżej: dokumentacja budowy w rozumieniu art. 3 pkt 13 Prawa Budowlanego, niezależnie od czasu, w którym powstała, w szczególności pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym i projektem wykonawczym;

  - Protokół Odbioru – dokument sporządzany przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu, jak też części Robót po wykonaniu danego etapu zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (jeżeli wykonanie Umowy podzielono na etapy) lub po zakończeniu wszystkich Robót (przy czym wówczas taki Protokół Odbioru zwany jest Protokołem Odbioru Końcowego); Protokół Odbioru Końcowego jest zawsze także Protokołem Odbioru;

  - Roboty – przedmiot Umowy, obejmujący wszystkie czynności jakie zobowiązany jest wykonać Wykonawca w ramach Umowy, aby zrealizować Inwestycję w całości i oddać ją Zamawiającemu w stanie zgodnym z Umową, a które Wykonawca mógł i powinien był przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od profesjonalisty, w szczególności, adekwatnie do Inwestycji: wszystkie prace przygotowawcze, wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i oznakowania Terenu Budowy, opracowanie planu BIOZ, prace polegające na wytworzeniu lub załatwieniu spraw formalno-prawnych i pozyskaniu Dokumentacji, przeniesieniu praw do Dokumentacji, prace montażowe, roboty budowlane, dostarczenie, wydanie i przeniesienie własności materiałów, urządzeń i instalacji, zagospodarowanie odpadów, utrzymanie zaplecza budowy, przeprowadzenie prób, badań, rozruchu urządzeń i maszyn oraz inne czynności określone w Załączniku nr 1 do Umowy – za wyjątkiem tych, które zgodnie z Umową obciążają Zamawiającego;

  - Teren Budowy – przestrzeń, w ramach której prowadzone będą Roboty, wraz z terenem zajmowanym przez urządzenia zaplecza budowy – adekwatne dla Inwestycji, położone w w Trzebini, ul. Fabryczna 22.;

  - Wady – wady, usterki i inne mankamenty Robót lub ich efektów, które powodują, że nie są one zgodne z Umową, nie pozwalają na prawidłową realizację Inwestycji lub w inny sposób utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Robót lub Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem, przy czym Wadami mogą być także błędy lub braki w Dokumentacji, Projekcie lub innych dokumentach;

  - Wynagrodzenie – wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 11 ust. 1 Umowy, należne za spełnienie wszystkich świadczeń Wykonawcy wynikających z Umowy, uwzględniające po stronie Wykonawcy zysk i wszystkie koszty; Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów Robót, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy.

- Ilekroć w Umowie jest mowa o:

  - dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni inne niż soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  - Załączniku do Umowy oznaczonym cyfrą, należy rozumieć przez to także wszystkie załączniki opatrzone tą samą cyfrą oraz literą.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY I ZOBOWIĄZANIA STRON

- Wykonawca oświadcza, że przeprowadził wizję lokalną miejsca realizacji Inwestycji i że dysponuje niezbędnymi do wykonania Umowy danymi oraz dokumentami, w tym ewentualnym Projektem, jak też że posiada: doświadczenie przy wykonywaniu Robót podobnych, odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne (w tym środki finansowe, materiały, narzędzia, oprogramowanie i wykwalifikowany, przeszkolony personel legitymujący się wymaganymi prawem i określonymi w Umowie uprawnieniami) oraz niezbędne zezwolenia.

- Wykonawca, jeżeli wykryje błędy, braki lub niejasności w Projekcie winien nie później niż w terminie 2 dni powiadomić o nich Zamawiającego i wezwać go do dokonania zmian, uzupełnień lub interpretacji. Stwierdzenie błędów, braków lub niejasności i Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania określonego w niniejszym ustępie nie uchyla jego odpowiedzialności za zwłokę, jak też nie może stanowić podstawy do podwyższenia Wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty (w tym Dokumentację) i zrealizować Inwestycję zgodnie z Umową oraz Projektem, jak też:

  - zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polskimi normami, normami technicznymi, normami projektowania i zasadami sztuki,

  - zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym Prawa Budowlanego oraz przepisami prawa miejscowego właściwego dla miejsca realizacji Inwestycji, w szczególności dotyczących zagospodarowania przestrzennego;

  - z uwzględnieniem uwarunkowań przestrzennych, geologicznych, hydrologicznych, technologicznych oraz technicznych miejsca realizacji Inwestycji i przedmiotu Inwestycji, jak też normami wewnątrzzakładowymi obowiązującymi w miejscu realizacji Inwestycji;

  - zakładając minimalizację oddziaływania Inwestycji na jej bezpośrednie otoczenie i środowisko naturalne;

  - w języku polskim;

  - zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, w szczególności w razie dokonania przez niego wyboru określonych rozwiązań projektowych lub materiałowych;

  - stosując materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie zgodne z Umową i fabrycznie nowe;

  - w przypadku przygotowywania Dokumentacji – skoordynowania jej we wszystkich branżach odpowiadających rodzajowi Inwestycji i z punktu widzenia celu, któremu Inwestycja ma służyć;

  - zgodnie ze standardami technicznymi dostępnymi na stronie:

https://rafineriagdanska.pl/3613/dla_dostawcow/standardy_techniczne.

- Wykonawca wykona Umowę przy wykorzystaniu własnych środków, w szczególności materiałów, urządzeń i narzędzi, w tym oprogramowania, z wyjątkiem określonych w Załączniku nr 1 do Umowy materiałów, urządzeń i narzędzi dostarczanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający może żądać w każdej chwili od Wykonawcy przedstawienia w określonej przez siebie formie: listy pracowników (w tym pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców) wykonujących Roboty, oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu przez nich aktualnych badań lekarskich i szkoleń BHP, oceny ryzyka zawodowego dla wykonywanych Robót, zaświadczeń lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa (w tym zezwoleń na pracę) lub potwierdzających posiadanie przez ww. osoby odpowiednich kwalifikacji i uprawnień, jak też – w przypadku osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie – o przynależności do danego samorządu zawodowego oraz posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby każda osoba wykonująca samodzielną funkcję w budownictwie, która uczestniczy w wykonywaniu Umowy z jego ramienia (w tym z ramienia podwykonawców), posiadała aktualne, obowiązkowe ubezpieczenia przez cały okres wykonywania przez nią Umowy.

- Wykonawca nie jest na podstawie Umowy umocowany do reprezentowania Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z Umową wystąpić o wydanie decyzji administracyjnej lub dokonać określonych uzgodnień, w związku z czym zachodzi potrzeba udzielenia mu lub osobie wskazanej przez niego pełnomocnictwa, Zamawiający udzieli takich pełnomocnictw niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, przy czym zakres takiego umocowania będzie swobodnie określany przez Zamawiającego, a ewentualna odmowa udzielenia pełnomocnictwa wskazanej osobie nie wymaga uzasadnienia. W razie udzielenia pełnomocnictwa, Wykonawca jest zobowiązany przedsięwziąć wszelkie możliwe środki leżące w interesie Zamawiającego, tak aby uzyskanie orzeczeń i innych rozstrzygnięć oraz aktów nastąpiło w jak najkrótszym terminie.

- Zamawiający jest zobowiązany współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy, w tym w szczególności bez zbędnej zwłoki udzielać wszelkich informacji żądanych przez Wykonawcę dotyczących wykonywania Umowy i podejmować decyzje w zakresie rozwiązań projektowych i materiałowych.

§ 3

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę siłami własnymi, tj. osobiście lub posługując się zatrudnionymi przez siebie pracownikami, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.

- Wykonawca nie może powierzyć jednemu podwykonawcy wykonawstwa całości Robót (Zamawiający każdorazowo zgłosi sprzeciw wobec takiego podwykonawcy). Powierzenie podwykonawcy części Robót jest dopuszczalne, o ile:

  - Wykonawca zgłosił Zamawiającemu podwykonawcę, wraz ze wskazaniem szczegółowo powierzanych mu Robót, w miarę możliwości poprzez odniesienie do konkretnych pozycji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, przed przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania Robót – w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

  - Zamawiający nie zgłosił, w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia określonego w pkt 1), sprzeciwu wobec wykonywania określonych Robót przez podwykonawcę – w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa Wykonawcy z podwykonawcą, pod rygorem zgłoszenia sprzeciwu wobec powierzenia im wykonywania Robót, powinna określać:

  - terminy zapłaty wynagrodzenia nie dłuższe niż 30 dni,

  - jeśli podwykonawca będzie wykonywał Roboty dłużej niż miesiąc kalendarzowy, że rozliczenie powinno następować w okresach maksymalnie miesięcznych, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na wynagradzanie podwykonawcy wg przerobu lub za wykonanie poszczególnych etapów Robót, zbieżnych z etapami Robót określonymi Umową;

  - że Zamawiający ma prawo w każdym czasie zwrócić się do podwykonawcy o przedstawienie stanu rozliczeń z Wykonawcą, a podwykonawca ma obowiązek w ciągu 5 dni przedstawić Zamawiającemu stan rozliczeń i złożyć żądane oświadczenia we wskazanej formie.

- W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawcy określające przyjęty przez niego do wykonania zakres Robót, wysokość umówionego wynagrodzenia oraz zasady jego zapłaty albo przedstawi kopię umowy zawartej z podwykonawcą.

- Przez powierzenie wykonania Robót podwykonawcy Wykonawca nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek obowiązku, ani odpowiedzialności wynikających z Umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację wykonywania Robót przez wszystkie osoby, którymi się posługuje, w tym w szczególności zapewnić koordynację Robót prowadzonych przez wszystkie zaangażowane przez Wykonawcę podmioty do realizacji Inwestycji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie zaangażowane przez Wykonawcę podmioty do realizacji Inwestycji, choćby nie ponosił winy w wyborze albo powierzył wykonywanie czynności podmiotom, które w zakresie swojej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

- Wykonawca  zobowiązuje się płacić w terminie i ustalonej wysokości wynagrodzenie należne podwykonawcom oraz zadbać, aby żaden z podwykonawców nie wystąpił do Zamawiającego z jakimkolwiek roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia należnego mu od Wykonawcy, a w przypadku takiego wystąpienia w jakiejkolwiek formie Wykonawca zobowiązuje się pokryć wynikłe stąd dla Zamawiającego wszelkie szkody, w tym koszty i wydatki związane z roszczeniami podwykonawców, obejmujące również ewentualne koszty sądowe oraz koszty obsługi postępowań sądowych, negocjacji lub korespondencji przedsądowej.

- Zamawiający może uzależnić brak swojego sprzeciwu wobec powierzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Robót, od zabezpieczenia przez Wykonawcę w określony przez Zamawiającego sposób zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i roszczenia Zamawiającego o zwrot wynagrodzenia lub części wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Żądanie takie Zamawiający uprawniony jest zgłosić na piśmie bądź w drodze e-mail, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia podwykonawcy. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu żądane zabezpieczenie w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania Zamawiającego. Ważność takiego zabezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać do 60. dnia od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego albo wcześniejszego ustania obowiązywania Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przy każdym odbiorze Robót, a w każdym wypadku nie później niż wraz z doręczeniem faktury VAT Zamawiającemu, przedstawić Zamawiającemu oświadczenia wszystkich podwykonawców (wykonujących Roboty będące przedmiotem odbioru) złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca odstąpił od umowy z podwykonawcą, jeżeli ten spowodował lub przyczynił się do spowodowania katastrofy budowlanej lub wykonuje Roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy w formie dokumentowej do doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową w terminie 3 (trzech) dni i bezskutecznym upływie tego terminu. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do żądania, o którym mowa powyżej, Zamawiająca ma prawo zakazać podwykonawcy wstępu na Teren Budowy, a wszelka zwłoka z tego wynikła będzie obciążała Wykonawcę.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

§ 4

DOKUMENTACJA

- Dokumentacja obejmująca zamierzone do zrealizowania Roboty, przed ich realizacją rzeczową musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego i w tym celu przedstawiona wraz z wszelką inną Dokumentacja ich dotyczącą, w tym ewentualnymi instrukcjami obsługi i serwisowania oraz rysunkami, umożliwiającymi Zamawiającemu obsługę, serwis, konserwację, rozbiórkę, a także dokonanie zmian w danych Robotach, a ponadto być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie (stające się częścią Dokumentacji), że jest wykonana zgodnie z Umową oraz Projektem, w tym z obowiązującymi przepisami i znajduje się w stanie zupełnym.

- Odbiór Dokumentacji lub jej części odbywać będzie się według następujących zasad:

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację lub jej część w postaci elektronicznej:

    - na adres mailowy przedstawiciela Zamawiającego wskazany w § 18 ust. 1 pkt 1) lit. a Umowy (w tym poprzez przesłanie linka do usług przechowywania danych w chmurze – przy czym koszty i ryzyko związane z korzystaniem z takich usług, o ile nie zostały wskazane przez Zamawiającego, ponoszone są przez Wykonawcę), albo

    - na informatycznym nośniku danych (płycie CD, DVD lub pamięci USB);

  - Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania Dokumentacji lub jej części w postaci elektronicznej, zweryfikuje zgodność Dokumentacji lub jej części z Umową oraz:

    - dokona odbioru części Dokumentacji, sporządzając z tej czynności Protokół Odbioru bez zastrzeżeń albo nakaże sporządzenie Dokumentacji w postaci papierowej (w przypadku przekazania całości Dokumentacji bądź ostatniej części Dokumentacji wg Harmonogramu 
Rzeczowo-Finansowego), albo

    - zgłosi do Dokumentacji lub jej części zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przed ponownym przedstawieniem Dokumentacji lub jej części do odbioru w postaci elektronicznej (zgłaszając zastrzeżenia Zamawiający zwróci nośnik, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b Umowy);

  - w przypadku, gdy odbierana jest całość Dokumentacji albo ostatnia, wg Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, część Dokumentacji: Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, po pozytywnej weryfikacji Dokumentacji lub jej ostatniej części w postaci elektronicznej, w terminie 3 dni Dokumentację w wersji papierowej, w liczbie egzemplarzy określonych w załącznikach do Umowy, a gdyby liczby takiej nie zastrzeżono – w trzech egzemplarzach;

  - Zamawiający, po otrzymaniu kompletnej Dokumentacji w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania:

    - dokona odbioru Dokumentacji bez zastrzeżeń, sporządzając Protokół Odbioru, albo

    - zgłosi zastrzeżenia do Dokumentacji, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przed ponownym przedstawieniem Dokumentacji do odbioru w postaci papierowej.

- Wykonawca, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy, jest zobowiązany uwzględnić zastrzeżenia i ponownie przedstawić Dokumentację (lub jego część) w odpowiedniej wersji w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o zastrzeżeniach. Przy ponownym odbiorze Dokumentacji (lub jej części), postanowienia § 4 ust. 2 Umowy stosuje się odpowiednio (do postaci w której powinien zostać przedstawiony do odbioru).

- Termin zastrzeżony w § 4a ust. 3 Umowy nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy za zwłokę, jeżeli przedstawił do odbioru Projekt lub jego część w stanie niekompletnym lub niezgodnym z Umową.

- W zakresie w jakim Dokumentacja obejmuje decyzje administracyjne i inne dokumenty niepochodzące od Wykonawcy:

  - jeżeli zostały one wydane w postaci elektronicznej – ich odbiór odbywa się zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 Umowy, stosowanymi odpowiednio;

  - jeżeli zostały one wydane w postaci papierowej – ich odbiór odbywa się zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 pkt 3 i 4 Umowy, stosowanymi odpowiednio.

Miejscem odbioru informatycznych nośników danych oraz Dokumentacji (lub jego części) w wersji papierowej jest: Trzebinia, ul. Fabryczna 22.

- Potwierdzeniem wykonania Dokumentacji zgodnie z Umową jest tylko Protokół Odbioru i w żadnym wypadku potwierdzenie doręczenia Dokumentacji w wersji papierowej nie może być za takie uznane, chyba że zwłoka Zamawiającego w odbiorze Dokumentacji (tak na etapie weryfikacji wersji elektronicznej, jak i w wersji papierowej) przekroczy 14 dni, wówczas przyjmuje się, że Dokumentacja została odebrana bez uwag, jednakże z zastrzeżeniem § 4 ust. 9 Umowy.

- Podpisane Protokoły Odbioru mogą być przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie dokumentowej (e-mail).

- Weryfikacja Dokumentacji (lub jej części) w wersji elektronicznej oraz dokonanie odbioru Dokumentacji w wersji papierowej bez zastrzeżeń oraz ze wskazanymi zastrzeżeniami, nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy, jak też pozostają bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.

§ 5

PRAWA AUTORSKIE.

- Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja nie będzie naruszała majątkowych i osobistych praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz że najpóźniej w czasie dokonania odbioru Dokumentacji przez Zamawiającego będzie dysponował prawami do tej Dokumentacji w zakresie niezbędnym do pełnego zrealizowania postanowień Umowy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia, wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Dokumentacji, wraz z wyłącznym zezwoleniem na wykonywanie autorskich praw zależnych do Dokumentacji i przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono Dokumentację (egzemplarze Dokumentacji) – z chwilą podpisania Protokołu Odbioru przez Zamawiającego, a Zamawiający może te prawa dalej przenosić wedle uznania.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:

  - wykorzystanie Dokumentacji do realizacji Inwestycji, w tym w szczególności do uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz do sporządzenia dokumentacji powykonawczej;

  - wykorzystanie do wykonania wizualizacji Dokumentacji oraz wykorzystania takich wizualizacji na polach eksploatacji, o których mowa w niniejszym ustępie;

  - utrwalanie i zwielokrotnianie Dokumentacji techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, w tym na nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie egzemplarzami Dokumentacji – w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem i dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  - wprowadzanie Dokumentacji do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej, w tym do Internetu;

  - wykorzystanie Dokumentacji w celach promocji i reklamy oraz w celach informacyjnych za pośrednictwem telewizji oraz Internetu;

  - sporządzanie opracowań (oraz korzystanie z nich), dokonywanie zmian, w tym tłumaczeń, Dokumentacji (w tym jego formy, jak i treści) według uznania Zamawiającego oraz przez podmiot trzeci wybrany przez Zamawiającego.

- W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Dokumentacji o pola eksploatacji znane, jednakże nieuwzględnione w chwili zawarcia Umowy, jak i nieznane w chwili zawarcia Umowy, potrzebne do prawidłowej realizacji Inwestycji, Strony w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych w tym zakresie, przy czym ORLEN OIL przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu, a Wykonawca zobowiązuje się nie oferować takich praw innym podmiotom. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku powstania przy wykonywaniu Umowy przedmiotów praw własności przemysłowej, w szczególności projektów wynalazczych.

- Wykonawca w ramach Wynagrodzenia upoważnia ORLEN OIL (wraz z prawem do udzielenia dalszych upoważnień) do wykonania w imieniu jego oraz autora Dokumentacji ich autorskich praw osobistych, a w szczególności do:

  - decydowania o nienaruszalności treści i formy Dokumentacji, a także powstałych opracowań oraz rzetelnego wykorzystania,

  - decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji oraz powstałych opracowań,

  - decydowania o pierwszym udostępnieniu Dokumentacji,

  - decydowania o oznaczeniu Dokumentacji nazwiskiem lub pseudonimem autora albo do udostępnienia go anonimowo.

- Wykonawca w ramach Wynagrodzenia gwarantuje, że on oraz autor Dokumentacji nie będą wykonywali swych autorskich praw osobistych, w tym prawa do przeprowadzania nadzoru autorskiego (o ile Umowa nie nakłada obowiązku jego przeprowadzania) oraz nie będą publikowali pod żadną postacią zdjęć jakie wykonają w związku z wykonywaniem Umowy. Ponadto, ani Wykonawca, ani autorzy Dokumentacji nie są uprawnieni do korzystania z Dokumentacji w jakikolwiek sposób inny niż w celu prawidłowego wykonania Umowy.

§ 6

TEREN BUDOWY

- Wykonawca może rozpocząć Roboty niepolegające na wykonaniu lub pozyskaniu Dokumentacji wyłącznie po przejęciu Terenu Budowy od Zamawiającego, z której to czynności strony sporządzą protokół-zdawczo odbiorczy, w miarę możliwości dołączając do niego graficzne oznaczenie Terenu Budowy w przestrzeni (tj. mapa lub rzut). Na żądanie Wykonawcy, ale za zgodą Zamawiającego, Teren Budowy może zostać przekazany jeszcze przed odbiorem Dokumentacji, w szczególności w celu rozpoczęcia Robót przygotowawczych.

- Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, aż do jego zwrotu Zamawiającemu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie zdarzenia na Terenie Budowy, w szczególności za:

  - przechowywane na Terenie Budowy mienie, w tym urządzenia i materiały, które mają być wykorzystane lub zostały wykorzystane;

  - stan bezpieczeństwa i higieny  pracy na Terenie Budowy oraz uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub zgon jakiejkolwiek osoby, zaistniałych w związku z wykonywaniem Robót;

  - uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jeżeli uszkodzenie lub zniszczenie spowodowane zostało wykonywaniem Robót lub w związku z nimi.

- W ramach Wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany:

  - doprowadzić Teren Budowy do stanu, w którym rozpoczęcie i prowadzenie Robót będzie prawidłowe i zgodne z przepisami prawa, w tym w szczególności: urządzić zaplecze Terenu Budowy, wykonać tymczasowe drogi dojazdowe z oznakowaniem i niezbędnymi uzgodnieniami, wykonać ogrodzenie lub inne określone prawem granice przestrzenne Terenu Budowy, wykonać oznakowanie i oświetlenie Terenu Budowy, a jeżeli charakter Robót tego wymaga Wykonawca jest zobowiązany do opracowania - w porozumieniu z Zamawiającym - projektów organizacji ruchu i tymczasowego oznakowania na czas realizacji Robót,

  - w przypadku konieczności zajęcia dróg publicznych lub dróg przebiegających przez nieruchomości osób trzecich, uzyskać niezbędne zezwolenia i uzgodnienia urzędowe w tym zakresie oraz ponieść koszty z tym związane;

  - w trakcie wykonywania Robót, utrzymywać Teren Budowy i zaplecze Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, odpadów i śmieci;

  - zapewnić regularne sprzątanie Terenu Budowy (nie rzadziej niż cotygodniowo oraz na każde wezwanie Zamawiającego) oraz jego sąsiedztwa (o ile zabrudzenia wynikają z prowadzenia Robót), jak też usuwać wodę, śnieg i lód oraz odpady (z wył. złomu metali), w tym ziemię i urobek z Terenu Budowy;

  - zamontować stację pogodową na Terenie Budowy i prowadzić monitoring warunków pogodowych mających wpływ na Roboty, w szczególności Niepogody - przy czym wszystkie parametry pogodowe Wykonawca jest zobowiązany monitorować co najmniej 2 razy w ciągu każdego dnia wykonywania Robót, w odstępach co najmniej 5 godzinnych - pod rygorem odpowiedzialności Wykonawcy za zwłokę w wykonywaniu Robót;

  - jeżeli wymaga tego Prawo Budowlane, opracować plan BIOZ i zapewnić jego przestrzeganie;

  - przedstawiając Roboty oraz Inwestycję do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany odtworzyć stan pierwotny wszystkich istniejących w chwili rozpoczęcia robót dróg, ulic, chodników, placów, trawników, ogrodzeń, obiektów, wyposażenia, które zostaną uszkodzone, zabrudzone, rozebrane lub zniszczone w związku z wykonywaniem Robót.

- Doprowadzenie mediów, zapewnienie ochrony na miejscu realizacji Inwestycji i ewentualne urządzenie tymczasowego opomiarowania przyłączy leży po stronie Zamawiającego.

- Koszt mediów zużywanych w celu wykonania Robót oraz niezbędnych do funkcjonowania zaplecza Terenu Budowy ponosi w całości Wykonawca. Obowiązek ten dotyczy również ogrzewania obiektu realizowanego w ramach lnwestycji w celu umożliwienia prowadzenia Robót stanowiących prace wykończeniowe w okresie obniżonych temperatur oraz w celu ochrony Robót już wykonanych.

- Wykonawca nie nabywa prawa własności do wartościowych lub historycznych przedmiotów znalezionych na Terenie Budowy lub w jego sąsiedztwie. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przypadku znalezienia takich przedmiotów, który udzieli instrukcji Wykonawcy co do dalszego postępowania. Wykonawca pozostawi znalezisko stanie nienaruszonym do czasu uzyskania odpowiednich instrukcji lub powiadomienia właściwych organów.

§ 7

ROBOTY

- Wykonawca zorganizuje wykonywanie Robót w taki sposób, żeby terminowo zrealizować Inwestycję oraz zapewnić w możliwie najwyższym stopniu niezakłócone funkcjonowanie zakładu Zamawiającego.

- Roboty na Terenie Budowy prowadzone będą tylko w dni robocze w godz. 6:00 – 14:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego, obowiązkowo pod nadzorem (bez konieczności ciągłej obecności) przedstawiciela Zamawiającego. Wykonywanie Robót w pozostałe dni lub w innych godzinach wymaga akceptacji Zamawiającego.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie rozwiązania materiałowe, stosowane urządzenia i zmiany w zakresie realizacji Inwestycji oraz wykonywania Robót. Przed rozpoczęciem poszczególnych etapów Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie atesty, aprobaty, certyfikaty, świadectwa, dopuszczenia i inne dokumenty potwierdzające parametry materiałów oraz urządzeń przewidzianych do użycia lub wbudowania, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na ich przedstawienie dopiero przy odbiorze Robót albo w innym terminie.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu, z wyprzedzeniem 14 dni, wykazu materiałów, które zostaną wykorzystane przy realizacji Robót. Na ich podstawie Zamawiający wskaże, próbki których materiałów lub urządzeń należy przedłożyć do jego akceptacji przed ich zamówieniem, zakupem, użyciem lub wbudowaniem.

- Zmiany, w tym rozszerzenie zakresu Robót, tj. roboty zamienne oraz roboty dodatkowe, wymagają wyraźnego zlecenia Zamawiającego oraz zawarcia aneksu do Umowy. Za wykonane roboty dodatkowe oraz roboty zamienne, które Wykonawca wykona wbrew postanowieniom niniejszego ustępu, nie będzie należne jakiekolwiek wynagrodzenie, a Zamawiający będzie miał prawo żądać ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jeżeli Strony nie porozumieją się co do wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych lub dodatkowych, Zamawiający będzie mógł powierzyć ich wykonanie innemu podmiotowi, przy czym w przypadku robót zamiennych odpowiedni zakres Robót zostanie ograniczony, a Wynagrodzenie obniżone, w szczególności w oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić takiemu podmiotowi prowadzenie robót zamiennych lub dodatkowych na Terenie Budowy oraz skoordynować tak prowadzone roboty, chyba że w tym zakresie koordynację przejmie Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązany jest okresowo, z częstotliwością określoną przez Zamawiającego, przedstawiać na spotkaniach koordynacyjnych (naradach), wszelkie informacje na temat stanu zaawansowania Robót. Ze spotkań, o których mowa w zdaniu  poprzedzającym, sporządzany będzie przez Zamawiającego protokół lub notatka, przekazywane do wiadomości wszystkich osób obecnych na danym spotkaniu. Osoby uczestniczące w spotkaniach muszą być upoważnione do podejmowania decyzji terminowych, projektowych i materiałowych.

§ 8

ODBIORY ROBÓT

- Żadna część Robót nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku bez uprzedniego protokolarnego odbioru lub odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, dokonanego przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy część Robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie gotowa do odbioru Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i powiadomi o tym Zamawiającego, który przystąpi do ich odbioru w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia ich gotowości do odbioru.

- Wykonawca odkryje lub w inny sposób udostępni na swój koszt i ryzyko, na żądanie Zamawiającego, część Robót, która nie została odebrana zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 i 2 Umowy. W przypadku, gdy Roboty zostały wykonane prawidłowo Wykonawca przywróci je do stanu sprzed odkrycia. W przypadku, gdy Roboty zostały wykonane wadliwie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający Umowie i przedstawi je do odbioru.

- Z chwilą ukończenia danego etapu Robót (w tym w razie ukończenia wszystkich Robót) zgodnie z Umową, Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) o gotowości Robót do odbioru i zgłosi ten fakt Zamawiającemu, który przystąpi do odbioru w terminie 7 dni, wcześniej zawiadamiając Wykonawcę o planowanej dacie i godzinie odbioru.

- Zamawiający nie później niż w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do odbioru Robót:

  - dokona odbioru Robót bez zastrzeżeń; albo

  - odmówi odbioru Robót z zastrzeżeniami dotyczącymi Wad dających się usunąć:

    - nielimitujących – tj. takich, których występowanie nie utrudnia kontynuowania Robót lub korzystania z Robót lub Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności Wad związanych z estetyką wykonania Robót itp.,

    - limitujących – tj. takich, których występowanie utrudnia lub uniemożliwia kontynuowanie Robót lub korzystanie z Robót lub Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności Wad dotyczących kompletności dokumentów, atestów, powodujących niemożność uzyskania pozwolenia na użytkowanie itp.;

  - odmówi odbioru Robót i odstąpi od Umowy zgodnie z § 15 Umowy - w przypadku stwierdzenia występowania Wad niedających się usunąć, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają kontynuowanie Robót lub korzystania z Robót lub Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności Wad konstrukcyjnych w związku z którymi konieczna byłaby rozbiórka Inwestycji itp.;

  - dokona odbioru Robót, ale złoży oświadczenie o obniżeniu Wynagrodzenia w ramach rękojmi za wady Robót - w przypadku stwierdzenia występowania Wad niedających się usunąć, które nie wpływają istotnie na kontynuowanie Robót lub wykorzystanie Robót lub Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem;

sporządzając z tej czynności Protokół Odbioru, który podpisywany jest przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- O terminach i harmonogramie czynności odbiorowych (w tym dniu podpisania Protokołu Odbioru) Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas czynności odbiorowych nie stanowi przeszkody do ich dokonania, w tym jednostronnego podpisania Protokołu Odbioru przez Zamawiającego.

- Stwierdzone przy odbiorze Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 14 dni lub odpowiednio dłuższym wyznaczonym przez Zamawiającego, jeżeli jest to uzasadnione wymogami technicznymi lub technologicznymi. Po usunięciu Wad, postanowienia § 8 ust. 4 – 6 Umowy stosuje się wprost.

- Prawo własności wszystkich rzeczy składających się na Inwestycję, w szczególności przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru końcowego i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, chyba że zgodnie z KC stały się wcześniej częściami składowymi nieruchomości lub rzeczy stanowiących własność Zamawiającego.

- Nieusunięcie przez Wykonawcę Wad w terminie ustalonym zgodnie z § 8 ust. 6 Umowy, uprawnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego. Zastosowanie postanowień niniejszego ustępu nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, w tym materiałów, wyrobów, urządzeń i wyposażenia, których dotyczyły Wady usunięte przez innego wykonawcę.

§ 9

GOSPODARKA ODPADAMI

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją Umowy w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (w brzmieniu obowiązującym w dacie wytworzenia odpadu), za wyjątkiem odpadów złomu metali, których to wytwórcą i właścicielem jest Zamawiający, a które Wykonawca zobowiązany jest składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie realizacji Inwestycji.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia wymaganej prawem ewidencji odpadów i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia gospodarki odpadowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu podczas odbioru końcowego zestawienia odpadów wytworzonych w ramach usług świadczonych na rzecz ORLEN OIL zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6  do Umowy.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przekazania dokumentów potwierdzających właściwe zagospodarowanie odpadów, w tym kart przekazania odpadów, a Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu żądaną dokumentację w terminie 3 dni.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w § 9 ust. 2 – 4 Umowy, w tym jeżeli na skutek tego nie doszło do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, w tym odpadami zanieczyszczonymi, Wykonawca nieodwołanie i bezwarunkowo zobowiązuje się:

  - zrekompensować Zamawiającemu lub podmiotom (w tym osobom fizycznym) działającym 
w jego imieniu wszelkie straty, koszty, szkody lub wydatki (w tym równowartość wszelkich kar administracyjnych lub innych sankcji, opłat, odsetek oraz poniesionych w związku z nimi kosztów pomocy prawnej), w tym koszty składowania, magazynowania, transportu i zagospodarowania odpadów; oraz

  - zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, powstałymi 
w związku z Umową, Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu.

§ 10

TERMINY

- Wykonawca przejmie od Zamawiającego Teren Budowy, rozpocznie i wykona Roboty (w tym opracuje i pozyska Dokumentację), zrealizuje Inwestycję i przedstawi ją do odbioru przez Zamawiającego w terminach wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

- Ilekroć Umowa przewiduje, że jakakolwiek część Robót zostanie zaprojektowana albo zinwentaryzowana (dot. dokumentacji powykonawczej) przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do projektowania tych Robót niezwłocznie po zawarciu Umowy lub po wykonaniu poprzedzającego je etapu Robót bądź w terminie wynikającym z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego – przy czym Harmonogram Rzeczowo-Finansowy ma znaczenie rozstrzygające.

- Zamawiający może jednostronnie wydłużyć terminy określone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (w tym na wniosek Wykonawcy lub w porozumieniu z nim) w razie:

  - wystąpienia w trakcie realizacji Umowy zdarzeń lub stanów to uzasadniających (w szczególności wynikłych ze zmian założeń projektowych lub zakresu projektowania, dotyczących organizacji pracy w miejscu realizacji Inwestycji, w przypadku bezczynności organów administracji publicznej lub przewlekłości postępowań), w tym Niepogody;

  - zarządzenia przez Zamawiającego przerwy w Robotach, do czego jest uprawniony wedle uznania,

  - zlecenia Wykonawcy przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, o ile ich wartość przekracza łącznie od początku realizacji Inwestycji 5% Wynagrodzenia netto lub ich wykonanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy powoduje konieczność zmiany terminów;

  - innych przypadków zwłoki Zamawiającego, w szczególności z dokonaniem odbiorów Robót, w tym Dokumentacji;

co nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie powiadomienia Wykonawcy, dokonanego w formie dokumentowej pod rygorem nieważności – w szczególności poprzez przesłanie zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

- Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego o wystąpieniu wszelkich zdarzeń mogących mieć wpływ na prawidłowość i terminowość wykonania Umowy (w szczególności w przypadku reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych).

- Wykonawca jest zobowiązany tak zorganizować proces budowlany, w tym zamawiać materiały i urządzenia zamierzone do zastosowania, tak aby wykonanie Umowy nastąpiło w terminie, zaś ewentualne opóźnienia po stronie dostawców, o ile nie wynikają z siły wyższej nie będą wyłączały zwłoki Wykonawcy.

§ 11

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie wynosi kwota liczbowo (słownie: kwota słownie) waluta netto i podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości aktualnej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

- Wynagrodzenie płatne jest jednorazowo, z dołu, na podstawie faktury VAT wystawionej nie wcześniej niż w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- W przypadku zwłoki Zamawiającego w odbiorze, Wykonawca może wystawić fakturę VAT opiewającą na odpowiednią część lub całość Wynagrodzenia.

- Terminy zapłaty Wynagrodzenia (w tym jego części) nie rozpoczynają biegu, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu, w przypadku:

  - niedostarczenia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w § 3 ust. 9 Umowy – do czasu ich dostarczenia;

  - zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w związku ze stwierdzeniem Wad w Dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 4 lit. b Umowy – do czasu protokolarnego odbioru Dokumentacji w odpowiedniej postaci bez zastrzeżeń;

  - odmowy odbioru Robót w związku z Wadami limitującymi zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 2 lit. b Umowy – do czasu protokolarnego odbioru tych Robót bez zastrzeżeń;

  - odmowy odbioru Robót w związku z Wadami niedającymi się usunąć zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 3 Umowy – do czasu upływu terminu na odstąpienie od Umowy albo do dnia odstąpienia od Umowy.

- Wynagrodzenie, jak i poszczególne jego części (o ile Umowa to przewiduje), są płatne w terminie liczba dni dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu na rachunek bankowy Wykonawcy: dane rachunku bankowego Wykonawcy.

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie zawiadomienia Zamawiającego dokonanego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.

- W tytule każdej faktury VAT obok opisu jej przedmiotu oraz kodu PKWiU, Wykonawca zobowiązuje się umieszczać następujące dane: „PL-OIL-DOW-2025-001520   faktura Inwestycyjna ORLEN OIL”. Zamawiający może wskazać Wykonawcy konieczność umieszczenia dodatkowych informacji lub danych, które winny znaleźć się na fakturze VAT, w szczególności nr etapu objęty daną fakturą VAT.

- Szczegółowe zasady rozliczeń Stron, w tym wystawiania i doręczania faktur VAT, określa Załącznik nr 4 do Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada NIP wskazany w komparycji Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada NIP wskazany w komparycji Umowy.

§ 12

RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Robót, w tym Dokumentacji, użytych materiałów, wyrobów, urządzeń i wyposażenia, które ujawnią się w okresie 5 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń.

- Wykonawca udziela także gwarancji jakości na wykonane i odebrane Roboty, w tym Dokumentację, użyte materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenia na okres 5 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń. Postanowienia Umowy określone w niniejszym paragrafie stanowią oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

- Wykonawca przystąpi do usuwania wad w ramach rękojmi lub gwarancji jakości w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma reklamacyjnego.

- Wykonawca usunie wszystkie wady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do ich usuwania lub od dnia upływu terminu na przystąpienie do usuwania wad określonego zgodnie z § 12 ust. 4 Umowy – od wcześniejszego z tych zdarzeń.

- W wypadku, gdy w wykonaniu zobowiązań z gwarancji jakości, Wykonawca usunie wady, okres gwarancji jakości w stosunku do danych Robót biegnie na nowo od dnia usunięcia wad.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W razie ujawnienia się wad prawnych Robót, w szczególności w razie naruszenia przez Wykonawcę § 5 ust. 1 Umowy lub wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami w związku z Robotami, Wykonawca, poza usunięciem wady, naprawi wyrządzoną tym szkodę oraz zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tego tytułu, a w razie wszczęcia jakichkolwiek postępowań przez takie osoby trzecie zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności. Zamawiający bez zbędnej zwłoki poinformuje Wykonawcę o wszelkich roszczeniach osób trzecich.

- Jeżeli Wykonawca posługuje się podwykonawcami, jest on zobowiązany zapewnić, aby w chwili odbioru końcowego Robót, dysponował rękojmią i gwarancją jakości na warunkach nie gorszych niż określone w niniejszym paragrafie. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przelewa na Zamawiającego te uprawnienia w całości (także w zakresie korzystniejszym niż wynikający z niniejszego paragrafu, o ile Wykonawca dysponuje takimi uprawnieniami). Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się wprost do przypadków gwarancji jakości udzielanych na urządzenia i materiały oraz inne elementy Robót udzielane przez ich producentów.

- Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, jest zobowiązany przeprowadzić przegląd gwarancyjny Inwestycji, który wg uznania Zamawiającego może być ograniczony do określonych Robót – w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, przypadającym na trzy do jednego miesiąca przed upływem okresu rękojmi wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy. Z czynności przeglądu gwarancyjnego Strony sporządzą protokół i ewentualnie dokonają stosownego wpisu w książce obiektu, stwierdzając w nich ewentualne wady wymagające usunięcia.

§ 13

UBEZPIECZENIA

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać zawartą umowę ubezpieczenia od wszelkich szkód powstałych w związku z prowadzeniem Robót na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota liczbowo zł, na jedno i wszystkie zdarzenia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej) na cały okres wykonywania Robót wskazany w Umowie – dowód zawarcia umowy ubezpieczenia (polisa) stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

- : Jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców zgodnie z § 3 Umowy, zobowiązany jest zawrzeć w swojej umowie ubezpieczenia klauzulę odpowiedzialności za podwykonawców, jak też zapewnić, aby podwykonawcy posiadali umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarte na warunkach nie gorszych niż Wykonawca oraz przedłożyć kopie tych polis w formie pisemnej wraz ze zgłoszeniem podwykonawcy.

- opcjonalnie: Przed protokolarnym przejęciem Terenu Budowy, Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się z tytułu wszelkich ryzyk budowlanych i ryzyk montażowych (tzw. CAR/EAR) na sumę ubezpieczenia nie niższą niż kwota liczbowo zł, na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmując okresem ochrony ubezpieczeniowej cały okres wykonywania Robót wskazany w Umowie.

- Wykonawca ubezpieczy wszystkie osoby, którymi posługuje się przy realizacji Umowy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie oraz zapewni, że ubezpieczeni będą również podwykonawcy oraz pracownicy firm podwykonawczych. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przedstawi potwierdzenie zawarcia takich umów ubezpieczenia.

- W przypadku przedłożenia którejkolwiek polisy z krótszym terminem ważności niż wynikający z Umowy okres prowadzenia Robót, w razie zwłoki Wykonawcy oraz w razie przedłużenia terminu realizacji Umowy (w jakimkolwiek trybie), Wykonawca – na 14 dni przed upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej zobowiązany jest przedłużyć okresy ważności ubezpieczeń na warunkach nie gorszych niż w chwili zawarcia Umowy oraz przedstawić Zamawiającemu kopie polis w formie pisemnej.

§ 14

KARY UMOWNE

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:

  - w przypadkach i wysokościach określonych w załącznikach do Umowy oraz w „Taryfikatorze kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego” przekazanym Wykonawcy zgodnie z § 17 Umowy;

  - jeżeli Wykonawca naruszył postanowienia § 2 ust. 2 lub 3 Umowy, lub jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca dokonał zgłoszenia powierzenia im wykonawstwa Robót zamiast Wykonawcy – w wysokości 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych za każde ww. zdarzenie;

  - w przypadkach stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wykonania przedmiotu Umowy siłami własnymi lub obowiązku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zatrudnienie Podwykonawców, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 
5 % za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

  - za zwłokę Wykonawcy względem terminów realizacji Umowy wg Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego - w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości - w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę Wykonawcy w przedstawieniu którejkolwiek z polis określonych w § 13 Umowy – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od Umowy z przyczyn dotyczących drugiej Strony, Strona odstępująca może żądać zapłaty przez drugą Stronę kary umownej w wysokości 10% Wynagrodzenia netto. Zamawiający może żądać zapłaty takiej kary również, jeżeli Wykonawca odstąpił od Umowy z przyczyn niedotyczących Zamawiającego.

- Każda ze Stron może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych w zakresie w jakim poniesiona szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kary umowne podlegają kumulacji. Łączna wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 – 4 Umowy nie przekroczy 20% Wynagrodzenia netto (liczone dla każdego z tych tytułów z osobna).

- Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty lub noty księgowej Stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej.

- Wykonawca nie może potrącić wierzytelności o zapłatę kar umownych z wierzytelnościami jakie Zamawiający posiada względem niego bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający może potrącać wierzytelności o zapłatę kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 15

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, Zamawiający może od Umowy odstąpić jeżeli:

  - Wykonawca utracił zdolność do wykonywania Umowy, w szczególności w razie utraty wymaganych prawem uprawnień lub mienia niezbędnego do wykonywania umowy (w tym w razie zajęcia takich składników majątku);

  - Wykonawca naruszył w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania robót budowlanych, w szczególności w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu osób albo mieniu, bądź dopuścił do katastrofy lub doprowadził do zagrożenia katastrofą budowlaną;

  - Projekt lub Dokumentacja lub jego część jest dotknięta Wadą, która uniemożliwia rozpoczęcie, kontynuowanie lub zakończenie realizacji Inwestycji:

    - a usunięcie tej wady nie jest możliwe, bądź

    - Wykonawca popadł w zwłokę w przystąpieniu do usunięcia lub w usunięciu tego rodzaju Wad, a zwłoka ta przekracza (łącznie ww.) 14 dni;

  - wydana została ostateczna decyzji administracyjna odmawiająca zatwierdzenia Projektu lub Dokumentacji lub zgłoszony został sprzeciw wobec zgłoszenia robót objętych Projektem;

  - Wykonawca zszedł z Terenu Budowy i nie wznowił wykonywania Robót pomimo wyznaczenia mu terminu dodatkowego;

  - Roboty są dotknięte Wadą, o której mowa w § 8 ust. 5 pkt 3 albo inną Wadą, jeżeli Wykonawca popadł w zwłokę w przystąpieniu do usunięcia lub w usunięciu tych Wad, a zwłoka ta przekracza 14 dni;

  - Wykonawca naruszył postanowienia § 3 ust. 2 Umowy;

  - Wykonawca naruszył postanowienia Załącznika nr 5 do Umowy;

  - Wykonawca naruszył inne postanowienia Umowy, przy czym w przypadku zobowiązań terminowych Wykonawcy – w razie zwłoki Wykonawcy wynoszącej co najmniej 14 dni – po wyznaczeniu Wykonawcy terminu dodatkowego na doprowadzenie do stanu zgodnego z Umową (w tym poprzez usunięcie skutków naruszenia, naprawienie szkody lub zaprzestanie naruszeń).

- Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, Wykonawca może od Umowy odstąpić jeżeli:

  - Zamawiający pozostaje w zwłoce w zapłacie Wynagrodzenia lub jego części, wynoszącej co najmniej 30 dni – po wyznaczeniu Zamawiającemu dodatkowego terminu na zapłatę;

  - Zamawiający naruszył pozostałe postanowienia Umowy, przy czym w przypadku zobowiązań terminowych Zamawiającego – w razie zwłoki Zamawiającego wynoszącej co najmniej 30 dni – po wyznaczeniu Zamawiającemu terminu dodatkowego na doprowadzenie do stanu zgodnego z Umową (w tym poprzez usunięcie skutków naruszenia, naprawienie szkody lub zaprzestanie naruszeń).

- Terminy dodatkowe określone w § 15 ust. 1 i 2 Umowy powinny wynosić co najmniej 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

- Umowne prawo odstąpienia zastrzeżone w niniejszym paragrafie Umowy Strona może wykonać w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia lub stanu warunkującego to prawo, jednakże nie później niż do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń.

- Zamawiający, wykonując zarówno ustawowe, jak i umowne prawo do odstąpienia od Umowy, może określić, czy odstępuje od całości Umowy (ze skutkiem wstecz) czy też od jej części (ze skutkiem na przyszłość) – w zależności od jego oceny co do przydatności dotychczas wykonanej części Robót (w tym Dokumentacji) do realizacji Inwestycji. Odstąpienie Wykonawcy od Umowy zawsze dokonywane jest na przyszłość, w stosunku do niezrealizowanej części Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy na jakiejkolwiek podstawie, przewiduje się następujące obowiązki Stron:

  - Wykonawca niezwłocznie przerwie wykonywanie Robót oraz zabezpieczy je na swój koszt i ryzyko, chyba że odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn dotyczących Zamawiającego (wówczas na koszt Zamawiającego);

  - Strony w terminie 14 dni przystąpią do inwentaryzacji Robót w toku, a w terminie kolejnych 14 dni Zamawiający dokona odbioru Robót zrealizowanych na dzień odstąpienia od Umowy z czego sporządzony zostanie Protokół Odbioru; w przypadku Robót nieukończonych, jak też w przypadku już zakupionych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń, Strony postanowią czy zostają one zatrzymane przez Zamawiającego albo usunięte przez Wykonawcę, przy czym w razie braku porozumienia przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązany jest usunąć te Roboty w terminie 14 dni od dnia zakończenia inwentaryzacji Robót;

  - po zakończeniu inwentaryzacji, Wykonawca niezwłocznie usunie z Terenu Budowy na swój koszt i ryzyko wszystkie własne materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie, doprowadzi Teren Budowy do stanu określonego w § 6 ust. 3 pkt 7 Umowy i zwróci Teren Budowy Zamawiającemu za protokołem zdawczo-odbiorczym;

  - Zamawiający zobowiązany będzie do zapłacenia części Wynagrodzenia odpowiadającej wartości odebranych zgodnie z § 15 ust. 6 pkt 2 Umowy Robót oraz zatrzymanych materiałów i urządzeń.

- Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od jakiejkolwiek odpowiedzialności, zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, ani od kar umownych.

§ 16

SIŁA WYŻSZA

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz jakiekolwiek szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej.

- Wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej oraz jego wpływ na wykonanie Umowy i powstanie szkody musi być wykazane przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą i potwierdzone przez drugą Stronę.

- Za Siłę Wyższą uważa się następujące zdarzenia zewnętrzne, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i na które żadna Strona nie będzie miała wpływu i którego dotknięta nim Strona, działając z należytą starannością, nie mogła przewidzieć i któremu nie mogła przeciwdziałać: działania wojenne, akty terroru, rozruchy, klęski żywiołowe, decyzje organów władzy państwowej lub jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku którego nastąpiło zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych. Gdyby ten okres wynosił więcej niż 3 (słownie: trzy) miesiące, obie Strony ustalą nowe warunki współpracy. Strony potwierdzają, że za Siłę Wyższą nie uznaje się strajków pracowników Stron.

- Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, zobowiązana będzie do:

  - niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie, nie później niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od zaistnienia takiego zdarzenia;

  - przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów w ciągu 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od zaistnienia takiego zdarzenia;

  - pod rygorem utraty prawa do powoływania się na Siłę Wyższą.

- Gdy działanie Siły Wyższej ustanie druga Strona powinna zostać powiadomiona o tym fakcie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od ustania skutków działania Siły Wyższej. Do skutków braku zawiadomienia o ustaniu Siły Wyższej stosuje się odpowiednio rygor związany z brakiem zawiadomienia o jej wystąpieniu. Niedopełnienie powyższego wymogu spowoduje utratę prawa do powoływania się na wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej.

- W przypadku uzasadnionego powołania się na Siłę Wyższą oraz braku możliwości dalszego wykonywania Umowy spowodowanego wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej Strony podejmą renegocjację Umowy, w szczególności w zakresie jej rozliczenia.

§ 17

KLAUZULE I REGULACJE ORLEN OIL

Wykonawca oświadcza, że projekt Umowy, w tym Załączników do niej, jak też następujące dokumenty:

  - Standardy techniczne określone w § 2 ust. 3 pkt 9 Umowy;

  - Regulacje porządkowe oraz dotyczące miejsca realizacji Inwestycji:

    - Standard BHP dla Wykonawców/Podwykonawców,

    - Standard Środowiskowy dla Wykonawców i Podwykonawców,

    - Taryfikator kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego,

    - Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy,

    - Karta szkolenia Wykonawcy/Podwykonawcy,

    - Zawiadomienie o zdarzeniu wypadkowym przy pracy Wykonawcy/Podwykonawcy,

    - Klauzula bezpieczeństwa dla Zakładu w Gdańsku/ Klauzula bezpieczeństwa dla Zakładu w Czechowicach-Dziedzicach;

zostały mu przed zawarciem Umowy doręczone bądź udostępnione w postaci elektronicznej (w szczególności za pośrednictwem platformy Connect) w taki sposób, że może on dokumenty te przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności oraz że zapoznał się z ich treścią, zobowiązuje się do ich przestrzegania, pod rygorem skutków i odpowiedzialności w nich oraz w Umowie określonej. Powyższe dokumenty stają się integralną częścią Umowy z chwilą jej zawarcia.

§ 17a

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od potrzeb z niej wynikających.

- Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ustępie powyżej w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Umowy, wypełnią obowiązek informacyjny w imieniu drugiej Strony, w tym poinformują o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w klauzulach informacyjnych Stron oraz poinformują o źródle pozyskania danych osobowych.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

- Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych:

  - stosowana przez Zamawiającego – zawarta jest w Załączniku nr 5 do Umowy;

  - stosowana przez Wykonawcę – zawarta jest w Załączniku nr 6 do Umowy.

§ 18

PRZEDSTAWICIELE I KONTAKTY STRON

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, umocowanych do dokonywania wszelkich bieżących ustaleń przy wykonywaniu Umowy, w tym odbiorów, zawiadomień, jednakże z wyłączeniem dokonywania jakichkolwiek zmian Umowy wymagających zawarcia aneksu i składania oraz odbierania wszelkich oświadczeń woli mających wpływ na trwałość Umowy:

  - dla Zamawiającego:

    - Koordynator Inwestycji - imię i nazwisko: imię i nazwisko, nr telefonu: numer telefonu, e – mail: adres mailowy,

opcjonalnie, jeżeli jest nadzór inwestorski:

    - Nadzór Inwestorski - imię i nazwisko: imię i nazwisko, nr telefonu: numer telefonu, e – mail: adres mailowy,

    - Nadzór Inwestorski - imię i nazwisko: imię i nazwisko, nr telefonu: numer telefonu, e – mail: adres mailowy;

  - dla Wykonawcy:

    - Koordynator Inwestycji - imię i nazwisko: imię i nazwisko, nr telefonu: numer telefonu, e – mail: adres mailowy,

opcjonalnie, jeżeli Wykonawca wyznacza kierownika budowy:

    - Kierownik Budowy - imię i nazwisko: imię i nazwisko, nr telefonu: numer telefonu, e – mail: adres mailowy.

- Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania w formie dokumentowej (e-mail) o zmianie danych swoich przedstawicieli wskazanych w Umowie, jak również wszelkich innych danych jej dotyczących, pod rygorem uznania doręczeń dokonywanych wg ostatnich znanych danych za skuteczne.

- Doręczenia są uznawane za skuteczne z chwilą odbioru przesyłki przez adresata, a jeżeli przesyłka nie została podjęta – z pierwszym dniem roboczym następującym po dniu podjęcia pierwszej próby doręczenia przez operatora pocztowego, kuriera lub posłańca – przy czym zastrzeżenie to nie dotyczy doręczeń faktur i rachunków.

- Zamawiający może w trakcie realizacji Robót objętych Umową zgłosić swój uzasadniony sprzeciw do osoby Kierownika Budowy, kierownika robót lub innych osób z personelu Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do zmiany Kierownika Budowy, kierownika robót lub innych osób, co do których zastrzeżenia zgłosił Zamawiający — w terminie 7 (siedmiu) dni lub innym wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie zostało otwarte jego postępowanie restrukturyzacyjne, oraz że nie istnieją podstawy do złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub likwidacji lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

- Przelew wierzytelności wynikających z Umowy oraz z nią związanych przez Wykonawcę wymaga uzyskania uprzedniej zgody ORLEN OIL wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zastrzeżenie, o którym mowa w niniejszym ustępie nie dotyczy wierzytelności, której zapłata nie nastąpiła w terminie.

- Wszelkie ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszej Umowie nie dotyczą przypadków szkody jaką Strona może wyrządzić umyślnie.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się, stanie się lub zostanie uznane za nieważne lub niezastrzeżone na mocy prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji innego uprawnionego do tego organu władzy publicznej, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje w celu zastąpienia postanowień nieważnych innymi postanowieniami, które będą realizować możliwie zbliżony cel gospodarczy i zamiar stron z chwili zawarcia Umowy.

- Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami dotyczącego realizacji Robót i zastępuje wszelkie inne umowy i porozumienia, tak pisemne jak i ustne odnoszące się do Robót. Żadna ze Stron nie zawarła Umowy w oparciu o jakiekolwiek zapewnienie lub zobowiązanie, które nie zostało w niej określone.

- Każda ze Stron może podpisać Umowę, według swojego wyboru, zarówno poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na papierowym egzemplarzu Umowy, jak również poprzez naniesienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na pliku cyfrowym Umowy zapisanym do formatu „.pdf”, niezależnie od formy podpisu drugiej Strony.

W przypadku, gdy Strony zawierają Umowę w formie elektronicznej, Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia ostatniego skutecznego podpisu w formie elektronicznej (tj. bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu). W przypadku, gdy Umowa zostanie podpisana w formie elektronicznej przez którąkolwiek ze Stron, podpisany w ten sposób plik Umowy zostanie dostarczony Stronie na adres e-mail wskazany w § 10 Umowy.

Gdy Strony zawierają Umowę w formie pisemnej, jest ona sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i zostaje zawarta wraz z jednoczesnym podpisaniem Umowy przez Strony w ich obecności bądź otrzymaniem podpisanego obustronnie egzemplarza Umowy przez Stronę, która podpisywała Umowę jako pierwsza (przy czym Strona podpisująca Umowę jako pierwsza, sporządza Umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i opatruje każdy z nich własnoręcznym podpisem, przesyłając obydwa egzemplarze drugiej Stronie).

- Jeżeli Umowa lub przepis prawa nie przewiduje wprost określonej formy do złożenia oświadczenia woli lub wiedzy, obowiązuje forma dokumentowa, jednakże z tym zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany Umowy, jak też oświadczenia mające wpływ na jej obowiązywanie, wymagają zachowania formy pisemnej lub formy elektronicznej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa wprost stanowi inaczej. Postanowienia § 19 ust. 6 stosuje się wprost.

- Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami na gruncie Umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego lub dla m. Krakowa (dz. Śródmieście).

- W sprawach w Umowie nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

- Strony oświadczają, iż wszystkie podane przez nie dane rejestrowe i identyfikacyjne są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

- W przypadku rozbieżności lub sprzeczności treści załącznika z Umową, treść Umowy jest decydująca. Wszystkie załączniki wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy:

  - Załącznik nr 1 – Specyfikacja Inwestycji:

    - Załącznik nr 1a – Opis przedmiotu Umowy,

    - Załącznik nr 1b – Wymagania Robót,

    - : Załącznik nr 1c– Oferta Wykonawcy,

  - Załącznik nr 2 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;

  - Załącznik nr 3 – Ubezpieczenia:

    - Załącznik nr 3a - Kopia aktualnej polisy OC Wykonawcy;

  - Załącznik nr 4 – Ustalenia dotyczące rozliczeń:

    - Załącznik nr 4a – Zasady wystawiania i doręczania faktur VAT w postaci papierowej, zasady płatności oraz odpowiedzialności za poprawność rozliczeń podatkowych wraz z klauzulą KSeF,

  - Załącznik nr 5 – Klauzule ORLEN OIL:

    - Załącznik nr 5a – Klauzula komunikacji zewnętrznej oraz ochrony oznaczeń,

    - Załącznik nr 5b – Klauzula ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,

    - Załącznik nr 5c – Klauzula informacyjna,

    - Załącznik nr 5d - Klauzula MAR,

    - Załącznik nr 5e - Klauzula antykorupcyjna,

    - Załącznik nr 5f – Klauzula sankcyjna;

  - Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia podwykonawcy;

  - Załącznik nr 7	-Rejestr odpadów

| Zamawiający |  | Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Inwestycji

Załącznik nr 1a – Opis przedmiotu Umowy

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest modernizacja rolek transportera linii ACMA dla Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL Sp. z o.o. w Trzebini.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca wyłącznie w godzinach 6:00 – 14:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

- opracowanie dokumentacji projektowej

- realizację rzeczową;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

- Specyfikacja zamówienia

- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykazem najważniejszych materiałów – do akceptacji Zamawiającego. Dokumentacja musi zawierać wymianę sterowania transporterem wyjściowym linii ACMA. Zakres wymiany obejmuje m.in.:

- Dobór oraz wymiana 9 sztuk falowników: (silniki 0,75kW do zweryfikowania przez oferenta);

- Wymiana panelu HMI;

- Przeprojektowanie wizualizacji i serowania dla automatycznego i ręcznego sterowania transporterem pod nowy panel;

- Wymiana sterownika PLC + zaprogramowanie sterowania; (Zamawiający dopuszcza pozostawianie starego sterownika PLC oraz oprogramowania, jeżeli jego wymiana nie okaże się konieczna);

- Wymiana wszystkich przewodów elektrycznych;

- Wymiana przewodów czujników;

- Wymiana tras kablowych;

- Wymiana czujników optycznych + odbłyśników;

- Wymiana czujników indukcyjnych;

- Wymiana wyłączników bezpieczeństwa;

- Wymiana lub likwidacja pozostałych elementów elektrycznych (styczniki/ przekaźniki/ wyłączniki silnikowe/ złączek szynowych itp.);

- Dodanie koncentratorów sygnałów dla czujników;

- Przegląd silników elektrycznych (Pomiar rezystancji uzwojeń silników, Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników);

- Przegląd mechaniczny (stanu rolek/ stanu łańcuchów luzów obrotnic/ luzów przekładni)

- Dobór odpowiednich przekrojów przewodów, wielkości koryt oraz typów falowników itp. Po stronie oferenta;

- Wymiana pozostałych koniecznych elementów elektrycznych i mechanicznych;

- Wszelkie pozostałe prace niezbędne do prawidłowego działania linii;

- Realizacja rzeczowa zamówienia na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;

- Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z schematami elektrycznymi;

- Dostarczenie backupów sterownika PLC oraz panelu HMI;

- Odbiory zostaną poprzedzone testami na poszczególnych opakowaniach zamawiającego.

- Zestawienie materiałów:

- Dostawca dostarczy kompletne rozwiązanie wraz z potrzebnym materiałem.

- Przed przystąpieniem do pracy dostawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt wraz z wykazem najważniejszych materiałów

- Zestawienie materiałowe:

| Materiał | Producent | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Falownik | Siemens, Nord |  |
| PLC | Siemens |  |
| HMI | Siemens, ProFace | przekątna min: 7" |
| Przyciski | Eaton |  |
| Czujniki | Sick |  |
| Koryta | Baks | system do zasilania maszyn |

- Elementy konstrukcyjne oraz śruby, nakrętki podkładki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej

Załącznik nr 1b – Wymagania Robót

- Inne wymogi:

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego przed złożeniem oferty (dopytania na platformie Connect).

- Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania modernizacji w sposób zapewniający spełnienie wymagań zasadniczych dla maszyn oraz doprowadzenie urządzenia (po modernizacji) do zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym do przeprowadzenia oceny zgodności, oznakowania CE oraz przekazania kompletnej dokumentacji, w szczególności Wykonawca:

- przeprowadzi ocenę ryzyka oraz dobierze i wdroży środki ochronne (techniczne i organizacyjne) niezbędne do spełnienia wymagań BHP;

- przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczno-ruchową (DTR) / instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim, uwzględniającą wykonane zmiany;

- opracuje i przekaże Deklarację Zgodności UE oraz zapewni oznakowanie CE urządzenia po modernizacji, wraz z kompletem dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnienie wymagań (m.in. schematy elektryczne, opisy funkcjonalne, wykaz zastosowanych funkcji bezpieczeństwa, protokoły pomiarów i testów).

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.

- Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.

- Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu, jakiemu ma służyć.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Wykonawca przekaże dokumentację w 1egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej.

- Pełna dokumentacja, DTR, Instrukcja obsługi w języku polskim

- Przeprowadzenie szkolenia z zakresu budowy i obsługi

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- Zakład Produkcyjny ORLEN OIL jest obiektem czynnym, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac na terenie Zakładu dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- Usunięcie oraz utylizacja we własnym zakresie z terenu realizacji prac wszelkich odpadów (żelazo i stal zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie), powstałych podczas realizacji zadania.

- W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

- Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac są obiektami czynnymi, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.

Załącznik nr 1c – Oferta Wykonawcy

należy wstawić treść załącznika

Załącznik nr 2 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

należy wstawić treść załącznika

Załącznik nr 3 – Ubezpieczenia

Załącznik nr 3a - Kopia aktualnej polisy OC Wykonawcy

należy wstawić treść załącznika

Załącznik nr 4 – Ustalenia dotyczące rozliczeń

Załącznik nr 4a – Zasady wystawiania i doręczania faktur VAT w postaci papierowej, zasady płatności oraz odpowiedzialności za poprawność rozliczeń podatkowych, klauzula KSeF

- W przypadku powstania jakichkolwiek płatności na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy, płatności te będą realizowane na następujący rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w banku Bank Handlowy S.A. o nr: 21 1030 1188 0000 0000 0361 9201.

- Płatność wynikająca z umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyłącznie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej Liście). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego

- W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 2 powyżej z uwagi na:

  - brak na Białej Liście wskazanego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego lub

  - brak wskazania przez Wykonawcę jako właściwego do zapłaty części ceny brutto odpowiadającej podatkowi VAT numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej Liście (dotyczy przypadków wskazania przez Wykonawcę do zapłaty ceny netto rachunku bankowego w walucie obcej),

- ORLEN OIL będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy odpowiednio: Wynagrodzenia (w przypadku wskazanym w ust. 3 pkt 1) lub części Wynagrodzenia odpowiadającej podatkowi VAT (w przypadku wskazanym w ust. 3 pkt 2).

- W sytuacji wskazanej w ust. 4 powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od (odpowiednio):

  - dnia następnego po przekazaniu ORLEN OIL przez Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej Liście (w przypadku wskazanym w ust. 3 pkt 1 powyżej) albo

  - dnia następnego po wskazaniu ORLEN OIL przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej Liście (w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej).

- Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej, zwalnia       ORLEN OIL z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w Umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez ORLEN OIL na rzecz Wykonawcy płatności, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

- Wykonawca zobowiązuje się on do zachowania statusu podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia wystawienia ostatniej faktury dla ORLEN OIL. W przypadku gdy Wykonawca zostanie wykreślony z rejestru VAT na podstawie przesłanek wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia ORLEN OIL o tym fakcie. W przypadku gdy Wykonawca nie powiadomi ORLEN OIL o wykreśleniu z rejestru VAT, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia ust.10 poniżej stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem przypadku gdy Wykonawca w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia pozyskania informacji o wykreśleniu go z rejestru VAT przedstawi ORLEN OIL dokumenty, z których wynika, że rejestracja została przywrócona. Niezależnie od powyższych postanowień, Wykonawca najpóźniej przed podpisaniem Umowy, zobowiązuje się do przedstawienia aktualnego urzędowego zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie Wykonawcy jako podatnika podatku VAT czynnego.

- Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych stawek podatku VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa ORLEN OIL do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlegała opodatkowaniu lub była zwolniona od podatku,  Kontrahent – na pisemne żądanie ORLEN OIL oraz w terminie w nim wskazanym – dokona odpowiedniej korekty faktury oraz zwróci ORLEN OIL powstałą różnicę w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wystawienia tego żądania. W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, Wykonawca zgadza się na zwrot ORLEN OIL równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez ORLEN OIL, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia jej wystawienia przez ORLEN OIL W każdym z powyższych przypadków Kontrahent zwróci  ORLEN OIL także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez  ORLEN OIL bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Powyższe postanowienia znajdą odpowiednio zastosowanie również w przypadku, gdy ORLEN OIL do sprzedaży towarów zastosuje stawkę podatku VAT wskazaną przez Wykonawcę na fakturach dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług dla ORLEN OIL, a następnie będzie ona kwestionowana przez organy podatkowe. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy.

- Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.

- Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminach i w sposób określony w Umowie.

- Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

- Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na jeden z następujących adresów:

  - ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną w dniu tzw. pierwszego awizo przesyłki listowej zawierającej fakturę) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

  - e-mail: efaktura.ooil@orlen.pl (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę w formacie PDF, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

- Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.

Załącznik nr 5 – Klauzule ORLEN OIL

Załącznik nr 5a – Klauzula komunikacji zewnętrznej oraz ochrony oznaczeń

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na zamieszczenie firmy spółki, znaku towarowego lub logo Zamawiającego na swojej stronie internetowej, liście kontrahentów, w broszurach, reklamach oraz wszelkich innych materiałach o charakterze reklamowym. W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wniosku o wyrażenie zgody wraz z projektem materiału, w których dane te miałyby zostać zamieszczone.

- Wykonawca zobowiązuje się również do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ORLEN OIL: na przekazanie środkom masowego przekazu takim jak prasa, radio, TV, Internet jakichkolwiek informacji dotyczących Umowy. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do ORLEN OIL wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, treści informacji jaka miałaby zostać wykorzystana w środkach masowego przekazu oraz rodzaju mediów wraz z ich nazwami, którymi informacja będzie dystrybuowana.

- Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie dotyczy:

  - przypadku posługiwania się przez Wykonawcę uzyskanymi od ORLEN OIL listami referencyjnymi, jednakże brak obowiązku uzyskania zgody obejmuje tylko i wyłącznie uprawnienie Drugiej Strony do złożenia listów referencyjnych wraz z ofertą składaną przez niego oznaczonemu indywidualnie adresatowi,

  - przypadku wypełniania przez Wykonawcę będącą spółką publiczną obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących takie spółki przepisów prawa. W przypadku naruszenia zobowiązania określonego w ust. 1 powyżej,

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do oznaczeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez ORLEN OIL, w tym prawa do znaków towarowych, oznaczeń niezarejestrowanych oraz firmy podlegają ochronie prawnej na podstawie rejestracji we właściwych urzędach lub przepisów prawa na rzecz ORLEN OIL. Jakiekolwiek użycie wyżej wymienionych oznaczeń bez zgody ORLEN OIL lub w sposób niezgodny z Umową jak również upoważnienie osób trzecich do takiego używania będzie stanowiło naruszenie praw ORLEN OIL.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, ORLEN OIL jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie ogranicza prawa ORLEN OIL do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.

Załącznik nr 5b – Klauzula ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych bezpośrednio lub pośrednio przez Zamawiającego (w jakiejkolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej, dokumentowej), a także informacji uzyskanych przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją Umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającego, spółek z Grupy Kapitałowej Zamawiającego lub ich kontrahentów, w tym treści Umowy. Strony przyjmują, że wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, co, do których Zamawiający, jako podmiot uprawniony do korzystania z w/w informacji i rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu lub uzyskane przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym negocjowania, zawarcia i wykonywania Umowy należy traktować, jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu treści art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba, że w chwili przekazania, osoba przekazująca określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny, od określonego powyżej, charakter takich informacji.

- Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji:

  - ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania Umowy lub

  - Informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez Zamawiającego lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub

  - Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca, niezwłocznie pisemnie poinformuje Zamawiającego o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Zamawiającego, co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji lub

  - Zamawiający wyraził Wykonawcy pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez Zamawiającego sposób.

- Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z Umową i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji. Wykonawca  nie będzie, w szczególności kopiował lub utrwalał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją Umowy.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej rozciąga się również na pracowników Wykonawcy i inne osoby, w tym w szczególności audytorów, doradców i podwykonawców, którym Wykonawca udostępni takie informacje. Wykonawca zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej takich jak określone w Umowie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność o której mowa w ust. 8 poniżej.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni, przesłać Zamawiającemu listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem Wykonawcy uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie traktowane, jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 8 poniżej.

- Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania Umowy jak również w okresie 10 (dziesięć) lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa, informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o wewnętrzne regulacje lub decyzje Zamawiającego lub w oparciu o szczególne przepisy prawa, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, o przedłużeniu okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez Zamawiającego okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyższym nastąpi przed wygaśnięciem 10-cio letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 (dziesięć) dni roboczych przed zakończeniem obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy.

- Nie później niż w terminie 3 (trzy) dni roboczych po upływie okresu ochrony o, którym mowa w ust. 6 powyżej Wykonawca oraz wszelkie osoby, którym Wykonawca przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić Zamawiającemu lub trwale zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.

- W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Wykonawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w Umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Zamawiającego określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z 16 kwietnia 1993 roku - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania do Wykonawcy danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych odpowiedniej, odrębnej umowy, której przedmiotem będą zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.

- W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy, zaistnieje konieczności dostępu lub przekazania Wykonawcy, w jakiejkolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę Spółki Zamawiającego rozumianej, jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zamawiającego, co do której podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych Zamawiającego, w celu zachowania jej w tajemnicy i której wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu zagraża lub narusza interesy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia z Zamawiający, przed otrzymaniem i rozpoczęciem przetwarzania takich informacji, aneksu do Umowy, zgodnego z wewnętrznymi aktami Zamawiającego, którego przedmiotem będą zasady i warunki ochrony Tajemnicy Spółki Zamawiającego.

- W przypadku wytworzenia lub dostępu do informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami finansowymi, Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, przekazać niezwłocznie wykaz osób mających dostęp do tych informacji przed ich upublicznieniem przez Zamawiającego wraz z podpisanymi przez te osoby oświadczeniami o otrzymaniu pouczenia o obowiązkach i konsekwencjach prawnych związanych z takim dostępem, w tym o odpowiedzialności karnej.

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w Umowie, zobowiązany jest także do przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na udostępnienie treści Umowy oraz informacji i danych związanych z jej realizacją Spółkom należącym do Grupy Kapitałowej ORLEN.

Załącznik nr 5c - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna ORLEN OIL Sp. z o.o.

dla pracowników, współpracowników oraz osób reprezentujących Zamawiającego

[osoba fizyczna/spółka cywilna]

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), ORLEN OIL Sp. z o.o. informuje, że:

- Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO przekazanych na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.

- W ORLEN OIL Sp. z o. o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: daneosobowe@orlenoil.pl lub pisemnie na adres: ORLEN OIL Sp. z o. o. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

- Zebrane dane osobowe obejmujące następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, dane ujawnione w rejestrach publicznych), dane kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, firma reprezentowanego podmiotu) będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN OIL Sp. z o. o. danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:

  - podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy (w tym m.in. identyfikacja) zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku kiedy stroną Umowy jest osoba fizyczna,

  - wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na ORLEN OIL Sp. z o. o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z:

    - przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,

    - realizacją żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, w przypadku zwrócenia się z żądaniem udostępnienia danych przez odpowiednie organy,

  - prawnie uzasadniony interes ORLEN OIL Sp. z o. o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym:

    - zawarcie i realizacja Umowy pomiędzy Stronami,

    - archiwizacja będąca realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

- Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  - podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ORLEN OIL Sp. z o. o., w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, serwisowe,

  - podmiotom świadczącym usługi na rzecz ORLEN OIL Sp. z o.o., w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w Umowie), doradcom prawnym lub finansowym lub audytorom ORLEN OIL Sp. z o.o. (w związku ze świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z Umowy),

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ORLEN OIL Sp. z o. o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

- Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

- Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z zawarciem i realizacją Umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku kiedy ORLEN OIL Sp. z o. o. przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlenoil.pl lub pisemnie na adres: ORLEN OIL Sp. z o. o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

- Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

- W przypadku, kiedy stroną Umowy jest osoba fizyczna, podanie danych osobowych w celu zawarcia Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji Umowy. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie celów przetwarzania realizowanych w oparciu o obowiązek prawny ciążący na ORLEN OIL Sp. z o. o..

- Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załącznik nr 5d - Klauzula MAR

Na ORLEN S.A., będącym podmiotem dominującym względem ORLEN OIL ciążą obowiązki informacyjne wobec rynku kapitałowego, które uregulowane są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z późn. zm. (dalej „Rozporządzenie MAR”).

W związku z tym, stosując przepisy Rozporządzenia MAR:

- ORLEN OIL poinformuje Wykonawcę o zamiarze przekazania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej Umowy, jeśli uzna ją za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR;

- informacja poufna w rozumieniu Rozporządzenia MAR nie może być przez Wykonawcę i osoby pracujące na jej rzecz wykorzystywana lub bezprawnie ujawniana. W razie wykorzystywania informacji poufnych lub ich bezprawnego ujawnienia mają zastosowanie sankcje przewidziane w Rozporządzeniu MAR.

Załącznik nr 5e - Klauzula antykorupcyjna

- Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

- Każda ze Stron zaświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.

- Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

- Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:

  - członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,

  - funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;

  - partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;

  - agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też

  - innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydane przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

- Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny wniosek każdej ze Stron, druga Strona niezwłocznie dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania, które dotyczyć będą wykonywania Umowy w zakresie zgodności z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.

- Każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość zgłaszania naruszeń prawa – w przypadku ORLEN OIL za pośrednictwem:

  - korespondencji tradycyjnej (anonimowo), na adres: Dyrektor Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa  ORLEN OIL Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, z dopiskiem „DO RĄK WŁASNYCH”, lub

  - poczty elektronicznej na adres: naruszenieprawa@orlenoil.pl, lub

  - pod numerem telefonu: +48 24 2567552 – bez identyfikacji numeru osoby dzwoniącej.

- W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych.

Załącznik nr 5f – Klauzula sankcyjna

1. OŚWIADCZENIA STRON

Każda ze Stron oświadcza, że zgodnie z jej najlepszą wiedzą, na dzień zawarcia Umowy zarówno ona, jak i jej podmioty zależne, dominujące oraz członkowie jej organów oraz osoby działające w jej imieniu i na jej rzecz:

(i)	pozostają w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej: „Przepisy Sankcyjne”);

(ii)	nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „Podmiot Objęty Sankcjami”);

(iii)	nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez osoby prawne lub fizyczne spełniające kryteria opisane w pkt. (ii) powyżej;

(iv)	nie zamieszkują lub nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w państwie objętym Przepisami Sankcyjnymi lub nie są utworzone pod prawem państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi;

(v)	nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.

2.	ZOBOWIĄZANIA STRON

2.1	Każda ze Stron zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy:

(i)	zarówno ona, jak i jej podmioty zależne oraz członkowie jej organów oraz osoby działające w jej imieniu i na jej rzecz będą prowadzić działalność zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi;

(ii)	jakiekolwiek przysługujące jej na podstawie Umowy wynagrodzenie nie będzie bezpośrednio lub pośrednio dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostanie użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami, w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;

(iii)	wszelkie oświadczenia złożone w pkt. 1 pozostaną prawdziwe.

2.2	W przypadku, gdy którekolwiek oświadczenie złożone w pkt. 1 stanie się nieprawdziwe, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od powzięcia o takim przypadku informacji Strona poinformuje, o ile nie będzie to prawnie zakazane, drugą Stronę o każdym takim przypadku oraz o podjętych działaniach zmierzających do przywrócenia prawdziwości takich oświadczeń.

2.3	W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 2.1 druga Strona uprawniona będzie do rozwiązania Umowy z winy Strony naruszającej zobowiązanie oraz do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody z tym związane.

2.4	Ponadto, jeżeli wskutek naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 2.1 lub pkt. 2.2 druga Strona zostanie poddana jakimkolwiek restrykcjom, sankcjom czy ograniczeniom ze strony podmiotów wymienionych w pkt. 1 (i), druga Strona uprawniona będzie do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody związane z takimi restrykcjami, sankcjami czy ograniczeniam

i

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia podwykonawcy

Podwykonawca: ………………………………………., opcjonalnie: działający/a przez uprawnionego do jej reprezentacji przedstawiciela w osobie ………………………………………., oświadcza niniejszym, że kwoty należne Podwykonawcy od Wykonawcy: ………………………………………. z tytułu dostaw towarów oraz wykonania usług, wchodzących w zakres umowy nr …..… z dn. …………… zawartej pomiędzy Wykonawcą a ORLEN OIL Sp. z o.o., mającej za przedmiot realizację Inwestycji pn.: „…………. ”, a dostarczonych lub wykonanych na rzecz Wykonawcy w ramach umowy nr …. z dn. … zawartej przez Podwykonawcę z Wykonawcą, objęte fakturą nr … z dn. …, zostały w całości uregulowane.

Podwykonawca oświadcza nadto, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia brak jest dalej idących roszczeń Podwykonawcy o zapłatę z tytułu dostaw towarów oraz wykonania usług, wchodzących w zakres ww. umowy, w szczególności nie istnieją żadne inne, wystawione przez Podwykonawcę z tego tytułu faktury lub inne dokumenty rozliczeniowe, choćby niewymagalne.

Za Podwykonawcę

_______________________________

(data i podpis)

Załącznik nr 7	Rejestr odpadów

ZAŁĄCZNIK -  Wzór zestawienia odpadów powstałych podczas realizacji Umowy

| Odpady wytworzone przez Firmy Obce w ramach usług świadczonych na rzecz ORLEN OIL Odpady powstałe podczas realizacji zadnia inwest./remontu nr xxx " nazwaxxxxxx" Zakres -xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wytwórca Odpadów | Rodzaj wykonanej usługi | Kod wytworzonego odpadu | Nazwa katalogowa odpadu | Ilość wytworzonego odpadu (Mg) | Sposób zagospodarowania odpadu | Odbiorca odpadu | Nr umowy |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W/w wykaz odpadów ujętych w w pozycji 1,2,3,4,5,6 został sporządzony na podstawie Kart Przekazania Odpadów oraz Zbiorczej specyfikacji obejmującej wytworzone odpady do umowy xxxxx - przekazanych przez Wykonawcę prac firmę xxxxxxx Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez w/w firmę odpady zostaną poddane procesowi R12 w celu przygotowania ich do odzysku. |  |  |  |  |  |  |  |