## Arkusz1
L.p. | Przedmiot naprawy | Stopień pilności | Nr budynku | Nazwa budynku | Nr protokołu | Data protokołu | Cena | Uwagi
1 | Elewacja- miejscowe naprawy tynku i odmalowanie | 4 | 25B | Warsztat Remontu Automatyki | 25B/LOTGD/2025 | 21.11.2025
2 | Naprawa blacharska / wymiana drzwi do hali | 4 | 25B | Warsztat Remontu Automatyki | 25B/LOTGD/2025 | 21.11.2025
3 | Drabiny wejściowe na dach- Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie | 3 | 25B | Warsztat Remontu Automatyki | 25B/LOTGD/2025 | 21.11.2025
4 | Konstrukcja stalowa przeszklona - wymiana szyby | 3 | 25B | Warsztat Remontu Automatyki | 25B/LOTGD/2025 | 21.11.2025
5 | wentylacja grawitacyjna - oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie |  | 25B | Warsztat Remontu Automatyki | 25B/LOTGD/2025 | 21.11.2025
6 | klimatyzatory - uzupełnienie izolacji termicznej - wymiana | 5 | 25B | Warsztat Remontu Automatyki | 25B/LOTGD/2025 | 21.11.2025
|  | SUMA |  |  |  |  | 0
7 | Konserwacja elewacji - naprawy tynków i malowanie elewacji | 4 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
8 | Stolarka okienna - zabezpieczyć ramy antykorozyjnie i uzupełnić uszczelnienia. Wymienić popękane szyby | 3 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
9 | Stolarka drzwiowa / bramy zew. - zabezpiecyzć antykorozyjnie | 3 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
10 | Stabilizacja zamontowanego klimatyzatora zew. - montaż podpór ze stali nierdzewnej | 3 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
11 | Antykorozyjne zabezpieczenie drabin dachowych | 3 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
12 | Uzupelnienie ocieplenia dachu - dokleić odspojoną papę na ściance | 4 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
13 | Uzupełnić brakujący tynk na suficie |  | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
14 | Poprawa mocowania rur spustowych z rynnami | 3 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
15 | Wykonanie punktów kontrolnych rys w celu podjecia działań naprawczych | 4 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
16 | Uzupełnić braki tynku na suficie | 4 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
17 | Instalacja wody zimnej - zamontować zawór atyskażeniowy za zestawem wodomierzowym | 5 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
18 | Wymienić ruszt wpustu na nowy lub oczyścic i zabezpieczyć antykorozyjnie (ścieki) | 5 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
19 | Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie rurę wywiewną na dachu oraz właz studni | 5 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
20 | Wymienić lub naprawić popękane piony kanalizacji na nowe wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym | 4 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
21 | Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie uszkodzone piony wraz z rewizjami | 4 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
22 | Instalacja grzewcza - Wykonać remont istniejącej instalacji w częsci magazynowej lub wykonać nowy system instalacji | 5 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
23 | Wentylacja mechaniczna - usprawnić wentylacje pomieszczeń lub zamontować nowy system | 5 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
24 | Oczyścić i zabezpieczyc antyk. Obudowy wentylatorów dachowych wraz z wymianą uszkodzonych kanałów na dachu | 5 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
25 | Klimatyzatory - zamontoewć nową izolacje oraz peszle ochronne na przewodach chłodniczych | 5 | 25F | Budynek Zarządu ORLEN Serwis (Warsztat wózków akumulatorowych) | 17/25F/KOB 28A//LOTGD/2025 | 06.05.2025
|  | SUMA |  |  |  |  | 0
26 | Naparwa tynków elewacji + malowanie /czyszczenie | 4 | 25D | Warsztat Remontów Elektrycznych | 25D/LOTGD/2025 | 06.05.2025
27 | Antykorozyjne zabezpieczenie drabin dachowych | 3 | 25D | Warsztat Remontów Elektrycznych | 25D/LOTGD/2025 | 06.05.2025
28 | Zabezpieczenie antykorozyjne połaci dachowych | 4 | 25D | Warsztat Remontów Elektrycznych | 25D/LOTGD/2025 | 06.05.2025
29 | Zabezpieczenie obróbek blacharskich dachu | 3 | 25D | Warsztat Remontów Elektrycznych | 25D/LOTGD/2025 | 06.05.2025
30 | Wymiana uszkodzonych odcinków rur spustowych | 3 | 25D | Warsztat Remontów Elektrycznych | 25D/LOTGD/2025 | 06.05.2025
31 | Naprawa zarysowania w poprzeg oraz odpajającej się ściany szczytowej od słupa hali | 3 | 25D | Warsztat Remontów Elektrycznych | 25D/LOTGD/2025 | 06.05.2025
32 | Kanalizacja sanitarna - wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji oraz doszczelnienie połączeń na częsci żeliwnej instalacji | 3 | 25D | Warsztat Remontów Elektrycznych | 25D/LOTGD/2025 | 06.05.2025
33 | Przegląd i zabezpieczenie wentylacji grawitacyjnej | 3 | 25D | Warsztat Remontów Elektrycznych | 25D/LOTGD/2025 | 06.05.2025
34 | Wymiana izolacji termicznej na rzewodach klimatyzatorów Split | 5 | 25D | Warsztat Remontów Elektrycznych | 25D/LOTGD/2025 | 06.05.2025
|  | SUMA |  |  |  |  | 0