## Tabela 1
Arkusz cenowy - "Wymiana instalacji klimatyzacji w budynku socjalnym P-11"
Arkusz Cenowy
Wartość Umowy
| A | Dokumentacja | 0
| B | Dostawy ( Urządzenia i materiały ) | 0
| C | Prace budowlano-montażowe | 0
| D | Szkolenia | 0
| E | Usługi dla poszczególnych etapów realizacji: Kompletacja Mechaniczna, Rozruch Mechaniczny, Rozruch Technologiczny, Uruchomienie Instalacji, Testy Gwarancyjno-Jakościowe | 0
| F | Części Zamienne | 0
Propozycja Harmonogramu
Lp. | Kategoria (A-F) | Krótki opis | Ilość dni roboczych | Liczba brygad | Ilość roboczogodzin | % Wartość Kontraktu | Wartość w PLN
1 | A | Obliczenia obciążenia cieplnego i tabela doboru urządzeń dla 24 pomieszczeń. | [5 empty] | Etap | Główny zakres prac | Ilość dni roboczych
2 | A | Projekt elektryczny: bilans mocy, zabezpieczenia, schemat jednokreskowy, okablowanie, trasy kablowe oraz ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa. | [5 empty] | 1 | Dokumentacja projektowa i wykonawcza
3 | A | Dokumentacja powykonawcza wielobranżowa w 4 egz. papierowych i 1 egz. elektronicznym, wraz z uzgodnieniem i akceptacją Zamawiającego. | [5 empty] | 2 | Demontaż istniejącej instalacji i odzysk czynnika
4 | A | Dokumenty jakościowe i odbiorowe: protokoły montażu/demontażu, próby szczelności, odzysku czynnika, karty urządzeń, deklaracje zgodności, gwarancje, DTR i instrukcje. | [5 empty] | 3 | Rozładunek, transport wewnętrzny i kompletacja dostaw
5 | B | Dostawa nowych klimatyzatorów ściennych grzewczo-chłodzących z czynnikiem R32, dobranych na podstawie obliczeń (FUJI, HAIER lub równoważne). | [5 empty] | 4 | Montaż jednostek i instalacji freonowej
6 | B | Dostawa materiałów instalacji freonowej/chłodniczej, odprowadzenia skroplin i sterowania. | [5 empty] | 5 | Instalacja skroplin i sterowania
7 | B | Dostawa materiałów nowej instalacji elektrycznej, rozdzielnic, zabezpieczeń, okablowania i osprzętu. | [5 empty] | 6 | Instalacja elektryczna, zabezpieczenia i rozdzielnice
8 | B | Dostawa materiałów do odtworzenia sufitów podwieszanych oraz pozostałych materiałów pomocniczych. | [5 empty] | 7 | Odtworzenie sufitów i prace porządkowe
9 | C | Kompleksowy demontaż i utylizacja istniejących jednostek klimatyzacji centralnej wraz z odzyskiem czynnika chłodniczego. | [5 empty] | 8 | Próby szczelności, pomiary, rozruch i testy
10 | C | Demontaż istniejącej instalacji freonowej, zasilającej, sterowniczej i infrastruktury towarzyszącej. | [5 empty] | 9 | Szkolenie, dokumentacja powykonawcza i odbiór
11 | C | Montaż nowych jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniach wskazanych w ST. | [6 empty] | RAZEM
12 | C | Wykonanie nowej instalacji freonowej/chłodniczej.
13 | C | Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin oraz instalacji sterowniczej.
14 | C | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, rozdzielnic i indywidualnych zabezpieczeń jednostek; centralny wyłącznik, jeśli potwierdzi to projekt.
15 | C | Przywrócenie sufitów podwieszanych i miejsca prac do stanu pierwotnego; wygrodzenie, zabezpieczenie i uporządkowanie terenu.
16 | C | Próby, pomiary, sprawdzenia oraz niezbędny sprzęt i robocizna do kompletnej realizacji EPC.
17 | D | Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń.
18 | E | Uruchomienie instalacji, rozruch, próby funkcjonalne i przekazanie do eksploatacji.
19 | E | Obsługa odbiorów oraz testów gwarancyjno-jakościowych; gwarancja min. 36 miesięcy na prace i urządzenia.
20 | F | Części zamienne — zakres i wartość do wskazania przez Oferenta, jeżeli są przewidywane.
Note on G17: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H17: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G18: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H18: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G19: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H19: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G20: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H20: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G21: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H21: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G22: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H22: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G23: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H23: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G24: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H24: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G25: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H25: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G26: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H26: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G27: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H27: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G28: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H28: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G29: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H29: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G30: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H30: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G31: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H31: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G32: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H32: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G33: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H33: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G34: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H34: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G35: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H35: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on G36: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.
Note on H36: Do uzupełnienia przez Oferenta na podstawie kalkulacji ofertowej. ST nie określa cen ani podziału procentowego.

## Arkusz1
A | Dokumentacja (Documentation) | DNI
B | Dostawy ( Urządzenia i materiały ) (Deliveries (Equipment and Materials)) | TYGODNI
C | Prace budowlano-montażowe (Construction Works) | MIESIĘCY
D | Szkolenia (Training)
E | Usługi dla poszczególnych etapów realizacji: Kompletacja Mechaniczna, Rozruch Mechaniczny, Rozruch Technologiczny, Uruchomienie Instalacji, Testy Gwarancyjno-Jakościowe (Services during the following stages: Mechanical Completion, Precommissioning, Commissioning, Start-Up, Performance Test)
F | Części Zamienne (Spare Parts)
G | Katalizatory ( jeżeli dotyczy ) Catalyst ( If any )
Źródło zakresu: ST Klimatyzacja.doc
Termin realizacji całego zadania: 15.12.2026 r.