1. Bendrieji duomenys.

GP-2 S-200 darbų paketo M14_FCC-R-202-KORP mechaniniai ir statybiniai darbai atliekami 2027 metų kapitalinio remonto metu. Mechaninių darbų rangovas turi atlikti darbų paketo, M14_FCC-R-202-KORP Darbų sąraše (angl. Job list) ir jo prieduose nurodytus darbus. Tai yra reaktoriui-regeneratoriui R-202 sumontuotos apkabos pagal projektą OLP02905 demontavimas, R-202 korpuso remontas ir aptarnavimo aikštelių atstatymas pagal projektą OLP02925,reaktorinio bloko reaktoriaus R-201, reaktoriaus–regeneratoriaus R-202,krosnies KR-201, talpų D-201, B-206,T-202 šiluminės izoliacijos (betono išklojos) remonto darbai po inspekcijos , atliktų remonto darbų ir remontinės dokumentacijos pridavimas Užsakovo atstovams. Rangovas turi suplanuoti savo resursus taip, kad po inspekcijos, esant poreikiui, galėtų atlikti papildomus remonto darbus susijusius su reaktorinio bloko futeruotės ir įrengimų vidaus įrangos remonto darbais. Papildomos remonto apimtys būna nuo 5 iki 20% pagrindinių darbų apimčių, už šiuos darbus atsiskaitoma pagal atskirą susitarimą, remiantis valandiniais įkainiais numatytais sutartyje.

2. Priedai.

2.1 Paketo M14_FCC-R-202-KORP darbų sąrašas (Job list) 2.2 R-202, R-201, D-201,B-206,KR-201 schemos, formuliarai, liukų d-m ir remonto schemos, medžiagų specifikacijos. 2.3 R-202 apkabos montavimo projektas OLP02905.zip 2.4 R-202 korpuso remonto ir aptarnavimo aikštelių remonto projektas OLP02925.zip 2.5 R-202 projektinis bendro vaizdo brėžinys. 2.6 UŽSAKOVO antikorozinio padengimo ir dažymo specifikacija OL-TR-CR-011 rev00. 2.7 UOP specifikacijos reaktorinio bloko futeruotės montavimui zip 2.8. UŽSAKOVO instrukcija BM-2 pdf. 2.9 Priedas nr.1. Valandiniai įkainiai.

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Bendrieji reikalavimai.

3.1.1 RANGOVAS atlieka visus remonto darbus pagal darbų paketo M14_FCC-R-202-KORP darbų sąrašą, remdamasis pateiktomis paruošimo remontui, remonto, liukų d-m schemomis, remonto projektais OLP02905 ir OLP02925. Pagal preliminaria patvirtintą kapitalinio remonto grafiką, įrenginio stabdymas pradedamas 2027 metų gegužės 3 dieną, paleidimo darbai planuojami užbaigti 2027 metų birželio 7 dieną. Preliminariai įrenginio stabdymas trunka apie 2,5 paros, įrenginio paleidimo po remonto procesas trunka preliminariai 3 paras. 3.1.2 Rangovas iki darbų atlikimo pradžios turi parengti ir su Užsakovu suderinti atliekų tvarkymo planą. Šis planas turi būti suderintas su Užsakovo projekto vadovu, Užsakovo Gamybos padalinio vadovu bei Užsakovo Ekologijos skyriaus specialistu. Susidariusias atliekas sutvarkyti laikantis patvirtinto atliekų tvarkymo plano ir vadovaujantis Užsakovo Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 3.1.3 Vadovaujantis ORLEN Lietuva Rangovų saugos ir sveikatos instrukcija BDS-40 (patalpinta adresu https://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/Darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-dokumentai.aspx), Rangovas turi parengti Darbuotojų saugos ir sveikatos planą. 3.1.4 Rangovas turi parengti suvirinimo darbų procedūras ir suderinti su Užsakovo Įrengimų priežiūros ir medžiagų analizės grupės inžinieriais bei akredituotos įstaigos ekspertais 3.1.5 Rangovas turės pats gauti visus leidimus ir suderinimus, kurių reikės įsivežti savo įrangą ir atlikti darbus Užsakovo teritorijoje. 3.1.6 Tam, kad galėtų prisijungti savo elektros įrenginius prie Užsakovo elektros tinklų, Rangovas turės įvykdyti visus Užsakovo reikalavimus, nustatytus ORLEN Lietuva Rangovų saugos ir sveikatos instrukcijoje BDS-40 3.1.7 Rangovas turi pasiruošti laikiną paruošiamųjų darbų atlikimo ir medžiagų saugojimo aikštelę. Už laikinosios aikštelės saugumą, ten esančių medžiagų apsaugą darbų metu atsakingas Rangovas. Aikštelės vieta ir reikalingas jos dydis derinamas su Užsakovo projekto vadovu, Užsakovo Gamybos padalinio vadovu, darbų saugos specialistu ir Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba. Minėtos aikštelės įrengimui (aikštelės paruošimui, aptvėrimui, jei reikalinga, ir pan.) visas medžiagas tiekia Rangovas. 3.1.8 Į Rangovo apimtis įeina visi darbai, kurie yra aprašyti arba numatyti brėžiniuose (prieduose), specifikacijose. Bet kurie smulkūs brėžiniuose ar specifikacijose nenurodyti darbai, kurie yra būtini darbų funkcionalumui ir užbaigtumui užtikrinti, laikomi įtrauktais į Rangovo darbų apimtis. 3.1.9 Rangovas pats turi pasirūpinti savo darbuotojų buitinėmis, administracinėmis, sanitarinėmis patalpomis bei užtikrinti šių patalpų bei darbo vietos priežiūrą ir tvarkos palaikymą . 3.1.10 Buitiniai vagonėliai ir įrankių vagonėliai, įskaitant jų mobilizaciją / demobilizaciją, turi būti įvertinti darbų kainoje. Užsakovas suteiks vagonėlių pastatymo vietą, elektros, vandens ir nuotekų pasijungimo galimybę. Biotualetus tiek buitinių vagonėlių miestelyje, tiek įrenginiuose pateiks Užsakovas. 3.1.11 Rangovas turi turėti savo atestuotą elektriką, turintį teisę vykdyti Rangovo el. įrangos pajungimo/atjungimo darbus. 3.1.12 Rangovas į Užsakovo teritoriją įrenginius, medžiagas ir kt. priemones įveža tik su krovinio važtaraščiu. Krovinio važtaraštis privalo turėti žymą, paliudijančią įvežimo faktą. Krovinio važtaraščiai pateikiami Užsakovo darbų prižiūrėtojui kartu su medžiagų nurašymo aktais. Šis punktas taikomas tik toms medžiagoms, kurias tiekia Rangovas. 3.1.13 Laikinus statinius (vagonėlius, buitines ir sanitarines patalpas, suvirinimo postus ir visa kita, kas reikalinga Rangovui darbams atlikti) Rangovas turės pats prisijungti prie esamų komunikacijų ,pajungimo vietas nurodys Užsakovas. 3.1.14 Visas remonto darbų metu susidariusias metalo atliekas Rangovas privalo paruošti utilizavimui. Metalo atliekas iš surinkimo aikštelės arba darbų atlikimo vietos išgabena Užsakovas. 3.1.15 Visas remonto metu susidariusias betono atliekas Rangovas privalo paruošti utilizavimui, išimdamas iš jo metalo įdėtines detales ir išveždamas jas į Užsakovo betono atliekų utilizavimo aikštelę, esančia maždaug už 2 km nuo darbų atlikimo vietos. - Užbaigęs darbus, Rangovas turės sutvarkyti teritoriją, atstatyti montavimo, surinkimo, transportavimo metu pažeistą teritoriją, kelius. Mobilizacijos kaštai turi būti įskaičiuoti į darbų kainą.

3.2. Darbų aprašymas.

- Visi darbai turi būti atlikti pagal pateiktą Darbų sąrašą (Job list) - RANGOVAS prieš teikdamas pasiūlymą atvyksta į objektą, betarpiškai susipažinti su esama situacija. - RANGOVAS atlieka: 3.2.1 Parengia S-200 reaktoriaus-regeneratoriaus R-202 korpuso elementų keitimo darbų vykdymo projektą, pagal projektų OLP02905 ir OLP02925 reikalavimus ir suderina su Užsakovu. Projekte turi būti nurodytas darbų eiliškumas, kranų išdėstymo, įrangos išdėstymo schemos, keičiamų elementų demontavimo eiliškumas, keičiamų elementų stropavimo ir kėlimo kranais schemos, pavojingos zonos aptvėrimai, pavojingų vietų uždengimai ir kiti saugos elementai ,užtikrinantys saugų darbų atlikimą. 3.2.2 Pagal patvirtinto darbų vykdymo plano ir projekto OLP02925 reikalavimus, iš Užsakovo pateiktų medžiagų pasigamina ruošinius montavimui ir naujus aptarnavimo aikštelių elementus. Medžiagas užsakovas pateiks iš savo sandėlių. 3.2.3 Pagal patvirtinto darbų vykdymo plano ir projekto OLP02925 reikalavimus sustiprina R-202 korpusą prieš apkabos demontavimą. Prieš korpuso sustiprinimą atlieka paruošiamuosius darbus susijusius su aptarnavimo aikštelių demontavimu, laikinu modifikavimu, montavimo darbų atlikimo laikotarpiu.. 3.2.4 Pagal patvirtintą darbų vykdymo planą demontuoja apkabą, sumontuotą pagal projektą OLP02905. Po apkabos demontavimo, jį išvežama į atskirą aikštelė kur išklojos betonas atskiriamas nuo apkabos metalinio karkaso ir paruošiamas utilizavimui, o metalas išvežamas į metalo laužo aikštelę. Demontuotas išklojos betonas išvežamas į betono smulkinimo aikštelę. 3.2.5 Pagal projekto OLP02905 reikalavimus demontuoja tris R-202 esamus likus ir sumontuoja tris naujus liukus .Prieš liukų demontavimą, demontuoja esamą iškloją apie 30 m², po liukų sumontavimo , atstato iškloją , remiantis projekto OLP02905 ir bendrovės UOP specifikacijose nurodytais reikalavimais išklojai (futeruotei). 3.2.6 Pagal projekto OLP02925 reikalavimus ir su Užsakovu suderintą darbų atlikimo sumontuoja R-202 naujos korpuso elementus. Po naujų elementų sumontavimo privirina naujus inkarinius išklojos armavimo elementus ir sumontuoja naują iškloją , preliminariai apie 160 m². 3.2.7 Po atliktos R-202 vidaus apžiūros atlieka defektinių išklojos zonų remontą pagal defektinio akto reikalavimus. Rangovas demontuoja pažeistą iškloją, ir defektinius inkarinius elementus.Po defektinių zonų paruošimo sumontuoja naują iškloją, preliminariai planuojamas keičiamos išklojos plotas apatinėje R-202 kūgio dalyje ir ant katalizatoriaus iškrovimo stovų-125m², oro paskirstytojo planuojamas išklojos remonto plotas-30m². 3.2.8 Po R-202 korpuso elementų keitimo, atlieka aptarnavimo aikštelių atstatymo darbus pagal projekto OLP02925 reikalavimus . Aikštelių atstatymui reikalingas medžiagas pateiks Užsakovas. 3.2.9 Reaktoriaus R-201 išklojos remontas po vidaus apžiūros. Rangovas demontuoja pažeistą iškloją, ir defektinius inkarinius elementus. Po defektinių zonų paruošimo sumontuoja naują iškloją, preliminariai planuojamas keičiamos išklojos plotas apatinėje R-201 kūgio dalyje -30m². 3.2.10 R-201, R-202,KR-201,D-201,B-206,T-202 plytų išklojos demontavimas. po išorinių liukų atidarymo ir liukų užmūrijimas plytomis, po vidaus apžiūros ir inspekcijos. Liukų kuriems reikia demontuoti mūro plytas prieš inspekciją ir sumontuoti, prieš uždarant liukus , pridedamos. R-202 3 naujai sumontuoti liukai pagal projektą OLP02935 , prieš uždarant išorinius dangčius nebebus užmūrijami. 3.2.11 Rangovas atlieką KR-201,D-201,B-206,T-202 išklojos remontą po inspekcijos ir vidaus apžiūros . Šių remonto darbų apimtys bus teikiamos po jų atidarymo, todėl Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti savo galimybes, kad tūrėtų pakankamai resursų atlikti papildomus vidaus įrangos ir išklojos remonto darbus, kurių gali būti iki 20% nuo pagrindinių darbų apimčių . .-Slėginių indų ir krosnies katalizatoriaus surinkimo, valymo darbus atlieka kitas Užsakovo samdomas specializuotas rangovas - Slėginių indų akustinę emisiją pagal parengtą ir su Užsakovu suderintą programą atliks kitas Užsakovo samdomas rangovas. -Rangovas savo pasiūlyme R-202 remontui, turi įsivertinti, kad reaktorinio bloko remonto laikotarpio pabaigoje, preliminarai likus 7 paroms iki įrenginio paleidimo į eksploataciją, bus vykdoma akustinė emisija, kuri paprastai trunka apie 2-2,5 paros ir tuo metu įrenginyje nėra atliekami jokie remonto montavimo darbai, sukeliantys triukšmą, vibracijas ar kitaip įtakojantys akustinės emisijos procesą. - Rangovas suremontuotus aptarnavimo aikštelių, atramų ir atraminių konstrukcijų elementus padengti antikorozine danga. Dažus ir technologiją suderinti su Užsakovu, pagal specifikacijos OL-TR-CR-011 rev00 reikalavimus ir reikalavimus nurodytus projekte OLP02925.

3.3. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

- Reikalavimai rangovui nurodyti kvalifikaciniuose ir techniniuose kriterijuose - Rangovas turės atlikti medžiagų koordinavimo darbus. Rangovo medžiagų koordinatorius turės prisiimti medžiagas iš Užsakovo sandėlio ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki remonto pradžios, jei tos medžiagos tuo metu bus sandėlyje. Užsakovas atliks medžiagų atvežimą į rangovo medžiagų saugojimo aikštelę, Užsakovo įmonės teritorijoje arba esant poreikiui organizuos medžiagų pristatymą į Rangovo nurodytą vietą už ORLEN Lietuva teritorijos. Medžiagų koordinavimą atlikti pagal Užsakovo medžiagų koordinavimo taisykles. - Kapitalinio remonto darbams vykdyti yra būtini pasiruošiamieji darbai ir mobilizacija. Teikdamas pasiūlymą Rangovas privalo atsižvelgti bei įsipareigoti atlikti darbus pagal Užsakovo pateiktą grafiką ir pateikti savo darbų grafiką, kuriame turi būti nurodyti žmogiškieji resursai, brigadų kiekis, kaip to reikalaujama pagal techninius kriterijus, o taip pat suprasti ir įvertinti, kad tuo pačiu laiku bus atliekami kiti darbai, susiję su remontuojama įranga tame pačiame įrenginyje. Vykdant remonto darbus po inspekcijos rangovas pats atsakingas, kad būtų nedelsiant paruošta remonto dokumentacija, kaip to reikalauja Užsakovo BM-2 instrukcija. Rangovas atsakingas už reikiamos neardomos kontrolės organizavimą iki pridavimo akredituotos įstaigos arba Užsakovo Mechaninio Vientisumo Kontrolės inspektoriui. Galutinė dokumentacija turi būti priduota per vieną mėnesį po darbų užbaigimo. Remonto dokumentacijai reikalavimai nurodyti BM-2 instrukcijoje. - Užsakovo reikalavimas – darbų vadovų kiekis turi būti, nemažiau kaip 1 darbų vadovas 15-ai tiesioginių darbuotojų kiekvienoje pamainoje. - Mobilizacijos kaštai turi būti įskaičiuoti į darbų kainą, - Buitiniai vagonėliai, įrankių vagonėliai turi būti įvertinti į darbų kainą, įskaitant jų mobilizaciją, demobilizaciją. - Rangovas talpose , krosnyse, reaktoriuose ir bunkeriuose valymui,remontui, inspekcijai neardomos kontrolės metodais (NDT) bei vidaus apžiūros (VA) atlikimui turi įrengti laikiną apšvietimą Užsakovo nustatyta tvarka. Apšvietimas remonto, apžiūros ir inspekcijos metu krosnies ar slėginio indo viduje privalo būti >300Lx. - Rangovas vidaus apžiūros VA ir inspekcijos NDT metodais , jų atlikimo metu privalo skirti angų stebėtoją. - Rangovas kartu su pasiūlymu pateikia darbuotojų valandinius įkainius pagal specialybes. - Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti, kad po inspekcijos gali būti papildomų darbų iki 20 procentų nuo pagrindinių apimčių ir jis turi tūrėti resursų, papildomų darbų atlikimui, neviršijant nustatytų sustojimo terminų - Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti, kad darbų atlikimo metu neveiks keleivinis–krovininis liftas S-200 reaktoriniame bloke ir visą įranga, įrengimai ir metalo ruošiniai bus keliami automobiliniais kranais, o darbuotojai patekimui į darbo zoną, tūrės naudotis aptarnavimo aikštelių laiptais.

3.4. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

- Visiems remonto darbams, kurie bus atliekami suvirinimo būdu turi būti sudaryta remonto technologija pagal Užsakovo reikalavimus, suderinta su Užsakovo atsakingais suvirinimo priežiūros specialistais. - Visiems atliktiems remonto darbams rangovas turi būti sudaryta remontinė dokumentaciją pagal Užsakovo instrukcijos BM-2 reikalavimus. Suderintą ir patvirtintą dokumentaciją pateikti Užsakovo mechaninio vientisumo kontrolės (MVK) grupės inžinieriams ir (arba) akredituotos įstaigos inspektoriui.. - Visiems išardytiems ir surinktiems flanšiniams sujungimams turi būti pakabinta informacinė lentelė, kurioje nurodyta kompanija, kuri atliko darbus, tarpinės tipas, šaltkalvio surinkusio flanšą numeris iš pateikto šaltkalvių sąrašo ir darbų atlikimo data.

3.5. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

v; Kvalifikaciniai kriterijai; TAIP/NE (jei pažymėta TAIP, būtina pridėti tai patvirtinančius dokumentus, priešingu atveju toks pasiūlymas nebus toliau vertinamas). 1; Galiojantis Lietuvos Respublikos Valstybinės Energetikos Reguliavimo Tarybos (VERT) atestatas naftos pramonės įrengimų remontui /eksploatacijai: Naftos perdirbimo įrenginių remonto darbai, nepriklausomai nuo jų parametrų; Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų ir jų priklausinių remonto darbai nepriklausomai nuo tūrio. Neturint galiojančio atestato pasiūlymas svarstomas tik tuo atveju, kai rangovas įsipareigoja tokį atestatą pateikti Užsakovui likus ne mažiau nei 2 mėnesiams iki darbų atlikimo pradžios, tai yra ne vėliau kaip iki 2027.03.01.; TAIP/NE. 2; Nurodyti subrangovus (jeigu tokių bus). Nurodžius subrangovus, būtina pateikti jų galiojančius (VERT) atestatus atitinkamiems darbams, bei patirtį analogiško profilio darbuose FCC įrenginiuose. Jeigu nurodote, kad subrangovai bus, bet jų neįvardinate ir/arba nepateikiate galiojančių VERT atestatų, pasiūlymas atmetamas, arba, esant poreikiui, papildomai tikslinama. Subrangovas, jeigu neturi VERT atestato privalo patvirtinti, kad ne vėliau kaip iki 2027.03.01 tokį atestatą pateiks Užsakovui.; TAIP/NE. 3; Pateikti turimos įrangos smeigių sukimui su nustatomu užveržimo momentu sąrašą su techninėmis charakteristikomis ir metrologinio patikrinimo datomis (Max. užveržimo momentas - 3000 N-m) bei pridėti personalo apmokymo (ne mažiau 12 darbuotojų) dokumentų kopijas, kurios patvirtina, kad yra apmokyti dirbti su tokia įranga ir sertifikuoti pagal EN 1591– 4 (visi turi būti apmokyti, ne anksčiau nei prieš 4 metus). Jei bent viena iš aukščiau nurodytų sąlygų yra neišpildoma, toks pasiūlymas nevertinamas.; TAIP/NE. 4; Pateikti Įmonės suvirinimo procedūrų patvirtinimo protokolų sąrašą (WPQR pagal LST, EN,ISO 15614-1).Pagal pakete numatomus darbus tūrėti atitinkamus WPQR numatomoms virinti medžiagų grupėms pagal ISO/TR 15608 (galimos 1;2;4;5;7;8 grupės) suvirinimo būdams 141;111 skersmenims (galimi D<25mm; D>25 mm) ir galimiems atitinkamiems suvirinamų elementų sienelių storiams (nuo 3 iki 24 mm); TAIP/NE. 5; Pateikti Įmonės suvirintojų sąrašą (ne mažiau 15 darbuotojų) ir jų kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus pagal ISO 9606-1suvirinimo būdams 141;111; suvirinimo medžiagoms pagal pateikto darbų paketo apimtis (galimos suvirinimo medžiagų grupės FM1;FM2;FM3;FM4;FM5;FM6) įvertinant darbų apimtyje nurodytus suvirinamų elementų sienelių storius ir skersmenis. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti, kad suvirintojai virinantys vamzdynus privalo turėti sertifikatus, patvirtinančius jų kvalifikaciją sandūrinėms suvirinimo siūlėms (BW) ir kampinėms suvirinimo siūlėms; TAIP/NE. 6; Pateikti Įmonės darbuotojo(-jų), turinčio (-čių ) Europos suvirinimo inžinieriaus arba Europos suvirinimo technologo kvalifikaciją (IWE, EWE arba IWT, EWT) patvirtinančius dokumentus. Rangovas teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad vykdant darbų apimtyse nurodytus suvirinimo darbus, Užsakovo objekte bus bent vienas šios kvalifikacijos inžinierius.; TAIP/NE. 7; Pateikti metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimų sertifikatą pagal LST,EN,ISO 3834-2 arba LST EN ISO 3834-3; TAIP/NE. 8; Pridėti pasirašytą darbų sąrašą (ang. job list). Tai patvirtins, kad visi darbai įvertinti į jūsų pasiūlymą. Pastaba: nepateikus pasirašytų darbų sąrašų, pasiūlymas nevertinamas; TAIP/NE. 9; Pridėti užpildytą darbų kainos lentelę, nurodant tik žmogaus valandas BE KAINŲ. Nepateikus šios informacijos pasiūlymas nebus vertinamas. Užsakovas lygins rangovų pateiktas valandas su savo paskaičiuotomis, jei rangovų pateiktų valandų kiekis bus mažesnis daugiau nei 30 procentų, Užsakovas tai vertins, kad rangovas nesuprato pateiktų apimčių ir toliau pasiūlymo nevertins; TAIP/NE. 10; Pateikti darbų atliktų naftos perdirbimo įmonėse sąrašą (per paskutinius 5 metus). Rangovas turi tūrėti patirties remontuojant ir montuojant naftos perdirbimo pramonės FCC blokų reaktorius, reaktorius -regeneratorius, talpas ir technologinių vamzdynus. Nepateikus šios informacijos pasiūlymas nebus vertinamas.; TAIP/NE. 11; Pateikti planuojamus žmonių resursus, pagal kiekvieną darbų pamainą. Be šios informacijos pasiūlymas nebus vertinamas. Paklaida iki -20% nuo Užsakovo skaičiuotų .; TAIP/NE. 12; Pateikti pasirašytą, rangovo paruoštą darbų grafiką, kuriame yra nurodyti medžiagų tiekimo terminai, pasiruošimo darbų terminai, darbų atlikimo grafikas, įvertinat akustinės emisijos atlikimą. Darbų atlikimo grafikas sustojimo metu neturi būti ilgesnis už Užsakovo pateiktą grafiką.; TAIP/NE. 13; Prašome patvirtinti, kad atliksite papildomus darbus (po inspekcijos) iki 20 procentų apimčių, nuo pagrindinio darbų paketo. Nepatvirtinus pasiūlymas gali būti atmestas ir toliau nevertinamas; TAIP/NE. 14; Prašome pateikti subrangovų sąrašą (jei tokie bus) bei jų žmonių resursus, planuojamus panaudoti mechaninių montavimo ir remonto darbų vykdymui. Subrangovo vykdomos apimtys negali viršyti 30 proc. generalinio rangovo mechaninių darbų apimčių. Jei mechaninio darbų subrangovo vykdomos apimtys sudarys daugiau nei 30 proc .mechaninių darbų apimties, pasiūlymas nebus vertinamas. Subrangovą reikės suderinti su Užsakovu iki sutarties pasirašymo.; TAIP/NE. 15; Prašome pateikti subrangovų sąrašą (jei tokie bus) bei jų žmonių resursus, planuojamus panaudoti išklojos (futeruotės) demontavimo–montavimo darbams. Subrangovo vykdomos išklojos demontavimo-montavimo apimtys turi būti vykdomos pilnoje apimtyje, kaip pateikta darbų aprašyme. Subrangovą reikės suderinti su Užsakovu iki sutarties pasirašymo.; TAIP/NE. 16; Prašome patvirtinti, kad supratote pateiktas darbų apimtis ir atliksite betono laužo atskyrimą` nuo demontuotų reaktorinio bloko elementų ir išvešite betono nuolaužas į Užsakovo betono atliekų surinkimo aikštelę.; TAIP/NE. 17; Prašome patvirtinti, kad supratote pateiktas darbų apimtis, kad visus gaminius ir jų ruošinius pagal projekto OLP02925 konstrukcinės ir statybinės dalies reikalavimus pasigaminsite patys, iš Užsakovo pateiktų medžiagų; TAIP/NE. 18; Prašome patvirtinti, kad supratote pateiktas darbų apimtis, ir laimėjus konkursą, ne vėliau , kaip du mėnesiai iki darbų atlikimo pradžios, pateiksite Užsakovo suderinimui darbų atlikimo projektą darbams pagal projektą OLP02925; TAIP/NE. 19; Prašome patvirtini, kad supratote pateitas darbų apimtis ir medžiagomis reikalingomis laikinų konstrukcijų, atramų, apsaugų įrengimui apsirūpinsite patys.; TAIP/NE. 20; Prašome nurodyti kiek darbų vadovų bus. Užsakovo reikalavimas ne mažiau kaip 1 darbų vadovas 15-ai darbuotojų kiekvienoje pamainoje. Šiam punktui pateikti preliminarią darbų organizavimo struktūrą pagal šio paketo darbus. Nepateikus šios informacijos pasiūlymas nevertinamas.; TAIP/NE. Techniniai kriterijai; TAIP/NE (jei pažymėta TAIP, būtina pridėti tai patvirtinančius dokumentus, priešingu atveju toks pasiūlymas nebus toliau vertinamas). 1; Pateikti įmonės kokybės vadybos sistemos atitikties dokumentus pagal ISO 90001:2015 (LST EN ISO 90001:2015).; TAIP/NE. 2; Pateikti įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitikties dokumentus pagal ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015).; TAIP/NE. 3; Pateikti įmonės darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos atitikties dokumentus pagal ISO 45001:2018 (LST EN ISO 45001:2018) ar kitą darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos Europos Sąjungos standartą.; TAIP/NE. 4; Sąrašas įmonės darbuotojų, turinčių darbo sutartis ir krovinių prikabinėtojo kvalifikaciją.; TAIP/NE. 5; Sąrašas įmonės darbuotojų turinčių darbo sutartis ir kėlimo kranų darbų vadovo (kranų priežiūros meistro) pažymėjimus.; TAIP/NE. 6; Turimos (nuomojamos) terminio apdirbimo įrangos sąrašas (techninės charakteristikos ir kiekis) - tinkamos numatomiems darbams atlikti.; TAIP/NE. 7; Turimų (nuomojamų) hidraulinių plėstuvų įrangos sąrašas (techninės charakteristikos ir kiekis) - tinkamos numatomiems darbams atlikti.; TAIP/NE. 8; Turimų (nuomojamų) hidraulinių veržlių karpymo įrenginių sąrašas ( techninės charakteristikos ir kiekis) - tinkamos numatomiems darbams atlikti.; TAIP/NE. 9; Prašome patvirtinti kad supratote akustinės emisijos atlikimo metu, jos vykdymo zonoje , preliminarai likus 7 paroms iki įrenginio paleidimo, jokie darbai iš šio paketo darbų sąrašo toje zonoje nebus vykdomi , iki nebus pilnai atlikta akustinės emisijos programa.; TAIP/NE.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

- Visos medžiagos, reikalingos darbams montavimo ir remonto darbams atlikti (plieno lakštas, vamzdžiai, ruošiniai atvamzdžiams, atramos, fasoninės detalės vamzdynų remontui, tarpinės, aklės, smeigės, tepimo medžiagos, rūdžių atlaisvintojai) - Užsakovo; - Visos išklojos remonto medžiagos pagal UOP specifikacijos reikalavimus (iškloja Rescocast 17 EG-122 tonos;3% kiekio legiruoto plieno (SS) armavimo adatėlių užpildas-3,66 tonos; iškloja Rescocast 9-11 tonų ; išklojos armavimo inkariniai elementai-12000 vnt.)-Užsakovo (medžiagų kiekiai nurodyti preliminarūs); - Kranai ir autopakrovėjai pakrovimo-iškrovimo darbams – Užsakovo samdomas specializuotas rangovas; - Pastoliai ir izoliacija - kitas Užsakovo samdomas specializuotas rangovas; - Neardoma inspekcija – kitas Užsakovo samdomas specializuotas rangovas; - R-201,R-202,D-201,B-206,T-202 katalizatoriaus surinkimo, valymo nuo katalizatoriaus likučių darbus atlieka – kitas Užsakovo samdomas specializuotas rangovas; - Akustinės emisijos programą ir paruošimo akustikai darbus FCC bloke atlieka – kitas Užsakovo samdomas specializuotas rangovas; - Vandens, elektros įrangos pasijungimo vietas nurodys –Užsakovas; -Metalo produkciją, reikalingą projekto OLP02925 gaminių ir ruošinių gamybai, esant poreikiui, Užsakovas pristatys į Rangovo nurodytą objektą už Užsakovo įmonės teritorijos ir perduos Rangovo medžiagų koordinatoriui.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

- Visa įranga reikalinga remonto atlikimui - Rangovo; - Rangovas teikia: suvirinimo medžiagas (išskyrus spec. elektrodus UTP6222MoA; Bohler Fox Nibas625; Bohler Fox CN23/12; Bohler Fox SAS-4A; Bohler Fox FFB), dujas naudojamas suvirinimui, vatą reikalingą terminiam apdirbimui, įrankius, perforatorius ,išklojos pjaustymo įrangą ir įrankius , išklojos montavimo patrankas, betono maišykles ir asmenines saugos priemones, stropus, hidraulinę įrangą, manometrus. Rangovas teikia, jei tai reikalinga darbų atlikimui medžiagas laikinų metalo konstrukcijų, aikštelių gamybai ir montavimui bei atlieka metalo konstrukcijų ir aikštelių gamybą ir montavimą. - Rangovas teikdamas pasiūlymą, įsivertina aptarnavimo aikštelių, arba jų elementų demontavimą-montavimą, išvežimą savo transportu į užsakovo nurodytą laikiną saugojimo aikštelę, ruošiant reaktorinio bloko įrengimus inspekcijai, arba remontui ir jų parvežimą atgal montavimui - Hidromonitorius su HB atlikimo įranga-Rangovo - Dažymo medžiagos ir sumontuotų vamzdyno ruožų padengimas pagal specifikaciją OL-TR-CR-011 (sistema I-A, II-A), antikorozine dangą-rangovas, arba jo samdomas subrangovas, turintis atitinkamą kvalifikaciją.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

- Visi darbai turi būti atlikti pagal pateiktą ir suderintą grafiką;

- Visiems remonto darbams turi būti buti sudaryta remontinė dokumentacija ir priduota Užsakovo mechaninio vientisumo kontrolės grupės inžinieriams , arba akredituotos įstaigos ekspertams.; - Visi slėginiai indai prieš uždarant jų liukus ir dangčius turi būti pateikti įvertinti Užsakovo darbų koordinatoriams arba techninės analizės atitinkamos grupės specialistams ir gautas jų raštiškas leidimas uždarymui, pasirašant uždarymo akte. - Po remonto visos sunaudotos medžiagos turi būti nurašytos pagal kiekvieną darbų atlikimo ID; - Nepanaudotos ir likusios medžiagos turi būti gražintos į centrinį Užsakovo sandėlį; - Visos atliekos susidariusios remonto metu turi būti išrūšiuotos, supakuotos, pažymėtos ir sutvarkytos pagal Užsakovo reikalavimus, nurodytus atliekų tvarkymo plane išvežant jas į atliekų plane nurodytas vietas utilizavimui; - Po darbų užbaigimo, techninės dokumentacijos pridavimo, medžiagų gražinimo ir panaudotų medžiagų nurašymo, darbo vietos ir teritorijos sutvarkymo, rangovas pateikia Užsakovo atstovams darbų užbaigimo aktą, kuriame visoms pusėms pasirašius, pradedamas atsiskaitymo už atliktus darbus procesas

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

- Po darbų atlikimo, įrenginio paleidimo metu rangovas privalo skirti darbuotojų budėjimui, galimų darbo brokų ir praleidimų šalinimui 3 paras po 3 šaltkalvius ir 1 vadovą.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

- Visi darbai turi būti atlikti pagal Užsakovo nurodytus terminus, kad stabdymo darbai trunka apie 2,5 paros , atitinkamai įrenginio paleidimas į eksploataciją trunka apie 3 paras - Darbai atliekami 7 darbo dienas per savaitę, 2 pamainos per parą po 11 val. - Preliminari kapitalinio remonto data – 2027.05.03-2027.06.07, mechaninių remonto darbų pradžia 2027.05.06, pabaiga 2027.06.03.Preliminari reaktorinio bloko akustinės emisijos pradžia 2027.05.29, pabaiga 2027.05.31.