## Założenia
Zał. Nr 13 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Postępowanie zakupowe nr OO/2/000.../26 Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej na budowę zbiorników na oleje bazowe grupy II oraz rozbudowę terminala do załadunku produktów w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione (jeżeli dotyczy)
Numer projektu: |  | PL-OIL-DOW-2025-001325 PL-OIL-DOW-2025-001523
Nr Umowy |  | …...
Firma |  | …...
Jednostka czasu (okres): |  | Miesiąc
Data rozpoczęcia:
Data zakończenia:
Etap | Numer | Zakres prac | Wartość | Transza |  | miesiąc rozpoczęcia prac od podpisania Umowy | miesiąc zakończenia prac od podpisania Umowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Podwykonawca - proszę zaznaczyć odpowiednie | Nazwa firmy Podykonawcy oraz NIP
KONCEPCJA BUDOWA 4 ZBIORNIKÓW NA OLEJE BAZOWE BUDOWA TERMINALA DO ZAŁADUNKU PRODUKTÓW (KONCEPCJA)
Etap 1 | 1.1 | Przeprowadzenie analiz i pozyskanie niezbędnych opinii środowiskowych, ppoż., BHP, formalno-prawnych. |  | 0 | MAX(10%)
| 1.2 | Inwentaryzacja stanu istniejącego
| 1.3 | Opracowanie koncepcji projektowej
| 1.4 | Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
| 1.5 | Pozyskanie Prawomocnych Warunków Zabudowy;
BUDOWA 4 ZBIORNIKÓW NA OLEJE BAZOWE (PROJEKT 1)
Etap 2 | 2.1 | Opracowanie projektu budowlanego (PZT, architektoniczno- budowlany) |  | 0 | MAX(15%)
| 2.2 | Prawomocne Pozwolenie na Budowę
Etap 3 | 3.1 | Opracowanie projektów technicznych |  | 0 | MIN(30%)
| 3.2 | Opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż
| 3.2.1 | Projekt wykonawczy branży technologicznej
| 3.2.2 | Projekt wykonawczy branży mechanicznej
| 3.2.3 | Projekt wykonawczy branży budowlanej
| 3.2.4 | Projekt wykonawczy branży instalacji sanitarnych
| 3.2.5 | Projekt wykonawczy branży AKPiA
| 3.2.6 | Projekt wykonawczy branży instalacji elektrycznej
| 3.3 | Określenie kosztów realizacji zadania, wykonanie przedmiarów i kosztorysów na każdej branży oddzielnie;
| 3.4 | Opracowanie ramowego harmonogramu realizacji inwestycji (uwzgledniającego podział na etapy);
| 3.5 | Opracowanie STWiORB (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych);
BUDOWA TERMINALA DO ZAŁADUNKU PRODUKTÓW (PROJEKT 2)
Etap 4 | 4.1 | Opracowanie projektu budowlanego (PZT, architektoniczno- budowlany) |  | 0 | MAX(15%)
| 4.2 | Prawomocne Pozwolenie na Budowę
Etap 5 | 5.1 | Opracowanie projektów technicznych |  | 0 | MIN(30%)
| 5.2 | Opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż
| 5.2.1 | Projekt wykonawczy branży technologicznej
| 5.2.2 | Projekt wykonawczy branży mechanicznej
| 5.2.3 | Projekt wykonawczy branży budowlanej
| 5.2.4 | Projekt wykonawczy branży instalacji sanitarnych
| 5.2.5 | Projekt wykonawczy branży AKPiA
| 5.2.6 | Projekt wykonawczy branży instalacji elektrycznej
| 5.3 | Określenie kosztów realizacji zadania, wykonanie przedmiarów i kosztorysów na każdej branży oddzielnie;
| 5.4 | Opracowanie ramowego harmonogramu realizacji inwestycji (uwzgledniającego podział na etapy);
| 5.5 | Opracowanie STWiORB (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych);
|  |  | Razem | 0
Wartość do wpisania na CONNECT ↑
UWAGA!!
Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu Wizji loklanej, SWZ oraz Opisu przedmiotu zamówienia
Nadzór autorski (36 m-cy) pełnione od daty odbiory końcowego dokumentacji (lub daty decyzji (zgody) administracyjnej - w zależności która data jest późniejsza) - wliczone w całkowitą cenę
|  |  |  | Ilość |  | Wartość jednostkowa PLN netto (za 1 m-c) | Wartość maksymalna PLN netto
BUDOWA 4 ZBIORNIKÓW NA OLEJE BAZOWE Dodatkowy nadzór autorski (po upłynieciu 36 mcy nadzoru w ramach realizacji projektu) - realizowany na wyraźne zlecenie Zamawiającego, niegwarantowany, w przypadku gdy realizacja rzeczowa zadania przekroczy 36 m-cy; wskazanie ceny jednostkowej (za m-c) |  |  |  | 36 |  | 0 | 0
BUDOWA TERMINALA DO ZAŁADUNKU PRODUKTÓW Dodatkowy nadzór autorski (po upłynieciu 36 mcy nadzoru w ramach realizacji projektu) - realizowany na wyraźne zlecenie Zamawiającego, niegwarantowany, w przypadku gdy realizacja rzeczowa zadania przekroczy 36 m-cy; wskazanie ceny jednostkowej (za m-c) |  |  |  | 36 |  | 0 | 0