Wytyczne ogólne dla wykonania Projektu Budowlanego i Projektów Wykonawczych.

Realizacja Projektu budowlanego i Projektów Wykonawczych Wielobranżowych będzie oparta na wcześniej przygotowanej Koncepcji Programowo – Przestrzennej.

- Wykonanie dokumentacji projektowej

Dokumentacja w zależności od wymagań, powinna być podzielona 
i skatalogowana z podziałem na branże (jeżeli dotyczą):

  - Technologiczna (Procesowa)

  - Mechaniczna,

  - Budowlano – Konstrukcyjna (dopuszcza się osobno)

  - Instalacyjna

  - Elektryczna,

  - AKPIA

- Przekazanie dokumentacji

- Całość dokumentacji należy przygotować i dostarczyć Zamawiającemu w jęz. polskim w 2ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na dysku zewnętrznym np. pendrive oraz w wersji cyfrowej na narzędziu/ środowisku udostępnionym przez Zamawiającego.

- Wersje papierowe powinny być spięte, aby uniemożliwić dekompletację (np. segregatory).

- Każdy egzemplarz wersji elektronicznej powinien zawierać opracowana w formacie w formacie pdf oraz formacie źródłowym m.in. MS Word, MS Excel, MS Project, Visio oraz AutoCad, Dla branży automatyki i elektryki wymagany jest format oprogramowania EPLAN Electric P8 Pro.

- Wykonawca w sposób widoczny i czytelny dla odbiorcy zamieści do każdej dokumentacji, następującą formułę: Wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne do niniejszej dokumentacji należą do ORLEN OIL sp. z o.o.

- Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego za oddzielnym, uzgodnionym wynagrodzeniem i w terminach obustronnie uzgodnionych

- Parametry dokumentacji

- Dokumentacja będzie posiadała wymagane pozytywne opinie rzeczoznawców ds. ppoż. i ds. bhp (w przypadku obiektów kubaturowych także rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych) lub inne konieczne do realizacji projektu i wynikające z przepisów.

- Dokumentacja będzie uwzględniała wszystkie konieczne analizy, uzgodnienia konieczne do realizacji projektu.

- Dokumentacja będzie posiadała wszystkie konieczne uzgodnienia konieczne do realizacji projektu.

- Przygotowanie  wytycznych do algorytmizacji w formie  tabel.

- Przygotowanie dokumentacji opisowej algorytmizacji dla systemu sterowania procesem na podstawie wytycznych.

- Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień dokumentacji.

- Uwzględni i zapewnieni dostępu do każdej armatury zaprojektowanej lub istniejącej w obszarze będącym przedmiotem zadania poprzez zaprojektowanie podestu, drabiny lub chodnika komunikacyjnego, jeżeli jest wymagane (zgodnie z przepisami, normami),

- Uwzględni i zapewnieni wymagane ilości punktów oświetlenia (zgodnie z przepisami i normami),

- Zapewnienie wymaganej szerokości dojścia i miejsca w celu obsługi urządzeń, (zgodnie z przepisami i normami),

- Zapewnienie wymaganej szerokości dróg  i placów celu obsługi urządzeń i przejazdu pojazdów (zgodnie z przepisami i normami),

- Dokumentacja będzie zawierała co najmniej:

- kartę tytułową,

- spis zawartości,

- opis techniczny,

- precyzyjne określenie przedmiotu i granicy projektowania,

- plan sytuacyjny tras kablowych, rurociągów i lokalizacji urządzeń,

- schematy elektryczne (obwodowe i montażowe) w tym: uziemienia i zasilania, odgromienia.

- rysunki izometryczne orurowania,

- rysunki tras kablowych

- rzuty, przekroje, zestawienia, detale, i in.,

- listę kablową: zasilająca

- obliczenia projektowanych elementów (elektryczne/konstrukcyjne/wytrzymałościowe/ itp.),

- zestawienie materiałowe (ilościowe w formie tabeli) z oznaczeniem materiałów w wykonaniu przeciwwybuchowym (EX), (jeśli dotyczy)

- wymagane badania, próby funkcjonalne, sprawdzenia odbiorowe,

- odwołanie do wymogów, norm i przepisów prawnych,

- inne niezbędne.

- Wykonanie Projektu budowlanego

- Wykonanie dokumentacji budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego niezbędnej do dokonania zgłoszenia prac budowlanych lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w zależności co będzie wymagane wraz z późniejszymi uzupełnieniami (jeżeli zajdzie konieczność),

- Wykonawca oprócz ilości dokumentacji wymaganej do urzędów, przekaże Zamawiającemu dokumentację zgodnie z wcześniejszym wymaganiami co do ilości i formy.

- Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.

- Zestawiania będą podzielone na branże zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej;

- W kosztorysie Inwestorskim należy wskazać źródła danych, na podstawie których został wykonany.

- Konieczne jest dodanie ofert budżetowych które zostały wykorzystane.

- Ilość dokumentacji i forma zgodnie z wcześniejszymi wymaganiami.

- Uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych (jeżeli będą wymagane):

- Wykonawca, w zależności od obowiązujących wymogów prawnych dokona niezbędnych zgłoszeń oraz uzyska wymagane decyzje administracyjne niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy:

- Decyzja środowiskowa wraz postanowieniem o jej ostateczności

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz postanowieniem o jej ostateczności,

- Odstępstwa od przepisów szczegółowych,

- Decyzja Pozwolenie na budowę wraz postanowieniem o jej ostateczności,

- W przypadku konieczności zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych Inwestor udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw,

- Opracowane dokumenty przed złożeniem w urzędzie, należy pozytywnie zaopiniować u Inwestora,

- W przypadku zastrzeżeń i wezwań ze strony urzędów, Wykonawca dokona niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień z zachowaniem wymaganych terminów urzędowych,

- Wykonawca przekaże Inwestorowi co najmniej 1 kompletny dokument stanowiący kopie dokumentu złożonego do urzędu wraz z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie.

- Wersję elektroniczną dokumentów należy umieścić na nośnikach elektronicznych zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi.

- Przygotowywanie propozycji Harmonogramu realizacji z uwzględnieniem tzw. kroków milowych i terminów (w rozbiciu miesięcznym)

- Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie wytycznych dotyczących rozruchów oraz odbiorów częściowych i końcowych.

- Nadzór autorski

- Projektant w ramach zleconego nadzoru autorskiego będzie pełnił nadzór autorski nad wykonaną dokumentacją. Na bieżąco będzie dokonywał wszelkich zleconych rewizji w dokumentacji projektowej wykonawczej oraz projekcie budowlanym wynikających z:

  - uzgodnionych zmian z podziałem na zmiany istotne i nieistotne

  - kolizji z innymi obiektami infrastruktury,

  - zaleceń i nakazów urzędów,

  - innych przyczyn niezależnych od Inwestora,

- prowadzenie Książki Nadzoru Autorskiego (KNA) z odnotowaniem każdej rewizji wynikającej z pełnionego nadzoru autorskiego.

- udział w rozstrzyganiu kwestii spornych

- wsparcie podczas postępowania zakupowe dotyczącej dla przyszłej realizacji na podstawie PB i PW kwestii udzielania wyjaśnień technicznych lub uszczegółowienie dla potencjalnych Wykonawców.

Uwaga: Na etapie przygotowania Koncepcji wytyczne dla Projektu Budowlanego I Projektów Wykonawczych należy uszczegółowić (jeśli będzie to konieczne)