Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Na zaprojektowanie oraz budowę gazociągów ś/c i n/c o długości do 1000 mb  
w zakresie średnic od dn 32 PE do dn 225 PE wraz z przyłączami i punktami gazowymi na terenie działania PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy:

| Nr Obszaru | Obszar Realizacji Gazowni |
| --- | --- |
| 2 | Inowrocław (powiat: inowrocławski, żniński, mogileński, nakielski) |

- Określenie Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadań polegających na:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych i obsługi geodezyjnej dla gazociągów/gazociągów z przyłączami/sieci gazowych

- opracowaniu dokumentacji pełnej dla przyłączy gazowych o poborze ponad 10m3/h  wraz z realizacją robót budowlano-montażowych i obsługą geodezyjną budowy

- opracowaniu dokumentacji uproszczonej dla przyłączy gazowych o poborze ponad 10m3/h wraz z punktami gazowymi na przyłączu gazowym do 60m3/h wraz z realizacją robót budowlano-montażowych i obsługą geodezyjną budowy

- realizacji robót budowlano-montażowych wraz z obsługą geodezyjną budowy 
dla gazociągów/sieci gazowych/przyłączy gazowych

Dla następującego zakresu:

  - gazociągów średniego i niskiego ciśnienia w zakresie średnic od dn 63 PE do dn 225 PE (zwanych dalej Gazociągami);

  - gazociągów średniego i niskiego ciśnienia w zakresie średnic od dn 63 PE do dn 225 PE 
wraz z przyłączami w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 90 PE i punktami gazowymi 
o przepustowości od 10 Nm3/h do 60 Nm3/h; (zwanych dalej Gazociągami z Przyłączami);

  - przyłączy gazowych średniego i niskiego ciśnienia w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 90 PE wraz z punktami gazowymi o przepustowości od 10 Nm3/h do 60 Nm3/h (zwanych dalej Przyłączami);

  - w zależności od potrzeb – zakup i montaż szafek gazowych lub montaż szafek gazowych przekazanych przez Zamawiającego wg. poniższych typów:

- Typ I – szafka naścienna, montowana na elewacji, wykonana z tworzywa sztucznego

- Typ II – szafka wolnostojąca, wykonana z tworzywa sztucznego, montowana na podstawie prefabrykowanej wykonanej z betonu lub tworzywa sztucznego

Odbiór szafek gazowych z właściwej Gazowni lub z magazynu Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

na terenie działalności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy:

| Nr Obszaru | Obszar Realizacji Gazowni |
| --- | --- |
| 2 | Inowrocław (powiat: inowrocławski, żniński, mogileński, nakielski) |

- Realizacja zadań polega na kompleksowym wykonaniu Przedmiotu zamówienia określonego w pkt. I.1.

- Dokumentacja projektowa winna się składać z:

a) Kompletny egzemplarz dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny) – 3 szt.

b) projekt organizacji ruchu - 2 egz. w formie papierowej (o ile wymagany).

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastępczego powinno być ważne przez co najmniej 12 miesięcy od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

c) projektu odtworzenia nawierzchni – 2 egz. w formie papierowej.

Projekt odtworzenia nawierzchni musi być uzgodniony z zarządcą drogi z dokładnym zakresem niezbędnej powierzchni do odbudowy (m2) i z podziałem na jej rodzaje, tj.: asfalt, kostka brukowa, nawierzchnia z płytek itp.

W/w Projekt winien być uzgodniony z zarządcą drogi z dokładnym zakresem niezbędnej powierzchni do odbudowy (m2) i z podziałem na jej rodzaje, tj.: asfalt, kostka brukowa, nawierzchnia z płytek itp.,

Wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym zawierającym dokumentację: składającej się z:

  - Dokumentacji w wersji nieedytowalnej składającej się z plików zawierających 
kompletną dokumentację, treścią odzwierciedlającą wersję papierową.

  - Wersji nieedytowalnej plików (PDF) dla w/w dokumentacji, która powinna zostać 
wykonana w następujący sposób:

    - Pliki PDF powinny powstać na bazie plików edytowalnych, zeskanowanych 
dokumentów papierowych, które występowały tylko w wersji papierowej lub z plików, które już były dokumentami PDF (decyzje, oświadczenia, uzgodnienia, rysunki, atesty, aprobaty, protokoły, instrukcje itp.).

    - Plik PDF nie może być zabezpieczony przed wydrukiem ani nie może posiadać 
żadnego hasła.

    - Zawartość pliku PDF musi być czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrości, należy zwrócić uwagę na czytelność pieczątek i podpisów.

UWAGA: Część formalna dokumentacji projektowej zawierająca zgody, oświadczenia, umowy właścicieli działek, przez teren których przebiega sieć gazowa, wypisy z rejestru gruntów itp. bezwzględnie musi stanowić odrębny katalog/plik.

  - Nośnik musi zostać opisany w sposób trwały i czytelny (np. poprzez nadruki, naklejki, technologie pozwalającą na wypalanie napisów lub obrazów na płytach itp.) z następującymi danymi:

    - Pełna nazwa zadania.

    - Numer umowy zadania wraz z datą podpisania umowy.

    - Nazwa Wykonawcy dokumentacji.

    - Miesiąc i rok opracowania dokumentacji.

    - Nr kolejnej wersji i data modyfikacji.

  - Każdy nośnik powinien zostać dostarczony w koszulce umożliwiającej wpięcie płyty do segregatora oraz zabezpieczającej płytę przed wypadnięciem. Nie dopuszcza się innej formy opakowania płyty CD/DVD.

- Szczegółowy wykaz elementów dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem Zamówienia oraz jej formę określają: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn.zm.).

- Przedmiot Zamówienia powinien być wykonywany zgodnie z:

  - warunkami przyłączenia do sieci gazowej,

  - warunkami technicznymi,

  - opiniami i decyzjami administracyjnymi,

  - kompletem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń,

  - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, (Dz. U. 2013 poz. 640),

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z późniejszymi zmianami),

  - Obowiązującymi Standardami IGG oraz Normami,

  - wzory druków dla odbiorów prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne-inwestycje w pliku: ”Załączniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontów w PSG z dnia 30.04.2025r.

  - Zasadami projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych,

  - Warunkami technicznymi dla standardowych szafek gazowych

  - Wymaganiami dla reduktorów w punktach gazowych o przepustowości do 60mᶟ/h montowanych na przyłączach gazu,

  - Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych,

  - Zasadami wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych oraz wykonywania prac ziemnych,

  - Obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,

  - Wskazaniami Zamawiającego

- Mającymi zastosowanie zasadami realizacji Przedmiotu Umowy, obowiązujące u Zamawiającego:

  - wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego umieszczone na 
stronie: www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne, tj.:

  - wymagania zawarte w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/ Wymagania dla wykonawców/ Wymagania procesu inwestycyjnego, tj.:

Załączniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontów w PSG Aktualizacja z 30.04.2025 do Wydania 3 z dnia 15.11.2021 r.

Załączniki do Zasad wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG sp. z o. o. Wydanie 2 z dnia 16 grudnia 2024 r.

oraz inne regulacje, właściwe dla zakresu realizowanego zadania, przy czym po stronie Wykonawcy leży obowiązek weryfikacji aktualnego stanu tych regulacji;

  - standardy i wytyczne obowiązujące u Zamawiającego, określone na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/ Wymagania dla wykonawców/ Wymagania techniczne, tj.:

Wdrożone w PSG Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

•  Wzorcowanie gazomierzy przy użyciu gazu ziemnego przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa (ST-IGG-0101:2022)

•  Protokół komunikacyjny SMART-GAS (ST-IGG-0201:2023)

•  Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego (ST-IGG-0202:2024)

•   Budowa i eksploatacja układów pomiarowych (ST-IGG-0203:2022)

•   Przeliczniki i rejestratory (ST-IGG-0204:2023)

•  Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe procesowe do analizy składu gazu ziemnego (ST-IGG-0205:2023)

•  Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy składu gazu ziemnego (ST-IGG-0206:2023)

•  Protokół komunikacyjny GAZ-MODEM 3 (ST-IGG-0207:2015)

•  Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe do oceny zawartości związków siarki w paliwie gazowym (ST-IGG-0208:2025)

•  Ocena jakości gazów ziemnych. Część 4: Przyrządy pomiarowe do wyznaczania temperatury punktu rosy wody w gazach ziemnych (ST-IGG-0209:2021)

•  Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa włącznie (ST-IGG-0303-2022)

•  Sieci gazowe. Strefy Zagrożenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie (ST-IGG-0401:2015)

•  Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania (ST-IGG-0501:2023)

•  Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania (ST-IGG-0502:2023)

•  Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie obsługi (ST-IGG-0503:2023)

•  Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia (ST-IGG-0601:2020)

• Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie (ST-IGG-0602:2022)

•  Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dotyczące postępowania ze środkami nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu (ST-IGG-0702:2019)

•  Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dla nawanialni (ST-IGG-0703:2019)

• Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawaniania paliw gazowych metodami odorymetrycznymi (ST-IGG-0704:2019)

•  Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania zawartości tetrahydrotiofenu (THT) (ST-IGG-0705:2019)

•  Gazociągi stalowe. Obliczenia wytrzymałościowe – grubość ścianki (ST-IGG-0901:2024)

•  Gazociągi. Próby ciśnieniowe gazociągów stalowych (ST-IGG-0902:2025)

• Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne (ST-IGG-1001:2023)

•  Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania (ST-IGG-1002:2023)

•  Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania (ST-IGG-1003:2023)

•  Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania (ST-IGG-1004:2023)

• Połączenia PE/stal, elementy do włączeń oraz elementami do przyłączeń dla rurociągów paliwa gazowego (ST-IGG-1101:2025)

•  Metoda próżniowa. Odpowietrzenie i napełnienie gazem ziemnym sieci gazowej (ST-IGG-1201:2014)

•  Metoda próżniowa. Odpowietrzenie i napełnienie gazem ziemnym instalacji gazowej. Kontrolna próba szczelności (ST-IGG-1202:2014)

•  Rozruch i ruch próbny. Wymagania dotyczące postępowania i dokumentowania czynności związanych z rozruchem i ruchem próbnym (ST-IGG-1301:2022)

•  Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla gazomierzy miechowych (ST-IGG-1401:2021)

•  Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla reduktorów (ST-IGG-1402:2021)

•  Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla plomb (ST-IGG-1403:2021)

•  Filtry do stosowania na sieciach gazowych (ST-IGG-1501:2015)

•  Kontrola połączeń zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo przy budowie gazociągów z polietylenu. Wymagania i zalecenia (ST-IGG-1901:2016)

•  Gazociągi dystrybucyjne. Warunki techniczne zamykania przepływu w gazociągach z polietylenu metodą zaciskania. Wymagania i zalecenia (ST-IGG-2103:2018)

•  Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii (ST-IGG-2701:2018)

•  Rozliczenia dostaw LNG na obiektach małej skali (ST-IGG-2702:2025)

•  Określanie ciśnienia roboczego dla gazociągów stalowych (powyżej 0,5 MPa) na podstawie defektów oraz dobór metod ich naprawy (ST-IGG-2801:2020)

• Technologie bezwykopowe. Horyzontalne przewierty sterowane (ST-IGG-3301:2021)

• Wymagania jakościowe i techniczne dla biometanu wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej. Część 1. Wymagania jakościowe (ST-IGG-3501:2019)

• Wymagania techniczne dla infrastruktury służącej do przyłączania biometanowni do sieci gazowej  (ST-IGG-3502:2024)

• Inspekcja rurociągów tłokami. Część 1 – Wymagania dla śluz oraz dla rurociągów (ST-IGG-3601:2023)

•  Inspekcja rurociągów tłokami. Część 2 – Czyszczenie i inspekcja tłokami pomiarowymi (ST-IGG-3602:2023)

•  Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. Wymagania i zalecenia (ST-IGG-3708:2021)

•  Kompensacja naprężeń w gazociągach na terenach eksploatacji górniczej. Kompensatory- metodyka doboru (ST-IGG-3801:2025)

•  Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczanie, wymagania i ocena jakości (ST-IGG-4401:2022)

•  Paliwa gazowe. Jakość paliw gazowych w sieci przesyłowej (ST-IGG-4402:2022)

•  Paliwa gazowe. Jakość paliw gazowych w sieci dystrybucyjnej (ST-IGG-4403:2022)

      - Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa Aktualizacja z 17.12.2025 r. do Wydania 4 z 27.12.2024 r.,

      - Instrukcja wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych Aktualizacja z 02.12.2025 r. do Wydania 2 z 12.12.2018 r.,

      - Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych Wydanie 4 z 12.03.2026 r.,

      - Zasady projektowania gazociągów podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia Wydanie 3 z 07.09.2022 r.,

      - Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych Aktualizacja z 05.02.2026 r. do Wydania 4 z 18.12.2025 r.,

      - Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych Aktualizacja z 03.02.2026 r. do Wydania 4 z 16.12.2024 r.,

      - Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespołów gazowych na przyłączu  Wydanie 4 z 09.12.2025 r.,

      - Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych Wydanie 3 z 22.09.2025 r.,

      - Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych Wydanie 5 z 16.10.2024 r.,

      - Zasady wizualizacji stacji, zespołów gazowych oraz naziemnych układów gazowych Wydanie 4 z 21.07.2025 r.,

      - Instrukcja uzgadniania dokumentacji projektowej sieci gazowych Wydanie 2 z 27.11.2025 r.,

      - Wymagania techniczne dla gazomierzy inteligentnych stosowanych w PSG Wydanie 2 z 10.01.2024 r.,

      - Zasady eksploatacji ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów stalowych Wydanie 4 z 07.07.2025r., obowiązuje od 22.07.2025r.,

Oraz inne regulacje, właściwe dla zakresu realizowanego zadania, przy czym po stronie Wykonawcy leży obowiązek weryfikacji aktualnego stanu tych regulacji;

wzory druków dla odbiorów prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawców / Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku: ”Załączniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontów w PSG Aktualizacja z dnia 30.04.2025 r. do Wydania 3 z dnia 15 listopada 2021 r.

- Obowiązki i zobowiązania Wykonawcy

- Obowiązki i zobowiązania Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w Umowie, ponadto:

  - Opłaty notarialne oraz opłaty z tytułu umieszczenia sieci na podstawie umów dzierżawy, umów użyczenia, umów służebności, itp. poniesione w celu uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i eksploatacyjne ponosi Zamawiający,

  - Opracowanie oceny oddziaływania na środowisko, operatów wodno-prawnych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zaistnieje taka konieczność jest po stronie Wykonawcy,

  - Wykonawca jest zobowiązany do zatwierdzenia projektu budowlano-wykonawczego we właściwej jednostce uzgodnień Zamawiającego,

  - Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania stanu złożonych wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych,

  - Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych oraz przeprowadzenia badań, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginału dokumentacji projektu w ciągu 7 dni od uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wraz z klauzulą ostateczności lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzorów wymaganych uzgodnieniami i decyzjami właściwych organów. Rzeczywiste koszty wynikłe z powyższych nadzorów zostaną pokryte przez Zamawiającego na podstawie dokumentów wystawionych przez właściwe organy,

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu reduktora dla punktów gazowych powyżej 10 m³/h, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

  - Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu drogowego naprawy nawierzchni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli jest on wymagany,

  - Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z właściwą Zamawiającym, który będzie prowadził prace włączeniowe do czynnej sieci gazowej w zakresie uzgodnienia terminu i technologii wykonania prac włączeniowych wraz z zakupem i dostawą przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do ich wykonania oraz wykonaniem prac ziemnych, odtworzeniowych i zabezpieczających. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac gazoniebezpiecznych wyłącznie w zakresie wykonania przygrzania i przewiercenia obejm siodłowych na gazociągach PE. Przed przystąpieniem do realizacji prac gazoniebezpiecznych Wykonawca musi uzyskać zgodę Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy na prace na czynnej sieci gazowej PSG. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę w ofercie referencji na wykonywanie prac gazoniebezpiecznych, pierwsza praca gazoniebezpieczna musi być prowadzona pod nadzorem służb Zamawiającego,

- Przedmiot Zamówienia nie obejmuje:

  - Dostawy i montażu gazomierzy miechowych.

  - Dostawy i montażu reduktora dla punktów gazowych do 10 m³/h.

  - Dostawy i montażu rejestratora impulsów.

- Obowiązki i zobowiązania Wykonawcy

- W zakresie wykonania Projektu Przyłącza/Gazociągu Wykonawca zobowiązuje się w zależności od zakresu danego Zadania, w szczególności do:

      - uzyskania wszelkich dokumentów, opracowań projektowych i pomocniczych, opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

      - zapewnienia obsługi geodezyjnej projektu, w tym w szczególności: pozyskania kopii aktualnej mapy zasadniczej bądź uzyskania map do celów projektowych wraz 
z zaznaczeniem na mapie granic działek i ich numeracji oraz wykonaniem aktualizacji map w niezbędnym zakresie,

      - ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych Zamówieniem, w tym 
w szczególności uzyskania aktualnych wypisów z rejestru gruntów (zamiennie informacji pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków – tj. wykazów, zestawień, wydruków z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbędnym 
do realizacji Przedmiotu Umowy) lub aktualnych wydruków z bazy elektronicznych ksiąg wieczystych (gdy dla danej nieruchomości prowadzona jest elektroniczna księga wieczysta, w innym przypadku aktualnych odpisów zwykłych z Ksiąg Wieczystych 
dla nieruchomości),

      - dokonania wymaganych uzgodnień elementów projektu - trasy Przyłącza/Gazociągu na właściwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jeśli wymagane) oraz wykonania niezbędnych opracowań wynikających z tych uzgodnień – w przypadku konieczności uzyskania takiego uzgodnienia, narzuconego przez zarządcę, właściciela 
lub użytkownika wieczystego nieruchomości oraz gdy jest to wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

      - uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane 
dla wszystkich nieruchomości na trasie Przyłącza/Gazociągu przed rozpoczęciem jego budowy 
w postaci:

        - oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 8 do Wytycznych do pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych, podpisanego przez wszystkich właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości (Oświadczenie),

        - stosownej decyzji administracyjnej dla nieruchomości, dla których dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest decyzja administracyjna (Decyzja),

- wynagrodzenia dla właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości lub opłaty stanowiące wynagrodzenie za wyrażenie przez właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości zgód na wykonanie i posadowienie Gazociągu/Przyłączy będą uiszczane bezpośrednio przez Zamawiającego; opłaty za czasowe zajęcie pasa drogowego oraz czynsze z umów najmu / dzierżawy nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego na czas realizacji Robót ponosi Wykonawca (przy czym Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań finansowych); Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego dokumentowania negocjacji	prowadzonych z właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi, dotyczących podpisania Oświadczenia lub wydania Decyzji, w formie Protokołu z negocjacji, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do Zasad gospodarowania nieruchomościami PSG sp. z o.o. lub pisemnej	 korespondencji
(z potwierdzeniem nadania / dostarczenia korespondencji do adresata) 	zgodnie
z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Wytycznych do pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych w przypadku, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty odmawia podpisania notatki z negocjacji bądź nie ma możliwości nawiązania kontaktu z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, Wykonawca zobowiązany jest opatrzyć notatkę stosowną adnotacją opisującą przyczyny braku możliwości uzyskania podpisu właściciela lub użytkownika wieczystego; Wszelkie pisma negocjacyjne lub umowy/oświadczenia zawierające dane osobowe Właściciela muszą być kierowane i przekazywane  każdemu Właścicielowi (każdemu ze współwłaścicieli) Nieruchomości indywidualnie i bezpośrednio, bez angażowania osób postronnych nieuprawnionych (np. sąsiadów Właścicieli Nieruchomości lub posiadających współudział w Nieruchomości), przy czym dopuszczalne jest doręczanie ww. dokumentów za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kuriera. Wykonawca w zawartych z podwykonawcami umowach zobowiąże ich do stosowania wymogu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto dopuszczalne jest łączne zbieranie przez Wykonawcę/podwykonawcę na umowach zawierających dane osobowe podpisów wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, oświadczenia powinny być odrębne, bez formy zbiorczej.

5a)	Pozyskane prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane należy zgromadzić w formie opracowania zawierającego n/w dokumenty uporządkowane w następującej kolejności:

- mapa,

- aktualny wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej oznaczenie Nieruchomości (numer działki ewidencyjnej, na której realizowana jest Inwestycja sieciowa) oraz o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres Właściciela,

- oryginały praw,

Pozyskane prawa, jak i wypisy z ewidencji gruntów lub inne dokumenty, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków należy załączyć w kolejności zgodnej z przebiegiem Przyłącza/Gazociągu oraz zgodnie z kolejnością określoną w przygotowanym oświadczeniu o posiadaniu prawa do dysponowania Nieruchomościami na cele budowlane. Dokumenty należy ponumerować w dolnym prawym rogu.

W celu wyeliminowania błędnego zidentyfikowania Właścicieli Nieruchomości, zarówno na etapie pozyskiwania zgód, jak również każdorazowo przed sporządzeniem oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania Nieruchomościami na cele budowlane, pozyskujący Tytuły prawne zobowiązany jest do zweryfikowania danych ujętych w wypisie z rejestru gruntów lub innym dokumencie wydanym przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, z aktualną treścią elektronicznej księgi wieczystej prowadzonej dla danej Nieruchomości, bądź z treścią księgi wieczystej nie posiadającej wersji elektronicznej, lub zbiorem dokumentów, jeżeli dla Nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Zalecanym jest także załączanie kopii dokumentów na podstawie których został ustalony stan prawny - w przypadku braku założonej/elektronicznej księgi wieczystej.

5b)	Wraz z opracowaniem, o którym mowa w pkt. 5a) należy przekazać Zamawiającemu bazę nieruchomości w postaci wypełnionego pliku excel, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 16 do Wytycznych do pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych.

- niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji (wraz z dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie negocjacji) o zgłoszeniu przez właścicieli 
lub użytkowników wieczystych nieruchomości oczekiwań wynagrodzenia, wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości w innej formie niż Oświadczenie, kategorycznej odmowy udostępnienia terenu, decyzji odmownej zarządcy nieruchomości, bądź informacji o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości; w takich przypadkach, po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przez Wykonawcę negocjacji, Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do Zmiany trasy Przyłącza/Gazociągu lub odwołania się, w porozumieniu z Zamawiającym, od decyzji zarządcy nieruchomości; w przypadku braku możliwości zmiany trasy Przyłącza/Gazociągu lub wystąpieniu okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu na nowej trasie Przyłącza/Gazociągu, Zamawiający pozyska inny niż Oświadczenie tytuł prawny do nieruchomości i niezwłocznie przekaże go Wykonawcy; jeżeli termin wykonania Projektu nie będzie mógł być dotrzymany z uwagi na okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie, Strony uzgodnią ewentualną zmianę terminu wykonania Zadania,

- w przypadku wystąpienia na trasie projektowanego Przyłącza/Gazociągu nieruchomości objętych ochroną konserwatorską bądź zabytków – uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony zabytków,

- sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jeżeli jest wymagana,

- uzgodnienia Projektu u Zamawiającego;

- pisemnego powiadomienia Zamawiającego o przypadku wykrycia, przy prowadzonych pracach projektowych oraz wykonawczych Przyłącza/Gazociągu, o uzasadnionym podejrzeniu nielegalnego poboru paliwa gazowego,

- uzyskania wszystkich dokumentów w imieniu Zamawiającego niezbędnych 
do wykonania przedmiotu Zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt, w tym również kosztów odpisów pełnomocnictw, ponad liczbę pełnomocnictw przekazaną przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3.2 oraz opłat za pełnomocnictwa związane 
z uzyskaniem decyzji administracyjnych; Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu uzyskiwania w/w dokumentów w terminach, które umożliwią wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach określonych w Zamówieniach; ponadto Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco monitorować stan złożonych wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych,

- wykonania oraz dostarczenia Zamawiającemu 2 egzemplarzy Projektu w terminie wskazanym w Zamówieniu, wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z dwoma egzemplarzami mapy uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej (jeśli była wymagana) w oryginale (drugi egzemplarz dla Zamawiającego) w formie pisemnej, jak również w formie elektronicznej na nośniku typu płyta CD, pendrive lub poprzez przesłanie na adres e-mail Koordynatora Zadania; w zależności od rodzaju dokumentu pliki w formie elektronicznej należy dostarczyć w formatach edytowalnych: doc., pdf., xlsx., dwg. oraz skany map i uzgodnień w formacie pdf lub jpg, png lub równoważnych; do Projektu należy dołączyć w tym samym formacie uzgodnienia branżowe niezbędne do prawidłowej realizacji Robót; w przypadku gdy odbiór Projektu przewidziany jest 
w terminie odbioru końcowego całego Zadania Wykonawca zobowiązany jest ponadto przekazać 1 egzemplarz kompletnego Projektu Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji Robót w celu prowadzenia nadzoru nad realizacją Zadania - w takim wypadku Zamawiający dopuszcza przekazanie kompletnego Projektu w wersji elektronicznej 
na adres e-mail Koordynator Zadania,

- w przypadku stwierdzenia, iż wykonanie Projektu Przyłącza/Gazociągu zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci gazowej jest niemożliwe lub poważnie utrudnione, 
w szczególności z powodu braku warunków technicznych lub braku możliwości uzyskania wymaganych zgód i uzgodnień, Wykonawca zobowiązuje się zaproponować alternatywny przebieg trasy Przyłącza/Gazociągu oraz uzgodnić go z Zamawiającym w terminie 
7 Dni roboczych od stwierdzenia ww. niemożności.

- W zakresie Robót Wykonawca zobowiązuje się w zależności od zakresu danego Zadania, w szczególności do:

      - uzyskania wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego dla Przyłączy nie realizowanych w trybie art. 29a Prawa budowlanego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia Robót bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

      - dokonania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót do właściwego organu, w przypadku gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,

      - zawiadomienia właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców o zamiarze prowadzenia Robót na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed zamierzonym terminem ich rozpoczęcia,

      - wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, wraz z poniesieniem kosztów utrzymania zaplecza budowy 
oraz kosztów opłat skarbowych wnoszonych w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,

      - zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnienia należytych warunków bezpieczeństwa,

      - prowadzenia Robót wyłącznie na nieruchomościach, co do których Zamawiający posiada zgodę właściciela / użytkownika wieczystego gruntu na prowadzenie tych robót,

      - ustanowienia kierownika robót / budowy i powierzenia funkcji kierownika robót / budowy osobie posiadającej wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje 
i doświadczenie zawodowe,

      - zapewnienia i wykonania obsługi geodezyjnej budowy, w szczególności tyczenia Przyłącza/Gazociągu i sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
oraz zwymiarowanych szkiców powykonawczych,

      - uzyskania wszelkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń wynikających z wymagań zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz dokonania wszelkich innych czynności wynikających z pozostałych innych decyzji i dokumentów zawartych 
w projekcie budowlanym,

      - zapewnienia  i poniesienia kosztów nadzorów pełnionych przez zarządców infrastruktury nad Robotami wykonywanymi w pobliżu lub na skrzyżowaniach z tą infrastrukturą  w wysokościach wynikających ze stawek wprowadzonych przepisami wewnętrznymi zarządcy infrastruktury,

      - poniesienia opłat w związku z zajęciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy 
w wysokości wyliczonej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę terenu, w tym opłat w związku z wnioskami do zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, niezbędnymi do realizacji Robót (które to wnioski składa w swoim imieniu Wykonawca); jeżeli zarządca drogi odmówi wydania decyzji o zajęciu pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzję o zajęciu pasa drogowego Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu zgodnie z § 3.1.3.c) Umowy; w przypadku gdy Zamawiający nie odwoła się od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiający dokona opłaty za zajęcie pasa drogowego w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni 
od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna oraz w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna wystawi na Wykonawcę fakturę opiewającą na kwotę poniesioną tytułem uiszczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego; Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty ww. opłaty na rzecz Zamawiającego 
w terminie 7  (słownie: siedmiu)  dni od daty otrzymania faktury; za dzień płatności Strony przyjmują dzień uznania na rachunku bankowym Zamawiającego; Wykonawca, po udzieleniu zgody przez Zamawiającego, może wystąpić o wydanie decyzji o zajęcie pasa drogowego bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy zarządca nie dopuszcza możliwości występowania o wydanie przedmiotowej decyzji na rzecz Wykonawcy,

      - prowadzenia Robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewnienia w czasie budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynków znajdujących się przy terenie Robót, w tym oznakowania wykopów 
i zabezpieczenia terenu budowy w sposób wykluczający występowanie zagrożenia 
dla osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami BHP,

      - poniesienia wszelkich opłat z tytułu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia oraz naprawienia, w zakresie własnym i na swój koszt, ewentualnych szkód, jakie mogą zaistnieć w trakcie wykonywania Robót w terenie z winy lub zaniedbania ze strony Wykonawcy, w tym poniesienia ewentualnych kar, w tym również kar za przekroczenie powierzchni / terminu zajęcia pasa drogowego, określonych w decyzjach wydanych na rzecz Zamawiającego,

      - w przypadku terenów zielonych: dokonania niezbędnej wycinki drzew i krzewów, nasadzeń oraz nasadzeń zastępczych, przywrócenia terenu budowy zgodnie z wymogami wynikającymi z Projektu, decyzji administracyjnych oraz zgód właścicieli / użytkowników wieczystych terenów,

      - ochrony systemów korzeniowych drzew i krzewów wzdłuż trasy Przyłącza/Gazociągu,

      - zabezpieczenia dostaw materiałów potrzebnych do realizacji Robót i dostarczenie wymaganych dokumentów (certyfikaty, deklaracje zgodności) przed ich wybudowaniem,

      - w przypadku konieczności zmiany trasy na etapie realizacji Robót, uzgodnienia nowego przebiegu Przyłącza/Gazociągu z właścicielami, użytkownikami wieczystymi i zarządcami nieruchomości oraz zatwierdzenie nowej trasy przebiegu Przyłącza/Gazociągu na naradzie koordynacyjnej (w przypadku takiej konieczności) oraz wykonanie zamiennego Projekt Przyłącza/Gazociągu,

      - zakupienia, dostarczenia i protokolarnego przekazania materiałów na włączenie do sieci gazowej Zamawiającemu w przypadku realizacji robót włączeniowych przez Zamawiającego tj. do właściwej Gazowni w zależności od lokalizacji budowanego Przyłącza/Gazociągu; przekazania materiałów należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia Robót budowlanych,

      - zapewnienia kierowania i prowadzenia Robót przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków przez osoby posiadające odpowiednią kwalifikację i praktykę zawodową wymaganą przez przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w szczególności rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków,

      - sporządzenia wszelkich dokumentów odbiorowych zgodnie z instrukcjami / wytycznymi i formularzami obowiązującymi u Zamawiającego,

      - zabezpieczenia wykopu i w razie potrzeby jego odwodnienia,

      - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu Robót,

      - wypłacenia odszkodowania za ewentualne zniszczenia na nieruchomościach spowodowane budową Przyłącza/Gazociągu,

      - opracowania projektu odtworzenia nawierzchni, jeżeli jest on wymagany,

      - odtworzenia demontowanych elementów na trasie Przyłącza/Gazociągu takich jak np. studzienki, ścianki oporowe, płyty i inne konstrukcje żelbetowo-betonowe, z zastrzeżeniem, że odtworzenie nawierzchni betonowej będzie płatne według ceny jednostkowej określonej w Załączniku Nr 5 do Umowy - Formularza cenowego, a pozostałe elementy będą podlegały wycenie na podstawie prac dodatkowych określonych w §15 Umowy,

      - odtworzenia nawierzchni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli jest ono wymagane,

      - odtworzenie nawierzchni pasa drogowego zgodnie z warunkami określonymi w decyzji zarządcy drogi; w zakres ceny jednostkowej 4 m2 (metra kwadratowego Przyłącza/Gazociągu) (określonej w Załączniku Nr ……… do Umowy Cennik Wykonawcy w poz. 36 – 39) dotyczącej odtworzenia nawierzchni jezdni typu asfalt lub beton wchodzi powierzchnia odtworzenia nieprzekraczająca odległości 2 m od osi Przyłącza/Gazociągu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia odwołania od decyzji zarządcy jeśli w jego opinii zakres odtworzenia będzie wychodził znacznie poza pas frontu Robót; 
w tym celu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia decyzji na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń, które nie są związane z potrzebami zarządzania drogami Zamawiającemu w terminie 2 dni od jej otrzymania,

      - w przypadku gdy prace włączeniowe będą wykonywane przez służby Zamawiającego do obowiązków Wykonawcy należy w uzgodnieniu z odpowiednim terenowo służbami Zamawiającego wykonanie Robót ziemnych celem realizacji włączeń nowo wybudowanego Przyłącza/Gazociągu do istniejącej sieci gazowej oraz zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni po zakończeniu w/w prac wraz z uzyskaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego w miejscach włączenia z pokryciem kosztów wynikających z w/w decyzji; Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z właściwą Koordynatorem Umowy, w zakresie uzgodnienia terminu i technologii wykonania prac przyłączeniowych wraz z uzgodnieniem terminu zakupu i dostawy przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do ich wykonania oraz wykonaniem prac ziemnych i zabezpieczających; Zamawiający zobowiązuje się, do dokonania włączenia w terminie do 10 Dni roboczych od dokonania odbioru technicznego Przyłącza/Gazociągu,

      - w przypadku gdy prace włączeniowe będą wykonywane przez Wykonawcę wykonanie robót realizowane będzie według zasad (kolumna Uwagi) określonych w Załączniku Nr ……… do Umowy Cennik Wykonawcy,

      - czyszczenie wnętrza Przyłącza/Gazociągu,

      - wykonania próby szczelności Przyłącza/Gazociągu,

      - wykonania zagęszczenia gruntu zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie, jak również badań tego zagęszczenia i dostarczenie ich wyników, o ile jest to wymagane, potwierdzających zgodność z obowiązującymi normami; w przypadku, jeśli wynik zagęszczenia gruntu nie będzie mieścił się w normie Wykonawca wykona te prace ponownie na własny koszt do osiągnięcia właściwego wyniku badań lub poniesie pełen koszt tych prac, które Zamawiający ma prawo zlecić innej firmie w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do prac w terminie 3 Dni roboczych licząc od dnia otrzymania wezwania,

      - po wykonaniu Robót dostarczenia dokumentacji powykonawczej z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami,

      - dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego, przyjętej do państwowych zasobów geodezyjnych – 
w przypadku przyłączy realizowanych zgodnie z art. 29a lub art. 30 Prawa budowlanego.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

      - pozyskania we własnym zakresie notarialnych odpisów pełnomocnictw otrzymanych 
od Zamawiającego, które otrzyma w ilości 1 szt.,

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego Zamówienia.

- W przypadku gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia podane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- Terminy realizacji zamówień:

  - Termin zakończenia realizacji danego Zadania określony będzie każdorazowo w Zleceniu, przy zachowaniu następujących terminów ogólnych :

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych i obsługi geodezyjnej dla sieci gazowych do 18 miesięcy, ale nie krócej niż 14 miesięcy,

- opracowanie dokumentacji uproszczonej wraz ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych i obsługi geodezyjnej dla przyłączy gazowych do 6 miesięcy, ale nie krócej niż 4 miesiące,

- wykonanie robót budowlanych dla sieci gazowych na podstawie otrzymanej dokumentacji do 7 miesięcy, ale nie krócej niż 5 miesięcy,

- wykonanie robót budowlanych dla przyłączy gazowych na podstawie otrzymanej dokumentacji do 4 miesięcy, ale nie krócej niż 3 miesiące

- wyznaczenie innego terminu niż w/w jest możliwe w przypadkach wynikających z treści umowy przyłączeniowej,

- termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji robót budowlanych w zakresie objętym Projektem.